# Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2010 года	                                                                         №  591

О реализации  Национальной образовательной программы  инициативы  «Наша новая школа» в ЗАТО Видяево  в 2010-2015 годах

# Во  исполнение  постановлений  Правительства Мурманской области

от  5 марта 2010 г. N 94-ПП/3 «О реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Мурманской области в 2010 году, от 29 июня 2010 г. N 284-ПП/11 «О реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа" в Мурманской области в 2011 - 2015 годах

п о с т а н о в л я ю:

1.Считать реализацию Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" одним из приоритетных направлений   модернизации общего образования в 2010 - 2015 годах.

2. Утвердить прилагаемый план по модернизации общего образования, направленные на реализацию Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в ЗАТО Видяево на период 2010 - 2015 годов (далее- План) (приложение 1).

3.  Отделу образования, культуры, спорта и молодёжной политики   (Дубовая Л.Н.):

3.1. Координировать деятельности  МОУ СОШ ЗАТО Видяево  по выполнению Плана.

3.2.  Обеспечивать представление доклада в Министерство образования и науки Мурманской области о ходе реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в срок до 1 февраля ежегодно.

4. Директору СОШ ЗАТО Видяево  (Иванов В.О.):

4.1. Разработать в подведомственном учреждении План реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2010 - 2015 года в срок до 25 августа 2010 года.

4.2. Организовать   с   2010-2011  учебном году  работу  по  реализации  Плана Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

5. Контроль  за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Видяево  Градова В.А.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                     В.И. Сергеев

Приложение 1

к  постановлению

Главы  администрации ЗАТО Видяево

от  13 августа  2010 года  № 591

ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ "НАША

НОВАЯ ШКОЛА" В ЗАТО ВИДЯЕВО, НА ПЕРИОД   2010 - 2015 ГОДОВ

| N п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты |
| 1.1 | Поэтапное введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования |  |  |  |
| 1.1.1 | Введение ФГОС начального общего образования во всех ОУ Мурманской области: | Отдел ОКС и МП, СОШ |  | Поэтапный переход на новые федеральные образовательные стандарты начального общего образования |
|  |  | 1 класс |  | 2010 |  |
|  |  | 2 класс |  | 2011 |  |
|  |  | 3 класс |  | 2012 |  |
|  |  | 4 класс |  | 2013 |  |
| 1.1.2 | Введение ФГОС основного общего образования во всех ОУ Мурманской области: | Отдел ОКС и МП, СОШ |  | Начало поэтапного перехода на новые федеральные образовательные стандарты основного общего образования |
|  |  | 5 класс |  | 2014 |  |
|  |  | 6 класс |  | 2015 |  |
| 1.1.3 | Поэтапное повышение квалификации педагогических и управленческих работников для реализации ФГОС общего образования | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Повышение уровня квалификации педагогических и управленческих работников для введения ФГОС общего образования, подготовка тьюторов |
| 1.1.4 | Проведение мониторинга введения ФГОС общего образования | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Оценка уровня и качествам обновления содержания общего образования |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1 | Обеспечение развития системы поиска одаренных детей |  |  |  |
| 2.1.1 | Участие в конкурсах и иных мероприятиях (олимпиадах, фестивалях, соревнованиях) регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научное, культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного образования детей | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2010 - 2015 | Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи |
| 2.1.2 | Участие в конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, организация конкурсных мероприятий на территории ЗАТО Видяево | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2010 - 2015 | Повышение мотивации занятий творческой, научно- исследовательской, спортивной деятельностью |
| 2.1.3 | Обновление муниципальной базы данных победителей и призеров мероприятий и конкурсов, для поддержки талантливых детей и молодёжи | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2010-2015 | Муниципальная база данных |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
| 2.2.1 | Обучение в ресурсном центре работы с одаренными детьми и молодежью. Развитие дистанционного обучения одаренных детей | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2012 - 2015 | Поддержка и сопровождение одаренных детей |
| 2.2.2 | Участие в церемонии вручения премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование", премий и стипендий Губернатора Мурманской области. Проведение церемонии вручения премий, стипендий для поддержки талантливых детей и молодежи Главы администрации ЗАТО Видяево одаренным детям и молодежи | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2010 - 2015 | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, повышение престижа учебной, научно- исследовательской, художественно- культурной, спортивной и общественной деятельности одаренных детей |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 3.1.1 | Участие педагогов в конкурсах: - «Лучших учителей ОУ РФ» - "Учитель года"; - "Лучшие школы Мурманской области" и т.д. | СОШ | 2010 - 2015 | Использование инновационного опыта и внедрение положительных результатов |
| 3.1.2 | Участие в региональных научно- практических конференциях. | СОШ | По плану | Обобщение и распространение инновационного опыта профессиональной деятельности |
| 3.1.3 | Участие в дистанционных формах повышения квалификации | СОШ | 2011 - 2015 | К 2015 году 25 % педагогических работников пройдут повышение квалификации в дистанционной фрорме |
| 3.2 | Модернизация системы педагогического образования |  |  |  |
| 3.2.1 | Формирование кадрового резерва руководителей образования | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Сформирован кадровый резерв |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1 | Создание условий в ОУ для реализации основной образовательной программы ФГОС общего образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Дистанционное образовани детей-инвалидов в рамках ДЦП "Развитие образования Мурманской области" на 2011 - 2015 годы | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2010 - 2015 | К 2015 году охват 100 % детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению с использованием информационных образовательных технологий, услугами дистанционного образования |
| 4.1.2 | Обеспечение совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с нормально развивающимися сверстниками | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Реализация положения об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях |
| 4.1.3 | Подготовка тьюторов для сопровождения образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | СОШ | 2011 - 2015 | Реализация положения об инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 4.2 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений в рамках ДЦП "Развитие образования Мурманской области" на 2011 - 2015 годы. | Администрация ЗАТО Видяево, отдел ОКС и МП, СОШ | 2010 - 2015 | Оснащение 100 % общеобразовательных учреждений системами видеонаблюдения; обеспечение в 100 % образовательных учреждений вывода сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации на пульты пожарных частей. Создание комфортных условий пребывания в СОШ |
| 4.3 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием, отвечающим современным требованиям | Администрация ЗАТО Видяево, отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Создание современных условий образовательного процесса |
| 4.4 | Внедрение электронных дневников и электронных журналов в СОШ ЗАТО Видяево | СОШ | 2011 - 2015 | Внедрение электронных дневников и электронных журналов |
| 4.5 | Внедрение модели "Школа информатизации" | отдел ОКС и МП , СОШ | 2012 - 2015 | Систематическое использование ИКТ в образовательном процессе |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории АТО Видяево, в том числе участие в летней и зимней Спартакиаде школьников, традиционном Празднике Севера, региональной акции "Спорт вместо наркотиков" и т.д. | Отдел ОКС и МП, ДОО(П)Ц «Олимп» | 2011 - 2015 | Увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |
| 5.2 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в рамках ДЦП "Развитие образования Мурманской области" на 2011 - 2015 годы | Администрация ЗАТО Видяево, отдел ОКС и МП | 2011 - 2015 | Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Улучшение условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости детей и подростков |
| 5.3 | Проведение мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма несовершеннолетних | Отдел ОКС и МП, ОУ | 2011 - 2015 | Повышение эффективности реализации системы комплексной профилактики наркомании и зависимости от психоактивных веществ среди подростков и молодежи |
| 5.4 | Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках долгосрочных целевых программ Мурманской области | Администрация ЗАТО Видяево, отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 5.5 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся |  |  |  |
| 5.5.1 | Создание современной системы обеспечения детей школьного возраста горячим питанием с учетом физиологических потребностей школьников | Администрация ЗАТО Видяево, отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Достижение к концу 2015 года показателя 92 % школьников, обеспеченных организованным одноразовым горячим питанием, в общей численности обучающихся школы |
| 5.5.2 | Оснащение современным оборудованием школьных столовых и пищеблоков образовательных учреждений, позволяющим обеспечить внедрение здоровьесберегающих технологий приготовления пищи, расширение ассортимента продуктов питания, сохранение в продуктах питания витаминов и микроэлементов | Администрация ЗАТО Видяево, отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Повышение качества и безопасности школьного питания |
| 6. Развитие самостоятельности школ |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности ОУ |  |  |  |
| 6.1.1 | Отработка механизма формирования и распределения государственного (муниципального) задания на выполнение государственных (муниципальных) услуг | отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2012 | Повышение качества и эффективности предоставления государственных (муниципальных) услуг |
|  |  | отдел ОКС и МП, СОШ |  |  |
| 6.1.2 | Обеспечение перехода органов управления образованием и образовательных учреждений на электронный документооборот | отдел ОКС и МП, СОШ | 2013 - 2015 | Переход образовательных учреждений и органов управления образованием в систему электронного документооборота |
| 6.1.3 | Организация предоставления государственных услуг в электронном виде | отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Повышение качества предоставления населению услуг в сфере образования |
| 6.1.4 | Разработка базы данных паспортов образовательных учреждений | отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2012 | Совершенствование бюджетного планирования по формированию расходов на образование |
| 6.2 | Развитие и модернизация школьных сайтов. Ежегодное опубликование отчетов о деятельности органов управления образованием, образовательных учреждений | отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Развитие открытости и гласности системы образования |
| 7. Информационное сопровождение плана действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
| 7.1 | Подготовка сводного отчета по реализации плана | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Направление ежегодного сводного отчета |
| 7.2 | Освещение в СМИ | Отдел ОКС и МП, СОШ | 2011 - 2015 | Повышение открытости реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |