# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

# МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июня 2017 года	                                                           № 345

О содействии избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении выборов депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва и в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области»,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемые:

  - Состав организационного комитета по содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении выборов депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва.

  - Состав комиссии по приему избирательных участков и передаче их председателям участковых избирательных комиссий.

  - План работы Администрации ЗАТО Видяево по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва.

2. Первому заместителю главы администрации – начальнику отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (Бражниковой Е.Н.) организовать взаимодействие с миграционным пунктом ОМВД России по ЗАТО Видяево, отделом ЗАГС администрации ЗАТО Видяево, МБУ МФЦ ЗАТО Видяево,  командирами войсковых частей 20958 и 77360, военно-учетным столом Администрации ЗАТО пос. Видяево по своевременному представлению сведений для уточнения и корректуры списка избирателей.

3. Начальнику гарнизона Видяево (контр-адмиралу Смирнову Д.А. - по согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО Видяево Мурманской области и проходящих воинскую службу в частях и на кораблях, дислоцированных в гарнизоне Видяево, в том числе находящихся вне расположения воинских частей, 10 сентября 2017 года.

4. Начальнику поликлиники (со стационаром) ФГКУ «1469 ВМКГ» Минобороны России гб. Ура Мурманской области (Перминову Д.Г. – по согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО Видяево Мурманской области и находящихся на излечении в местах временного пребывания избирателей (лазарет), 10 сентября 2017 года.

5. Начальнику ОМВД России по ЗАТО Видяево (подполковник полиции Моргульский А.В. - по согласованию):

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том числе охрану помещения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования, сопровождение и охрану транспортного средства, перевозящего избирательные документы.

5.2. Принимать в установленном порядке меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выявлении фактов такой деятельности и мерах, принятых в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО Видяево Мурманской области, при голосовании подозреваемых и обвиняемых граждан, находящихся в местах содержания под стражей.

6. Ведущему инженеру ПАО «Ростелеком» Мурманский филиал в п. Видяево (Лазарев С.В. - по согласованию) обеспечить стабильную работу междугородной телефонной связи Видяевской территориальной избирательной комиссии в период подготовки к выборам, а также в день голосования 10 сентября 2017 года.

7. Начальнику МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево (Сидиченко Ю.В.) обеспечить по заявкам Видяевской территориальной избирательной комиссии предоставление транспортных средств.

8. Ведущему специалисту – по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево (Решетникову Д.М.) обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещении Видяевской территориальной избирательной комиссии и помещениях, где расположены избирательные участки.

9.  Должностным лицам, ответственным за реализацию плана работы Администрации ЗАТО Видяево по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва, обеспечить его своевременную и качественную реализацию.

- 10. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

- 11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

12. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой – до 13.08.2017, с 14.08.2017 – передаю Главе администрации В.А. Градову.

И.о. Главы администрации

ЗАТО Видяево                                                                               Е.Н. Бражникова

Утвержден

постановлением

Администрации ЗАТО Видяево

от «07» июня 2017 г.  № 345

Состав

организационного комитета по содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении выборов депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва

- Градов В.А. – Глава администрации ЗАТО Видяево, председатель

- Бражникова Е.Н.  – первый заместитель главы администрации - начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, заместитель председателя

- Моргульский А.В. – начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию)

- Алекса П. В.  – начальник МП  ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию)

- Дорошенко Н.В. – начальник отдела ЗАГС администрации ЗАТО Видяево

- Строганова О.А. – директор МБУ МФЦ ЗАТО Видяево

- Королевский С.П. – специалист военно-учетного стола Администрации ЗАТО  Видяево

- Бородулин В.И. – заместитель командира войсковой части 20958 по воспитательной работе (по согласованию)

- Торопенко А.В. – начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево

- Иванов В.О. - директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

- Сидиченко Ю.В. – начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

- Чупраков С.Г. – директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»

- Лазарев С.В. – ведущий инженер ПАО «Ростелеком» Мурманский филиал в п. Видяево (по согласованию)

Утвержден

постановлением

Администрации ЗАТО Видяево

от «07» июня 2017 г.  № 345

Состав

комиссии по приему избирательных участков и передаче их председателям участковых избирательных комиссий

Градов В.А. – Глава администрации ЗАТО Видяево, председатель комиссии

Решетников Д.М. – ведущий специалист – по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево

Торопенко А.В. – начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево

Моргульский А.В. – начальник ОМВД России по ЗАТО Видяево (по согласованию)

Иванов В.О. – директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Бекиров Э.Я. – директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

Утвержден

постановлением

Администрации ЗАТО Видяево

от «07» июня 2017 г.  № 345

План

работы Администрации ЗАТО Видяево по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание по вопросу организации взаимодействия Администрации ЗАТО Видяево и силовых структур ЗАТО Видяево в деле обеспечения безопасности проведения выборов | 16.08.2017 | Градов В.А. | Глава администрации ЗАТО Видяево Начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию) Военный комендант гарнизона (по согласованию) Заведующий СИТ МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево Ведущий специалист – по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| 2 | Совещание по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение списков избирателей | 21.06.2017 | Бражникова Е.Н. | Начальник МП ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию) Начальник отдела ЗАГС администрации ЗАТО Видяево Директор МБУ МФЦ ЗАТО Видяево Специалист ВУС администрации Заместитель командира в/ч 20958 по ВР (по согласованию) Председатель ВТИК (по согласованию) |
| 3 | Направление информации в Видяевскую территориальную избирательную комиссию об избирателях для уточнения списков избирателей | Ежемесячно Еженедельно (с 1 сентября) | Бражникова Е.Н. (до 13.08.2017) Градов В.А. (с 14.08.2017) | Начальник ТП в п. Видяево МРО УФМС Начальник отдела ЗАГС ЗАТО Видяево Начальник МБУ МФЦ ЗАТО Видяево Специалист ВУС администрации |
| 4 | Опубликование в газете «Вестник Видяево» решений избирательных комиссий, иной информации о сроках и порядке выборов | 16.06.2017, после 18.08.2017- в течение недели с момента поступления | Бражникова Е.Н. Градов В.А. | ВТИК МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 5 | Проверка состояния помещений для размещения участковых избирательных комиссии | до 04.09.2017 | Градов В.А. | Начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево Начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево |
| 6 | Проверка состояния и готовности помещений для голосования, подъездов и подходов к ним. Передача их по актам председателям участковых избирательных комиссий | 09.09.2017 в 15.00 | Градов В.А. | Директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, председатели УИК |
| 7 | Выделение специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | не позднее 10.08. 2017 | Градов В.А. | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 8 | Подготовка совместно с Видяевской территориальной избирательной комиссией телевизионных выпусков местного кабельного телевидения по вопросам организации и подготовки выборов | После 18.08.2017 | Градов В.А. Жуланов Е.В. (по согласованию) | Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 9 | Выделение помещений для работы участковых избирательных комиссии | до 26.08.2017 | Градов В.А. | Директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| 10 | Выделение транспортных средств в распоряжение председателя Видяевской территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии: -а/м для выездов УИК - автобус для резервного УИК | по заявкам | Сидиченко Ю.В. | Начальник гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 11 | Организация работы учреждений и организаций по рассмотрению обращений граждан | по представ-лению Видя-евской тер-риториаль-ной избира-тельной ко-миссии в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшест-вующего дню голосо-вания, в день голо-сования или в день, сле-дующий за днем голо-сования - немедленно | Руководители учреждений и организаций |  |
| 12 | Организация выдачи и подключения мобильных телефонов и тревожных кнопок на избирательные участки | сентябрь 2017 | Градов В.А. | Ведущий специалист – по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево Заведующий хозяйством администрации ЗАТО Видяево Заведующий СИТ МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 13 | Контроль соблюдения действующего законодательства в части предоставления редакцией МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» бесплатных печатных площадей избирательным комиссиям | до 16.06.2017 после 14.08.2017 | Бражникова Е.Н. Градов В.А. | Директор – главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 14 | Контроль за бесперебойным обеспечением подачи электроэнергии в ЗАТО Видяево Мурманской области | в период подготовки к выборам и в день голосования 10 сентября 2017 года | Градов В.А. | ПУ «Видяевский» РЭС «Заозерский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» |