|  | Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Видяево от 11 апреля 2014 года № 171 УТВЕРЖДАЮ И.о. Главы администрации ЗАТО Видяево ______________Е.Н. Бражникова |
| --- | --- |

Отчет о реализации долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012 № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году осуществлялось финансирование 28 долгосрочных муниципальных целевых программ (далее - ДМЦП). Отделом планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево совместно с кураторами программ проведена оценка эффективности реализации ДМЦП, реализуемых в 2013 году.

- ДМЦП «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 20.11.2012 № 683 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от  31.12. 2013 № 817). Основным разработчиком Программы и куратором является сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево.

Целью Программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в ЗАТО Видяево посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 1 296,5 | 910,6 | 385,9 | - 30 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники |  |  |  | - |
| Всего | 1 296,5 | 910,6 | 385,9 | - 30 |

Средства выделенные на реализацию Программы использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 70%.

Основным мероприятием Программы предусматривающим финансовые расходы являлось повышение квалификации муниципальных служащих.  Неполный охват денежных средств объясняется тем, что оплачивались лишь краткосрочные курсы повышения квалификации (не менее 72 часов), а на оплату платных семинаров использовались средства из подраздела «Другие общегосударственные вопросы».

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальные служащие, прошедшие обучение, повышение квалификации, переподготовку: |  |  |  |  |
| 1.1. | Администрация ЗАТО Видяево | 15 | 19 | -4 | 27 |
| 1.2. | МКУ «Отдел ОКСМП ЗАТО Видяево» | 4 | 4 | - | - |
| 1.3. | МКУ «Финансовый отдел» ЗАТО Видяево | 12 | 12 | - | - |
| 1.4. | Совет депутатов ЗАВТО Видяево | 2 | 2 | - | - |

За 2013 год повышение квалификации прошло 37 муниципальных служащих, что составило более 100 % от запланированного количества, из них 14 человек прошли повышение квалификации, 23 человека – участвовали в семинарах, совещаниях, конференциях.

За время реализации ДМЦП постоянно совершенствовалась нормативно-правовая база по вопросам развития муниципальной службы, своевременно вносились изменения в Положение о прохождении муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево. Сектором организационно-правовой работы обеспечивается постоянный контроль за своевременностью прохождения аттестации муниципальными служащими, присвоением классных чинов муниципальной службы. Сформирован и ведется в установленном порядке реестр муниципальных служащих ЗАТО Видяево, кадровый резерв муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На официальном сайте ЗАТО Видяево разработан блок, посвященный вопросам прохождения муниципальной службы, включающий в себя квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, основные права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также порядок предоставления и непосредственно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Эффективное муниципальное управление»  (подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Молодежь ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 28.08.2012 № 499. Основными разработчиками являются: Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево» и Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно - технического обслуживания» ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».  Исполнители Программы: Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево», Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно - технического обслуживания» ЗАТО Видяево, Муниципальные бюджетные учреждения образования и культуры ЗАТО Видяево.

Программа разработана  согласно основным направлениям деятельности в сфере реализации государственной молодежной политики. Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

Целью Программы является создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 150,0 | 149,9 | 0,1 | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 150,0 | 149,9 | 0,1 | - |

Средства, выделенные на реализацию  Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение доли молодежи - участников мероприятий гражданско-патриотической направленности | % | 45,5 | 45,5 | - | - |
| 2 | Увеличение количества лидеров и актива детских и молодежных общественных объединений | чел. | 46 | 46 | - | - |
| 3 | Увеличение количества молодежи, участвующей в проектах по правовому просвещению | чел. | 55 | 55 | - | - |
| 4 | Увеличение доли молодежи, участвующей в творческих конкурсах | % | 39 | 39 | - | - |
| 5 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику | % | 27,8 | 28 | - 0,2 | - |
| 6 | Увеличение доли обучающейся молодежи, участвующей в мероприятиях по до профессиональному обучению | % | 21 | 21 | - | - |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, эффективность реализации Программы составляет 100 %. Успешная реализация Программы позволила:

- увеличить количество мероприятий гражданско-патриотической направленности и вовлеченных в них участников –          23/ 1990;

- увеличить количество зарегистрированных общественных организаций на 3;

- увеличить количество мероприятий по правовому просвещению и в них участников – 16/60;

- увеличить долю участников творческих конкурсов и фестивалей до 39%, волонтерских добровольческих проектов до 28%.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево») на 2014-2016 годы.

- ДМЦП «Развитие культуры в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.08.2012  №505 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от  14.12.2012 № 756, от 17.01.2013 № 36, от 03.07.2013 № 431, от 23.08.2013 № 523, от 20.12.2013 № 764). Основным разработчиком и куратором Программы является  Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево». Исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области, Муниципальные бюджетные учреждения образования ЗАТО Видяево.

В рамках Программы определены приоритетные направления деятельности в сфере культуры и решении важных задач, направленных на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и создание условий для повышения качества жизни населения ЗАТО Видяево.

Целью Программы является комплексный подход к организации работы по повышению общего культурного уровня среди всех слоев населения ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 19 956,4 | 19 954,6 | 1,8 | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 19 956,4 | 19 954,6 | 1,8 | - |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сохранение количества пользователей муниципальной библиотеки | чел. | 3 100 | 3 100 | - | - |
| 2 | Охват детей школьного возраста (6-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым Видяевской ДМШ | %. | 25 | 25,4 | - 0,4 | 1,6 |
| 3 | Доля победителей конкурсов музыкальной направленности различного уровня | % | 25 | 30 | - 5 | - |
| 4 | Увеличение количества концертно-просветительских мероприятий творческих объединений (коллективов), зарегистрированных на муниципальном уровне | ед. | 3 | 7 | - 4 | - |
| 5 | Увеличение количества мероприятий (проектов) музейной и туристско-краеведческой направленности/ вовлеченных в них участников | ед. | 5/10 | 7/70 | -2/-60 | 40/600 |

Реализация программных мероприятий позволила повысить качество и доступность предоставляемых услуг населению  муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры и искусства. Программные мероприятия запланированные в 2013 году перевыполнены.

Успешная реализация Программы позволила сохранить и развить единое культурно-информационное пространство ЗАТО Видяево, повысить общий уровень культуры всех социальных и возрастных групп населения.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие культуры в ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы.

- ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от  03.10.2012 №563 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 18.01.2013 №39, от 24.06.2013 № 400, от 22.10.2013 № 650, от 20.12.2013 № 765, от 30.12.2013 № 795). Основным разработчиком и куратором Программы является  Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево». Исполнители Программы: Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево», Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  Видяевский детский оздоровительно-образовательный  (профильный) центр «Олимп», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево», Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №1 «Солнышко», Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №1 «Елочка».

Основной целью Программы является создание  условий  для  укрепления материальной базы спорта,  приобщения  детского и взрослого населения  к  регулярным  занятиям  физической  культурой и спортом,  популяризации  массового  спорта.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 29 370,3 | 29 275,9 | 94,4 | - 0,3 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 29 370,3 | 29 275,9 | 94,4 | - 0,3 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,7 %.

Средства Программы позволили осуществить ремонтные работы  закрытого спортивного объекта – спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат»; пополнить материальную базу по развитию физической культуры и спорта путем приобретения оборудования и инвентаря  для МБДОУ №1 и МБДОУ №2, МБОУ ДОД ДООПЦ «Олимп», МАУ СОК «Фрегат»; осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат»; осуществлять финансовое  обеспечение  реализации  Календарного плана изкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий 2013 года.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля выполненных строительных и ремонтных работ по отношению к плановому показателю | % | 100 | 100 | - | - |
| 2 | Обеспеченность учреждений и организаций спортивным оборудованием и инвентарем | % | 80 | 75 | 5 | - 6 |
| 3 | Достижение плановых показателей объема муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением спорта | % | 85 | 91 | -6 | 7 |
| 4 | Достижение плановых показателей качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением спорта | % | 95 | 100 | -5 | 5 |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся в спортивных секциях, от общего числа детей и молодежи такого возраста | % | 63 | 12,5 | 50,5 | - 80 |
| 6 | Доля школьников, имеющих высокие спортивные достижения от общего числа занимающихся в спортивных секциях | % | 12 | 8 | 4 | - 33 |
| 7 | Увеличение доли граждан (детей и взрослых), систематически занимающихся физической культурой и спортом по отношению к уровню прошлого года | % | 1,0 | 14,6 | -13,6 | 1360 |
| 8 | Полнота реализации Календарного плана мероприятий | % | 90 | 90 | - | - |
| 9 | Увеличение количества объектов спортивной инфраструктуры | ед. | 13 | 13 | - | - |

Показатель количества спортивных сооружений за 2013 год не изменился – 13 спортивных объектов. Оснащенность физкультурно-спортивной базы муниципальных учреждений на оптимальном уровне – более 60%. Обновление МТБ физкультуры и спорта происходит ежегодно.

Мероприятия календарного плана по развитию детского спорта (муниципального и областного, регионального уровней) выполнены на 88,6% (план -35, факт -31) в натуральных показателях  и  на 87,1% в объемах финансирования.

Выделенные средства позволили осуществлять материальную поддержку   спортивных команд обучающихся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево и МБОУ ДОД ДООПЦ «Олимп»  при  проведении соревнований муниципального уровня и при  направлении муниципальных команд для  участия в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях областного, регионального и всероссийского уровней.

Программные мероприятия обеспечивали  развитие детско-юношеского спорта по таким видам, как футбол, спортивное ориентирование, картинг, шахматы.  Обучающиеся этих секций  выезжали  на соревнования  межмуниципального,  областного  и регионального уровней.

Календарным планом были предусмотрены мероприятия по проведению  общегородских турниров по видам спорта               (футбол, волейбол, боулинг, бильярд, пулевая стрельба), спортивно-массовых  праздников: «Лыжня Видяево», «Папа, мама  и  я – спортивная семья, легкоатлетические  пробеги в День Победы  и  в День  города  участвовало  в  2013 году  больше жителей, чем  в 2012 году.  Выполнение плановых показателей в натуральном выражении составило 133% (план-18 мероприятий, факт -24). Объем выделенных средств расходован на 85,5%. Экономия направлена на приобретение спортивного оборудования и инвентаря исполнителей программы с разрешения учредителя.

По итогам спортивного 2013 года поощрены  учреждения и организации, работники которых активно принимали участие во всех спортивных и спортивно-массовых мероприятиях муниципального уровня. Победителем муниципального конкурса 2013 года «За здоровый образ жизни!» стал Детский сад № 2 «Елочка».

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2010-2014 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 03.09.2010 № 636 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от  03.06.2011 № 489, 29.05.2012 № 319, от 18.07.2012 №  426, от 24.10.2012 № 610, от 13.12.2012 № 747, от 27.06.2013 № 419, от 23.08.2013 № 524). Программа разработана по заказу Администрации ЗАТО Видяево Обществом с ограниченной ответственностью «ВИНСЕР-АУДИТ». Куратором программы является Администрация ЗАТО Видяево. Исполнители Программы: Муниципальные учреждения, эксплуатирующие помещения, здания, организации, осуществляемые регулируемые виды деятельности по производству и транспортировке энергии и воды и Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Отклонение за все года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 16 141,4 | 2 500,8 | 2 157,7 | 11 482, 9 | 13 421,4 | 8,3 | 2 157,7 | 11 255,4 | 2 720,0 | - 17 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 8 757,3 | 2 869,3 | 4 831,0 | 1 057,0 | 8 599,0 | 2 869,3 | 4 729,7 | 1 000,0 | 158,3 | - 2 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Другие источники | 13 670,9 | 100,0 | 7 190,0 | 6 380,9 | 1 092,0 | - | 1 092,0 | - | 12 578,85 | - 92 |
| Всего | 38 569,6 | 5 470,1 | 14 178,7 | 18 920,8 | 23 112,4 | 2 877,6 | 7 979,4 | 12 255,4 | 15 457,2 | - 40 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 60%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

Организационные мероприятия:

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органов муниципальной власти:

- создана рабочая группа в целях обеспечения согласованных действий при реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности.

-  проводится координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево.

- проводится информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области (7 публикаций в газете «Вестник Видяево», 5 телевизионных выпуска).

- проводится информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере.

- ежегодное составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

- мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО за составлением, оформлением и анализом топливно-энергетических балансов.

- мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО по учету в инвестиционных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- прекращены закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения.

2. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере:

- Проведена разъяснительная работа среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг.

- Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2010 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2011 года.

3. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

- Назначено лицо, ответственное за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда МО.

- Проведены мероприятия по осуществлению контроля за выполнением Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по жилищному фонду ЗАТО Видяево.

- Внесены изменения в муниципальную адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах ЗАТО Видяево на 2010–2016 годы в соответствие с региональной программой.

- Организованы и профинансированы работы по оснащению жилых домов в муниципальном жилищном фонде приборами учета газа, тепловой и электрической энергии.

-	Разработаны и проведены мероприятия, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации).

- Разработана подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2014 – 2016 годы.

4. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

- Назначено лицо, ответственное за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО.

Технические мероприятия:

1. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере:

- Произведена замена оконных блоков в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево» и по ул. Центральная, 8.

- Произведена теплоизоляция стояков системы ГВС Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения Детского сада № 2 «Елочка» комбинированного вида ЗАТО Видяево.

2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

- Произведено двойное остекление окон в подъездах жилых домов.

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования.

- Оснащение 30 многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (в т.ч. работы по составлению, доработке проектной документации, наладочные работы) - 5 249 888 руб., Наладка КПУ ул. Заречная, д. 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 -  298 563 руб., Оснащение многоквартирных домов регуляторами температуры системы горячей воды, в т. ч. работы по составлению, доработке проектной документации, наладочные работы – 3 349 008руб.

- Проведена работа по утеплению ограждающих конструкций (ремонт кровли по ул. Заречная, 5, 48, ремонт МПШ и фасада по ул. Заречная, 5).

- Модернизация центрального отопления (замена инженерного оборудования ГВС и ЦО с теплоизоляцией по ул. Заречная,  41 – 488 000 руб., Розлив ЦО и 5  стояков полотенцесушителей – 1 194 000 руб.).

- Замена электрических счётчиков 440шт. – 550 000руб.

3. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

- Проведена механическая и химическая очистка поверхности котлоагрегата.

-	 Произведена модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции (капитальный ремонт теплотрассы участок №-2 – 1 489 350руб. (ОБ),- 79 400руб. (МБ)., капитальный ремонт теплотрассы участок №-13 -  531 240руб. (ОБ), 29 080руб.(МБ).

- Произведён капитальный ремонт котла – 321 655 руб.

Благодаря реализации программных мероприятий снизился удельный расход тепловой энергии. В целях повышения уровня жизни населения муниципального образования, за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению следует оставить данную Программу.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Энергоэффективность и развитие энергетики»  (подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- Долгосрочная муниципальная целевая комплексная программа профилактики и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011-2013 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 21.12.2010 № 918 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Видяево от 13.10.2011 № 784, от 17.01.2012 № 18, от 09.08.2012 № 461, от 11.09.2012 № 519, от 27.12.2012 № 802, от 08.05.2013 № 323, от 29.10.2013 № 662, от 20.12.2013 № 767). Основным разработчиком и куратором программы является сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево.

В 2013 году сектором организационно-правовой работы заканчивалась реализация долгосрочной муниципальной целевой комплексной программы профилактики и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011-2013 годы.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 1 241,3 | - | 592,5 | 648,8 | 973,1 | - | 324,3 | 648,8 | 268,2 | - 22 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 670,5 | - | 1 331,4 | 339,1 | 1 670,5 | - | 1 331,4 | 339,1 | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 911,8 | - | 1 923,9 | 987,9 | 2 643,6 | - | 1 655,7 | 987,9 | 268,2 | - 9 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 91 %.

Основным мероприятием программы, предусматривающего финансовые расходы являлось внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Так в 2013 году за счет средств ДМЦП приобретены и установлены системы видеонаблюдения:

- на жилом многоквартирном доме № 7 по ул. Центральная,  ЗАТО п. Видяево с выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на общую сумму  275333,0 в том числе за счет средств областного бюджета 214066,0

рублей, за счет средств бюджета ЗАТО Видяево 61267,0 рублей;

- на жилом многоквартирном доме № 54 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево с выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на общую сумму 150 000,0 руб.;

- на жилом многоквартирном доме № 23 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево с выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на общую сумму 150 000,0 руб.;

- на жилом многоквартирном доме № 36 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево с выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на общую сумму 75 000,0 руб.;

Также за счет средств ДМЦП было приобретено и установлено программное обеспечение системы видеонаблюдения «Интеллект» на общую сумму  137 579,0 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 125 000,0 руб., за счет средств бюджета ЗАТО Видяево 12 579,0 руб.  Для технического обслуживания установленной системы видеонаблюдения в 2013 году был заключен договор с ООО «Континент» на общую сумму 200 000,0 руб.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество установленных камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан | шт. | 4 | 4 | - | - |

Программные мероприятия в 2013 году выполнены в полном объеме, эффективность ДМЦП – 100%.

Внедрение системы АПК «Безопасный город» в 2011-2013 г.г. показало положительные результаты в профилактике преступлений и правонарушений. Так, в 2011 году с использованием видеосистемы выявлено 11 правонарушений, установлены 2 правонарушителя, скрывшиеся с места ДТП, а также установлены события совершенного правонарушения. В 2012 году с помощью видеокамер выявлено 17 правонарушений, за 9 месяцев 2013 года – 48 правонарушений.

Кроме того, с целью фиксации преступлений и правонарушений, система видеонаблюдения активно используется при проведении культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории ЗАТО Видяево, а также при проведении на территории выборов общероссийского, регионального и муниципального уровня.

Проведенный анализ использования видеосистемы АПК «Безопасный город» в 2011-2013 г.г. показал, что с увеличением камер видеонаблюдения, увеличивается выявление правонарушений таких как мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков, что является непосредственной профилактикой совершения преступлений, в том числе в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также при совершении преступлений в местах, где установлено видеонаблюдение, дает возможность раскрыть преступление по «горячим следам».

Также за время реализации ДМЦП успешно реализовывались профилактические мероприятия ДМЦП. Принимаемые меры по профилактике преступлений позволили добиться положительных результатов, не допущен рост преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. С положительной стороны следует отметить, удалось не допустить совершения бытовых преступлений, выявление преступлений профилактической направленности позволило не допустить роста преступлений категории тяжких и особо тяжких. Основные усилия службы УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО п. Видяево были сосредоточены на приоритетных направлениях борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Работа службы была направлена на профилактику и раскрытие уличных преступлений и правонарушений, укрепление взаимодействия служб и подразделений ОМВД, на улучшение оперативных позиций.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной ДМЦП в части установки системы видеонаблюдения дает свои результаты. В условиях сокращения органов внутренних дел, в том числе сотрудников патрульно-постовой службы, осмотром охвачена большая половина населенного пункта п. Видяево, что позволяет контролировать и предупреждать совершение преступлений и правонарушений. Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы окажет положительное влияние на сокращение уровня преступности, позволит более эффективно обеспечить общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Видяево, а также усилить взаимодействие ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических угроз и экстремизма. Эффективность же самих мероприятий во многом будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП  «Сохранение на территории ЗАТО Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное

значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при

исполнении воинского долга» на  2011-2013 годы

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Сохранение на территории ЗАТО Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга» (далее - Программа) разработана  согласно основным направлениям деятельности в сфере культуры и утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.11.2010 № 796 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Видяево от 04.10.2012 № 568, от 25.07.2013 № 486, от 07.10.2013 № 609). Основным разработчиком и  куратором Программы является МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево». Исполнитель Программы - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственности (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево). Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

Целью Программы является сохранение и эффективное использование объектов, имеющих важное историко-культурное значение для жителей поселка (памятников истории и культуры) в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 514,1 | 295,0 | 70,0 | 149,1 | 348,8 | 199,7 | - | 149,1 | 165,3 | - 32 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 514,1 | 295,0 | 70,0 | 149,1 | 348,8 | 199,7 | - | 149,1 | 165,3 | - 32 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 68%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оформление паспорта на памятник Ф.А. Видяеву и прием его в муниципальную собственность | тыс.руб. | 60,0 | 0 | 60,0 (за 2011) | - |
| 2 | Памятник Ф.А. Видяеву (ремонтные работы на постаменте, кирпичном фасаде, приведение в порядок бюста) | кв.м | 86 | 86 | - | - |
| 3 | Мемориал «Подводникам, погибшим в океане» (текущий ремонт, благоустройство территории, дренажные работы) | кв.м | 30 | 30 | - | - |
| 4 | Благоустройство территории захоронения подводников с экипажа АПЛ «К-131» | кв.м | 10 | 10 | - | - |
| 5 | Количество обновленных музейных выставок-экспозиций | ед. | 7 | 7 | - | - |

Запланированные мероприятия по реализации Программы за период 2011-2013 годы  выполнены в установленные сроки и практически в полном объеме.

На основании постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 25.07.2013 № 486, от 07.10.2013 № 609 внесены изменения в Программу с учетом потребности в рамках эффективности расходования финансовых средств:

- на ремонтные работы на историко-культурных объектах ЗАТО Видяево (памятник Ф.А. Видяеву, территория захоронения подводников с экипажа АПЛ «К-131»);

- на развитие музейной деятельности (расширение экспозиций Музея истории поселка и гарнизона Видяево на базе Дома офицеров Видяевского гарнизона в рамках празднования 55-летия со дня основания поселка).

В целом, все историко-культурные объекты ЗАТО Видяево находятся в удовлетворительном состоянии.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Сохранение на территории ЗАТО Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при  исполнении воинского долга»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

- В 2014-2016 г. г. мероприятия данной Программы входят в раздел муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы.

- ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного

травматизма в ЗАТО Видяево» на 2011-2013 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 27.05.2010 № 414 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Видяево от 13.08.2012 № 471, от 23.11.2012 № 700, от 23.08.2013 № 522, от 29.10.2013 № 664,от 25.11.2013 № 712). Основными разработчиками являются: Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево, Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 4 923,0 | 275,0 | 298,0 | 4 350,0 | 4 728,8 | 274,3 | 297,8 | 4 156,7 | 194,2 | - 4 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 437,0 | - | 437,0 | - | 437,0 | - | 437,0 | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| Всего | 5 360,0 | 275,0 | 735,0 | 4 350,0 | 5 165,8 | 274,3 | 734,8 | 4 156,7 | 194,2 | - 4 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 94 %.

Средства Программы позволили осуществить ремонт дорожных знаков, приобрести три автомобиля. Для обеспечения контроля за техническим обслуживанием, ремонтом автотранспортных средств и техническим состоянием автотранспорта при выпуске на линию, были приобретены наборы инструментов, ключей, плашек и метчиков, домкрата подкатного, ремонтной опоры, компрессора. Установлена радио-видео аппаратура на автобус КАВЗ; проведено обследование технического состояния тахографического оборудования в целях получения информации о необходимости проведения ремонта.

Были запланированы денежные средства на приобретение и установку тахографов, но из-за отсутствия их на территории Мурманской области  приобрести  не представилось возможным.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  |  | Исполнено |  |  | Отклонение |  |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  |  | в % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Количество профилактических мероприятий | ед. | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 0 | -1 | 0 | - | 112 | - |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел. | 400 | 600 | 800 | 414 | 1573 | 1449 | -14 | -973 | -649 | 4 | 162 | 81 |
| 3 | Количество ДТП, участниками которых стали дети | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 100 | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели перевыполнены.

При администрации ЗАТО п. Видяево создана и работает комиссия по безопасности дорожного движения, на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево.

Благодаря реализации Программы  во многом произошли положительные изменения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе за счет активизации информационной работы с населением. Оно проводится в тесном контакте с представителями средств массовой информации (ТВ «Вести Видяево», газета «Вести Видяево»), а так же посредством проведения встреч с участниками дорожного движения, представителями органов власти. Расстановка личного состава ОГИБДД осуществляется с учетом решения задач по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на обслуживаемой территории. Личный состав ОГИБДД ориентирован на выявление грубых нарушений ПДД являющихся основными причинами совершения ДТП. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, ОГИБДД  совместно с отделом образования ЗАТО проводит работу с учащимися СОШ ЗАТО и воспитанниками ДОУ ЗАТО. В соответствии с утверждаемым ежеквартальным Планом «Проведения оперативно-профилактических мероприятий по противодействию хищения автотранспорта на территории ЗАТО п. Видяево», организовывается проведение совместных мероприятий с сотрудниками УУП, по отработке гаражных массивов, автомастерских и станций технического обслуживания на предмет обнаружения угнанных (похищенных) транспортных средств. Осуществляется ежедневная оценка результатов работы нарядов ДПС по борьбе с преступностью и осуществлению административно-правовой профилактике и выработкой адекватных мер реагирования на складывающуюся оперативную обстановку.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движении и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Программу  необходимо реализовывать в последующие годы для создания безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Видяево, профилактики ДТП с пострадавшими.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево» на 2012-2014 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2011 № 767 (в редакции постановления Администрации  ЗАТО  Видяево от 24.10.2013 № 652). Основным разработчиком Программы является – отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Глава администрации ЗАТО Видяево. Исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево, МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево».

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально- экономическое развитие ЗАТО Видяево, повышение престижа предпринимательской деятельности.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 64,5 | 14,5 | 30,0 | 20,0 | 64,5 | 14,5 | 30,0 | 20,0 | - | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 64,5 | 14,5 | 30,0 | 20,0 | 64,5 | 14,5 | 30,0 | 20,0 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

В рамках реализации Программы общий объем финансирования за счет средств местного бюджета в 2013 году составил 20,00 тыс. руб., все средства были освоены в полном объеме из них:

- проведение специализированного консультативного семинара – 15,00  тыс. руб.;

- участие в мероприятии, посвященное празднованию «Дня – предпринимателя» - 5,00 тыс. руб.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  |  | Исполнено |  |  | Отклонение |  |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  |  | в % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Количество субъектов МСП | ед. | 92 | 86 | 81 | 85 | 81 | 81 | 7 | 5 | - | - 7,6 | - 5,8 | - |
| 2 | Сумма арендных платежей, поступающих от субъектов МСП в бюджет ЗАТО Видяево | тыс. руб. | 5 808,0 | 2877,0 | 3077,8 | 5874,7 | 2878,3 | 3077,8 | -66,7 | -1,3 | - | 1 | 0,04 | - |

Программные мероприятия в 2013 году выполнены в полном объеме, эффективность ДМЦП – 100%.

По состоянию на 1 января 2013 года на территории ЗАТО Видяево зарегистрирован 81 субъект малого предпринимательства. Наиболее привлекательной для субъектов МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности.

В 2013 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась имущественная поддержка путем заключения на новый срок договоров аренды с субъектами МСП без проведения торгов в соответствии с п. 4 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, а также путем предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведенных торгов.

По состоянию на 1 января 2014 года в ЗАТО Видяево действует 51 объект розничной торговли, 3 объекта общественного питания, 7 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, пункт приема в ремонт обуви, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования).

На территории ЗАТО Видяево осуществляет свою деятельность Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимателей ЗАТО Видяево Мурманской области», в состав которой входят 12 субъектов малого предпринимательства.

Результатами реализации Программы является развитие самозанятости населения, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение суммы арендных платежей, поступивших в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволила не допустить увеличение уровня безработицы. Кроме того, немаловажным результатом Программы является укрепление партнерских отношений между бизнесом и органами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие малого и среднего предпринимательства» на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево» на 2012-2014 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.08.2012 № 456 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 27.02.2013 № 127, от 12.07.2013 № 464, от 20.12.2013 № 766). Основным разработчиком  и куратором Программы является  Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево». Исполнители Программы: Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево», отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево, сектор организационно – правовой работы администрации ЗАТО Видяево», казенные, бюджетные и автономные учреждения ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание   условий   для   повышения    эффективности деятельности  органов  местного самоуправления   по выполнению  муниципальных   функций   и   обеспечению потребностей  граждан  и  общества  в   муниципальных услугах, их доступности и качества.

В 2013 году основными источниками финансирования Программы были местный бюджет в сумме 812,1 тыс. рублей (исполнено 247,5 тыс. рублей) и областной бюджет в сумме 787,0 тыс. рублей (исполнено 647,9 тыс. рублей).

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 872,0 | 59,9 | 812,1 | 287,8 | 40,3 | 247,5 | 584,2 | - 67 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 924,2 | 1 137,2 | 787,0 | 1 414,2 | 766,3 | 647,9 | 510,0 | - 26,5 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Другие источники |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего | 2 796,2 | 1 197,1 | 1 599,1 | 1 702,0 | 806,6 | 895,4 | 1 094,2 | - 39 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 61 %.

В рамках Программы разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые акты. Между Администрацией ЗАТО Видяево и Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области заключено соглашение об эффективном взаимодействии в области информационного обмена. Жилые помещения многоквартирных домов ЗАТО Видяево являются муниципальной собственностью (отсутствует приватизированное жилье), исчисление земельного налога под многоквартирными домами не представляется возможным. Ежемесячно Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево отправляются в Министерство финансов Мурманской области следующие мониторинги:

1. Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне в части;

2.	Мониторинг долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий с целью предотвращения рисков возникновения обязательств у бюджета по погашению накопленной задолженности;

3. Мониторинг просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

На официальном сайте муниципального образования ЗАТО пос. Видяево в сети «Интернет» www.zatovid.ru ведется перечень долгосрочных муниципальных целевых программ. Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе долгосрочных муниципальных целевых программ), в том числе:

- приобретение программных комплексов «БИС-СБОР», «Бюджет – КС», «Клиент-КС»;

- модернизация, приобретение и установка компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями утверждены решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2013 № 176 "Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"  в составе муниципальных программ. Приобретено право на использование программы для ЭВМ "Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в SMART -технологии" ("SMART-Бюджет) в 2014 г.

- Основным документом позволяющим анализировать деятельность органа местного самоуправления за 2012 год стал Доклад Главы администрации ЗАТО Видяево о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (май 2013 года).

В целях выявления муниципального имущества ЗАТО Видяево, не используемого для решения вопросов местного значения, а также приватизации имущества, передача имущества в федеральную и государственную собственность разработан проект решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2011-2013 годы».

Приватизации муниципального недвижимого имущества казны ЗАТО Видяево:                                                                                                                          	- открытым по составу участников аукционом с закрытой формой подачи предложений о цене имущества не состоялась в связи с отсутствием заявок (протокол об итогах продажи имущества от 30.06.2013);

- продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась в связи с отсутствием заявок (протокол об итогах продажи имущества от 06.11.2013).

В итоге за 2013 год реализация вышеназванных программ – программа приватизации недвижимого имущества не выполняется, в связи с отсутствием желающих приобретать неликвидное недвижимое имущество (Проведена государственная регистрация права собственности на 24 объекта недвижимого имущества;    внесены изменения в свидетельства о государственной регистрации права собственности по 6 объектам).

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания предоставлялась 8 бюджетным и 1 автономному учреждению ЗАТО Видяево на основании решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2011. № 355 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

Постановление  Администрации ЗАТО Видяево от 02.03.2012г. № 114 «Об утверждении Положения о Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево» и от  11.04.2012 № 219 «Об утверждении реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево» (с изменениями) помогло актуализировать реестр муниципальных услуг и выполняемых работ бюджетными и автономными учреждениями ЗАТО Видяево.

На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 10.10.2012 № 578 «Об утверждении Положения о стандартах качества муниципальных услуг(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево» на 01.01.2014 год разработаны 14 административных регламентов, из них 10 утверждены.

В целях реализации мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в ЗАТО Видяево в 2012 году была утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 13.12.2011 № 985 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево на 2012-2015 годы».

На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2009 № 269 «О формах осуществления финансового контроля органом исполнительной власти ЗАТО Видяево» и от 01.02.2012 № 51 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево» осуществляется внутренний финансовый контроль, и утверждены основные критерии его эффективности и результативности осуществляемого контроля. В 2012 году было проведено шесть проверок у учреждений и представлены актами с вынесением предписаний. Проверки подведомственных учреждений проводятся в соответствии с Планом контрольных мероприятий финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево на 2013 год, утвержденного  Главой Администрации ЗАТО Видяево от 29.12.2012

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд утверждено решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 109 (с изменениями от 01.12.2010 № 238) Положение о порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд и для нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Видяево. Планы муниципальных закупок, а также планы закупок муниципальных бюджетных учреждений сформированы и размещены на сайте госзакупок. Контроль за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств осуществляется руководителями учреждений. Контроль за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств осуществляется руководителями учреждений. В 2013 году проведены три плановые проверки. Материалы одной проверки направлены в Комитет госфинконтроля МО для возбуждения дела об административной правонарушении.

В течение года Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево осуществляется мониторинг процесса исполнения бюджета, а также использование в течение финансового года всех свободных финансовых ресурсов в процессе управления средствами на едином счете бюджета.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования ЗАТО пос. Видяево к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0,0 | 0 | - | - |
| 2 | Отношение муниципального долга муниципального образования ЗАТО пос. Видяево к доходам без учета безвозмездных поступлений | % | 0,0 | 0 | - | - |
| 3 | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования ЗАТО пос. Видяево к объему расходов | % | 0,0 | 0 | - | - |
| 4 | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана | % | 9 - 11 | 112,9 | -101,9 | - |
| 5 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования ЗАТО пос. Видяево, формируемых в рамках целевых программ | % | 30-50 | 89,7 | - | - |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ) | % | 100 | 100 | - | - |
| 7 | Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утвержденные требования к качеству предоставления услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории | % | 100 | 100 | - | - |
| 8 | Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах | % | 40-60 | 100 | - | - |
| 9 | Реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств | Да/нет | да | да | - | - |

Программные мероприятия в 2013 году выполнены в полном объеме, эффективность ДМЦП – 100%.

Реализация программы позволила обеспечить создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами» (подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Благоустройство территории ЗАТО Видяево» на 2012-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 20.08.2012 № 481 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 15.11.2012 № 667, от 11.02.2013 № 94, от 18.06.2013 № 389, от 12.07.2013 № 463, от 23.08.2013№ 526, от 20.12.2013 № 761). Основными разработчиками Программы являются: отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево и Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево. Куратором Программы является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Исполнитель Программы - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 12 726,0 | 16,0 | 12 710,0 | 11 811,7 | 15,9 | 11 795,8 | 914,3 | - 7 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 187,0 | 304,0 | 883,0 | 1 137,7 | 302,6 | 835,1 | 49,3 | - 4 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 13 913,0 | 320,0 | 13 593,0 | 12 949,4 | 318,5 | 12 630,9 | 963,3 | - 7 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 93%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично –дворовой дорожной сети уборочной площадью | Кв.м. | 93731 | 93731 | - | - |
| 2. | Доля выполненных работ по нанесению и восстановлению дорожной разметки от запланированного объема | % | 100 | 100 | - | - |
| 3. | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: - мостов уборочной площадью, кв.м., - лестниц уборочной площадью, кв.м., - тротуаров уборочной площадью, кв.м., - детских площадок, ед. площадью, кв.м. | Кв.м | 121,5 827,6 201,1 7 2000,0 | 121,5 827,6 201,1 7 2000,0 | - | - |
| 4. | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны , ед. | Ед. | 14 | 5 | 9 | - 64 |
| 5 | Создание комфортных условий для подрастающего населения поселка, да/нет |  | да | да | - | - |
| 6. | Выполнение капитального ремонта детских площадок, ед. | Ед. | 9 | 9 | - | - |
| 7. | Обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии, тыс. кВтч | кВтч | 308,8 | 296,7 | 12,1 | - 4 |
| 8. | Обеспечение технического обслуживания сетей уличного освещения протяженностью, км | км | 9,95 | 9,95 | - | - |
| 9. | Количество обслуживаемых ТП, ед. | Ед. | 2 | 2 | - | - |
| 10. | Динамика общего количества ДТП по сравнению с предыдущим годом | % | Менее100 | Менее100 | - | - |
| 11 | Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями), да/нет |  | да | да | - | - |
| 12. | Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан, да/нет |  | да | да | - | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, программные мероприятия в 2013 году выполнены практически в полном объеме.

Показатель «поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны» – выполнен  на 36%, по причине отсутствия претендентов на участие в аукционе. В  следующем отчетном  2014 году   планируется  проведение аукциона  по этому показателю  со сроком  исполнения с момента подписания договора до конца отчетного года.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Программу необходимо реализовывать в последующие годы для создания комфортных условий для проживания населения на территории поселка, вовлечения  граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий поселка,  воспитания у жителей чувства бережного отношения к родному поселку.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования»  (подпрограмма «Благоустройство территории  ЗАТО Видяево») на 2014-2016 годы.

- ДМЦП «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево» на 2012-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 13.12.2011 № 985 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 25.06.2012 № 377, от 11.09.2012 № 520, от 19.11.2012 № 681, от 23.08.2013 № 521). Основным разработчиком и куратором Программы является  сектор информационных технологий администрации ЗАТО Видяево. Исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево, включая в отдельности структурные подразделения, Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево», Совет депутатов ЗАТО Видяево, Муниципальные учреждения ЗАТО Видяево.

Основными целями Программы являются:

- повышение качества жизни населения ЗАТО Видяево за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ);

- повышение открытости и эффективности работы органов местного самоуправления, доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования ИКТ;

- рост экономики, уровня жизни населения, бюджетных доходов за счет развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования ИКТ.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 4 897,1 | 1 145,7 | 3 751,4 | 4 396,5 | 1 140,9 | 3 255,6 | 500,6 | - 10 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 2 169,7 | 1 669,7 | 500,0 | 2 045,8 | 1 628,8 | 417,0 | 123,9 | - 5,7 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 7 066,8 | 2 815,4 | 4 251,4 | 6 442,3 | 2 769,7 | 3 672,6 | 624,5 | - 9 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 91 %.

Реализация программы позволила провести комплекс мероприятий:

1)	перевод всех персональных компьютеров с ОС Windows XP на Windows 7- 8.1 в связи с окончанием поддержки Windows XP компанией Microsoft;

2)	формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры (закуплены новые компьютеры, сканеры, МФУ и другая оргтехника, операционная система для Web-сервера, оплачены услуги связи и Интернета, услуги по сопровождения программных комплексов);

3)	продолжены работы по обеспечению технической защиты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры (разработан проект СЗИ, разработана частная модель угроз безопасности персональных данных, проведено обследование рабочих мест моб. работника, главы ЗАТО и главы администрации);

4)	приобретены необходимые материалы и запасные части для обеспечения функционирования ПК;

5)  отремонтированы вышедшие из строя компьютеры и оргтехника.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, за исключением одного: «количества муниципальных услуг, оказываемых населению с помощью ИКТ».  Это связано с тем, что Правительство Мурманской области являясь администратором системы электронного документооборота и взаимодействия, на сегодняшний день перевела не все услуги в электронный вид.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля электронного документооборота в общем объеме документооборота ОМСУ | % | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Доля муниципальных учреждений и предприятий, подключенных к локальной сети администрации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений и предприятий подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Доля ПЭВМ, использующих персональные данные, обеспеченные техническими средствами защиты | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Количество муниципальных услуг, оказываемых населению с помощью ИКТ., в т.ч. через Интернета | шт. | 40 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Доля ПЭВМ обеспеченных техническими средствами защиты | % | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | Доля бюджетных и автономных муниципальных учреждений размещающих информацию о своей деятельности на официальном сайте ЗАТО Видяево согласно Федеральному закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Удовлетворенность населения деятельностью ОМС, в т.ч. информационной открытостью (% от числа опрошенных) | % | 70 | 70 | 0 | 0 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Программу необходимо реализовывать в последующие годы для создания условий развития информационного общества, обеспечения доступности оказываемых органом местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения технической защиты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, служебной информации и персональных данных, используемых в работе ОМСУ.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Информационное общество» (подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 23.11.2012 № 702 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 16.12.2012 № 764, от 08.11.2013 № 690, от 20.12.2013 № 768). Основными разработчиками являются: Администрация ЗАТО Видяево и Муниципальное казенное  учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево». Куратор Программы - Специалист 1 категории - по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево.

Основная цель Программы  повышение уровня организации и осуществление   мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 7 782,4 | 90,9 | 7 691,5 | 6 287,8 | 81,2 | 6 206,6 | 1 494,6 | - 19 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 727,1 | 1 727,1 | - | 1 267,4 | 1 267,4 | - | 459,7 | - 27 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 9 509,5 | 1 818,0 | 7 691,5 | 7 555,2 | 1 348,6 | 6 206,6 | 1 954,3 | - 21 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 79 %.

Средства Программы позволили закупить стенды по ГО и ЧС, для оборудования консультационного пункта (класса по ОБЖ);  2 снегохода; квадроцикл; катер с мотором и прицепом; средства индивидуальной защиты (СИЗ) для работников организаций и учреждений ЗАТО Видяево (400 штук), а также обеспечение СИЗ дошкольников и школьников  МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (1026). Проводились мероприятия для защиты населения от диких бродячих животных.

Неполный охват денежных средств вызван тем, что в конце года проводились открытые аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Повышение качества планирования работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Видяево | % | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | Повышение уровня осведомленности населения о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций до | % | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | Повышение готовности оперативного и бесперебойного информирования и оповещения населения | % | 45 | 45 | 0 | 0 |
|  | Повышение уровня подготовки и обучения населения муниципального образования ЗАТО Видяево в области гражданской обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | Совершенствование профессиональных навыков специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево | % | 45 | 45 | 0 | 0 |
|  | Доведение уровня укомплектованности МКУ АСС ЗАТО Видяево спецтехникой необходимой для спасения | % | 55 | 100 | -45 | 82 |
|  | Обеспечение служащих муниципальных учреждений ЗАТО Видяево средствами защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий | % | 20 | 100 | -80 | 400 |
|  | Выполнение мероприятий в целях поддержания стабильной эпизоотической обстановки | % | 45 | 45 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели перевыполнены.

Были  проведены 4 учебные тренировки  по эвакуации детей и сотрудников детских садиков: две тренировки в МБОУ ДОД комбинированного типа «Детский сад № 1 «Солнышко», две тренировки в МБОУ ДОД комбинированного типа  «Детский сад    № 2 «Ёлочка». Прошло  обучение в УМЦ ГО и ЧС Мурманской области руководителей, работников чья деятельность связана с ГО и ЧС. Всего прошли обучение 9 человек, в том числе 2 муниципальных служащих по программе КЧС и ПБ муниципального образования.

Обучение учащихся общеобразовательных учреждений молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе  курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В СОШ ЗАТО Видяево создан специально оборудованный учебный кабинет ОБЖ.  В рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» команда МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (старшая группа) принимала участие в областных соревнованиях с 10.09.2013 по 13.09.2013  на базе центра детско-юношеского туризма «Парус»  Кольского района и заняла почетное III место.

Тридцатого апреля был проведен открытый Всероссийский урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» в котором приняло участие 87 школьников. Для проведения открытого урока были приглашены сотрудники СПЧ № 7 ЗАТО Видяево и МКУ АСС ЗАТО Видяево. Специально для ребят была организована выставка пожарной и спасательной техники, специализированного оборудования, аварийно-спасательного инструмента, спасательного и защитного снаряжения, необходимого не только для тушения пожара, но и для проведения аварийно-спасательных работ. В ходе экскурсии спасатели и пожарные продемонстрировали в работе технику и механизмы.

Так же учащиеся школы принимали участие в туристическом слёте «Золотая осень», в олимпиадах по «Основам безопасности жизнедеятельности» на школьном, городском и региональном уровне, участие в  городском слете допризывной молодежи по теме «В одном строю солдат и матрос», Участие в региональном  фестивале допризывной молодежи.

При ДООЦ «Олимп» ЗАТО  Видяево на базе муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» работает клуб «Юный Спасатель».  Клуб «Юный спасатель» образован в 2004 году, обучаются ребята с 12 лет. В настоящее время в клубе проходят обучение 12 человек. За 9 лет  существования клуба в нём прошли обучение около 300 человек.

С 14.09.2013  по 17.09.2013 на базе центра детско-юношеского туризма «Парус»  Кольского района проводились Областные соревнования «Юный спасатель». Команда ЗАТО Видяево заняла V место. Снижение уровня подготовки команд по сравнению с 2012 годом связан с большой сменой участников команд, из-за убытия  бывших членов команд к новому месту жительства.- повысить профессиональные навыки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево (готовность аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево к выполнению задач по предназначению отрабатывалась в ходе контрольных проверок, учебных сборов, тактико-специальных учений).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Программу необходимо реализовывать в последующие годы для решения задач, связанных с созданием условий для своевременного сбора, анализа и передачи информации от граждан, координацией взаимодействия предприятий и организаций по ликвидации аварий, ЧС и их последствий.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 01.08.2012 № 450 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 24.06.2013 № 399, от 12.07.2013 № 467, от 17.09.2013 № 575). Основными разработчиками являются:  Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево» и Муниципальное казенное учреждение  «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».  Исполнители Программы: МКУ «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево, МБУ «Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево, Муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

-  «Строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений»;

- «Модернизация образования  ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Модернизация образования  ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 9 167,6 | 9 166,6 | 1,0 | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 990,0 | 1 990,0 | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 11 157,6 | 11 156,6 | 1,0 | - |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Удовлетворены различные образовательные потребности детей в рамках дошкольного, общего, дополнительного образования.

Все образовательные учреждения имеют свои, регулярно обновляемые сайты в сети Интернет, руководители практикуют публичную отчетность на сайтах.

Доля педагогов,  прошедших повышение квалификации, составляет 100% от запланированных 33% от общего числа педагогов ОУ.

Из общего числа детей в возрасте 1,5-7 лет, зарегистрированных в ЗАТО Видяево (568 человек), посещают образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 86,4% (491 человек). Процент охвата системой дошкольного образования детей от 3 до 7 лет составляет 91%. В 2013 году ликвидирована очередь в ДОУ.

С 01.09.2013 увеличено количество  мест в МБДОУ №2 на 24 за счет пересчета площадей согласно действующим СанПиНам без увеличения количества групп.

Количество обучающихся в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево за год  сократилось   на 4,5 %. На начало 2013-2014 уч. г.  количество обучающихся составляет 592 человека.

На уровне муниципального образования  утверждён комплекс мер по модернизации   общего образования  в 2013 году и на период до 2020 года постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.03.2013 года № 202 «О комплексе мер по модернизации общего образования в ЗАТО Видяево в 2013 году и на период 2020 год».

В 2013 году дополнительно   на модернизацию  были направлены средства Субсидии  выделенные бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  1420 тыс. руб. и средства, полученные ОУ  в качестве награждения в денежной форме победителю конкурса "Лучшие школы Мурманской области" 121 тыс. руб.

Выделенные  денежные средства были направлены на  достижение следующих показателей   результативности в системе общего образования ЗАТО Видяево:

- соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательного учреждения  в муниципальном образовании и средней заработной платы в Мурманской области  составляет,   на конец 2013 года – 116 %;

- с 2013 года  100 % обучающихся  начального общего  образования  обучается  по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, используемые  вариативные дидактические системы, отвечают требованиям ФГОС второго поколения. Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 1-4 –х  классах  (23 часа в неделю)  используются по желанию обучающихся по различным  направлениям;

-   на   95 %   материально-техническое оснащение классов начального общего образования  соответствует  Перечню минимально необходимых средств обучения на базе цифровых технологий для реализации ФГОС НОО, утверждённому приказом  Министерства образования и науки Мурманской  области от 06.12.12 года № 2255;

- 86 % руководителей и педагогических работников  прошли повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС от   общей численности указанных  категорий работников общеобразовательного учреждения (2011-2013 года с нарастающим итогом);

-   69 % педагогических работников получили в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (2011-2013 года с нарастающим итогом);

- с 2012 года в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево осуществляется дистанционное обучение.  В 2013 году  55  %  обучающихся  старшей ступени проходят  обучение   в соответствии с учебным планом  с использованием дистанционных  технологий.

Приобретённое учебно-лабораторное, компьютерное, спортивное  оборудование, оборудование для школьных  столовых, для проведения ГИА,   обновление   программного  обеспечения  и приобретение образовательных  ресурсов,  выполнение мер, направленных  на  энергосбережение, увеличение заработной платы  и  своевременное прохождение  курсов повышения квалификации  создали благоприятные  условия для   обучения   учащихся в современных  условиях  и качественного получения  соответствующего образования (начального, основного, общего). На протяжении 3- х лет выпускники  общеобразовательной школы ЗАТО Видяево  показывают  высокие результаты в период проведения  ГИА (выше областных).

Охват детей дополнительным образованием  составляет 70 %. Обеспечена внеурочная занятость школьников при реализации нового образовательного стандарта. Охват обучающихся внеурочной деятельностью составил 99,2 % от общего количества обучающихся 1-  4 классов.

Реализация предусмотренных программой мероприятий по работе с талантливыми детьми позволила достичь значительных по сравнению с 2012 годом, успехов.  Школьники вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и др. В 5 раз увеличилось количество детей, принявших участие  в Региональной выставке молодых исследователей «Будущее Севера», трое участников стали победителями и призерами. Один учащийся МБДОУ стал призером III этапа Всероссийской олимпиады школьников. Четыре призовых места получили участники на научно-исследовательских конференциях международного и областного уровня. Впервые была проведена муниципальная научно-практическая конференция, где приняли участие 16 обучающихся, награждены победители и призеры. Количество лауреатов конкурса «Успешный ребенок» увеличилось по сравнению с 2012 г. на 3 человека (30%). 2 человека обучаются в областной очно-заочной школе дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита» в г. Мурманск (1человек-2012 г). 5 человек являются членами Регионального научного общества школьников мурманской области «Северное сияние». Увеличилось количество обучающихся охваченных дистанционным обучением  с  8 % до 14,1 от общего количества обучающихся 7-11 классов. Дистанционные курсы реализуются педагогами ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» и  МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

Однако сократилось количество участников (на 26%) и призеров  (на 64%) Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В 2013 году проведены следующие мероприятия:

- муниципальный конкурс «Лучший ЦОР» (Лучший цифровой образовательный ресурс, Конкурс WEB-сайтов образовательных учреждений ЗАТО Видяево);

- муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2013»;

- конференция «Использование возможностей образовательной среды учреждений для выявления и поддержки талантливых детей»;

- семинар-практикум  «Особенности оформления, содержания, написания образовательных программ»;

- городское методическое мероприятие «Ярмарка методических идей».

Конкурсы и мероприятия способствовали выявлению талантливых педагогов, раскрытию творческого потенциала и развитию профессиональной активности участников.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений»

Подпрограмма разработана в целях модернизации инфраструктуры образовательных учреждений, расположенных на территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 5 000,0 | 2 800,0 | 2 200,0 | - 44 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 5 000,0 | 2 800,0 | 2 200,0 | - 44 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 56 %.

Подпрограмма в 2013 году должна была решить задачу - обеспечение подготовки документов, согласования вопросов выбора площадки под строительство. Основным мероприятием подпрограммы предусматривающим финансовые расходы являлось организация подготовительных работ: проектирование,  заключение договор и соглашений. Был заключен договор и проведены  проектно-изыскательские работы под строительство детского сада на 75 мест. Программное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений ЗАТО Видяево» и «Модернизация образования  ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Профилактика наркомании и алкоголизма   в молодежной среде ЗАТО Видяево» на 2013- 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 13.07.2012 № 417. Основными разработчиками являются: Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево», Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево,  ОМВД России по ЗАТО п. Видяево ГОБУЗ «Поликлиника ЗАТО Видяево».

Целью Программы является формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 23,0 | 23,0 | - | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 23,0 | 23,0 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий (акций), направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних/ вовлеченных в них подростков | ед./ чел. | 20/ 1 310 | 20/ 1 300 | - | - |
| 2 | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий | ед. | 5 | 5 | - | - |

Программные мероприятия за 2013 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки, эффективность ДМЦП – 100%.

Наиболее значимые показатели:

-доля молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия (27%);

-доля утвердительных ответов молодежи в анонимных опросах о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических и психотропных веществ (4,5%).

Реализация комплексных программных мероприятий позволяет снизить риск формирования личности, склонной к употреблению наркотиками и алкоголем, повышению наркологической грамотности населения, созданию альтернативной формы досуга молодежи.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика наркомании и алкоголизма   в молодежной среде ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 13.08.2012 № 473 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 18.10.2013 № 636, от 20.12.2013 № 760). Основным разработчиком и куратором Программы является Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Исполнители Программы: ОПЭР и МИ Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Целью Программы является развитие земельно-имущественных в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 796,9 | 561,8 | 235,1 | - 29,5 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 796,9 | 561,8 | 235,1 | - 29,5 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 70,5 %.

Неполный охват денежных средств вызван тем, что в конце года проводились открытые аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество бесхозяйных объектов, включенных в состав муниципальной казны | ед. | 1 | 0 | 1 | - |
| 2 | Количество объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | 10 | 10 | - | - |
| 3 | Количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности | ед. | 31 | 31 | - | - |
| 4 | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества | да/ нет | да | да | - | - |
| 5 | Сокращение расходов на содержание муниципального имущества к уровню 2012 года | % | 3 | 3 | - | - |
| 6 | Сохранность имущества муниципальной казны | да/ нет | да | да | - | - |
| 7 | Наличие местных нормативов градостроительного проектирования |  | - | - | - | - |

Программные мероприятия в 2013 году преимущественно выполнены (не включен объект, включенный в состав муниципальной казны, т.к. судебное заседание назначено на 2014 год), эффективность ДМЦП – 100%.

В 2013 году была изготовлена техническая документация на муниципальное недвижимое имущество, которая позволит повысить достоверность базы данных реестра муниципального имущества, осуществить государственную регистрацию прав на объекты муниципального недвижимого имущества и, соответственно, даст возможность более рационально использовать и вовлекать в хозяйственный оборот муниципальное имущество.

Программа позволила обеспечить эффективное использование земель на территории ЗАТО Видяево, провести необходимые мероприятия, связанные с разграничением государственной собственности на землю.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы. В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Эффективное муниципальное управление» (подпрограмма «Развитие земельно-имущественных отношений на территории  ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 23.08.2012 № 490 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 19.11.2012 № 678, от 26.04.2013 № 308, от 25.07.2013 № 485, от 20.12.2013 № 763). Основными разработчиками являются: Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево» и Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно - технического обслуживания» ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».  Исполнители Программы: Администрация ЗАТО п. Видяево, Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно - технического обслуживания» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  Видяевский  детский оздоровительно - образовательный (профильный) центр «Олимп», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение Детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного вида ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение Детский сад № 2 «Елочка» комбинированного вида ЗАТО Видяево.

Целью Программы является организация и обеспечение круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 1 061,2 | 914,8 | 146,4 | - 10 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 347,7 | 347,7 | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 1 408,9 | 1 262,5 | 146,4 | - 10 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 90%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

В детских оздоровительных лагерях отдохнули дети в количестве 91 человек (из них 39 находящихся в трудной жизненной ситуации). Стоит отметить, что 44 ребенка получили санаторно-курортное лечение, это  на 32 человека больше, чем в предыдущем году.

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации были 100 % освобождены от оплаты (проезд оплачен из средств областного бюджета, питание в пути из средств ДМЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево»).

За период проведения летней оздоровительной кампании 2013 года случаев травматизма во время перевозок детей  не было.

Одним из важных направлений в профилактике подростковой преступности и правонарушений является временное трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное  время.  Поэтому как в целом в области, так и у нас в поселке большое внимание ежегодно уделяется данному направлению работы с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

В период с апреля по май 2013 года  в поисках работы обратилось 38 подростков (запланировано было трудоустроить 30 подростков), 5 подростков по объективным причинам отказались от работы, всего трудоустроено 33 подростка, это на 4 подростка больше по сравнению с прошлым годом.

При трудоустройстве особое внимание уделялось  подросткам, состоящих на профилактических учётах и находящихся в трудной жизненной ситуации. Из состоящих на учете в ОМВД трудоустроен – 1 человек, на учете/контроле в КДН и ЗП – 2/4 человек, в ТЖС – 13 человека. Всего 20 человек.

За период проведения летней оздоровительной кампании 2013 года случаев травматизма среди несовершеннолетних трудоустроенных на временные работы не было.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма в ЗАТО Видяево» на  2013-2015  годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 28.08.2012 № 500. Основными разработчиками являются: Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево» и Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно - технического обслуживания» ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».  Исполнители Программы: ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Видяево, Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно - технического обслуживания» ЗАТО Видяево, Муниципальные бюджетные учреждения образования и культуры ЗАТО Видяево, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Целью Программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  и муниципальных образовательных учреждений  по профилактике безнадзорности, правонарушений  несовершеннолетних, детского травматизма,   предупреждению жестокого обращения с детьми.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | - | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 75,0 | 75,0 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий (акций), направленных на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних/ вовлеченных в них подростков | ед. | 35/ 1 500 | 40/ 2 000 | -5/-500 | 14/33 |
| 2 | Количество межведомственных акций по оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации/ количество несовершеннолетних, получивших материальную помощь | чел. | 5/ 30 | 6/ 58 | -1/-28 | 20/93 |
| 3 | Количество мероприятий по пропаганде дорожной безопасности/ вовлеченных в них участников | ед. | 3/80 | 3/ 105 | 0/-25 | -/31 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели перевыполнены.

Наиболее значимые показатели:

- увеличение количества профилактических мероприятий и вовлеченных в них участников (43/ 1610);

- оказание материальной помощи 58 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящим на различных видах учета/контроля в ОУ и КДН и ЗП при администрации ЗАТО Видяево;

- осуществление деятельности по ДДТТ (создание отряда Юных инспекторов дорожного движения на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево; приобретение специального оборудования для класса ЮИДД);

- снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними  до 5%;

- отсутствие случаев детского травматизма – до 0.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма в ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Выполнение программных мероприятий способствует развитию эффективной системы профилактики безнадзорности (беспризорности) и сиротства, системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, предотвращению жестокого обращения с детьми, воспитанию у детей и подростков  необходимости безопасного поведения  в быту, на улице и на воде.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма  в ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Охрана окружающей среды ЗАТО  Видяево» на  2013 – 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 02.10.2012 № 562 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 05.11.2013 № 685). Основным разработчиком Программы является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Специалист 1 категории - по ГО и ЧС ЗАТО администрации ЗАТО Видяево. Исполнители Программы: Специалист 1 категории - по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; Сектор Организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево,  Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево»,  Муниципальные учреждения.

Основная цель Программы - обеспечение благоприятной окружающей среды, создание безопасных условий проживания населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 176,0 | 176,0 | - | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 176,0 | 176,0 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Основным мероприятием Программы предусматривающим финансовые расходы являлось «покупка контейнеров для сбора ТБО в гаражном городке и урн для сбора мусора в поселке». За отчетный период закуплены и установлены контейнеры в количестве 33 штук и урны в количестве 15 штук.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обследование территории на предмет выявления несанкционированных свалок (1 раз в полугодие) | ед. | 2 | 2 | - | - |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок (1 раз в полугодие с привлечением дворников) |  | 2 | 2 | - | - |
| 3 | Снижение риска возникновения пожаров, да/нет | да/нет | да | да | - | - |
| 4 | Количество установленных контейнеров для сбора ТБО в гаражном городке | шт. | 33 | 33 | - | - |
| 5 | Вывоз ТБО с территории гаражного городка с привлечением транспорта (1 раз в полугодие) |  | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Количество проведенных субботников по санитарной очистке земельных участков, предоставленных гражданам под индивидуальные гаражи | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Обустройство пункта приема и временного хранения ртутьсодержащих отходов | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 8. | Количество контейнеров для временного накопления ртутьсодержащих отходов | шт. | 2 | 2 | - | - |
| 9. | Доля утилизированных ртутьсодержащих отходов | % | не менее 100 | 100 | - | - |
| 10 | Повторяемость наклеивания объявлений о месте и условиях приема отработанных ртутьсодержащих отходов на занимаемых подъездах многоквартирных домов – 1 раз в полугодие |  | 2 | 2 | - | - |
| 11. | Доля проинформированных юридических и физических лиц о необходимости и условиях утилизации ртутьсодержащих ламп от общего количества | % | не менее 100 | 100 | - | - |
| 12. | Количество опубликованных статей в газете «Вестник Видяево» | шт. | 2 | 1 | - | - |
| 13. | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | - | - |
| 14. | Количество проведенных, субботников по санитарной очистке земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам и административным зданиям - 1 раз в год |  |  | 1 | - | - |
| 15. | Обеспечение уборочным инвентарём, вывоз и утилизация мусора | да/нет | да | да | - | - |
| 16. | Количество проведенных занятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на тему «Экология-Безопасность-Жизнь» | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 17. | Количество проведенных конкурсов в общеобразовательных учреждениях на тему «Сохраним планету» | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 18. | Количество проведенных акций по расчистке прилегающей к реке территории, посадка зеленых насаждений | ед. | 1 | 1 | - | - |

Программные мероприятия выполнены в установленные сроки, эффективность реализации программы составляет 100 %. Реализация мероприятий Программы позволила улучшить состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на его территории.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды ЗАТО  Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Программу необходимо реализовывать в последующие годы, способствуя отсутствию несанкционированных свалок, снижению риска возникновения пожаров, проведению субботников по санитарной очистке земельных участков, предоставленных гражданам под индивидуальные гаражи, проведению субботников по санитарной очистке земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам и административным зданиям, проведению занятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на тему «Экология -Безопасность - Жизнь».

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Охрана окружающей среды» на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево  к работе в отопительный период» на 2013 – 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 03.10.2012 № 564 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 27.06.2013 № 420, от 24.07.2013 № 480). Основными разработчиками являются: Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Исполнитель Программы - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Целью Программы является обеспечение устойчивой работы объектов  теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 79,5 | 79,5 | - | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 489,4 | 1 489,4 | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 1 568,9 | 1 568,9 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Основным мероприятием Программы предусматривающим финансовые расходы являлось «Капитальный ремонт участка тепловой трассы от д. №2 по ул. Заречная до мостика через реку «Урица»», по результатам   аукциона в электронной форме контракт был заключен с участником закупки, предложивший наименьшую цену контракта, в связи с образовавшейся экономией денежных средств был заменен участок тепловой сети от теплового узла до здания администрации ЗАТО Видяево. Работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 2 | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Количество аварий | ед. | - | - | - | - |
| 4 | Снижение износа инженерных сетей | % | 5,9 | 5,9 | - | - |

Программные мероприятия в 2013 году выполнены в полном объеме, эффективность ДМЦП – 100%.

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к устойчивой работе в отопительный период предусматривают капитальный ремонт отдельных наиболее аварийных участков сетей теплоснабжения общей протяженностью 1 385,1 м. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить безаварийность на сетях теплоснабжения, сократить износ муниципальных сетей теплоснабжения и соответственно обеспечить население ЗАТО Видяево качественными услугами теплоснабжения.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево  к работе в отопительный период»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Энергоэффективность и развитие энергетики» (подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» на    2013 - 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 14.11.2012 № 663 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2013 № 95, от 27.02.2013 № 125, от 26.03.2013 № 195, от 05.04.2013 № 230, от 23.08. 2013 № 525, от 29.10.2013 № 663). Основным разработчиком является Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Исполнитель Программы - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Целью Программы является обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 9 428,2 | 1 130,2 | - | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 4358,6 | 4077,5 | 281,1 | - 6 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 13 786,8 | 5 207,7 | 8 579,1 | - 62 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 38 %.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДМЦП

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние | % / м2 | 2,3 /1 400 | 2,3 /1 400 | - | - |
| 2 | Площадь отремонтированных дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД | % / м2 | 6,1 / 1 934 | 6,1 / 1 934 | - | - |
| 3 | Снижение количества ДТП | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество установленных опор освещения | ед. | 7 | 0 | 7 | - 100 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, за исключением одного – «Количество установленных опор освещения».

В 2013 году МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и компанией ЗАО «Инженерный центр» по результатам аукциона в электронной форме был заключен договор на выполнение  проектно-изыскательских работ по строительству «Автомобильной дороги общего пользования местного значения (подъезд к пожарному депо №7)» с положительным заключением экспертизы. Свои обязательства компания по данному договору выполнила. В адрес МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево была предоставлена проектно-сметная документация. Сметная стоимость СМР автодороги составляет 8716,47 тыс. руб. с НДС 18 % в ценах 1 квартала 2013 года. А также по результатам аукциона в электронной форме между МБУ МУС СЗ и ООО «ВудХаус» был подписан ГПД от октября месяца 2013 года на выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги от КПП-1 до КПП -4, но в связи с погодными условиями работы перенесены на май месяц 2014 года.

Программные мероприятия позволили так же произвести  капитальный ремонт участков  внутри поселковых автомобильных дорог  (в т. ч. улично-дворовая сеть):

- нижняя площадь ул. Заречная - улучшение состояния  дорожной сети  с устройством водоотведения (подъезды к местам проведения публичных массовых мероприятий, дорожной покрытие  с большим количеством колодцев инженерных сетей);

- ул. Заречная дома 1-5 - расширение дорожного полотна, устройство водоотвода (подъезд к помещению «Скорая помощь», к МБОУ «Елочка» к площадке по сбору бытового мусора);

- ул. Заречная  дома 2-12 - ремонт дорожного покрытия проезжей части дворовой территории (водоотвод с проезжей части дворовой территории; от спортивной площадки, ремонт дорожного покрытия проезжей части дворовой территории выполнен не полностью в связи с отсутствием материала и техники).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»                       на 2013 - 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.11.2012 № 672 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 19.06.2013 № 393, от 12.07.2013 № 462, 23.08.2013 № 527, от 29.10.2013 № 665, от 25.11.2013 № 713). Основными разработчиками являются: Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Исполнитель Программы - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Целью Программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 35 823,0 | 14 742,8 | 21 080,2 | - 59 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 450,0 | 449,9 | 0,1 | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  | - | - |
| Другие источники |  |  | - | - |
| Всего | 36 273,0 | 15 192,7 | 21 080,3 | - 58 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 42 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт кровель | шт | 3 | 3 | - | - |
| 2 | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов, | п/м | 1600 | 3080 | -1480 | 92,5 |
| 3 | Утепление фасадов, | м2 | 100 | 0 | 100 | -100 |
| 4 | Выполнение капитального ремонта фасада | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией | шт | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Выполнение замены розлива ХГВС с теплоизоляцией, количество домов | шт | 2 | 3 | -1 | 50 |
| 7 | Выполнение замены стояков | ед. | 10 | 24 | -14 | 140 |
| 8 | Выполнение замены тепловых узлов с теплоизоляцией | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Выполнение замены розлива центрального отопления с теплоизоляцией, полотенцесушителей, количество розливов/стояков полотенцесущителей | ед. | 2/34 | 1/94 | 1/-60 | -50 /176 |
| 10 | Выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения, количество многоквартирных домов | шт | 4 | 4 | - | - |
| 11 | Выполнение замены индивидуальных приборов учета электроэнергии | ед | 428 | 441 | -13 | 3 |
| 12 | Выполнение капитального ремонта квартир, | шт | 9 | 18 | -9 | 100 |
| 13 | Выполнение капитального ремонта объектов муниципальной собственности, м2/количество замененных окон | шт | 383,1/51 | 383,1/133 | -/-82 | -/160 |
| 14 | Выполнение работ по ремонту автомобильной техники | шт | 5 | 5 | - | - |
| 15 | Выполнение работ по частичному ремонту кровли и фасада гаража | м2 | 140 | 140 | - | - |
| 16 | Закупка электрических плит | шт. | 104 | 153 | -49 | 47 |
| 17 | Закупка сантехники | шт. | 185 | 185 | - | - |
| 18 | Закупка секций радиаторов | шт. | 1430 | 1430 |  |  |
| 19 | Выполнение установки домофона | шт. | 1 | 1 | - | - |

Программные мероприятия в 2013 году выполнены практически в полном объеме. Плановые показатели по некоторым показателям перевыполнены.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево по результатам проведенных процедур  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» согласно 94-ФЗ были заключены ГПД на выполнение работ по: капитальному ремонту кровель площадью 2710 м2; выборочному ремонту МПШ 3110 п/м швов, капитальному ремонту фасадов -72 м2 .

Средства Программы позволили заменить:

- тепловой узел и секции водоподогревателя на ж/д №41 по ул. Заречная;

- инженерные сети (розлив) системы ХГВС и стояков на жилых домах №12. 27, 42 по ул. Заречная и №10,12 по ул. Центральная;

- инженерные сети системы ЦО на ж/д №2 по ул. Заречная;

- инженерные сети электроснабжения, индивидуальных приборов учета.

Средства Программы так же позволили произвести капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (гаража);  текущий ремонт автомобильной техники; капитальный ремонт помещений АСС, заменить окна в здании администрации; капитальный ремонт квартир; капитальный ремонт подъездов, замена оконных блоков; установить домофон на ул. Центральная  д. 8; закупить ванны, унитазы, мойки, раковины, радиаторы, электроплиты.

Реализация этих мероприятий позволила устранить критический износ строительных  конструкций  и  инженерных  сетей,  объектов  недвижимости, снизить долю зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» (подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево» на 2013 – 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 20.11.2012 № 685 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 18.06.2013 № 388, от 24. 07.2013 № 484 от 23.08.2013 № 529, от 29.10.2013 № 666, от 30.12.2013 № 793). Основным разработчиком и куратором Программы является Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Исполнители Программы: Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево, Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево, Комиссия  по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения.

Целью Программы является повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 54 034,9 | 25 308,8 | 28 726,1 | - 53 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 54 034,9 | 25 308,8 | 28 726,1 | - 53 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 47 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отсутствие обоснованных жалоб | да/нет | да | да | - | - |
| 2 | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение | дней в году | 365 | 365 | - | - |
| 3 | Годовое количество аварийных ситуаций |  | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на системах газоснабжения | да/нет | да | да | - | - |
| 5 | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение, дней в году |  | 365 | 365 | - | - |
| 6 | Техническое освидетельствование внутридомового газопровода, в домах |  | 10 | 10 | - | - |
| 7 | Доля замененных газовых сетей от общего количества изношенных | % | 100 | 100 | - | - |
| 8 | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных | % | 100 | 100 | - | - |
| 9 | Наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | - | - |
| 10 | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту, | % | 100 | 100 | - | - |
| 11 | Доля используемых изолирующих материалов нового поколения к общему количеству | % | 100 | 100 | - | - |
| 12 | Доля многоквартирных домов в которых произведена гидропромывка систем отопления | % | 100 | 100 | - | - |
| 13 | Доля оснащенных энергоэкономичными лампами подъездов многоквартирных домов | % | 100 | 100 | - | - |
| 14 | Доля перерасчетов за оказание ЖКУ ненадлежащего качества в общем объеме начислений за ЖКУ | % | 1,8 | 1,6 | 0,2 | - |
| 15 | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги |  | 95 | 94 | 1 | - |
| 16 | Количество человек поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | человек в год | 180 | 209 | -29 | 16 |
| 17 | Количество ответов на запрос о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | ответов в год | 20 | 30 | -10 | 50 |
| 18 | Количество человек, которым были предоставлены помещения на правах социального найма | человек в год | 174 | 200 | -26 | 15 |
| 19 | Общее количество выданных жилищных документов | ед. | 6130 | 6130 | - | - |
| 20 | Количество человек, в отношении которых приняты документы для регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту пребывания (жительства) | человек в год | 1000 | 1644 | -644 | 64 |
| 21 | Наличие сведений о техническом состоянии каждого жилого и нежилого помещения, муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м | 130,7 | 130,7 | - | - |
| 22 | Отсутствие безхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры к 2015 году, | да/нет | да | да | - | - |
| 23 | Количество восстановленных квартир | квартир | 5 | 5 | - | - |
| 24 | Переселение населения из малозаселенных домов (уплотнение) | квартир | 18 | 5 | 13 | - 72 |
| 25 | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области | да/нет | да | да | - | - |
| 26 | Количество опубликованных статей в газете «Вестник Видяево», раз в год |  | 2 | 2 | - | - |
| 27 | Количество выступлений по телевидению, раз в год |  | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево, | да/нет | да | да | - | - |
| 29 | Количество консультации данных с помощью «горячей линии», | шт. в год | 100 | 100 | - | - |
| 30 | Пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, | раз в год | 1 | 1 | - | - |
| 31 | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно - исковой работы к общей сумме задолженности | % | 100 | 100 | - | - |
| 32 | Оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ | да/нет | да | да | - | - |
| 33 | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы | % | 100 | 100 | - | - |
| 34 | Наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | - | - |
| 35 | Наличие заключения экспертизы промышленной безопасности здания котельной 801 ТЦ, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, да/нет |  | да | да | - | - |
| 36 | Наличие заключения экспертизы промышленной безопасности здания котельной 801 ТЦ, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности | да | да | да | - | - |
| 37 | Увеличение срока службы экономайзеров № 1 и № 6 | да/нет | да | да | - | - |
| 38 | Увеличение срока службы здания | да/нет | да | да | - | - |
| 39 | Поддержание нормального (качественного) отпуска тепловой энергии потребителям | да/нет | да | да | - | - |
| 40 | Закупка электрических плит в количестве | шт. | 17 | 8 | 9 | - 53 |
| 41 | Наличие проектно-сметной документации на установку на 801 ТЦ котлоагрегата малой мощностью с положительным заключением государственной экспертизы - | да | да | да | - | - |
| 42 | Наличие нормативного запаса мазута топочного | да | да | да | - | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели перевыполнены.

Реализация Программы позволила провести комплекс мероприятий:

-	обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки), диагностика внутридомового газопровода, замена изношенных газовых сетей с последующим техническим освидетельствованием, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 1;

- проведение технического освидетельствования здания котельной 801 ТЦ, экономайзеров № 1 и № 6, капитальный ремонт котельной, капитальный ремонт котла (обмуровка);

- капитальный ремонт освещения по ул. Центральная и территории котельной;

- капитальный ремонт тепловых сетей поселка;

- приобретены  электрические плиты;

- восстановлено и отремонтировано 3 квартиры для переселения населения из малозаселенных домов;

- восстановлен 21 стояк полотенцесушителей.

МБУ УМС СЗ был заключен договор на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену котла на котельной 801 ТЦ.  Начальная стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на установку котла на 801 ТЦ составляла 1 800,0 тыс. руб. По результатам аукциона в электронной форме сумма работ составила 844,0 тыс. руб. Работы выполнены в объеме 90%, проект находиться на регистрации в Ростехнадзоре г. Санкт-Петербурга.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Программу необходимо реализовывать в последующие годы для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» (подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 20.11.2012 № 682. Основным разработчиком и куратором Программы является сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево. Исполнители Программы: структурные подразделения и отдельные специалисты администрации ЗАТО Видяево и Совета депутатов ЗАТО Видяево, Комиссия по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево, Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Видяево, Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов, Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево».

Основной целью Программы является создание системы мер и проведение эффективной политики противодействия коррупции на уровне местного самоуправления, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупционных проявлений, снижение уровня коррупции и влияния коррупции на эффективность социально - экономического развития муниципального образования ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | - | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 4,0 | 4,0 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

- Основным мероприятием программы, предусматривающим финансовые расходы являлось «размещение в здании ОМС ЗАТО Видяево специальных ящиков для приема письменных обращений граждан о фактах коррупции, иных противоправных действиях, а также о фактах нарушения муниципальными служащими требований к служебному поведению». За отчетный период  ящик для приема письменных обращений приобретен и установлен на 1 этаже здания, в котором расположен орган местного самоуправления.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество норм, в которых при проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов выявлены коррупциогенные факторы | % | 15 | 2 | 13 | - 87 |
| 2 | Количество проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево, количество принятых решений по выявленным или рассмотренным на комиссии по противодействию коррупции коррупционным правонарушениям от числа выявленных | Ед. | 4 | 2 | 2 | - 50 |
| 3 | Количество принятых решений по выявленным или рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов правонарушениям от числа выявленных | % | 100 | 100 | - | - |
| 4 | Количество принятых решений по выявленным или рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов правонарушениям от числа выявленных | % | 100 | 100 | - | - |
| 5 | Количество информации, доведенной до населения через СМИ (статьи, выступления) на тему противодействие коррупции | Ед. | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | Да/нет | да | да | - | - |

- Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

- За период 2013 года совершенствовалась нормативно - правовая база по вопросу противодействия коррупции в ЗАТО Видяево. Негативное отношение к проявлениям коррупции освещалось в СМИ. На официальном сайте ЗАТО Видяево функционирует «горячая линия» для сообщений о ставших известным факта проявления коррупции.

- Тщательным образом проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов. За отчетный период было проведено 4 заседания, по которым вынесено решение. Комиссией по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево проводится анализ проводимой в ЗАТО Видяево антикоррупционной политики, рассматривает вопросы, согласно утвержденного плана мероприятий.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Программу необходимо реализовывать в последующие годы, способствуя понижению коррупции  в  ЗАТО Видяево.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 26.10. 2012 № 615. Основным разработчиком, куратором и исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».

Целью Программы является обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории  ЗАТО Видяево.

Средства областного бюджета были использованы: на выплату денежных средств на содержание опекаемых детей, проживающих в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, оздоровление, проезд  (сред. численность -20 чел.); на выплату вознаграждения приемным родителям  (2 приемным родителям в отношении 3 детей по договору о приемной семье); на предоставление ежемесячной коммунальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (8 чел.); на установление социального патроната над детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и проживающими в кровной семье (трое детей в 3-х семьях).

Средства муниципального бюджета использованы в рамках выполнения  мероприятий Программы на оказание помощи в виде одежды, обуви, постельного белья, школьных канцелярских принадлежностей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с приказами МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» от 06.06.2013г. № 257, 27.10.2013 года  № 393. Помощь оказана 21 ребенку (некоторым детям в течение года несколько раз);  на поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей; поздравление семей, воспитывающих приемных детей, ко Дню матери России в форме подарков в виде постельных принадлежностей (пледов), бытовой техники, в соответствии с постановлениями администрации ЗАТО Видяево от 21.11.2013 года № 711. Поощрено 20 человек на общую сумму 25 000 рублей.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 55,0 | 55,0 | - | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 4 028,9 | 3 591,0 | 437,9 | - 10,9 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  | - | - |
| Другие источники |  |  | - | - |
| Всего | 4 083,9 | 3 646,0 | 437,9 | - 10,7 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 89,3 %.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | % | 100 | 90 | 10 | - 10 |
| 2 | Устройство в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |

В течение 2013 года в органе опеки и попечительства был зарегистрирован и поставлен на учет 1 опекаемый ребенок,  который прибыл на территорию ЗАТО Видяево для дальнейшего проживания в семье опекуна. Четыре ребенка остались без попечения родителей (3 детей из одной семьи), временно помещены в организации для детей-сирот на территории Мурманской области, до устройства их в семьи граждан (в связи с отсутствием на территории ЗАТО Видяево граждан, желающих принять на воспитание в свою семью возрастных детей (14лет.), а также невозможностью разделения детей из кровной семьи для передачи на воспитание в разные семьи граждан).

В целях профилактики социального сиротства использовалась такая форма работы с семьей как социальный патронат. В течение года было заключено 3 договора в отношении трех семей, в которых воспитываются 8 детей. Средний срок договора – 3 месяца.

Выполнение  программных мероприятий способствовало:

- улучшению условий развития, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа);

- повышению семейных ценностей и престижа семьи  в гражданско-правовом обществе.

Программные мероприятия, финансируемые за счет областного бюджета, реализованы не в полном объеме, эффективность  реализации – 90%.

Программные мероприятия, финансируемые за счет муниципального бюджета, реализованы в полном объеме, эффективность реализации - 100%.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»              на 2013-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 14.11.2012 № 665 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 03.12.2012 № 729). Основным разработчиком является сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево. Куратором Программы является советник главы администрации ЗАТО Видяево по общим вопросам. Исполнители Программы: Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево», Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево, Советник главы администрации ЗАТО Видяево по общим вопросам, Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево, Аппарат Совета депутатов ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является доведение актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 3 913,2 | 3 913,2 | - | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 3 913,2 | 3 913,2 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Доля публикаций в общем объеме публикаций газеты «Вестник Видяево» и материалов на социально-значимые темы | % | 50 | 72 | -22 | 44 |
| 2 | Количество опубликованных в газете «Вестник Видяево» муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Процент граждан удовлетворенных объемом и качеством информации о деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево, опубликованной в газете «Вестник Видяево» | % | 95 | 100 | -5 | 5,3 |
| 4 | Число представителей СМИ, удовлетворенные качеством взаимодействия с ОМСУ | % | 90 | 100 | -10 | 11 |

Плановые показатели перевыполнены, в том числе по объему публикаций официальной информации и НПА, удовлетворенности населения – жалоб в течении года на работу редакции не поступало, число представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с ОМСУ составило 100%. Реализация мероприятий позволила увеличить долю публикаций в муниципальной газете «Вестник Видяево» муниципальных правовых актов, их проектов и материалов на социально-значимые темы, повысить информационной открытости в деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево.

Реализация Программы в 2013 году позволила решить ряд важных социально-значимых задач:

- улучшить информирование жителей ЗАТО Видяево о деятельности органов местного самоуправления;

-	обеспечить обнародование (опубликование)  муниципальных правовых актов и их проектов в соответствии с установленным законодательством порядком их официального опубликования;

-	повысить удовлетворенность населения ЗАТО Видяево объемом и качеством информации, подготовленной МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» о деятельности муниципалитета, а также повысить доверие к органам местного самоуправления ЗАТО Видяево со стороны жителей поселка;

- улучшить взаимодействие ОМСУ ЗАТО Видяево с Редакцией газеты по обеспечению их актуальной и объективной социально-значимой информацией.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Информационное общество» (подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления  ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

- ДМЦП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  ЗАТО Видяево»               на 2013 - 2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 20.11.2012 № 684 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 11.02.2013 № 91, от 20.12.2013 № 762). Основным разработчиком и куратором Программы является Советник главы администрации  ЗАТО Видяево по общим вопросам. Исполнители Программы: Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево, Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево, Советник главы администрации ЗАТО Видяево по общим вопросам, Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево», Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево».

Основной целью Программы  является сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево, в сфере обеспечения социальных гарантий, сглаживания социальных негативных последствий.

Динамика расходов реализации мероприятий Программы была равномерной в течение года. В декабре  месяце были внесены изменения: были исключены расходы на установку пандусов и ремонт квартир ветеранам ВОВ, увеличены расходы на возмещение транспортных расходов гражданам, направленным в областные медучреждения, и  на оплату договоров гражданско-правового характера УМС  по транспортировке умерших, что привело к  общему увеличению объемов финансирования на 56,5 тыс. руб. (20,8%). Это говорит о том, что вопросы социальной поддержки отдельных категорий граждан недооцениваются. Скудное финансирование, выделенное на обеспечение доступной среды инвалидам в нашем ЗАТО, на помощь в ремонте квартир ветеранам войны (по 5 тыс.руб. на каждую соответственно), позволяют лишь обозначить проблему, а не ее решать.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 328,5 | 322,6 | 5,9 | - 1,8 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 328,5 | 322,6 | 5,9 | - 1,8 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | компенсация стоимости проезда отдельным категориям граждан, направленным в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области | количество выданных талонов | 155 | 155 | - | - |
| 2 | компенсация стоимости проезда ребенку-инвалиду и сопровождающему члену семьи на обучение в областную специальную школу-интернат в г. Кола и обратно в течение учебного года | количество выданных талонов | 138 | 117 | 21 | - 15 |
| 3 | единовременная материальная помощь участникам ВОВ (труженикам тыла, детям войны) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг | руб./чел | 1000/1 | 1000/1 | - | - |
| 4 | количество квартир тружеников тыла, в которых был проведен косметический ремонт | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 5 | количество объектов соцкультбыта, на которых были установлены съемные пандусы с целью обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 6 | количество социальной рекламы, размещенной в газете «Вестник Видяево» | ед. | 86 | 86 | - | - |
| 7 | доля оплаченных договоров гражданско-правового характера по оплате работ по выносу, погрузке и доставке тел умерших граждан в морг от заключенных | % | 100 | 100 | - | - |
| 8 | доля выплаченной Единовременной выплаты пенсионерам, инвалидам, безработным транспортных расходов, связанных с переездом за пределы ЗАТО к новому месту жительства от общего числа обратившихся граждан данной категории | % | 100 | 100 | - | - |
| 9 | доля выполненных программных мероприятий | % | 100 | 100 | - | - |

Программные мероприятия в 2013 году выполнены в полном объеме, эффективность ДМЦП – 100%.

Реализация этих мероприятий позволила улучшить социальное положение отдельных категорий граждан населения ЗАТО Видяево; обеспечить доступность транспортных услуг отдельным категориям граждан, направленным  в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области, учащимся школ-интернатов г. Колы, переезжающим на новое место жительства за пределы ЗАТО Видяево; создание благоприятных условий проживания тружеников тыла, проживающих в ЗАТО Видяево; материально поддержать семьи, потерявших своих близких.

Реализация Программы в 2013 году позволила решить ряд важных социально-значимых задач:

- обеспечить эффективное расходование средств бюджета ЗАТО Видяево, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан на основе принципа адресной направленности;

- оказать адресную социальную помощь отдельным категориям граждан в виде денежных выплат и натуральной помощи;

- повысить качество жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

- обеспечить проведения городских социально-значимых мероприятий;

- оказать поддержку труженикам тыла в  День  Победы в Великой Отечественной войне, проживающим в ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево») на  2014-2016  годы.

28. ДМЦП «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного

образования ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от от 28.08. 2012 № 501 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 15.11.2012 № 669, 24.06.2013 № 398, от 21.10.2013 № 639). Основным разработчиком и куратором Программы является МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево». Исполнители Программы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Видяевский детский оздоровительно-общеобразовательный (профильный) центр «Олимп».

Основной целью Программы  является Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 79 611,1 | 79 526,9 | 84,2 | - 0,1 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 79 611,1 | 79 526,9 | 84,2 | - 0,1 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя результативности выполнения программных мероприятий | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 1,5 – 7 лет от общего числа детей такого возраста, получающих дошкольное образование в детских садах ЗАТО Видяево | % | 74 | 86,4 | -12,4 | 17 |
|  | Полнота реализации образовательных программ | % | 90 | 95 | -5 | 6 |
|  | Уровень посещаемости учреждения воспитанниками | % | 75 | 65 | 10 | 13 |
| 2 | Доля обучающихся, успешно освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс | % | 95 | 99,7 | -4,7 | 4,9 |
| 33 | Доля детей в возрасте 5-18 лет от общего числа детей такого возраста в ЗАТО Видяево, охваченная услугами дополнительного образования | % | 74 | 74 | - | - |
|  | Сохранность контингента воспитанников от первоначального комплектования на конец учебного года | % | 85 | 90 | -5 | 5,9 |

Программные мероприятия в 2013 году выполнены в полном объеме, эффективность ДМЦП – 100%.

Удовлетворены различные образовательные потребности детей в рамках дошкольного, общего, дополнительного образования.

До МБОУ доведены муниципальные задания. Реализуются муниципальные услуги.

Количество обучающихся в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево за год сократилось на 4,5 %. На начало 2013-2014 уч. г. количество обучающихся составляет 592 человека.

12 детей-инвалидов (54,6% от общего количества детей данной категории)  получают соответствующее  образование в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево ЗАТО Видяево в общеобразовательных классах, а также в форме домашнего, в том числе с использованием дистанционных технологий и семейного образования.

Количество детей с ОВЗ сократилось на 25 % по сравнению с прошлым учебным годом. Совершенствуется система специальной (коррекционной) помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, создаются условия для получения образования детьми, их социализации в обществе.

Увеличилось количество обучающихся охваченных дистанционным обучением с 8 % до 14,1 от общего количества обучающихся 7-11 классов. Дистанционные курсы реализуются педагогами ГОУ ДОД МОДРТД и Ю "Лапландия" и МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

Поэтапный переход  на профильное обучение  на третьей ступени  (10-11 класс) привёл  в 2013-2014 уч. г. к 100 % показателю (выше уровня  областного  показателя). Основными профилями обучения являются: физико-математический (55%), социально–гуманитарный (35%), а также информационно-технологический (10%). Все профильные предметы поддержаны элективными или факультативными курсами в учебном плане.

- В 2012-2013 учебном году в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево было  85  выпускников.

ЗАТО пос. Видяево (третий год подряд)  занимает 1 – ю из  17  позиций  в рейтинге  муниципальных образований Мурманской области по результатам  Г(И)А по обязательным предметам с участием РЭК (русский язык и математика) в Мурманской области.  Средний балл выше областного  показателя и составляет 71,44 (по области- 65,61). Доля учащихся, сдавших  предметы по выбору, составляет 100%, превышает  областные показателями в 2 раза (41,5 %).

В 2012-2013 учащиеся п. ЗАТО Видяево  занимают 1 – ю из  17  позиций  в рейтинге муниципальных  образований  Мурманской области по результатам  ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика в  дневных и вечерних (сменных) общеобразовательных  учреждениях).  Средний балл, как и в предыдущие два года выше  областного  показателя и составляет  65,29 (по области 61,79 балла).  97,14  % выпускников  сдавали экзамены по выбору  по 10   (90,9 %)  из 11предметов. Один выпускник МБОУ СОШ ЗАТО Видяево  выполнил  на 100  баллов  экзаменационную работу по математике.

Из общего числа детей в возрасте 1,5-7 лет, зарегистрированных в ЗАТО Видяево (568 человек), посещают образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 86,4% (491 человек). Процент охвата системой дошкольного образования детей от 3 до 7 лет составляет 91%. В 2013 году ликвидирована очередь в ДОУ.

В 2013 году в ДОУ ЗАТО Видяево функционировали 13 групп, из них 3 группы - компенсирующей направленностей. Их посещали 33 ребенка. Количество детей, посещающих такие группы увеличилось в течении года на 4 человека. Дополнительно 4 ребенка-инвалида посещали группы общеразвивающей направленности. Один ребенок-инвалид получал дошкольное образование на дому.

С 01.09.2013 на базе МБДОУ №2 была открыта еще одна группа кратковременного пребывания детей в возрасте от 1 г. до 3 лет. Общее количество детей, посещающее ГКПД возросло на 6 человек.

С 01.09.2013 увеличено количество  мест в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности МБДОУ №2 на 18 за счет пересчета площадей согласно действующим СанПиНам без увеличения количества групп.

Охват детей дополнительным образованием  составляет 70 %. Обеспечена внеурочная занятость школьников при реализации нового образовательного стандарта. Охват обучающихся внеурочной деятельностью составил 99,2 % от общего количества обучающихся 1- 4 классов.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Видяево»  за 2013 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2014-2016 г.г. реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Модернизация образования  ЗАТО Видяево») на 2014-2016 годы.

В целом можно отметить, что программно-целевой метод освоения средств бюджетов различного уровня (областной и местный) в целом зарекомендовал себя как наиболее эффективный с точки зрения продуманности, рациональности и распределения, эффективности их использования.