|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.03. 2016 г. № 233 |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево

Отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево за 2015 год подготовлен на основе отчетов кураторов муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево 29.04.2015 № 216).

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году осуществлялось финансирование 13 муниципальных программ (далее - МП)

Результаты реализации МП и входящих в них подпрограмм представлены ниже по каждой из МП (подпрограмм).

1. МП «Развитие образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 № 606).

Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  Администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ ООКСМП).

Исполнителями являются: МКУ ООКСМП; Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево (далее - МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево); Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево); МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» (далее – МБУК ОУБ ЗАТО Видяево); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее – МБОУ СОШ ЗАТО Видяево); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево (далее – МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево (далее – МБДОУ №2 ЗАТО Видяево);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области (далее – МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»); Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп» (далее – МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево); Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево (далее – МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево.

Целью Программы является создание условий для качественного развития образования в ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»;

- «Молодежь ЗАТО Видяево»;

- «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево»;

- «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма в ЗАТО Видяево».

Перечень ведомственных целевых программ:

- «Обеспечение деятельности МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»;

-	 «Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево»;

- «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

Подпрограмма «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Реализация мер по проведению капитального (текущего) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры | МБ | 2 209,5 | 2 040,7 | -168,8 |  | 8 | МБУ «УМС (Служба заказчика)» |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Реализация мероприятий по выявлению и поддержки талантливых детей | МБ | 138,0 | 137,7 | -0,3 |  | 0,2 | МКУ «Центр МИТО» |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |
| 3 | Реализация мероприятий по повышению профессионального мастерства и педагогического опыта | МБ | 35,0 | 35,0 | 0,0 |  | - | МКУ «Центр МИТО» |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |
| 4 | Реализация мероприятий по модернизации образования | МБ | 570,0 | 570,0 | 0,0 |  | - | МБОО ДОД «Олимп», МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБДОУ№1 ЗАТО Видяево, МБДОУ№2 ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 319,3 | 319,3 | 0,0 |  | - |  |
|  |  | Итого | 889,3 | 889,3 | 0,0 |  | - |  |
| 5 | Развитие системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг | МБ | 49 577,6 | 49 577,6 | 0,0 |  | - | МБОО ДОД «Олимп», МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБДОУ№1 ЗАТО Видяево, МБДОУ№2 ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 108 428,2 | 108 180,2 | -248,0 |  | 0,2 |  |
|  |  | Итого | 158005,8 | 157757,8 | -248,0 |  | 0,2 |  |
| 6 | Совершенствования организации питания школьников | МБ | 1606,0 | 1597,9 | -8,1 |  | 0,5 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 1483,2 | 1483,2 | 0,0 |  | - |  |
|  |  | Итого | 3089,2 | 3081,1 | -8,1 |  | 0,5 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 164 366,8 | 163 941,6 | -425,2 |  | 0,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 110 230,7 | 109 982,7 | -248,0 |  | 0,3 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 54 136,1 | 53 958,9 | -177,2 |  | 0,3 |  |

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году в бюджете муниципального образования ЗАТО Видяево были предусмотрены средства в размере 164 366,8  тыс. руб. Фактически профинансировано и освоено 163 941,6  тыс. руб. или  99,7 % (в 2014 - 97,7%) от запланированного на год объема денежных средств.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Цель подпрограммы: Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 Реализация мер по проведению капитального (текущего) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  | - Принятые по акту плановые ремонтные работы | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - Задача 2. Реализация мероприятий по выявлению и поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  | - Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней. | - % | - 20 | - 55,7 | - +35,7 | - 178,5 |
| - Задача 3. Реализация мероприятий по повышению профессионального мастерства и педагогического опыта. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  | - Доля педагогов, представивших и обобщивших опыт на разных уровнях от числа планируемых. | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 3.2 |  | - Доля участников конкурсов профессионального мастерства от числа планируемых. | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - Задача 4. Реализация мероприятий по модернизации образования |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - Достижение намеченных показателей по комплексу утвержденных мероприятий (приобретение основных средств МБДОУ №1 и №2, МБОУ СОШ) | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 4.2 |  | - Выполнение плановых мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, % | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 4.3 |  | - Достижение намеченных показателей по комплексу утвержденных мероприятий (повышение квалификации педагогического персонала МБОО ДОД «Олимп») | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - Задача 5. Развитие системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - Доля детей в возрасте от 3 – 7 лет от общего числа детей такого возраста, получающих дошкольное образование в детских садах ЗАТО Видяево. | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 5.2 |  | - Выплаты средств по мерам социальной поддержки | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 5.3 |  | - Доля обучающихся, успешно освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс. | - % | - 95 | - 98,7 | - +3,7 | - 3,9 |
| - 5.4 |  | - Выполнение обязательств по финансированию | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 5.5 |  | - Доля детей в возрасте 5-18 лет от общего числа детей такого возраста в ЗАТО Видяево, охваченная услугами дополнительного образования. | - % | - 72 | - 82 | - +10 | - 13,9 |
| - Задача 6. Совершенствования организации питания школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - Выполнение обеспечения молоком | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 6.2 |  | - Доля учащихся получающих горячее питание | - % | - 90 | - 95,1 | - +5,1 | - 5,7 |
| - 6.3 |  | - Оснащенность современным оборудованием и инвентарем школьной столовой | - % | - 81 | - 77 | - -4 | - 4,9 |
| - 6.4 |  | - Доля квалифицированных поваров (5-6 разряда) | - % | - 75 | - 65 | - -10,0 | - 13,3 |
| - 6.5 |  | - Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами школьных столовых | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 6.6 |  | - Обеспеченность персонала столовой спецодеждой | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |

Выделенные денежные средства были направлены на достижение следующих показателей   результативности в системе общего образования ЗАТО Видяево:

- с 2013 года  100 % учащихся получающих начальное общее  образование  обучается  по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО), используемые  вариативные дидактические системы, отвечают требованиям ФГОС. Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 1-4 –х  классах  (22 часа в неделю)  используются по желанию обучающихся по различным  направлениям;

-  с 2015 года реализуется федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования  (ФГОС ООО) в  5-х, 6-х классах  для  118 учащихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 5–х  - 6-х классах  (18 часов в неделю)  используются по желанию обучающихся по различным  направлениям.

Всего 65,3 % учащихся от общего количества учащихся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево обучаются по ФГОС НОО и  ФГОС ООО.

- на 95% материально-техническое оснащение классов начального общего образования  соответствует Перечню минимально необходимых средств обучения на базе цифровых технологий для реализации ФГОС НОО, утверждённому приказом  Министерства образования и науки Мурманской  области от 06.12.12 года № 2255, на 70% материально-техническое оснащение ФГОС ООО;

- в 2015 году на ступени основного общего образования открыт класс с углублённым изучением математики в параллели 8-х классов и   продолжается  углублённое изучение математики 9-в   классе. Охват  углублённым изучением  отдельных  предметов составляет  38% от учащихся 8,9-х  классов, 37,2 % от общего количества  учащихся 5-9 –х классов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

- 95% (в 2014 году – 97%) руководителей и педагогических работников прошли повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС от общей численности указанных  категорий работников общеобразовательного учреждения (2011-2015 года с нарастающим итогом);

-   87 % (в 2014 году – 75%) педагогических работников получили в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (2011-2015 года с нарастающим итогом);

- с 2012 года в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево осуществляется дистанционное обучение. В 2015 году 40 % (в 2014 году - 55%) обучающихся старшей ступени проходят обучение в соответствии с учебным планом  с использованием дистанционных технологий.

Доля охвата горячим питанием обучающихся за счет средств родителей составляет 95,1% от планируемых 90%, это на 13,3% больше по сравнению с прошлым годом (в 2014 году - 81,8%).

Приобретённое учебно-лабораторное, компьютерное, спортивное оборудование, оборудование для школьных столовых, для проведения ГИА, обновление программного обеспечения  и приобретение образовательных  ресурсов,   увеличение заработной платы  и  своевременное прохождение  курсов повышения квалификации создали благоприятные условия для обучения   учащихся в современных условиях и качественного получения  общего образования.

Охват детей дополнительным образованием составляет 82% (в 2014 году - 70 %). Обеспечена внеурочная занятость школьников при реализации ФГОС НООО и ФГОС ООО, охват обучающихся составил 100% от общего количества обучающихся 1- 6-х классов.

В 2015 году для создания доступной среды в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево между Министерством образования и науки Мурманской области и Администрацией ЗАТО Видяево  было заключено соглашение о предоставлении в 2015 году  субсидии из областного бюджета  бюджету муниципального образования ЗАТО пос. Видяево  на  проведение мероприятий  по формированию в ЗАТО пос. Видяево в общеобразовательной организации   условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.  Из областного бюджета  получена субсидия в размере 319 300,00 рублей (приобретен ступенькоход с интегрированным сиденьем, роллатор), из муниципального  бюджета ЗАТО Видяево выделено на софинансирование 150 000,00 рублей (закуплены поручни с нейлоновым покрытием,   лента сигнальная,  кнопка вызова на табличке из оргстекла,  приёмник сигнала,  сиденье для туалета). Все денежные  средства использованы на 100% по назначению. Дополнительно из муниципального бюджета ЗАТО Видяево  было выделено 424 000,00  рублей  для  установки пандусов в корпусах № 1 и № 2,  работы проведены, пандусы установлены. В целом для создания доступной среды для инвалидов   израсходовано  893 300,00 рублей.

На мероприятия по работе с талантливыми детьми в 2015 г. в бюджете муниципального образования были предусмотрены средства в размере 138,0 тыс. руб. (уменьшены на 31,0 % в сравнении с 2014 годом). Фактически профинансировано и освоено 137,7 тыс. руб. или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств, это на 63,0 тыс. руб. меньше чем в 2014 году, так как в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.09.2015 № 52 «О внесении изменений в постановление от 23 ноября 2012 № 60 «Об утверждении положений о поощрениях за значительные успехи детей и молодежи ЗАТО Видяево»» сэкономленные средства, предусмотренные на стипендии Главы ЗАТО Видяево, были возвращены в бюджет ЗАТО Видяево. Реализация предусмотренных программой мероприятий по работе с талантливыми детьми позволила достичь значительных по сравнению с 2014 годом, успехов. Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней составила 55,7 %, это на 35,7 % больше чем в 2014 году (20%).

Школьники вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и др. В целях выявления, поддержки, распространения положительного педагогического опыта и инициатив в области образования и воспитания детей, привлечения к научно-исследовательской деятельности школьников, развития интеллектуального творчества и создания условий для поддержки одаренных детей была проведена муниципальная научно-практическая конференция, где приняли участие 7 обучающихся, награждено: 1 победитель и 4 призера.

12 учащихся 7-8 классов проходят обучение на дистанционных курсах «Я исследователь»  при ГАОУМОДОД «Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия». В школе организована работа школьного научного общества учащихся «Урица». Ежегодно проводятся семинары, конференции. Членами общества являются 15 обучающихся  7- х – 11- х класса.

С 2015 года активно развивается образовательная робототехника: 8 человек обучающихся кружка «Робототехника», посетили фестивали и принимали участие в  Региональном этапе V Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+», IV Регионального турнире по робототехнике «РОБОАРКТИКА». Один человек дважды посетил профильный лагерь по образовательной робототехнике (г. Апатиты).

В марте 2015 года был проведен муниципальный этап предметных олимпиад младших школьников. В олимпиаде приняло участие 34 человека – обучающихся 3 –х, 4 – х классов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, из 36 заявленных, из них 9 человек по двум предметам, 7 человек по трем предметам. Олимпиада проходила по 4 предметам: математика, ознакомление с окружающим миром,  русский  язык и  литературное чтение, английский язык. 27 участников – 75 % от  общего числа участников 3-4 – х классов стали победителями и призёрами.

19 ноября 2015 года на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево был проведен Конкурсный отбор среди учащихся 7-10 классов для участия в Математической смене Образовательного центра «Сириус», в котором приняло участие 12 обучающихся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево. По результатам конкурсного отбора один обучающийся допущен к участию в заключительном (очном) туре конкурсного отбора 6 декабря 2015 года на базе ГАОУМОДОД «Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия».

33 обучающихся 8-11 классов МБОУ СОШ приняли участие в XXXVII Турнире им. М.В. Ломоносова.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен по 13 предметам. На участие в муниципальном  этапе олимпиады было заявлено 137  участника,  приняли участие 112, что на 51  участника  больше  по сравнению с прошлым годом.  Участвовало  64 обучающихся  7 - 11 классов (в  2014-2015 учебном  году 44 обучающихся 7 – 11 классов). Из них: 14 человек участвовали в олимпиаде по двум предметам,  10 человек по  трём предметам, четыре человека по четырем предметам

По итогам выполнения олимпиадных заданий оргкомитетом Олимпиады было принято решение об утверждении  43 % победителей и призёров от общего количества участников. В связи с этим   48 участников,  что на 21 больше по сравнению с 2014/2015 учебным  годом (27 победителей и призёров)  получили дипломы победителей и призёров,  поощрительными призами награждено 16 участников.

Кроме того, в 2015 - 2016 учебном году один обучающийся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево принимал участие в мероприятиях по программе «Шаг в будущее»: XIV Региональная научная и инженерная выставка «Будущее Севера»; VIII Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». Одна обучающаяся вошла в делегацию, представляющую Мурманскую область на Всероссийской выставке в марте 2015 году.

Один человек обучался в областной очно - заочной школе дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита». Один  человек является членом Регионального научного общества школьников Мурманской области «Северное сияние»  Пять человек были стипендиатами Главы ЗАТО Видяево, шесть человек получили поощрения Главы ЗАТО Видяево.

На мероприятия по поддержке педагогов в 2015 г. в бюджете муниципального образования ЗАТО Видяево были предусмотрены средства в размере 35,0 тыс. руб. Фактически профинансировано и освоено 35,0 тыс. руб. или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2015 году проведены следующие мероприятия по повышению профессионального мастерства и педагогического опыта:

- муниципальный Конкурс WEB-сайтов образовательных учреждений ЗАТО Видяево);

- муниципальный этап конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево- 2015»;

- августовская конференция руководящих и педагогических работников «Актуальные направления развития муниципальной системы образования ЗАТО Видяево на современном этапе»;

- муниципальный конкурс методических материалов работников системы общего образования 2015 года «Ярмарка методических идей»;

- муниципальный семинар педагогических работников дошкольных образовательных учреждений «Развитие профессионализма педагогов ДОУ как условие реализации ФГОС»

- муниципальный семинар педагогических работников дошкольных образовательных учреждений «Организация и содержание работы по успешной адаптации детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в дошкольные образовательные организации в рамках введения ФГОС ДО»»

- интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево;

- круглый стол для педагогических работников «Образовательные инициативы и достижения дошкольных образовательных организаций Мурманской области в условиях реализации ФГОС ДО».

Конкурсы и мероприятия способствовали выявлению талантливых педагогов, раскрытию творческого потенциала и развитию профессиональной активности участников.

- В 2016 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево».

- РРеализация мероприятий по выявлению и поддержки талантливых детей в 2016 году будет проводиться отдельной задачей в рамках подпрограммы «Молодежная политика ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью создания условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Создание условий для развития гражданских инициатив |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие гражданских инициатив | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1: | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - |  |
| Задача 2. Работа, направленная на увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МБ | 45,0 | 45,0 | 0,0 | - | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2: | МБ | 45,0 | 45,0 | 0,0 | - |  |
| Задача 3. Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи | Местный бюджет | 22,0 | 22,0 | 0,0 | - | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 3: | МБ | 22,0 | 22,0 | 0,0 | - |  |
| Задача 4. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие социальной активности и компетенции молодых людей | МБ | 43,0 | 43,0 | 0,0 | - | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 4: | МБ | 43,0 | 43,0 | 0,0 | - |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 120,0 | 120,0 | 0,0 | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 120,0 | 120,0 | 0,0 | - |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредствам количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях от планового показателя | % | 100% | 100% | 0 | - |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, эффективность реализации Программы составляет 100 %.

Успешная реализация Программы позволила:

-увеличить количество мероприятий гражданско-патриотической направленности и вовлеченных в них участников – 30/ 2 300;

-увеличить количество мероприятий по правовому просвещению и в них участников – 18/80;

-увеличить долю участников творческих конкурсов и фестивалей до 40%, волонтерских добровольческих проектов до 29%.

- - увеличить долю обучающейся молодежи,  участвующей в мероприятиях по допрофессиональному обучению до 20%.

- В 2016 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево» (Задача 1 «Организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни»).

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях организации и обеспечении круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования ЗАТО Видяево в лагерях с дневным пребыванием и на площадках временного пребывания детей в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений | ОБ | 248,6 | 248,6 | 0,0 | - | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| 2 | Организация лагерей с дневным временным пребыванием детей на территории ЗАТО Видяево | МБ | 104,0 | 85,6 | -18,4 | 17,7 |  |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1: | Всего | 352,6 | 334,2 | -18,4 | 17,7 |  |
| Задача 2. Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей дошкольного возраста на базе дежурного дошкольного учреждения в летний каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация программы оздоровительных мероприятий на базе дежурного детского сада | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - | МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево |
|  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - |  |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2: | МБ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - |  |
| Задача 3 . Обеспечение отдыхом и оздоровлением обучающихся ЗАТО Видяево в возрасте от 6 до 18 лет во всех видах и типах лагерей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оздоровление детей в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами Мурманской области | МБ | 352,1 | 226,0 | -126,1 | 35,8 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 3: | МБ | 352,1 | 226,0 | -126,1 | 35,8 |  |
| Задача 4. Оказание содействия несовершеннолетним в их трудоустройстве в каникулярное (в том числе летнее) время |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация временной занятости подростков в летнее и свободное от учебы время | МБ | 128,7 | 113,3 | -15,4 | 12,0 | МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 4: | МБ | 128,7 | 113,3 | -15,4 | 12,0 |  |
| Итого по подпрограмме, |  |  | 853,4 | 693,5 | -159,9 | 18,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 248,6 | 248,6 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 604,8 | 444,9 | -159,9 | 26,4 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

- Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 81,3%

- Это связано в первую очередь с возмещением родителями денежных средств за оплату проезда детей к месту отдыха и обратно в лагеря за пределами Мурманской области, а также оплату путевки в лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

- Экономия средств по организации временной занятости подростков в летнее и свободное от учебы время возникла в связи с отсутствием подростков желающих трудоустроиться в августе месяце.

- В детских оздоровительных лагерях отдохнули дети в количестве 365 человек (из них 65 которые находятся в трудной жизненной ситуации), что на 38% больше показателя 2014 года, для сравнения, в 2014 году – 265 человек (30 чел. - ТЖС).

- На основании соглашений с Министерством образования и науки Мурманской области объем путевок предоставленных ЗАТО Видяево в 2015 году в лагеря за пределами Мурманской области составил 102 путевки, это всего 10% от общего числа детей ЗАТО Видяево от 7 до 18 лет.

- Из года в год выявляется не востребованность путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Мурманской области, в 2015 году всего использовано 6 путевок, в 2014 году - 5, а в 2013 году - 44. Основная причина, это низкий показатель качества предоставления услуги лагерей Мурманской области.

- Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации были освобождены от оплаты на 100 % (проезд оплачен из средств областного бюджета, питание в пути из средств подпрограммы).

- Одним из важных направлений в профилактике подростковой преступности и правонарушений является временное трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время.  Поэтому как в целом в области, так и у нас в поселке большое внимание ежегодно уделяется данному направлению работы с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

- В период с апреля по май 2015 года в поисках работы обратилось 40 (в 2014 году – 30) подростков (запланировано было трудоустроить 25 подростков), всего трудоустроено 27 подростков (2 подростка были обеспечены временной занятостью дважды) - это на 3 подростка меньше по сравнению с 2014 годом и на 2 больше в сравнении с плановым показателем 2015 года. Это связано, прежде всего, с уменьшением финансирования по подпрограмме на мероприятие по организации временной занятости подростков в летнее и свободное от учебы время.

- При трудоустройстве особое внимание уделялось подросткам, состоящих на профилактических учётах и находящихся в трудной жизненной ситуации.

- За 2015 год 13 несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях системы профилактики и из семей, состоящих на учете в учреждениях системы профилактики, отдыхали в детских оздоровительных учреждениях; 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях системы профилактики, трудоустроены.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Цель подпрограммы: Организация и обеспечение круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования ЗАТО Видяево в лагерях с дневным пребыванием и на площадках временного пребывания детей в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля охвата детей оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 2 | - Доля охвата детей в ТЖС (тяжелой жизненной ситуации) |  | - % | - 20 | - 27 | - +7 | - 35,0 |
| - 3 | - Проводимые мероприятия |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - 4 | - Выполнение оздоровительной программы |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - Задача 2. Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей дошкольного возраста на базе дежурного дошкольного учреждения в летний каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Количество оздоровленных детей (кол-во) |  | - Чел. | - 100 | - 185 | - +85 | - 85 |
| - 2 | - Выполнение программы оздоровления |  | - % | - 20 | - 20 | - 0 | - - |
| - 3 | - Доля оздоровленных детей в ТЖС |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - Задача 3 . Обеспечение отдыхом и оздоровлением обучающихся ЗАТО Видяево в возрасте от 6 до 18 лет во всех видах и типах лагерей |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля оздоровленных детей (на территории Мурманской области) |  | - % | - 17 | - 7 | - -10 | - 58,8 |
| - 2 | - Доля отдохнувших детей (за пределами Мурманской области) |  | - % | - 20 | - 10 | - -10 | - 50,0 |
| - 3 | - Отсутствие случаев травматизма |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |
| - Задача 4. Оказание содействия несовершеннолетним в их трудоустройстве в каникулярное (в том числе летнее) время |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Количество несовершеннолетних детей временно трудоустроенных |  | - Чел. | - 25 | - 27 | - +2 | - 8 |
| - 5 | - Отсутствие случаев травматизма |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - - |

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево»  за 2015 год  достигнуты в полном объеме.

- Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

- В 2016 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево» (Задача «Совершенствование, развитие и обеспечение отдыхом детей ЗАТО Видяево»).

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних

и детского травматизма в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных образовательных учреждений по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, предупреждению жестокого обращения с детьми.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финан- сирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных образовательных учреждений по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, предупреждению жестокого обращения с детьми |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание социальной и материальной помощи несовершеннолетним и семьям группы "риска", оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении | Всего, в т.ч МБ | 34,0 | 34,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Организация и проведение профилактических мероприятий (межведомственных операций, акций, обучающих семинаров-тренингов и т.д.) | Всего, в т.ч МБ | 16,0 | 16,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Обеспечение деятельности отряда Юных правозащитников (отряд ЮП) | Всего, в т.ч МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  | Всего по задаче 1 | Всего, в т.ч МБ | 55,0 | 55,0 | 0,0 | - |  |
| 2. | Задача 2. Уменьшение числа нарушений правил дорожного движения и ДТП, произошедших по вине несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация профилактических мероприятий направленных на профилактику детского дорожного травматизма (ДДТ) | Всего, в т.ч МБ | 7,0 | 7,0 | 0,0 | - | МКУ "Центр МИТО" ЗАТО Видяево |
| 2.2 | Обеспечение деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) | Всего, в т.ч МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  | Всего по задаче 2 | Всего: | 12,0 | 12,0 | 0,0 | - |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего: | 67,0 | 67,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | В т.ч.: МБ: |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации подпрограммы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество несовершеннолетних, их семей, получивших социальную и материальную поддержку (чел.) | Чел. | 20 | 30 | +10 | 50 |
| 1.2. | Увеличение количества профилактических мероприятий (ед.) | Ед. | 8 | 9 | +1 | 12,5 |
|  | Увеличение количества участников, вовлеченных в мероприятия (чел.) | Чел. | 555 | 650 | +95 | 17,1 |
| 1.3. | Увеличение количества мероприятий по правовому просвещению (ед.) | Ед. | 9 | 10 | +1 | 11,1 |
| 2. | Задача 2. Уменьшение числа нарушений правил дорожного движения и ДТП, произошедших по вине несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества мероприятий по профилактике ДДТТ (ед.) | Ед. | 5 | 6 | +1 | 20 |
|  | Увеличение количества активных участников, вовлеченных в мероприятия (чел.) | Чел. | 455 | 500 | +45 | 9,9 |
| 2.2 | Увеличение количества реализованных проектов (программ) по профилактике ДДТТ (ед.) | Ед. | 5 | 8 | 3 | 60 |

Наиболее значимые показатели:

-увеличение количества профилактических мероприятий и вовлеченных в них участников (38/ 350);

-оказание адресной материальной помощи 30 ребенку из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящим на различных видах учета/контроля в ОУ и КДНиЗП при администрации ЗАТО Видяево;

-осуществление деятельности по ДДТТ (Увеличение числа участников масштабной акции "Внимание-дети" (420), распространение светоотражателей для младших школьников учреждениями самостоятельно (ежегодно);

- отсутствие случаев  детского травматизма – до 0.

Выполнение программных мероприятий способствует развитию эффективной системы профилактики безнадзорности (беспризорности) и сиротства, системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, предотвращению жестокого обращения с детьми, воспитанию у детей и подростков необходимости безопасного поведения в быту, на улице и на воде.

В 2016 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево» (Задача 3 «Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, предупреждению жесткого обращения с детьми»).

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»

Ведомственная целевая программа  разработана в целях развития систем образования, культуры и спорта в ЗАТО Видяево через эффективное выполнение муниципальных функций органов местного самоуправления.

Отчет о реализации ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2015 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2015 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель ВЦП: Развитие систем образования, культуры и спорта в ЗАТО Видяево через эффективное выполнение муниципальных функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Эффективное управление развитием систем образования, культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Управление развитием систем образования, культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ | 1700,0 | 1700,0 | 100 | 1.1.Достижение установленных качественных показателей при реализации задач программы (%) | - 100 | - 105,5 | - 105,5 | Начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.Оценка выполнения функций и полномочий Отдела (количество жалоб, предложений надзорных органов) | - 0 | - 1 | - -100 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 1700,0 | 1700,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Организация начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2014-2018 | МБ | 811,0 | 811,0 | 100 | 2.1.Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования, от числа детей, подлежащих обязательному обучению по программам начального, основного и среднего (полного) общего образования (%) | - 100 | - 100 | - 100 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Главный специалист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.Доля выпускников, получивших аттестат соответствующего образца (%) | - 95 | - 98,7 | - 103,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем (да/нет) | - да | - да | - 100 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 811,0 | 811,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования | 2014-2018 | МБ | 380,0 | 380,0 | 100 | 3.1.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования (%) | - 100 | - 100 | - 100 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Ведущий специалист |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.Обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования (%) | - 25 | - 25 | - 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.3.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем (да/нет) | - да | - да | - 100 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 380,0 | 380,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Организация воспитания и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация общедоступного дополнительного образования детей | 2014-2018 | МБ | 390,0 | 390,0 | 100 | 4.1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования (%) | - 71,6 | - 82 | - 114,5 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Ведущий специалист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2.Доля детей, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, органах внутренних дел, занятых в объединениях дополнительного образования (%) | - 90 | - 77,8 | - 86,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.3.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем (да/нет) | - да | - да | - 100 |  |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 390,0 | 390,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение эффективной воспитательно-профилактической деятельности на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение эффективной воспитательно-профилактической деятельности на территории ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ | 284,0 | 284,0 | 100 | 5.1.Применение программно-целевого подхода при осуществлении воспитательно-профилактической деятельности (да/нет) | - да | - да | - 100 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Главный специалист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.Динамика показателя количества детей, состоящих на учете в КДН и ОВД (чел.) | - 8 | - 13 | - 162,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.3.Динамика показателя количества детей, употребляющих ПАВ (чел.) | - 2 | - 0 | - 200 |  |
|  | Итого по задаче 5 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 284,0 | 284,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 6: Достижение показателей эффективности организации отдыха и оздоровления детей ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Достижение показателей эффективности организация отдыха и оздоровления детей ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ | 190,0 | 190,0 | 100 | 6.1.Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охвачена организованным круглогодичным отдыхом (%) | - 41 | - 47 | - 114,6 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Ведущий специалист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2.Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охвачена организованным летним отдыхом (%) | - 37 | - 38 | - 102,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.3.Доля детей, состоящих на учете в КДН и ОВД, охваченных организованным летним отдыхом (%) | - 12 | - 32 | - 266,7 |  |
|  | Итого по задаче 6 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 190,0 | 190,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 7: Реализация направлений государственной молодежной политики в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация направлений государственной молодежной политики в ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ | 190,0 | 190,0 | 100 | 7.1.Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 23 лет, охваченных деятельностью по социальному проектированию (%) | - 48 | - 50 | - 104,2 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Главный специалист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2.Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 23 лет, охваченных профилактической волонтерской деятельностью (%) | - 29,5 | - 30 | - 101,7 |  |
|  | Итого по задаче 7 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 190,0 | 190,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 8: Обеспечение всех направлений культурного развития ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение всех направлений культурного развития ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ | 200,0 | 200,0 | 100 | 8.1.Доля населения, принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях (%) | - 90 | - 80 | - 88,8 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Главный специалист |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2.Развитие творческой деятельности (количество объединений) | - 4 | - 4 | - 100 |  |
|  | Итого по задаче 8 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 200,0 | 200,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 9: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ | 660,0 | 638,2 | 96,7 | 9.1.Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | - 12 | - 26 | - 116 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Ведущий специалист |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.2.Развитие спортивной инфраструктуры (количество объектов) | - 8 | - 8 | - 100 |  |
|  | Итого по задаче 9 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 660,0 | 638,2 | 96,7 |  |  |  |  |  |
| Задача 10: Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | .Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2014-2018 | ОБ | 881,0 | 877,5 | 99,6 | 10. Доля детей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи российских граждан (%) | - 100 | - 0 | - 0 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», главный специалист по опеке и попечительству главный специалист |
| 10.2. | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и мун. Района отдельными гос. Полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" |  | ОБ | 8,6 | 8,6 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 10 |  | Всего: в т.ч.: ОБ | 889,6 | 886,1 | 99,6 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11: Выполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных муниципальных учреждений образования, культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Выполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных муниципальных учреждений образования, культуры и спорта | 2014-2018 | МБ | 787,8 | 787,8 | 100 | 11.1.Разработка и применение эффективных механизмов (методик) при формировании муниципальных заданий подведомственным учреждениям (количество) | - 6 | - 6 | - 100 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Главный специалист |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.2.Оценка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений (количество проверок) | - 4 | - 3 | - 75 |  |
|  | Итого по задаче 11 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 787,8 | 787,8 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ВЦП |  | Всего: | 6 482,4 | 6 457,1 | 99,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 592,8 | 5 571,0 | 99,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 889,6 | 886,1 | 99,6 |  |  |  |  |  |

В 2015 году показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий достигнуты на 99,6 %.

На реализацию мероприятий ВЦП в 2015 году в бюджете муниципального образования ЗАТО Видяево были предусмотрены средства в размере 6 482,4 тыс. руб., из которых местный бюджет 5 592,8 тыс.руб., областной бюджет – 889,6 тыс.руб. Фактически профинансировано и освоено 6 457,1 тыс. руб., из них местного бюджета 5 571,0 тыс.руб., областного бюджета 886,1 тыс.руб. или  99,6% (в 2014 году - 99,6%) от запланированного на год объема денежных средств.

Результаты реализации ВЦП:

1.   Сформирована необходимая нормативная  правовая база   для  регламентации  и  регулирования  процессов управления в сферах образования, культуры, спорта и молодежной  политики;

2. Обеспечена положительная динамика показателей эффективности деятельности ОМСУ в сферах  управления образованием, культурой, физической культурой  и спорта, молодежной политикой.

3. Обеспечена положительная динамика показателей выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;

4.  Исполнены обязательства ГРБС по:

- разработке  эффективных  механизмов для  формирования  муниципальных заданий  подведомственным  учреждениям;

- финансовому обеспечению деятельности  подведомственных учреждений;

- обеспечению  контроля  над  выполнением  подведомственными учреждениями планов  финансово-хозяйственной   деятельности.

Результат реализации программы за 2015 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

- В 2016 г. реализация ВЦП не предусмотрена, по причине реорганизации МКУ Отдела образования, культуры, спорта и молодежной  политики путем присоединения его к Администрации ЗАТО Видяево, на основании решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 29.10.2015 № 321 «О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево» и постановления Администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2015 № 465 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» в форме присоединения к Администрации ЗАТО пос.  Видяево».

Ведомственная целевая программа «Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево»

Ведомственная целевая программа разработана в целях повышения качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево».

Отчет о реализации  ВЦП «Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2015 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2015 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
|  | Цель ВЦП: Повышение качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение эффективного управления развитием учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Эффективное управление развитием учреждения | 2014-2018 | МБ | 8 434,6 | 8 193,8 | 97,3 | Процент исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями | - 95 | - 97,3 | - 102,4 | Директор МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево». |
|  |  |  |  |  |  |  | Качественное содержание имущества учреждения | - 100% | - 100% | - 100% |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: | 8 434,6 | 8 193,8 | 97,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 8 434,6 | 8 193,8 | 97,3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Повышение уровня обеспечения и организационно-технического сопровождения учреждений образования и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня обеспечения организационно-технического сопровождения процессов внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях и учреждениях образования, культуры | 2014-2018 | МБ | 196,2 | 196,2 | 100 | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны образовательных учреждений на некачественное оказание услуги | - 100% | - 100% | - 100% | Директор МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево» |
|  |  |  |  |  |  |  | Информационно-техническое обеспечение учреждений образования и культуры | - 100% | - 100% | - 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременное обновление содержания официального сайта МКУ «ОКСМП ЗАТО Видяево» (не реже 1 раза в неделю) | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обновление и укрепление материально-технической базы учреждения | 95% | 95% | 100% |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: | 196,2 | 196,2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 196,2 | 196,2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Организация эффективности методической и аналитической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности методической службы, обеспечивающей методическое и информационно-техническое сопровождение развития муниципальной системы образования, обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров | 2014-2018 | МБ | 5,0 | 5,0 | 100 | Предоставление качественных условий для желающих распространить свой положительный педагогический опыт на муниципальном уровне (плановые показатели) | - 95% | - 95% | - 100% | Директор МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево» |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий | - 95% | - 95% | - 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация профессиональных конкурсов, практических конференций, мероприятий направленных на престиж педагогических профессий.(ед.) | - 4% | - 5% | - 125% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оказание полиграфических услуг для образовательных учреждений и учреждения культуры ЗАТО Видяево в рамках мероприятий запланированных в «Календарном плане» | 100% | 100% | 100% |  |
| 3.2. | Организация аналитической деятельности основных задач и направлений реализации программ | 2014-2018 | МБ | 5,0 | 5,0 | 100 | Выполнение плана мониторинговых мероприятий и аналитики | 100% | 100% | 100% | МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево» |
|  | Всего по задаче 3 |  | Всего: | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | Всего: | 8 640,8 | 8 400,0 | 97,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 8 640,8 | 8 400,0 | 97,3 |  |  |  |  |  |

- Средства, выделенные на реализацию ВЦП, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 97,3%.

- Неполное освоение денежных средств вызвано с наличием вакансии в течении года.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  ВЦП.

Результаты реализации ВЦП:

- Эффективно и рационально использованы денежные средства бюджета учреждения;

- Повышен уровень качественного обслуживания образовательных учреждений;

- Повышена эффективность методической службы.

- - Укреплена материально-техническая база учреждения.

Результат реализации программы за 2015 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

- В 2016 г. реализация ВЦП будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево».

Ведомственная целевая программа «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

- Ведомственная целевая программа разработана в целях повышения качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности и предоставления её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево.

- Отчет о реализации ВЦП «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2015 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2015 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| Цель ВЦП: Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Услуга по централизованному ведению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ | 14 144,2 | 13 452,5 | 95,1 | Своевременное исполнение обязательств по расчетам с обслуживаемыми учреждениями, % | - 100% | - 100% | - 100% | МБУ "ЦБО" ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультационной помощи муниципальным учреждениям, кол-во консультаций | - Не менее 100 | - 100 | - 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременная сдача годовой, квартальной, месячной отчетности, % | - 100% | - 99% | - 99% |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: | 14 144,2 | 13 452,5 | 95,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 144,2 | 13 452,5 | 95,1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Обеспечение условий для качественного выполнения основных видов деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на содержание имущества МБУ "ЦБО" ЗАТО Видяево | 2014-2018 | МБ | 1 812,8 | 1 761,1 | 97,2 | - Соблюдение лимитов потребления ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной воды, сточных вод), отсутствие перерасхода | - 100% | - 100% | - 100% | МБУ "ЦБО" ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  | - Оснащенность рабочих мест материально-техническим оборудованием, материалами и лицензионным программным продуктом | - 100% | - 100% | - 100% |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: | 1 812,8 | 1 761,1 | 97,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 812,8 | 1 761,1 | 97,2 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 15 957,0 | 15 213,6 | 95,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 15 957,0 | 15 213,6 | 95,3 |  |  |  |  |  |

- Средства выделенные на реализацию ВЦП, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 95,3%.

- Экономия денежных средств произошла в связи с наличием вакантных должностей и экономии по коммунальным услугам.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  ВЦП.

Результаты реализации ВЦП:

- Своевременно исполнены обязательства по расчетам с обслуживаемыми учреждениями;

- Оказана консультационная помощь муниципальным учреждениям;

- Своевременно сдана годовая, квартальная, месячная отчетности;

- Соблюдены лимиты потребления ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной воды, сточных вод), отсутствует перерасход;

- Оснащены в полном объеме рабочие места материально-техническим оборудованием, материалами и лицензионными программными продуктами.

- В 2016 г. реализация ВЦП будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Эффективное муниципальное управление».

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 85 118,5 | 84 016,2 | -1 102,3 | 1,3 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 111 368,9 | 103 316,6 | -8 052,3 | 7,3 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 196 487,4 | 187 332,8 | -9 154,6 | 4,6 |

На основании вышеизложенного, можно	 сделать вывод о том, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2015 году достигла хороших результатов. Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 96%.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В целом достигнуты целевые показатели реализации комплекса мероприятий по повышению уровня  доступности и качества дошкольного и общего образования в соответствии с современными образовательными стандартами.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

2. МП «Социальная поддержка граждан»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 810 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 № 601).

Куратором Программы является Советник главы администрации по общим вопросам.

Исполнители Программы: МКУ  «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»; отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево».

Основной целью Программы является усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень подпрограмм:

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»;

- «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения адресной направленности, доступности и качества дополнительных мер социальной  поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение адресной направленности, доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возмещение транспортных расходов жителям ЗАТО Видяево, направленным в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области согласно территориальной программе государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи | МБ | 49,5 | 49,5 | 0 | - | ОБУиО |
| 2 | Обеспечение права на компенсацию стоимости проезда в специализированные учебные заведения детям-инвалидам | МБ | 25,5 | 22,5 | -3,0 | 11,7 | МКУ «ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 3 | Косметический ремонт квартир ветеранов ВОВ | МБ | 20,0 | 20,0 | 0 | - | МБУ УМС СЗ |
| 4 | Единовременная материальная помощь участникам ВОВ (труженикам тыла, детям войны) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг | МБ | 2 | 2 | 0 | - | ОБУиО |
| 5 | Оплата договоров гражданско-правового характера по оплате работ по выносу, погрузке и доставке тел умерших граждан в морг | МБ | 340,0 | 295,1 | -44,9 | 13,2 | МБУ УМС СЗ |
| 6 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | МБ | 137,1 | 137,1 | 0 | - | Администрация Совет депутатов Финотдел |
| 7 | Организация предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | ОБ | 78,4 | 78,4 | 0 | - | ЦБО ЗАТО Видяево |
| 8 | Предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | ОБ | 10 599,2 | 9 552,3 | -1 046,9 | 9,8 | МКУ «ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» ЦБО ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 11 249,7 | 10 154,9 | - 1 094,8 | 9,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 10 677,6 | 9 630,7 | -1 046,9 | 9,8 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 574,1 | 526,2 | -47,9 | 8,3 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 90,3%.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Предусмотренный объем финансирования на реализацию мероприятий МП превысил на 1 094,8 тыс.руб. (9,7%) реальное исполнение в связи с тем, что такие показатели, как количество специалистов учреждений образования, культуры и спорта имеющие право на льготы по ЖКУ, количество поездок детей-инвалидов в специальные учебные учреждения, количество умерших граждан могут носить лишь приблизительный (вероятностный) характер.

Динамика расходов на реализацию мероприятий Программы была равномерной в течение года.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсация стоимости проезда отдельным категориям граждан, направленным в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области | количество выданных талонов | 245 | 245 | 0 | - |
| 2 | Компенсация стоимости проезда ребенку-инвалиду и сопровождающему члену семьи на обучение в областную специальную школу-интернат в г. Кола и обратно в течение учебного года | количество выданных талонов | 125 | 110 | -15 | 12 |
| 3 | Единовременная материальная помощь участникам ВОВ (труженикам тыла, детям войны) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг | руб./чел | 2000/1 | 2000/1 | 0 | - |
| 4 | Количество квартир тружеников тыла, в которых был проведен косметический ремонт | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 5 | Доля оплаченных договоров гражданско-правового характера по оплате работ по выносу, погрузке и доставке тел умерших граждан в морг от заключенных | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 6 | Количество пенсионеров, которые получают доплату к пенсии муниципального служащего | чел. | 3 | 3 | 0 | - |
| 7 | Предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | чел. | 196 | 176 | -20 | 10 |

Реализация этих мероприятий позволила:

-улучшить социальное положения отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

-обеспечить доступность транспортных услуг отдельным категориям граждан, направленным  в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области, учащимся школ-интернатов г. Колы, переезжающим на новое место жительства за пределы ЗАТО Видяево;

-создание благоприятных условий проживания тружеников тыла, проживающих в ЗАТО Видяево;

-материально поддержать семьи, потерявших своих близких.

Реализация МП в 2015 году позволила решить ряд важных социально-значимых задач:

-обеспечить эффективное расходование средств бюджета ЗАТО Видяево, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан на основе принципа адресной направленности;

-оказать адресную социальную помощь отдельным категориям граждан в виде денежных выплат и натуральной помощи;

-повысить качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

-оказать поддержку труженикам тыла, проживающим в ЗАТО Видяево, в период подготовки и празднования 70-летия  Победы в Великой Отечественной войне;

-обеспечить социальную поддержку специалистов сферы образования, культуры и спорта, как специалистов, работающих в сельской местности, путем выплаты им компенсаций за оплату жилья и ЖКУ.

Заявленная цель - сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево, в сфере обеспечения социальных гарантий, сглаживание социальных негативных последствий выполнена в полном объеме.

Процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых находится в допустимых пределах: из у  пяти из заявленных индикаторов исполнение составило 100%, у двоих – 90%. Избыточно были запланированы количество поездок детей-инвалидов на обучение в спецшколы на 12%, и количество работников учреждений, имеющих право на меры соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ на 10%. Но при этом 100 % нуждающимся гражданам услуги были предоставлены в полном объеме.

Динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы была стабильной и обеспечила достижение поставленной цели.

Подпрограмма «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата денежных средств на содержание опекаемых детей, проживающих в семьях опекунов, приемных родителей (по в т. по договору о приемной семье) оздоровление, проезд | ОБ | 2 425,8 | 2 340,7 | -85,1 | 3,5 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.2. | Выплата вознаграждения приемному родителю (по договору о приемной семье) | ОБ | 454,8 | 450,0 | -4,8 | 1,1 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.3. | Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | МБ | 24,0 | 17,2 | -6,8 | 28,3 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
|  |  | ОБ | 176,0 | 176,0 | 0,0 | - |  |
| 1.4. | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | ОБ | 3,8 | 3,8 | 0,0 | - | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
|  | Итого по задаче 1 | Итого | 3 084,4 | 2 987,7 | -96,7 | 3,1 |  |
|  |  | ОБ | 3 060,4 | 2 970,5 | -89,9 | 3 |  |
|  |  | МБ | 24,0 | 17,2 | -6,8 | 28,3 |  |
| Задача 2: Обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установление социального патроната над детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и проживающими в кровной семье | ОБ | 34,0 | 31,3 | -2,7 | 8 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 2.2. | Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей, поздравление семей, воспитывающих приемных детей, ко Дню матери России | МБ | 30,0 | 30,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
| 2.3. | Приобретение детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одежды, обуви, игр, игрушек, школьных принадлежностей, мягкого инвентаря, индивидуальных гигиенических средств, медицинских препаратов, лекарственных средств и др. в рамках профилактики социального сиротства | МБ | 45,0 | 45,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
|  | Итого по задаче 2 | Итого | 109,0 | 106,3 | -2,7 | 2,5 |  |
|  |  | ОБ | 34,0 | 31,3 | -2,7 | 8 |  |
|  |  | МБ | 75,0 | 75,0 | 0,0 | - |  |
| Итого по подпрограмме в том числе: |  |  | 3 193,4 | 3 094,0 | -99,4 | 3,2 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 99,0 | 92,2 | -6,8 | 6,9 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 3 094,4 | 3 001,8 | -92,6 | 3 |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 96,9%.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |
| Задача1: Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. |  |  |  |  |  |  |
| Выплата денежных средств на содержание опекаемых детей, проживающих в семьях опекунов, приемных родителей (по в т. по договору о приемной семье) оздоровление, проезд |  | Чел. | 18 | 16 | -2 | 11,1 |
| Выплата вознаграждения приемному родителю (по договору о приемной семье) |  | Чел. | 2 | 2 | 0 | - |
| Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  | Чел. | 8 | 7 | -1 | 12,5 |
| Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  | Чел. | 1 | 1 | 0 | - |
| Задача 2. Обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| Установление социального патроната над детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и проживающими в кровной семье |  | Чел. | 2 | 8 | +6 | 50 |
| Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей, поздравление семей, воспитывающих приемных детей, ко Дню матери России |  | Чел. | 18 | 15 | -3 | 16,6 |
| Приобретение детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одежды, обуви, игр, игрушек, школьных принадлежностей, мягкого инвентаря, индивидуальных гигиенических средств, медицинских препаратов, лекарственных средств и др. в рамках профилактики социального сиротства |  | Чел. | 10 | 17 | +7 | 70 |

В 2015 году выделено и утверждено из муниципального бюджета 75,0 тыс. руб., на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также на поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей и др. ко Дню матери России, которые израсходованы на:

1. Оказание помощи в виде одежды, обуви, постельного белья, школьных канцелярских принадлежностей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках выполнения профилактических мероприятий подпрограммы. Оказана помощь 17 детям из 5 семей, три из которых многодетные (в 2014 году - 12 детям из 6 семей, одна семья многодетная) на общую сумму 35,0 тыс. руб. (2014 г. – 40,0 тыс. руб.).

2. Подарочными наборами поощрено 15 детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, в рамках городской акции «Поделись теплом души своей» на общую сумму 10,0 тыс. руб.

3. Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей; поздравление семей, воспитывающих приемных детей,  ко Дню матери в форме подарков в виде постельного белья, сувениров, открыток в рамках выполнения профилактики социального сиротства. Поощрено 15 человек на общую сумму 30,0 тыс. руб. (2014 г. 18 человек - 25,0 тыс. руб.).

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 671,1 | 618,4 | -52,7 | 7,9 |
| Областной бюджет (на условиях офинансирования) | 13 772,0 | 12 630,5 | -1 141,5 | 8,3 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 14 443,1 | 13 248,9 | - 1 194,2 | 8,3 |

Таким образом, на реализацию программных мероприятий израсходовано 91,7% из запланированных средств. Динамика расходов на реализацию мероприятий Программы была равномерной в течение года.

В целом Программа «Социальная поддержка населения» в 2015 году имеет высокий уровень эффективности, так как социальные задачи выполнены и удовлетворены на 100%.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

3. МП «Развитие физической культуры и спорта»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 № 607).

Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».

Исполнители Программы: Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево»; Муниципальная  бюджетная  образовательная организация дополнительного образования детей  «Олимп» ЗАТО п. Видяево; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»; Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения № 1 «Солнышко» и №2 «Елочка»; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственности (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях создания   условий  для  развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача1: Обеспечение безопасности при эксплуатации спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт детской спортивной площадки | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | МБУ УМС (СЗ) |
| 2 | Техническое обслуживание футбольного поля (зеленое покрытие) Подсыпка кварцевым песком и транспортные расходы г. Волгоград Резиновый гранулят (крошка) из Казани или Белоруссии | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3 | Техническое обслуживание хоккейного корта (космет. ремонт) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4 | Приобретение и установка спортивной площадки | Всего | 62,5 | 62,5 | 0,0 | - |  |
| 4.1 | Софинансирование из бюджета ЗАТО Видяево | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4.2 | Субсидия на приобретение и установку спортивной площадки | ОБ | 62,5 | 62,5 | 0,0 | - |  |
| 5 | Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (ПИР на строительство лыжного стадиона) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1: | ВСЕГО ОБ | 62,5 | 62,5 | 0,0 | - |  |
| Задача 2. Пополнение материально-технической базы спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение мягкого инвентаря (спортивная форма для городских команд) | МБ | 89,2 | 89,2 | 0,0 | - | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| 2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | МБ | 118,0 | 118,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - | МБДОУ № 1 |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - | МБДОУ № 2 |
|  |  | МБ | 39,8 | 39,8 | 0,0 | - | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2: | ВСЕГО | 267,0 | 267,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | МБ | 267,0 | 267,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Задача 3. Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставлению доступа к спортивным объектам закрытого типа | МБ | 25389,7 | 25389,7 | 0,0 | - | МАУ СОК «Фрегат» |
| 2 | Предоставление условий для занятий спортивных объединений (в том числе, общественных) на безвозмездной и платной основе | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | МАУ СОК «Фрегат» |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 3: | ВСЕГО МБ | 25389,7 | 25389,7 | 0 | - |  |
| Задача 4.Создание условий для развития детского спорта, достижения высоких командных и индивидуальных спортивных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня | МБ | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» |
| 2 | Организация участия команд школьников в спортивных мероприятиях областного, регионального и всероссийского уровней | МБ | 90,0 | 86,8 | -3,2 | 3,5 | МБОО ДОД «Олимп» |
| 3 | Участие в соревнованиях «Школа безопасности»,"Президентские состязания", "Президентские игры", "Безопасное колесо" и других муниципальных мероприятиях в каникулярное время | МБ | 63,0 | 55,7 | -7,3 | 11,5 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| 4 | Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте с Мурманской области"в части наделения ОМС отдельными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей. | ОБ | 4,3 | 0,0 | -4,3 | 100 | МКУ "Отдел ОКСМП" |
| 5 | Изготовление информационной продукции и наградных материалов | МБ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 4: | ВСЕГО | 277,3 | 262,5 | -14,8 | 5,4 |  |
|  |  | МБ | 273,0 | 262,5 | -10,5 | 3,8 |  |
|  |  | ОБ | 4,3 | 0,0 | -4,3 | 100 |  |
| Задача 5. Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального и областного уровней | МБ | 52,0 | 27,6 | -24,4 | 46,9 | МБОО ДОД «Олимп» |
|  |  | МБ | 40,0 | 40,0 | 0,0 | - | МАУ СОК «Фрегат» |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - | МБДОУ №1 |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - | МБДОУ №2 |
| 2 | Организация физкультурно-оздоровительных площадок | МБ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» |
| 3 | Поддержка физкультурно-спортивной деятельности общественных спортивных клубов | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» |
| 4 | Подведение итогов спортивного года | МБ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - | МБОО ДОД «Олимп» |
| 5 | Приобретение основных средств для учреждений физической культуры и массового спорта | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - | МАУ СОК «Фрегат» |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 5: | ВСЕГО МБ | 162,0 | 137,6 | -24,4 | 46,9 |  |
| Итого по подпрограмме, |  |  | 26 158,5 | 26 119,3 | -39,2 | 0,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 26 091,7 | 26 056,8 | -34,9 | 0,1 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 66,8 | 62,5 | -4,3 | 6,5 |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,9% %.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача1 Обеспечение безопасности при эксплуатации спортивных объектов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение плановых ремонтных работ и мероприятий по обслуживанию объектов спорта | % | 0 | 0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию спортивных объектов | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Выполнение плановых мероприятий по приобретению и установке спортивной площадки | % | 5 | 6 | +1 | 20 |
| 1.4. | Выполнение плановых мероприятий по строительству объектов социального и производственного комплексов | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Задача 2 Пополнение материально-технической базы спорта |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходование средств, выделенных на приобретение спортивной формы для городских команд | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 2.2. | Расходование средств, выделенных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 3. | Задача 3 Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика посещаемости спортивного объекта | % | 0,15 | 1,4 | +1,25 | 833 |
| 3.2. | Доля граждан в возрасте старше 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 26 | 26 | 0 | - |
| 3.3. | Обеспеченность специалистами физкультурно-оздоровительной деятельности | % | 18 | 0 | -18 | 100 |
| 3.4. | Доля специалистов, прошедших обучение по программе повышения квалификации или переподготовки кадров | % | 11 | 0 | -11 | 100 |
| 4. | Задача 4 Создание условий для развития детского спорта, достижению высоких командных и индивидуальных спортивных результатов |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение календарного плана спортивных и спортивно - массовых мероприятий | % | 100 | 61 | -39 | 39 |
| 4.2. | Выполнение Календарного плана мероприятий, способствующих достижению высоких результатов на соревнованиях (от общего количества мероприятий такого уровня) | % | 73 | 58 | -15 | 20,5 |
| 4.3. | Доля побед, полученных на областном, региональном и всероссийском уровнях (отношение количества призовых мест к общему числу участников мероприятий) | % | 14,5 | 20 | +5,5 | 38 |
| 4.4. | Охват обучающихся по программам физкультурно-спортивной направленности участием в соревнованиях высокого уровня от общего числа, обучающихся по таким программам (каждый воспитанник учитывается 1 раз) | % | 24 | 23 | -1 | 4,2 |
| 4.5. | Выполнение плана спортивных мероприятий | % | 100 | 77 | -23 | 23 |
| 4.6. | Увеличение доли граждан, занимающихся отдельными видами спорта, получивших спортивный разряд, по отношению к предыдущему году | % | 0,15 | 0 | -0,15 | 100 |
| 4.7. | Выполнение заявок на изготовление продукции от запланированного календарного плана | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 5. | Задача 5 Развитие спортивно – массовой и физкультурно – оздоровительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение календарного плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий | % | 100 | 95 | -5 | 5 |
| 5.2. | Доля детей, охваченных оздоровлением, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) | % | 50 | 14 | -36 | 72 |
| 5.3. | Выполнение календарного плана мероприятий общественными организациями | % | 100 | 0 | -100 | 100 |
| 5.4. | Доля муниципальных учреждений участвующих в конкурсе "За здоровый образ жизни" | % | 100 | 0 | -100 | 100 |
| 5.5. | Количество приобретенных основных средств для учреждений | ед. | 3 | 3 | 0 | - |

- В 2015 году плановые мероприятия по установке спортивной площадки по адресу: ул. Центральная д.1 выполнены в полном объеме. Оплата за установку площадки прошла в 2015 году, а оплата за приобретение спортивных тренажеров прошла из средств 2014 года.

- Выделенные денежные средства на пополнение материально-технической  базы  спорта в 2015 году на 42,7% меньше чем в 2014 году. Это связано с тем, что пополнение материально – технической базы учреждений осуществляется, и будет осуществляться с 2016 года за счет утвержденного муниципального задания учреждений – исполнителей .МБОО ДОД Олимп ЗАТО Видяево был закуплен спортивный инвентарь для объединения «Борьба» (перчатки, шингарты, мешки боксерские, шлемы, защита, подушки настенные). МБОУ СОШ ЗАТО Видяево было приобретено снаряжение и оборудование для участия в областных мероприятиях военно – патриотического направления («Школа безопасности» и «Спортивный фестиваль допризывной молодежи Мурманской области»). МАУ СОК Фрегат ЗАТО Видяево приобретены 3 комплекта сеток для ворот и мячи. Мероприятие Программы выполнено в полном объеме.

- В 2015 году увеличилась посещаемость спортивного объекта МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево на 1,4 % по сравнению с прошлым годом, и превысил плановый показатель в 0,15 %.

- Систематически занимающихся физической культурой и спортом в ЗАТО Видяево по состоянию на 01.01.2016 г.составляет 1608 чел. или 26,0 % от общей численности населения, и на 156 чел.(2,6%) больше по сравнению с 2014 г.– 1452 чел. (23,5%).  Это, прежде всего, связано с увеличением спортивных объектов в ЗАТО Видяево.

- МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево не достигнуты показатели 3.3. и 3.4.. В учреждении отсутствуют специалисты физкультурно-спортивной направленности. По этой же причине не выполнен показатель 3.4. «Доля специалистов, прошедших обучение по программе повышения квалификации или переподготовки кадров».

В 2015 году выполнение календарного плана спортивных и спортивно - массовых мероприятий МБОО ДОД «Олимп» реализован не в полном объеме, а лишь на 61 %. Во-первых, это связан с тем, что закрылись секции «Спортивное ориентирование», «Шахматы» и все запланированные участия в областных соревнованиях были отменены.  Также невостребованными остались спортивные мероприятия областного уровня по видам спорта, где уровень спортивной подготовки должен быть достаточно высоким, а  в ЗАТО Видяево программы спортивной подготовки ни в одном муниципальном учреждении не реализуются. МБОО ДОД «Олимп», направляя  предложения в годовой Календарный план,далеко не всегда реалистично оценивают возможность  участия воспитанников в  мероприятиях высокого уровня. В связи с этим обстоятельством, не  достигнут  на 15% показатель «выполнение  Календарного плана  мероприятий, способствующих достижению высоких результатов на  соревнованиях» в 2015 году.

- Показатель «Доля побед воспитанников секций МБОО ДОД «Олимп» в областных и межмуниципальных соревнованиях»  превышает утвержденный уровень  на 5,5% за счет участия в областных соревнованиях физкультурной направленности и в соревнованиях других муниципалитетов Мурманской области.

- Показатель 4.4. «Охват обучающихся по программам физкультурно-спортивной направленности  участием в соревнованиях высокого уровня от  общего количества  воспитанников, обучающихся   по таким программам»  практически достигнут.

- Календарный план спортивных мероприятий,в которых принимали участие учащиеся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево в 2015 году,  выполнен на 77 %.   Это,  во-первых,  связано с тем, что в течение года были накладки по срокам проведения  различных соревнований,  и необходимо было выбирать наиболее значимые и результативные. Во-вторых,при планировании  выезда  на одно из значимых  мероприятий областного уровня (Фестиваль ГТО) Администрацией ЗАТО Видяево было отказано в транспорте, из-за чего участие  нашей команды в фестивале ГТО в г. Мончегорск стало невозможно.

- Конкурс муниципальных учреждений «За здоровый образ жизни» в 2015 году не проводился, показатель  равен 0.

- В связи с внесенными изменениями в Приказ Министерства спорта РФ «О внесении изменений в Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 227» (с изменениями от 28.09.2015 № 907)присвоение спортивных разрядов в области юношеского спорта осуществляется на основании представления физкультурно – спортивных организаций или местных федераций по видам спорта. Присвоение юношеских спортивных разрядов в ЗАТО Видяево не возможно, поскольку ни в одном учреждении ЗАТО Видяево, в которых есть спортивные секции, не реализуются программы  спортивной подготовки.

- По итогам года поощрялись учреждения и организации, работники которых активно принимали участие во всех спортивных и спортивно-массовых мероприятиях муниципального уровня,  показатель  «Выполнение заявок на изготовление продукции от запланированного календарного плана»   выполнен в полном объеме: все победители и участники награждены, дипломами, грамотами и сертификатами участников соревнований.

- Календарный план спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня  МБОО ДОД «Олимп» выполнен на 95 % за счет того, что некоторые мероприятия были объединены, средства на закупку наградной атрибутики для поощрения участников соревнований были оптимизированы.

- В период летней оздоровительной кампании 2015 году на базе МБОО ДОД «Олимп» функционировала площадка временного пребывания детей физкультурно-оздоровительной направленности «Вымпел». Охват детей составил 44 человек, из них 6 детей из семей,  находящихся  в ТЖС, это 14 % от общего числа отдохнувших на площадке временного пребывания.

- Работа  по развитию  общественных организаций в 2015 году руководством МБОО ДОД «Олимп» не велась, в связи, с чем клубы, созданные при учреждении, официально не зарегистрированы и являются просто секциями физкультурно-спортивной направленности, реализующие образовательные программы, а не программы спортивной подготовки.

- Таким образом, следует считать, что на выполнение прямых задач (проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий) было расходовано 1,6 % из утвержденных 1,7 % программных средств. Остальные средства были расходованы на содержание Спортивно – оздоровительного комплекса «Фрегат», приобретение формы и спортивного оборудования муниципальными учреждениями - исполнителями программных мероприятий.

- В 2016 году реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево».

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы Финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы Финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 26 091,7 | 26 056,8 | -34,9 | 0,1 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 66,8 | 62,5 | -4,3 | 6,5 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 26 158,5 | 26 119,3 | -39,2 | 0,2 |

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году в бюджете муниципального образования ЗАТО Видяево были предусмотрены средства в размере 26158,5тыс. руб. Фактически профинансировано и освоено 26119,3тыс. руб. или 99,9% (в 2014 году - 90,6%) от запланированного на год объема денежных средств. Экономия денежных средств образовалась у МБОО ДОД Олимп в части организации спортивных и  спортивно-массовых мероприятий муниципального и областного уровней в связи с отсутствием потребности в выездах на областные соревнования.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели создания   условий  для  развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2016 г. реализация Программы будет продолжена.

4. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 № 609).

Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».

Исполнители Программы: МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»; МБУ «Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Администрация ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»; Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп».

Программа разработана в целях развития культуры и сохранения на территории ЗАТО пос. Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Предоставление услуг муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МБУК ОУБ по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания в учреждениях культуры | МБ | 4 341,6 | 4 154,3 | -187,3 | 4,4 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | МБ | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
| 1.3 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах Мурманской области | ОБ | 656,6 | 571,8 | -84,8 | 13 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 1 552,7 | 1 371,6 | -181,1 | 11,7 | МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 63,0 | 58,9 | -4,1 | 6,5 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
| 1.4 | Предоставление дополнительного образования детям на оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства | МБ | 10 090,6 | 10 090,6 | 0,0 | - | МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево |
| 1.5. | Обеспечение деятельности учреждения культурно-досугового типа | МБ | 432,0 | 432,0 | 0,0 | - | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1: | ВСЕГО | 17 138,5 | 16 681,2 | -457,3 | 2,6 |  |
|  |  | МБ | 14 864,2 | 14 678,9 | -185,3 | 1,3 |  |
|  |  | ОБ | 2 274,3 | 2 002,3 | -272,0 | 12 |  |
| Задача 2. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный (текущий) ремонт МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | МБУ «УМС (Служба заказчика)» |
| 2 | Капитальный (текущий) ремонт МБУК "Общедоступная универсальная библиотека" | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | МБУ «УМС (Служба заказчика)» |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2: | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Задача 3. Развитие культурно-массовой работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация плана городских культурно-массовых мероприятий | МБ | 263,0 | 263,0 | 0,0 | - | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево, МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево, МБОО ДОД «Олимп», Администрация ЗАТО Видяево |
| 2 | Создание условий для поддержки деятельности творческих коллективов, клубов | МБ | 75,0 | 75,0 | 0,0 | - |  |
| 3 | Организация мероприятий к государственным и профессиональным праздникам | МБ | 540,0 | 507,0 | -33,0 | 6,1 |  |
| 4 | Изготовление информационно-рекламной продукции и наградных материалов | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - |  |
| 5 | Реализация проекта "Школьный ранец культуры" | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 6 | Реализация программы работы с детьми в летний период (работа игровой комнаты) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3: | МБ | 888,0 | 855,0 | -33,0 | 6,1 |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий по развитию музейной и туристско-экскурсионной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание мест захоронения воинов, погибших при исполнении воинского долга.Ремонтные работы на историко-культурных объектах ЗАТО Видяево | МБ | 124,0 | 124,0 | 0,0 | - | МБУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |
| 2 | Мероприятия по развитию музейной деятельности | МБ | 12,0 | 0,0 | -12,0 | 100 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4: | МБ | 136,0 | 124,0 | -12,0 | 8,8 |  |
| Задача 5. Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение оборудования для повышения качества предоставления услуг | МБ | 76,0 | 67,6 | -8,4 | 11,0 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 70,0 | 70,0 | 0,0 | - | МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ» |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 5: | МБ | 146,0 | 1 37,6 | -8,4 | 5,8 |  |
| Итого по Программе, |  | Всего, в т.ч. | 18 308,5 | 17 797,8 | -510,7 | 2,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | МБ | 16 034,2 | 15 795,5 | -238,7 | 1,5 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | ОБ | 2 274,3 | 2 002,3 | -272,0 | 12 |  |

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году в бюджете муниципального образования ЗАТО Видяево были предусмотрены средства в размере 18 308,5 тыс. руб. Фактически профинансировано и освоено 17 797,8 тыс. руб. или 97,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Экономия денежных средств образовалась в части обеспечения деятельности МБУК ОУБ по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания  в учреждениях культуры в связи с наличием вакансий (должность директора была не занята в течении трех месяцев). В части реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах Мурманской области экономия образовалась в связи с отсутствием потребности. Так же неполный охват денежных средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача 1. Предоставление услуг муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Динамика количества зарегистрированных пользователей по отношению к 2015 году | % | 12,3 | -26,2 | -38,5 | 313,0 |
| 2 | Динамика количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | % | 11,3 | 38,2 | +26,9 | 238,1 |
| 3 | Динамика посещаемости библиотеки | % | 15 | -10,4 | -25,4 | 169,3 |
| 4 | Достижение показателей соотношения среднемесячной заработной платы работников учреждения к среднемесячной заработной плате по Мурманской области (*информация представлена за 9 мес. т.к. данные статистического отчета Мурманской области за год отсутствуют) | % | 89,4 | 76,9* | -12,5 | 14,0 |
| 5 | Количество получателей субсидий | ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 6 | Выплаты средств по мерам социальной поддержки, % | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 7 | Выполнение плана приема согласно цифрам приема | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 8 | Достижение показателей соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждения к среднемесячной заработной плате учителей по Мурманской области (*информация представлена за 9 мес. т.к. данные статистического отчета Мурманской области за год отсутствуют) | % | 83 | 94,1* | +11,1 | 13,4 |
| 9 | Доля победителей и призеров региональных, федеральных окружных, федеральных мероприятий от общего числа обучающихся школы | % | 25 | 32,5 | +7,5 | 30,0 |
| 10 | Сохранность контингента воспитанников от первоначального комплектования | % | 90 | 100,9 | +10,9 | 12,1 |
| 11 | Достижение показателей установленных муниципальным заданием | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 12 | Достижение показателей соотношения среднемесячной заработной платы работников учреждения к среднемесячной заработной плате по Мурманской области | % | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Задача 2. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выполненных ремонтных работ | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество выполненных работ | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Задача 3. Развитие культурно-массовой работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мероприятий | ед. | 25 | 37 | +12 | 48 |
| 2 | Количество участников | чел. | 1 500 | 3 000 | +1 500 | 100 |
| 3 | Количество интеллектуально-развивающих и культурно-досуговых программ | ед. | 30 | 35 | +5 | 16,6 |
| 4 | Количество мероприятий | ед. | 7 | 10 | +3 | 42,8 |
| 5 | Выполнение заявок на изготовление продукции | % | 100 | 100 | - | - |
| 6 | Выполнение плановых мероприятий | % | 0 | 0 | - | - |
|  | Задача 4. Реализация мероприятий по развитию музейной и туристско-экскурсионной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение ремонтных работ | % | 100 | 100 | - | - |
| 2 | Расходование средств, выделенных на содержание мест захоронения, % | % | 100 | 62,0 | -38,0 | -38,0 |
| 3 | Выполнение мероприятий музейной деятельности | % | 100 | 100 | - | - |
|  | Задача 5. Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по повышению материально-технической базы учреждения | % | 100 | 100 | - | - |

Реализация программных мероприятий позволила повысить качество и доступность предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры и искусства.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс.руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 16 034,2 | 15 795,5 | -2 38,7 | 1,5 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 2 274,3 | 2 002,3 | -272,0 | 12,0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 18 308,5 | 17 797,8 | -510,7 | 2,8 |

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» в 2015 году достигнуты. Средства, выделенные, на реализацию Программы использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 97,2%.

Реализация Программы позволила сохранить и развить единое культурно-информационное пространство ЗАТО Видяево, повысить общий уровень культуры всех социальных и возрастных групп населения. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

5. МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 № 603).

Куратором Программы является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево; отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево;  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево;  Комиссия  по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения.

Участники Программы:  Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево; АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» ЗАТО Видяево;  ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго»;  ООО «Севгаз».

Основной целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»;

- «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»;

- «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»;

-	«Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением "Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)" ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения».

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения комфортности и безопасности проживания населения в ЗАТО Видяево за счет модернизации жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | ВБ | 25 470,4 | 25 470,4 | 0,0 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов, замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5 и № 6 | МБ | 2 739,1 | 2 688,3 | -50,8 | 2 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения) | ВБ | 8 490,2 | 8 490,2 | 0,0 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 4 | Возмещение затрат до заселения на содержание и ремонт, коммунальные услуги (отопление) и на общедомовые нужды жилых и нежилых помещений пустующего муниципального жилого и нежилого фонда, возмещение недополученных доходов управляющей организации в связи со списанием безнадежных к взысканию задолженности населения за ЖКУ | МБ | 735,0 | 735,0 | 0,0 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 5 | Модернизация и ремонт теплоснабжающего комплекса (замена котла ДЕ-16/14 на ДЕ-6,5/14 – малой мощности, кровли ЦТП-1 и дымовой трубы по результатам экспертного обследования, проведение технического освидетельствования емкостей и трубопроводов мазута котельной и технических устройств, замена подземных газоходов к/а № 4,5,6 на наружные, наружный и внутренний осмотр парового котла, замена насосов, экспертные исследования котельной и парового котла, обследование стального резервуара) | МБ | 3 000,0 | 2 955,0 | -45,00 | 2 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 6 | Возмещение недополученных доходов управляющей организации, связанных с задолженностью населения за отопление и горячее водоснабжение перед теплоснабжающей организацией для обеспечения возможности создания нормативного запаса топлива | МБ | 13 600,0 | 13 600,0 | 0,0 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по Подпрограмме |  | 54 034,7 | 53 938,9 | 95,8 | 0,2 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 20 074,1 | 19 978,3 | 95,8 | 0,2 |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства (ВБ) |  | 33 960,6 | 33 960,6 | 0,0 | - |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 99,8%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение, дней в году | дней в году | 365 | 365 | - | - |
| 2 | Годовое количество аварийных ситуаций, ед. | дней в году | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Бесперебойное круглосуточное газоснабжении, дней в году | дней в году | 365 | 365 | - | - |
| 4 | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных | % | 100 | 100 | - | - |
| 5 | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту | % | 100 | 100 | - | - |
| 6 | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги | да/нет | да | да | - | - |
| 7 | Увеличение срока службы емкостей, трубопроводов котельной и здания ЦТП-1 | % | да | да | - | - |
| 8 | Наличие актуальных схем ресурсоснабжения | % | да | да | - | - |
| 9 | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области | да/нет | да | да | - | - |
| 10 | Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево, шт. | % | 6 | 6 | - | - |
| 11 | Количество консультации данных с помощью «горячей линии» | % | 100 | 100 | - | - |
| 12 | Приобретение основных средств (эл. плит), шт. | % | - | - | - | - |
| 13 | Наличие проекта КНС с положительным экспертным заключением | да/нет | - | - | - | - |
| 14 | Двухмесячный запас топлива (1 800 т) | да/нет | - | - | - | - |
| 15 | Сокращение задолженности перед теплоснабжающей организацией | да/нет | да | да | - | - |
| 16 | Пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | кол./год | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности | % | 100 | 100 | - | - |
| 18 | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы | да/нет | да | да | - | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

Реализация Подпрограммы позволила провести комплекс мероприятий с помощью которых повысилась комфортность и безопасность проживания населения в ЗАТО Видяево:

В целях реализации подпрограммы  МБУ УМС СЗ заключили договор на:

- обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки), экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5-100%;

А также в  целях реализации подпрограммы проведено техническое освидетельствования здания котельной 801 ТЦ, наружный и внутренний осмотр парового котла №3 ДЕ-16-14 ГМ, произведена  замена двух насосов и обследовано техническое состояние стального резервуара РВС 2000 и выдано  заключение на дальнейшую эксплуатацию. Также проведены работы по работы по режимно-наладочным испытаниям и составлены режимно-наладочные карты 4 котлов

В целом мероприятия по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2015 год выполнены.

- заключили договор на обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки), экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5-100%;

- проведено техническое освидетельствования здания котельной 801 ТЦ,

- наружный и внутренний осмотр парового котла №3 ДЕ-16-14 ГМ,

- произведена замена двух насосов;

- обследовано техническое состояние стального резервуара РВС 2000 и выдано заключение на дальнейшую эксплуатацию;

- проведены работы по работы по режимно-наладочным испытаниям и составлены режимно-наладочные карты 4 котлов.

- проведен текущий ремонт жилого фонда(оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения);

- капитальный ремонт тепловых сетей поселка;

- постоянно проводится мониторинг и систематизация информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения и другие мероприятия.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»  за 2015 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях улучшения благоустроенности территории муниципального образования.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия непридомовых территорий, детских площадок, объектов внешнего благоустройства, потребностям населения и экономики ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание непридомовых территорий и детских площадок | МБ | 1 805,00 | 1 805,00 | 0 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Капитальный ремонт детских площадок | МБ | 300,00 | 300,00 | 0 | - |  |
| 3 | Изготовление и установка ограждения | МБ | 234,00 | 3,5 | -230,5 | 98,5 |  |
| Задача 2: повышение качества организации наружного освещения улиц, дворовых территорий ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций и оплату потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территории | МБ | 2 320,00 | 2 316,5 | -3,5 | 0,15 |  |
| Задача 3: Создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка, вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий поселка, воспитание у жителей чувства бережного отношения к родному поселку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период | МБ | 100,00 | 99,96 | -0,04 | 0,04 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Установка конструкции новогодней ели, ее светового и художественного оформления | МБ | 300,0 | 300,0 | 0 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий | МБ | 176,00 | 166,00 | -10,00 | 5,68 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 4 | Организация проведения ежегодного конкурса на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка | МБ | 20,00 | 26,4 | +6,4 | 32 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 5 | Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных | МБ | 50,00 | 34,44 | -15,56 | 31 | СОПР, ведущий специалист по ГОиЧС |
|  |  | ОБ | 78,50 | 60,89 | -17,61 | 22 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 5 383,50 | 5 112,69 | -270,81 | 5 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 5 305,00 | 5 051,80 | -253,20 | 4 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 78,50 | 60,89 | -17,61 | 22 |  |
| Внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 95,5 %. Неполный охват денежных средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: - мостов уборочной площадью, - лестниц уборочной площадью, - тротуаров уборочной площадью, - детских площадок, в том числе зона отдыха "Барбекю" площадью | кв.м кв.м кв.м ед. кв.м | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | - | - |
| 2. | Выполнение капитального ремонта детских площадок | ед. | 3 | 3 | - | - |
| 3. | Обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии | тыс. кВтч | 308,8 | 308,0 | - | - |
| 4. | Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями) | да/нет | да | да | - | - |
| 5. | Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан | да/нет | да | да | - | - |
| 6. | Количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 7. | Наличие проектно-изыскательских работ | да/нет | да | да | - | - |
| 8. | Изготовление, установка ограждения МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | - | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, подпрограммные мероприятия в 2015 году выполнены почти в полном объеме. Реализация мероприятий подпрограммы позволила улучшить состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселка, создать достойные условия для работы и отдыха населения на территории ЗАТО Видяево.

В результате реализации Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов:

мостов уборочной площадью -  121,5 кв.м.,

лестниц уборочной площадью -  827,6 кв.м.,

тротуаров уборочной площадью -  201,1 кв.м.,

детских площадок (в том числе зона отдыха «Барбекю») –8 ед., площадью – 2 293,8 кв.м.,

- создание комфортных условий для подрастающего населения поселка,

- выполнение капитального ремонта детских площадок – 3 ед.,

- обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии – 308,8 кВтч,

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями),

- обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан,

- количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка – 1 в год, начиная с 2013 года.

В следующем отчетном 2016 году   планируется проведение аукциона  на содержание в надлежащем состоянии законсервированных объектов  со сроком  исполнения с момента подписания договора до конца отчетного года.

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов), отмосток, подъездов, установка дверей в пустующем ЖФ, замена окон в жилых домах | МБ | 2 400,0 | 2 148,8 | 251,2 | 10 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрального отопления и ХГВС с теплоизоляцией | МБ | 1 179,0 | 1100,6 | 78,4 | 7 |  |
| 1.3 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения (включая замену индивидуальных приборов учета электроэнергии) | МБ | 100,0 | 99,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Задача 2: Капитальный и текущий ремонт иных объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт полигона ТБО | МБ | 100,0 | 93,4 | 6,6 | 7 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт газовых установок | МБ | 900,0 | 900,0 | 0 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2.3 | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | МБ | 807,0 | 439,9 | 367,1 | 45 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 5 486,0 | 4 782,2 | 703,8 | 13 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 5 486,0 | 4 782,2 | 703,8 | 13 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства (ВС) |  |  | - | - | - | - | - |
| Справочно: |  |  | - | - | - | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 87 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение капитального ремонта кровель | количество кровель | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов | п/м | 800 | 1120 | +320 | 40 |
| 3. | Выполнение восстановления полотенцесушителей | количество стояков | 10 | 10 | - | - |
| 4. | Выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жилых домах | количество узлов | 3 | 3 | - | - |
| 5. | Выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жилых домах 1.3.7. по ул. Центральная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | - | - |
| 6. | Выполнение замены индивидуальных приборов учета электроэнергии | ед. | 19 | 75 | +56 |  |
| 7. | Выполнение капитального ремонта полигона ТБО | да/нет | да | да | - | - |
| 8. | Выполнение капитального ремонта газовых установок | ед. | 8 | 8 | - | - |
| 9. | Выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации | да/нет | да | да | - | - |

Подпрограммные мероприятия в 2015 году выполнены почти в полном объеме. Плановые показатели по некоторым показателям перевыполнены.

В результате реализации Подпрограммы между МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево по результатам проведенных процедур  согласно 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  были заключены гражданско-правовые договора на выполнение работ по:

- капитальному ремонту кровель площадью 953 м2 - 100%;

- выборочный ремонт межпанельных швов - 1120 погонных метров;

- заменены секции водоподогревателя на жилом доме № 21 по ул. Заречная-100%;

- замене инженерных сетей (розлив) системы ХГВС на жилом доме № 26 по ул. Заречная -100%;

- замена индивидуальных приборов электроэнергии учета - 100%;

- замена окон в квартирах жилых домов № 18, 25, 34, 35, 40, 48 по ул. Заречная - 100%;

- закупка унитазов, смесителей, радиаторов, электроплит - 100%;

В целом мероприятии по «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»  выполнены. В связи с  тем, что произошло удорожание работ и материалов работы по капитальному ремонту квартир, замене окон в подъездах и  стояков полотенцесушителей, установке металлических дверей работы выполнены в меньшем объеме от запланированного.

Проведенные  работы  по  капитальному ремонту кровель, фасадов, позволяют  восстанавливать  утраченные  в  процессе эксплуатации  технические  характеристики зданий, сократились  теплопотери  ограждающих  конструкций теплового  контура,  повысили  комфортное  проживание  жителей.

Выполненные  мероприятия  по  замене  инженерных  сетей  и  оборудования  обеспечили  безаварийную  работу  систем  водоснабжения,  отопления  и  энергоснабжения.

Реализация этих мероприятий позволила устранить критический износ строительных  конструкций  и  инженерных  сетей,  объектов  недвижимости, снизить долю зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением "Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)" ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения»

Подпрограмма разработана в целях качественного, своевременного и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального задания.

Отчет о реализации ВЦП «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением "Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)" ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2015 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Качественное, своевременное и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение МБУ УМС «Служба заказчика» финансовыми ресурсами для выполнения муниципального задания с целью обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) |  | МБ | 42 840,55 | 42 840,55 | 100 | Количество человек, подавших заявления, документы, о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 180 | 193 | 107 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 20 | 20 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма | 170 | 181 | 106 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество квадратных метров учтенного муниципального жилищного фонда | 1 700 | 1 700 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество выданных документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов, выдача которых относится к полномочиям соответствующего муниципального учреждения | 6 130 | 5 201 | 85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество оформленных договоров аренды имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево и дополнительных соглашений к ним | 80 | 68 | 85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь произведенного капитального ремонта муниципального жилищного фонда и объектов образования, культуры и спорта | 174,7 | 546 | 213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь территории, подлежащей благоустройству, в том числе организация освещения улиц, содержания автомобильных дорог местного значения | 1 150,2 | 1 150,2 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь произведенного ремонта (в том числе капитального) автомобильных дорог местного значения | 3 910 | 2 520 | 64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем поставки газа в рамках организации услуг газоснабжения | 90 | 55,4 | 68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Информирование и консультирование, а также составление и представление отчетности по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения | 65 | 90 | 138 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий по информационному обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности | 20 | 16 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество километража, пройденного автотранспортом для обеспечения транспортных услуг | 14 5000 | 14 5000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь обслуживаемой территории административно-хозяйственных зданий органов местного самоуправления | 17 53,1 | 17 53,1 | 100 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 42 840,55 | 42 840,55 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  |  | 42 840,55 | 42 840,55 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения» за 2015 год, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 100 %.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Успешная реализация Программы позволила:

- повысить на 100 % эффективность деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

- повысить на 100 % качество управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

- из-за установки индивидуальных счетчиков потребления газа в жилых домах значительно снизилось потребление газа, при плановом объеме в 90 тн, израсходовано- 55,41 тн.

Результат реализации программы за 2015 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП). Все программные мероприятия, запланированные на 2015 год выполнены полностью.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2015 год достигнуты в полном объеме согласно утвержденному плану работ.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 73 705,65 | 72 668,41 | 1 037,24 | 1 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 78,5 | 0 | 78,52 | 100 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | 0 | - |
| Внебюджетные средства | 33 960,6 | 33 960,6 | 0 | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 107 744,77 | 106 629,01 | 1 115,76 | 1 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99 %.

Можно сделать вывод о том, что муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» показала свою эффективность, ожидаемые результаты реализации за 2015 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

6. МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 г. № 815 (в редакции постановления  в редакции от 30.12.2015 № 608).

Цель Программы: Создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Видяево.

Куратором Программы является Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево; МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»; Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево, (далее - МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево); Муниципальное казенное  учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево»; Отдел министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево»;- ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево»;  Поликлиника (со стационаром) ФГКУ «1469 военно-морской клинический госпиталь» Минобороны России  гб.Ура Мурманской области; Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в ЗАТО Видяево; Антитеррористическая комиссия муниципального образования ЗАТО Видяево; Комиссия по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево; Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Видяево; Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов.

Данная Программа состоит из подпрограмм:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево;

2. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево;

3. Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде ЗАТО Видяево;

4. Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной  жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий нормальной жизнедеятельности населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий нормальной жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и в целях гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание, накопление и восполнение финансового резерва ЗАТО Видяево для ликвидации ЧС на муниципальном уровне. | МБ | 1 000,00 | 0,0 | -1 000,00 | 100% | Администрация ЗАТО Видяево; Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; |
| Задача № 2. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение повседневной жизнедеятельности МКУ АСС ЗАТО Видяево | МБ | 12 844,50 | 12 723,64 | -120,86 | 0,9% | МКУ АСС ЗАТО Видяево; |
| Итого по Программе |  | МБ | 13 844,50 | 12 723,64 | 1 120,86 | -8,1% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | МБ | 13 844,50 | 12 723,64 | 1 120,86 | -8,1% |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 91,9 %. Отклонение составило  - 8,1%. Денежные средства были направлены на создание Резерва финансовых средств Администрации ЗАТО Видяево в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, на содержание и финансирование муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (МКУ АСС ЗАТО Видяево), а именно на выплату заработной платы, коммунальные услуги, на оплату счетов за энергоснабжение, связь. Денежные средства, выделенные на реализацию  подпрограммы израсходованы не в полном объеме за счет экономии,  а также за счет экономного расходования электроэнергии муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево».

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение качества планирования работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, да/нет | да/нет | 100 | 100 | 0 | - |
| 2 | Снижение количество пострадавших от ЧС, чел | чел. | 6 | 6 | 0 | - |
| 3 | Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС (заседаний КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, учений и тренировок в области ГОЧС), ед. | ед. | 100 | 100 | 0 | - |
| 4 | Количество обученных должностных лиц организаций, предприятия и учреждений в УМЦ ГО и ЧС, чел. | чел. | 37 | 5 | -32 | 86 |
| 5 | Количество неработающего населения, прошедших обучение по ГО,ЧС, по пожарной безопасности, чел. | чел. | 48 | 48 | 0 | - |
| 6 | Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 100 %; | % | 80 | 100 | +20 | 25 |
| 7 | Уровень доведения объема фактически заложенных финансовых ассигнований ЗАТО Видяево до нормативных показателей, %. | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 8 | Уровень доведения объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов ЗАТО Видяево до нормативных показателей, % | % | 60 | 60 | 0 | - |
| 9 | Доля оснащенности средствами связи органов управления для организации радиосвязи при ликвидации последствий ЧС и проведения аварийно-спасательных работ, % | % | 70 | 70 | 0 | - |
| 10 | Сокращение времени реагирования аварийно-спасательной службы на происшествия и чрезвычайные ситуации по отношению к 2013 году, % | % | 80 | 80 | 0 | - |
| 11 | Снижение времени доведения информации до администрации и органов управления Видяевского звена РСЧС, % | % | 20 | 20 | 0 | - |
| 12 | Повышения уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, в связи с обновлением личного состава, до % | % | 80 | 80 | 0 | - |
| 13 | Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, да/нет | да/нет | да | да | 0 | - |
| 14 | Повышение стабильной эпизоотической обстановки, % | % | 80 | 80 | 0 | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели выполнены.

Обучение учащихся общеобразовательных учреждений, молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе  курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В СОШ ЗАТО Видяево создан специально оборудованный учебный кабинет ОБЖ.  Обучение неработающего  населения проводилось путем показа видеороликов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по кабельному телеканалу, размещению информации для населения на официальном сайте администрации ЗАТО Видяево, а также размещение материалов в газете «Вестник Видяево».

Из-за отсутствия предпосылок чрезвычайным ситуациям в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, резервный фонд администрации ЗАТО Видяево  не был израсходован.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»  за 2015 год  достигнуты  на 91,9 % от общего объема запланированных мероприятий.

Не создана система экстренного вызова экстренных служб Система -112», из-за сокращения  объема финансирования.  Создание системы -112  запланирована лишь на 2017 год. Создание муниципальной системы централизованного оповещения запланирована на 2017 год (при наличии финансирование из областного бюджета). Внедрение современных средств централизованного оповещения и экстренного вызова позволила бы  осуществить внедрение новых методов  по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оснастить  современным оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево  для решения с высоким качеством задач  в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы аварийно-спасательных служб, осуществляющих деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий и в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Исходя из вышеизложенного, подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для решения задач, связанных с созданием условий для своевременного сбора, анализа и передачи информации от граждан о чрезвычайных и аварийных ситуациях , для координации  взаимодействия  между предприятиями, организациями и органами местного самоуправления   по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций  и их последствий.

В 2016-2018 г.г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»). На 2017 год запланировано создание централизованного оповещения населения за счет средств государственной программы Мурманской области.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью профилактики правонарушений, преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача : Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение видеокамеры и монтажного оборудования монтаж, пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево | МБ | 215,0 | 215,0 | 0,0 | - | МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Содержание установленных систем видеонаблюдения в ЗАТО Видяево | МБ | 220,0 | 220,0 | 0,0 | - | МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 435,0 | 435,0 | 0,0 | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 435,0 | 435,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Мероприятия, запланированные в подпрограмме, реализованы в полном объеме.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево посредством проведения конкурсной процедуры в декабре 2015 года был размещен аукцион на приобретение и замену вышедших из строя двух видеокамер на жилых домах № 6, и № 36 по улице Заречная  и установку ранее отремонтированной камеры на дом № 15 по ул. Заречная. Договор на выполнение работ на общую сумму 174,4 тыс. руб. подписан в январе 2016 года.

В 2015 году МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево в рамках исполнения мероприятий подпрограммы:

- заключили договор на техническое обслуживание системы «Безопасный город» с количеством камер 26 шт. и 4 камеры по необходимости на здании котельной 801 ТЦ;

-также был заключен договор, по результатам электронного аукциона, на установку трех видеокамер на жилых домах № 12, №14, №17 по улице Центральная.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению запланированным | % | 100 | 100 | - | - |
| 2 | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений | % | 8,5 | 2,2 | - 6,3 | 74,1 |
| 3 | Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений | % | 31 | 31,5 | + 0,5 | 1,6 |
| 4 | Снижение количества тяжких преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | ед. | 0 | 0 | - | - |

Программные мероприятия в 2015 году выполнены в полном объеме, в установленные сроки.

Вместе с тем отмечается значительный рост правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений.

Налажено тесное взаимодействие с комендатурой гарнизона Видяево где сотрудники оказывают практическую помощь по совместному патрулированию и обеспечению общественного порядка в том числе местах массового пребывания граждан, а также во время проведения культурно-массовых, общественно-политических и иных мероприятий.

В целях непрерывного контроля за состоянием оперативной обстановки на улицах и общественных местах в целом, фиксации всех противоправных действий и лиц, к ним причастных, а также своевременного принятия мер реагирования на негативное развитие ситуации в ЗАТО, продолжаются мероприятия по установке технических средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город». В настоящее время система видеонаблюдения установлена на учреждениях образования, объектах досуга, улицах поселка, жилом секторе (дворовых территориях). Сигнал видеонаблюдения регистрируется (накопителями информации) расположенных в ДЧ ОМВД. Дежурной сменой ДЧ ОМВД осуществляется мониторинг за ситуацией в общественных местах и улицах поселка. В текущем году с помощью системы видеонаблюдения, установленных в рамках программы развития АПК «Безопасный город», выявлено 51 административное правонарушение (АППГ-45), по двум уголовным делам, установлено лицо их совершившее (АППГ-0). При проведении массовых мероприятий, видеонаблюдение осуществляет значительную помощь сотрудникам ОМВД в соблюдении гражданами правопорядка.

Ежеквартально в 2015 году в Администрации ЗАТО на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и преступлений, устанавливались причины и условия, способствующие их совершению. В образовательных учреждениях ЗАТО в течении года проводились различные профилактические мероприятия, (беседы, лекции, занятия, игры, викторины и т.п.) по предупреждению правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни. В ходе бесед учащиеся получали информацию о преступлениях и правонарушениях, совершенных в ЗАТО за последние годы, о причинах их совершения и мерах наказания, применяемых в отношении несовершеннолетних за нарушение уголовного и административного законодательства; о правилах безопасности дорожного движения и пожарной безопасности; о своих правах; о вреде алкоголя, табака, токсикомании и наркомании и др.

Также, в целях профилактики терроризма и экстремистских действий среди населения проводилась профилактическая работа, в результате которой на территории обслуживания не допущено формирования членов неформальных группировок, осуществлялся комплекс мероприятий по реализации превентивных мер, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки путем совершения преступных деяний террористического и экстремистского характера, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, проверке состояния террористической безопасности мест массового пребывания людей, а также объектов особой важности и жизнеобеспечения. Ежеквартально проводились проверки антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Кроме того, вопросы профилактики терроризма и защиты жителей ЗАТО при террористической угрозе рассматривались ежеквартально на заседаниях Антитеррористической комиссии.

Таким образом, эффективность реализации данной подпрограммы достигает высоких показателей, позволяет обеспечивать общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Видяево, а также усиливать взаимодействие ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических угроз и экстремизма. В связи с чем, реализация данной подпрограммы будет и в дальнейшем продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования».

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Цель: Формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Пропаганда здорового образа жизни и формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ, а также к лицам, распространяющим и употребляющим наркотические и психотропные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка, распространение, размещение и выпуск материалов по профилактике наркомании, курения, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни (брошюры, буклеты, плакаты, закладки, телевизионные ролики,интернет реклама, циклы радиопередач и т.д.) | МБ | 2,00 | 2,00 |  | 0,0 | - | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.2 | Приобретение мультифакторных иммунохроматографических тестов для экспресс-анализа содержания алкоголя в организме, наркотических средств, психотропных и токсических веществ в организме человека | МБ | 2,00 | 2,00 |  | 0,0 | - | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.3. | Сотрудничество со специалистами г. Мурманска, а также организация деятельности выездных консультационных пунктов, проведение конференций для медицинских работников (педагогов,соц.служб и тд.), по вопросам профилактики и лечения наркотической и алкогольной зависимости, оказания психолого-социальной реабилитации. | Местный бюджет | 1,00 | 1,00 |  | 0,0 | - | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 | МБ | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |
| Задача 2 Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Местный бюджет | 15,00 | 15,00 |  | 0,0 | - | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2 | МБ | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме, |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 0,0 | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 0,0 | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 100 %.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий (акций), направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних/ вовлеченных в них подростков | ед./чел. | 30 | 30 | 0 | - |
| 2 | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий | ед. | 4 | 4 | 0 | - |

Программные мероприятия за 2015 году выполнены в полном объеме и  в установленные сроки, эффективность Программы – 100%.

Наиболее значимые показатели:

-доля молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия (30%);

-доля утвердительных ответов молодежи в анонимных опросах о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических и психотропных веществ (3%).

Реализация комплексных программных мероприятий позволяет снизить риск формирования личности, склонной к употреблению наркотиками и алкоголем, повышению наркологической грамотности населения, созданию альтернативной формы досуга молодежи.

Показатели результативности подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 100 % от утвержденных объемов финансирования, в том числе средства местного бюджета освоены на 100 %.

В 2016 году реализация Программы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Молодежная политика в ЗАТО Видяево»).

Подпрограмма «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение агитационных плакатов антикоррупционной направленности, 3шт. | МБ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - | СОПР |
| Итого по подпрограмме |  | МБ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 100 %.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля НПА и проектов НПА, по результатам проведения антикоррупционной экспертизы которых вынесено положительной заключение от общего количества, представленных на антикоррупционную экспертизу | % | 78 | 82 | + 4 | 5,1% |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и обязательствах имущественного характера за отчетный период; % | % | 100 | 100 | - | - |
| 3 | Уровень информированности граждан об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в органах местного самоуправления; % | % | 100 | 100 | - | - |
| 4 | Доля граждан, попадавших в коррупционную ситуацию при обращении в органы местного самоуправления администрация ЗАТО п. Видяево;% | Ед. | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | Да/нет | да | да | - | - |

- Программные мероприятия, запланированные  на 2015 год выполнены в полном объеме, что позволяет достичь намеченных конечных результатов выполнения подпрограммы, а именно:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг для общественности;

- минимизация коррупциогенных факторов в нормативных актах органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево;

-укрепление доверия населения к органам местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево;

- - участие общественности в проблеме противодействия коррупции достичь Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево

- Основным мероприятием подпрограммы, предусматривающим финансовые расходы являлось «Разработка, изготовление  и распространение среди населения памятки, разъясняющей понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам». За отчетный период размножено и установлено в учреждениях и предприятиях, подведомственных Администрации ЗАТО Видяево 18 агитационных плакатов антикоррупционной направленности.

- Также в отчетном периоде продолжала совершенствоваться нормативно - правовая база по вопросу противодействия коррупции в ЗАТО Видяево. Негативное отношение к проявлениям коррупции освещалось в СМИ. На официальном сайте ЗАТО Видяево функционирует «горячая линия» для сообщений о ставших известным факта проявления коррупции.

- Тщательным образом проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Так, за 2015 год было выявлено 5 коррупционных фактора, которые были устранены незамедлительно.

- Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов. Комиссией по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево проводится анализ проводимой в ЗАТО Видяево антикоррупционной политики, рассматривает вопросы, согласно утвержденного плана мероприятий. За 2015 год было проведено 2 заседания комиссии.

В 2016-2018 г.г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»). На 2016 год запланированы мероприятия по разработке, изготовление и распространение среди населения агитационных материалов,  разъясняющих понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам и т.п.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс.руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 14 300,5 | 13 179,64 | -1 120,86 | 7,8 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 14 300,5 | 13 179,64 | -1 120,86 | 7,8 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эффективность реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» в 2015 году достигла хороших результатов. В целом достигнуты целевые показателей по реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  и созданию условий нормальной жизнедеятельности населения; не допущено ухудшение криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, возрос уровень защищенности населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений; хорошие показатели по реализации комплекса профилактических антинаркотических мероприятий; не выявлено, а значит не допущено ни одного случая проявления коррупции в органах местного самоуправления.

Израсходование не в полной мере запланированных денежных средств произошло главным образом в силу того, что в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, не был израсходован резервный фонд Администрации ЗАТО Видяево. Что скорее относится к положительной динамике развития муниципального образования.

Для достижения конечных результатов реализации Программы, целевых показателей реализации мероприятий подпрограмм, необходимо продолжить реализацию МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» в 2016 – 2018 годах.

7. МП «Охрана окружающей среды»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 809 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2014 № 648).

Куратором Программы является ведущий специалист – по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: ведущий специалист – по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  администрации ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Муниципальное казённое учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Целью Программы является - создание благоприятной окружающей среды и предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на территории  муниципального образования ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача № 1. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду и ликвидация ее последствий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение субботников по санитарной очистке земельных участков, в гаражном городке, в лесополосах и придомовых участках | Беззатрат-ное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | МБУ УМС СЗ Видяево, муниципальные учреждения |
| 1.2. | Обследование территории ЗАТО Видяево на предмет несанкционированных свалок | Беззатрат-ное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Ведущий специалист по ГОиЧС |
| Задача № 2. Оптимизация системы обращения с отходами на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | МБУ УМС СЗ Видяево |
| 2.2. | Проведение комплексных мероприятий по внедрению раздельного сбора отходов и развитию системы сбора и переработки вторичных ресурсов | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | МБУ УМС СЗ Видяево |
| 2.3 | Оптимизация системы сбора и хранения ртуть содержащих отходов от физических и юридических лиц с последующей сдачей в специализированные организации | МБ | 30,00 | 9,10 | -20,9 | 69,7 | Администрация ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Задача № 3. Формирование у населения муниципального образования экологической культуры, экологического просвещения, бережного отношения к территории проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Освещение мероприятий экологической направленности на официальном сайте и в газете «Вестник Видяево» | Беззатрат-ное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Администрация ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  |  | 30,00 | 9,10 | -20,9 | 69,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 30,00 | 9,10 | -20,0 | 69,7 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, были использованы не в полном объеме. Денежные средства в основном были потрачены на оптимизацию системы сбора и хранения ртутьсодержащих отходов от физических и юридических лиц с последующей сдачей в специализированные организации. В ходе реализации программы был заключен договор с ООО «Экотранс» и было утилизировано 435 ртутьсодержащих ламп.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду и ликвидация ее последствий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных субботников, ед. | ед. | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 1.2. | Количество обнаруженных несанкционированных свалок | ед. | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1.3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по благоустройству поселка, чел | чел. | 200 | 200 | 0 | 100 |
| Задача № 2. Оптимизация системы обращения с отходами на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок (ед.) | ед. | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2.2 | Удельный вес ликвидированных несанкционированных свалок в общем объеме выявленных, % | % | 35 | 0 | 35 | 100 |
| 2.3 | Удельный вес утилизированных ртуть содержащих отходов в общем объеме от образовавшихся, % | % | 100 | 100 | - | 100 |
| 2.4 | Обеспечение уборочным инвентарём, вывоз и утилизация мусора, да/нет | да | да | 100 | 0 | 0 |
| Задача № 3. Формирование у населения муниципального образования экологической культуры, экологического просвещения, бережного отношения к территории проживания |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения разных возрастных категорий, ед | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3.2 | Количество человек, участвовавших в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению, чел. | чел. | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 3.3 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево и в СМИ, да/нет | да | да | да | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, программные мероприятия в 2015 году выполнены в полном объеме. Реализация мероприятий Программы позволяет сформировывать условия для обеспечения благоприятной окружающей среды, создание безопасных условий проживания населения, предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения  здоровья и развития общества на территории муниципального образования ЗАТО  Видяево.

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс.руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 30,0 | 9,10 | -20,9 | 69,7 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 30,0 | 9,10 | -20,9 | 69,7 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 69,7%. Неполный охват денежных средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево.

Программу необходимо реализовывать в последующие годы, способствуя отсутствию (ликвидации) несанкционированных свалок, снижению риска возникновения пожаров, проведению субботников по санитарной очистке земельных участков, предоставленных гражданам под индивидуальные гаражи, проведению субботников по санитарной очистке земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам и административным зданиям.

8. МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 24.11.2015 № 523).

Куратором Программы является отдел планирования экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее -  ОПЭР и МИ).

Исполнители Программы: ОПЭР и МИ; Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево (далее – ОГИБДД; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление  муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (далее – МКУ АСС ЗАТО Видяево); Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника ЗАТО Видяево» (далее ГОБУЗ «Поликлиника ЗАТО Видяево»), Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения.

Перечень подпрограмм:

- «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»;

- «Повышение безопасности дорожного движении и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 2: Обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | МБ | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по Подпрограмма |  | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | - |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | внебюджетные средства (ВС) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | кв. м. | 93 731 | 93 731 | - | - |

Программные мероприятия позволили обеспечить чистоту и порядок, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Подпрограммы в части содержания автомобильных дорог местного значения в границах городского округа дает свои результаты.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» за 2015 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного

травматизма в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью сокращения случаев смерти и ранений в результате дорожно-транспортных происшествий, в  том числе детей, к 2018 году на 100 процентов по сравнению с 2012 годом и создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 2: Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить обустройство дорог и улично-дорожной сети, установку и замену дорожных знаков, нанесение линий дорожной разметки, установку дорожных ограждений на опасных участках: | МБ | 218,5 | 215,1 | -3,40 | 1,6 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Обеспечение контроля за техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и техническим состоянием автотранспорта при выпуске на линию. Подготовка автотранспорта к зимнему периоду | МБ | 323,0 | 323,0 | 0,00 | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  | МБ | 541,5 | 538,1 | -3,4 | 0,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | МБ | 541,5 | 538,1 | -3,4 | 0,6 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации -99,4%.

Средства Подпрограммы позволили осуществить установку дорожных знаков, информационных табличек на участках автомобильных дорог по улицам Заречная и Центральная, установку светофора  на переходе к МБОУ СОШ ЗАТО Видяево корпус № 1. Для обеспечения контроля за техническим обслуживанием, ремонтом автотранспортных средств при выпуске на линию были приобретены автошины с дисками, турбины с установочным комплектом, приобретен тахограф, произведен ремонт автомобиля.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число лиц, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. | чел. | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Число детей, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. | чел. | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). | ед. | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств). | чел. | 0 | 0 | - | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. В 2015, как и в предыдущем году, ни одно дорожно-транспортное происшествие не закончилось гибелью людей, в том числе детей. В текущем году удалось сдержать рост аварийности и дорожно-транспортного травматизма.

ОГИБДД ЗАТО Видяево постоянно осуществляет контроль в отношении должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, а так же обеспечение своевременного принятия мер административного воздействия за содержание улично-дорожной сети, при которых выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), с целью неотвратимости исполнения административного наказания. Так в 2015 году проведено 2 комиссионные провероки состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, остановок общественного транспорта и мостов на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения (запланирована одна).

На территории ЗАТО Видяево, продолжается проведение обследований мест расположения и обустройства нерегулируемых пешеходных переходов на предмет соответствия обустройства зон пешеходных переходов соответствующими техническими средствами организации дорожного движения и правильности их применения, исправности наружного освещения, пешеходных ограждений, наличию тротуаров и искусственных неровностей. По выявленным нарушениям и недостаткам принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории, ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево совместно с МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» на постоянной основе проводят профилактическую работу в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ЗАТО, в целях обучения правильного поведения детей на улицах и дорогах, с приведением характерных примеров ДТП.

В рамках проведения профилактических мероприятий, а так же в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на обслуживаемой территории проводятся различные акции с раздачей листовок, в том числе с привлечением СМИ. Проводятся беседы с родителями-водителями, по использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Регулярно организуются и проводятся профилактические мероприятия и рейды, направленные на привлечение внимания широких слоёв населения, коллективов транспортных предприятий, участников дорожного движения к решению проблем безопасности дорожного движения. По линии пропаганды безопасности дорожного движения в отчетном периоде было проведено 135 бесед, из них в образовательных учреждениях – 62, в АТП – 73.

При администрации ЗАТО п. Видяево создана и работает комиссия по безопасности дорожного движения, на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево, заслушиваются руководители предприятий имеющие автохозяйства и отвечающие за безопасность дорожного движения, осуществляется контроль по реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево на 2014 - 2018 годы».

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево совместно с органами исполнительной власти и органами самоуправления проводят мероприятия направленные на устранение причин и условий, способствовавших совершению ДТП при перевозке пассажиров, повышению защищенности от дорожно-транспортных происшествий детей и других наиболее уязвимых участников дорожного движения.

Информационная работа с населением проводится в тесном контакте с представителями средств массовой информации (ТВ «Вести Видяево», газета «Вести Видяево») в целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам аварийности, смертности и травмирования в результате ДТП, повышения культуры поведения различных категорий участников дорожного движения, противодействию правонарушениям на дорогах ЗАТО. По тематике безопасности дорожного движения в СМИ опубликовано 96 материалов.

Для поддержания стабильной ситуации на дорогах ЗАТО, в 2016 году будет продолжена реализация мер по предотвращению детского травматизма, пресечению фактов управления транспортом водителями в нетрезвом состоянии, а также реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево на 2014-2018 годы».

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево» в 2015 году  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс.руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 9 541,5 | 9 538,1 | -3,4 | 0,03 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 9 541,5 | 9 538,1 | -3,4 | 0,03 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,9 %. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.  Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Программы дает свои результаты.

Программные мероприятия позволили обеспечить чистоту и порядок, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, позволили осуществить установку дорожных знаков, информационных табличек на участках автомобильных дорог по улицам Заречная и Центральная, установку светофора  на переходе к МБОУ СОШ ЗАТО Видяево корпус № 1. Для обеспечения контроля за техническим обслуживанием, ремонтом автотранспортных средств при выпуске на линию были приобретены автошины с дисками, турбины с установочным комплектом, приобретен тахограф, произведен ремонт автомобиля. Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

Выполнена задача  по  совершенствованию  и  развитию  сети  автомобильных  дорог общего пользования местного значения, в  соответствии  с  потребностями  экономики,  по  стабилизации  социально – экономической  ситуации,  а  также  в  целях  обеспечения  требований  государственных  стандартов  для  безопасности  дорожного  движения.

9. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 811 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 24.11.2015 № 522).

Куратором Программы является Администрация ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, Муниципальные учреждения, Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по производству и транспортировке энергии и воды.

Целью Программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево  к работе в осенне-зимний период»

Основной целью Подпрограммы является модернизации топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы и трубопровода ГВС у жилых домов №1 №3 по улице Центральная. | МБ | 1 099,8 | 885,07 | -214,73 | 19,52 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 099,8 | 885,07 | -214,73 | 19,52 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 1 099,8 | 885,07 | -214,73 | 19,52 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы почти в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 80,48 %. Неполный охват денежных средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0,26 | 0,01 | -0,25 | 96,1 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Количество аварий | ед. | - | - | - | - |
| 4 | Снижение износа инженерных сетей | % | 0,43 | 1,2 | +0,77 | 179 |

В 2015 году в рамках Подпрограммы были запланированы работы по замене участка тепловой сети  № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная. В связи с дефицитом бюджетных средств и большой протяженностью участка было принято решение и выполнены работы  по замене участка тепловой сети  и трубопровода ГВС у жилых домов №1 №3 по улице Центральная. Реализация мероприятий Подпрограммы позволила обеспечить безаварийность на сетях теплоснабжения, сократить износ муниципальных сетей теплоснабжения и соответственно обеспечить население ЗАТО Видяево качественными услугами теплоснабжения.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево  к работе в осенне-зимний период»  за 2015 год  в большей мере достигнуты практически в полном объеме.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является энергосбережения и повышения энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена деревянных окон на пластиковые | МБ | 500,0 | 399,0 | -101,0 | 20,2 | Муниципальные учреждения (в соответствии с утвержденными программами) |
| Задача 2: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов, повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка счетчиков ИПУ по ХГВС | МБ | 200,0 | 198,8 | -1,2 | 0,6 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | МБ | 891,9 | 887,4 | 4,5 | 0,5 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 591,9 | 1 458,2 | -133,7 | 8,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 1 591,9 | 1 458,2 | -133,7 | 8,3 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы почти в полном объеме, эффективность реализации – 91,7 %. Неполный охват денежных средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество замененных окон | ед. | 20 | 25 | +5 | 25 |
| 2 | Количество счетчиков ИПУ по ХГВС | ед. | 36 | 36 | - | - |
| 3 | Количество домов по поверке и замене оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | ед. | 8/15 | 8/15 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, позволили произвести ряд мероприятий:

- замена деревянных окон на ПВХ профили. По результатам проведенного аукциона экономия денежных средств составила 101,0 тыс. руб.;

- установка счётчиков ИПУ в квартирах жилых домов. По результатам проведенного аукциона экономия денежных средств составила 1,2 тыс. руб.;

- поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС. По результатам проведенного аукциона экономия денежных средств составила 4,5 тыс. руб.;

Благодаря реализации подпрограммных мероприятий снизился удельный расход тепловой энергии. В целях повышения уровня жизни населения муниципального образования, за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению следует оставить данную подпрограмму.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования по МП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 2 691,7 | 2 343,2 | -348,5 | 12,9 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Всего | 2 691,7 | 2 343,2 | -348,5 | 12,9 |

Средства выделенные на реализацию Программы использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 87,1 %.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Программы дает свои результаты. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность программы в целом. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность программы.

10. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 808 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 24.11.2015 № 521).

Куратором Программы является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, МУ «Редакция газеты «Вестник Видяево».

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально - экономическое развитие ЗАТО Видяево, повышение престижа предпринимательской деятельности.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 – популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя | Бюджет ЗАТО Видяево | 5,0 | 5,0 | 0 | - | ОПЭР и МИ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 1.2 | Ведение торгового реестра | Областной бюджет | 3,3 | 3,3 | 0 | - | ОПЭР и МИ |
| Итого по Программе |  |  | 8,3 | 8,3 | 0 | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 3,3 | 3,3 |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 5,0 | 5,0 | 0 | - |  |
| привлеченные средства |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы  в полном объеме, эффективность реализации Программы составила – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество субъектов МСП | ед. | 88 | 66 | 22 | 25,0 |
| 2 | Сумма арендных платежей, поступающих от субъектов МСП в бюджет ЗАТО Видяево | тыс. рублей | 3 330,0 | 2 635,3 | -694,7 | 20,9 |

Развитие малого предпринимательства в ЗАТО Видяево имеет большое политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части местного бюджета.

Создание благоприятных условий для развития МСП является одной из важных задач органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

По состоянию на 1 января 2016 года на территории ЗАТО Видяево зарегистрировано 66 субъекта малого и среднего предпринимательства. Распределение МСП по видам экономической деятельности в последние годы на территории ЗАТО Видяево остается неизменным. Наиболее привлекательной для субъектов МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности.

По состоянию на 1 января 2015 года в ЗАТО Видяево действовали 46 объектов розничной торговли, 4 объекта общественного питания, 9 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, пункт приема в ремонт обуви, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования).

По состоянию на 1 января 2016 года в ЗАТО Видяево действует 41 объект розничной торговли, 5 объектов общественного питания, 10 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, касса по продаже ж/д и авиа билетов, офис обслуживания абонентов, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, шиномонтаж, цех регулирования УУК, пункт приема и ремонта обуви).

В 2015 году наиболее востребованной формой поддержки МСП являлось оказание имущественной поддержки в форме муниципальной преференции субъектам МСП. Имущественная поддержка субъектам МСП, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществлялась в виде передачи муниципального имущества, включаемого в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень) в соответствии с муниципальной программой. Также  муниципальное имущество,  включенное в Перечень, предоставлялось в аренду субъектам МСП по результатам проведенных торгов.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий Программы заключается в позитивных изменениях в социально-экономической сфере муниципального образования.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволила:

- увеличить сумму арендных платежей, поступающих в местный бюджет от субъектов МСП;

- не допустить увеличение уровня безработицы.

Кроме того, немаловажным результатом Программы является укрепление партнерских отношений между бизнесом и органами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

При существующей положительной характеристике экономических показателей развития малого предпринимательства на территории ЗАТО Видяево остаются нерешенными проблемы, сдерживающие развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как ограниченность потребительского рынка, затрудненный доступ и высокая стоимость финансовых ресурсов, низкий уровень подготовки многих руководителей СМП в вопросах правового, финансового и налогового законодательства, дефицит квалифицированного персонала. Отрицательное влияние на развитие рынка розничной торговли в ЗАТО Видяево оказывает то обстоятельство, что среди населения ЗАТО Видяево большой популярностью пользуются поездки в г. Мурманск для совершения покупок непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, бытовых товаров), в которых попутно приобретаются и продукты питания.

Преодоление существующих проблем и дальнейшее поступательное развитие МСП на территории ЗАТО Видяево возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной поддержки в различных направлениях информационного, консультативного и имущественного обеспечения, укрепления положительного имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, укрепления социального статуса предпринимателя.

Основным инструментом реализации муниципальной политики по поддержке МСП на территории ЗАТО Видяево является утвержденная муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево», которая включает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для дальнейшего развития МСП в муниципальном образовании.

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  | Утвержденные объемы финансирования (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс.руб.) | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2015 год | -/+ | % |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 3,2 | 3,2 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»  за 2015 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

11. МП «Информационное общество»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 № 600).

Куратором Программы является Советник главы администрации по общим вопросам.

Исполнители Программы: редакция газеты «Вестник Видяево»; Сектор информационных технологий МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево; Отдел бухгалтерского учета и отчетности; Сектор организационно-правовой работы; Аппарат Совета депутатов ЗАТО п. Видяево; Советник главы администрации по общим вопросам; Начальники отделов Администрации.

Целью Программы является создание условий для широкого применения современных информационно-коммуникативных технологий и возможностей муниципальных средств массовой информации в деятельности органов местного самоуправления ЗАТО пос.  Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»;

- «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях доведения актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обнародование через муниципальное печатное средство массовой ин-формации нормативно-правовых актов органов местного само-управления ЗАТО Видяево | Бюджет ЗАТО Видяево | 4 023,8 | 4 023,8 | 0,0 | - | СекторОПР Аппарат Сове-та депутатов Редакция газеты |
| 2 | Организация ежегодного приема Главой ЗАТО в честь Дня российской прессы | Бюджет ЗАТО Видяево | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - | Советник главы администрации по общим вопросам |
| 3 | Организация и проведение ежегодных конкурсов на лучшее авторское произведение о пос. Видяево | Бюджет ЗАТО Видяево | 3,0 | 3.0 | 0,0 | - | Советник главы администрации по общим вопросам Директор-главный редактор МБУ РВВ |
| Итого по Программе |  |  | 4 027,8 | 4 027,8 | 0,0 | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 4 027,8 | 4 027,8 | 0,0 | - |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме,  эффективность реализации – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Количество подготовленных и выпущенных номеров газеты «Вестник Видяево» и материалов на социально-значимые темы | Шт. | 43 | 43 | 0 | - |
| 2 | Количество опубликованных в газете «Вестник Видяево» муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 3 | Процент граждан удовлетворенных объемом и качеством информации о деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево, опубликованной в газете «Вестник Видяево» | % | 100 | 100 | 0 | - |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Заявленная цель -доведение актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие

муниципалитета с муниципальными СМИ  выполнена в полном объеме.Редакцией подготовлено и  выпущено 43 номера газеты «Вестник Видяево», в  каждом из которых объем официальной информации  составлял более 60%  общего объема номера. Это позволило опубликовать в газете «Вестник Видяево» 100% муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежали обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево.

Плановые показатели выполнены на 100%,  жалоб в течение года на работу редакции не поступало.

Динамика расходов на реализацию мероприятий Программы была равномерной в течение года.

Динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы  была стабильной.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения качества жизни населения ЗАТО Видяево за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, повышения открытости и эффективности работы органов местного самоуправления, доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий | Бюджет ЗАТО Видяево | 4 426,54 | 3 982,96 | -443,58 | 10 | Администрация ЗАТО Видяево; Сектор информационных технологий МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево; Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево; Совет депутатов ЗАТО Видяево; МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 2 | Повышение эффективности местного самоуправления, качества и оперативности принятия управленческих решений и предоставления муниципальных услуг путем внедрения элементов электронного правительства, электронного документооборота, перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, использование современных ИКТ в управленческой работе | Бюджет ЗАТО Видяево | 1 948,20 | 1 948,20 | 0,0 | - | Администрация ЗАТО Видяево; Сектор информационных технологий МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево; Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево; Совет депутатов ЗАТО Видяево; МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
|  |  | Областной бюджет | 2 114,40 | 2 114,40 | 0,0 | - |  |
| 3 | Обеспечение технической защиты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, информации и персональных данных, используемых в работе ОМСУ | Бюджет ЗАТО Видяево | 839,90 | 157,9 | -682,00 | 81,2 | Сектор информационных технологий МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| 4 | Обеспечение функционирования мульти сервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной и оргтехники | Бюджет ЗАТО Видяево | 944,4 | 844,4 | -100,0 | 10,6 | Администрация ЗАТО Видяево; Сектор информационных технологий МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево; Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево; Совет депутатов ЗАТО Видяево; МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| Итого по Программе |  |  | 10 273,44 | 9 047,86 | -1 225,58 | 11,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 2 114,4 | 2 114,4 | 0 | - |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 8 159,04 | 6 933,46 | -1 225,58 | 15 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 88,1%. Существует небольшая разница между запланированными объемами финансирования и фактически исполненными по причине запланированных сроков выполнения условий контракта оказания услуг по аттестация защищенной распределенной информационно-телекоммуникационной системы персональных данных в муниципальной информационной системе ЗАТО Видяево на предмет соответствия требований руководящих документов в феврале 2016 года и экономии денежных средств по итогам проведенных электронных открытых аукционов.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Обеспеченность цифровых каналов связи с органами региональной власти | Да/Нет | Да | Да | - | - |
| 2 | Обеспеченность ОМСУ, МКУ и МБУ лицензионным ПО в соответствии с законодательством РФ | Да/Нет | Да | Да | - | - |
| 3 | Доля обеспеченности ОМСУ, МКУ и МБУ антивирусным программным обеспечением | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 4 | Доля обеспеченности сотрудников ОМСУ, МКУ и МБУ информационными ресурсами корпоративной локальной сети и доступа к сети Интернет | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 5 | Обеспечение трансляции телеканала ВГТРК "Мурман" для жителей ЗАТО Видяево | Да/Нет | Да | Да | - | - |
| 6 | Доля обеспечения органов местного самоуправления услугами связи | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 7 | Развитие интеграции муниципальных ИС с региональной инфраструктурой электронного правительства | Да/Нет | Да | Да | - | - |
| 8 | Ввод в эксплуатацию новых ПК и оргтехники для сотрудников ОМСУ | Да/Нет | Да | Да | - | - |
| 9 | Обеспечение системы IP-телефонии и видео конференцсвязи между ОМСУ и Правительством Мурманской области | Да/Нет | Да | Да | - | - |
| 10 | Выполнение комплекса мер по обеспечению информационной безопасности | Да/Нет | Да | Да | - | - |
| 11 | Выполнение технического обслуживание и сложного ремонта компьютерной техники | Да/Нет | Да | Да | - | - |
| 12 | Обеспечение необходимых материалов и запасных частей для обеспечения функционирования ПК и оргтехники сотрудников ОМСУ | Да/Нет | Да | Да | - | - |
| 13 | Поддержание в работоспособном состоянии программных комплексов, своевременное обновление, плановая замена ЭП | Да/Нет | Да | Да | - | - |

Реализация этих мероприятий позволила:

- более успешное решение задач экономического, социального и культурного развития муниципального образования на базе широкомасштабного использования ИКТ.

- повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет автоматизации процесса управления, предоставления муниципальных услуг в электронной форме, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.

- модернизация информационной структуры ЗАТО Видяево и обеспечение надежной защиты информации и персональных данных.

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  | Утвержденные объемы финансирования (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс.руб.) | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2015 год | -/+ | % |
| Местный бюджет | 12 186,8 | 10 961,3 | -1 225,5 | 10 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 2 114,4 | 2 114,4 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 14 301,2 | 13 075,7 | -1 225,5 | 8,6 |

Средства, выделенные на реализацию Программы использованы не в полном объеме, эффективность реализации - 91,4%. Предусмотренный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы превысил на 1 225,5 тыс.руб. (8,6%) реальное исполнение по следующим причинам:

- срок исполнения контракта, а значит и окончательного расчета, заключенного на аттестацию защищенной распределенной информационно-телекоммуникационной системы персональных данных в муниципальной информационной системе ЗАТО Видяево на предмет соответствия требований руководящих документов предполагает окончание работ в феврале 2016 года( стоимость – 682 тыс. руб.);

- 100 тыс. руб. не израсходовано финотделом  на обеспечение функционирования мульти сервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной и оргтехники;

- -443,6 тыс. руб. экономии получено в результате приобретения оборудования и услуг с помощью контрактной системы закупок.

В целом эффективность реализации муниципальная программа «Информационное общество» дает свои результаты.

Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Видяево. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

12. МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и

ответственного управления муниципальными финансами»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 № 604).

Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево».

Исполнители Программы: Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево»; муниципальное учреждение Совет депутатов закрытого административно-территориального образования пос. Видяево; муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»; отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево; отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево; казенные, бюджетные и автономные учреждения ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях создания условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево».

Перечень ведомственных целевых программ:

- «Обеспечение качественного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено |  | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по приобретению и установке программных комплексов, необходимых для планирования и исполнения бюджета | МБ | 1 165,40 | 647,49 |  | -517,91 | 44,4 | Финансовый отдел, ГРБС |
| 2 | Модернизация, приобретение и установка компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета | МБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | - | Финансовый отдел, ГРБС, ОПЭР и МИ |
| 3 | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и сотрудников ОМС | МБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | - | Финансовый отдел, ГРБС, ОПЭР и МИ, Подведомственные учреждения, Совет депутатов |
| 4 | Комплектация рабочего места мебелью специалистов | МБ | 80,00 | 80,00 |  | 0,00 | - | Совет депутатов, Финансовый отдел |
| Итого по Подпрограмме |  | МБ | 1 245,40 |  | 727,49 | -517,91 | 41,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 1 245,40 |  | 727,49 | -517,91 | 41,5 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | - |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации -58,4%.

Мероприятия по приобретению и установке программных комплексов, необходимых для планирования и исполнения бюджета за 2015 исполнено 55,5%. Неполный охват денежных средств, в связи с несостоявшимся электронным аукционом, не был закуплен программный комплекс «Бюджет – SMART» на 2016 год, поэтому контракт на общую сумму был разделен по кварталам и приобретен программный комплекс «Бюджет – SMART» на 1 квартал 2016 года.

Достигнуты и реализованы мероприятия Подпрограммы в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО Видяево.

В рамках Подпрограммы разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые акты. Между Администрацией ЗАТО Видяево и Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области заключено соглашение об эффективном взаимодействии в области информационного обмена. Жилые помещения многоквартирных домов ЗАТО Видяево являются муниципальной собственностью (отсутствует приватизированное жилье), исчисление земельного налога под многоквартирными домами не представляется возможным. Ежемесячно Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево отправляются в Министерство финансов Мурманской области следующие мониторинги:

1.   Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне;

2. Мониторинг долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий с целью предотвращения рисков возникновения обязательств у бюджета по погашению накопленной задолженности;

3.   Мониторинг просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

На официальном сайте муниципального образования ЗАТО пос. Видяево в сети «Интернет» www.zatovid.ru ведется перечень муниципальных программ. Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ).

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями утверждены решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в составе муниципальных программ. Приобретено право на использование программы для ЭВМ – Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в «SMART – технологии», «Бюджет – SMART») в 2015 г.

- Основным документом позволяющим анализировать деятельность органа местного самоуправления за 2014 год стал Доклад Главы администрации ЗАТО Видяево о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (май 2015 года).

Проанализировав Отчеты о выполнении программы приватизации муниципального недвижимого имущества ЗАТО Видяево за 2011 - 2013 годы можно сделать следующие выводы:

- аукционы открытые по составу участников и закрытые по форме подачи предложений о цене муниципального имущества, продажи посредством публичного предложения - признаны несостоявшимися в связи с тем, что не поступило ни одной заявки, что связано с закрытостью рынка и неопределенностью перспектив поселка;

- затраты на проведение приватизации составили 25,0 тыс. руб. (оплата услуг по оценке имущества), что привело к неэффективным расходам местного бюджета.

Таким образом, дальнейшая реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального недвижимого имущества ЗАТО Видяево нецелесообразна в связи с невозможностью выполнения её задач:

- повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;

- оптимизация структуры муниципальной собственности;

- пополнение доходной части местного бюджета.

Было принято решение Совета депутатов от 26.11.2014 № 244 «Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2014-2016 годы»».

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания предоставлялась 10 бюджетным и 1 автономному учреждению ЗАТО Видяево на основании решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 02.03.2012г. № 114 «Об утверждении Положения о Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево», от 23.01.2014 № 37 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево» и  от 25.06.2015 № 315 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево» помогло актуализировать реестр муниципальных услуг и выполняемых работ бюджетными и автономными учреждениями ЗАТО Видяево.

На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2009 № 269 «О формах осуществления финансового контроля органом исполнительной власти ЗАТО Видяево» и от 01.02.2012 № 51 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево» осуществляется внутренний финансовый контроль, и утверждены основные критерии его эффективности и результативности осуществляемого контроля. В 2015 году было проведено две проверки у муниципальных учреждений и представлены актами с вынесением предписаний. Проверки подведомственных учреждений проводятся в соответствии с Планом контрольных мероприятий финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево на 2015 год, утвержденного Главой Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2014 № 159.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд утверждено решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.12.2013 № 174 «О контрольном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево и о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд и для нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Видяево». Планы-графики муниципальных закупок муниципальных бюджетных учреждений сформированы и размещены на сайте госзакупок. Контроль за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств осуществляется руководителями учреждений. В 2015 году Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево проведены две плановые проверки, где вынесены рекомендации об устранений нарушений.

В течение года Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево осуществлялся мониторинг процесса исполнения бюджета, а также использование в течение финансового года всех свободных финансовых ресурсов в процессе управления средствами на едином счете бюджета.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | утверждено | исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Отношение муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета ЗАТО Видяево к объему расходов | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Количество приобретенных программных комплексов Бюджет – КС», «Клиент-КС», «Хранилище - КС» и др. | шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 4. | Количество приобретенных неисключительных прав лицензий, сертификатов и ключей на программные комплексы | шт. | 16 | 16 | 0 | - |
| 5. | Количество приобретенных компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета | шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Количество муниципальных служащих и сотрудников ОМС, повысивших уровень профессиональной подготовки | чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Количество приобретенных мебельных комплектов | шт. | 8 | 8 | 0 | - |

Реализация программы позволила обеспечить создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево с целью обеспечения полноты исполнения муниципальных функций и предоставления доступных и качественных услуг населению ЗАТО Видяево, что позволило перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного управления бюджетными средствами

ЗАТО Видяево».

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

Отчет о реализации ВЦП  «Обеспечение качественного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево» за  2015  год.

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
|  | Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Разработка проекта местного бюджета и организация его исполнения в установленном порядке, составление бюджетного отчета об исполнении местного бюджета; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие проекта бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | год | Беззатрат-ное мероприя-тие | - | - | - | Наличие проекта бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 1-да; 0-нет | 1 | 1 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Исполнение бюджета по расходам (без учета межбюджетных трансфертов), | год | МБ | 280 379,85 | 274 252,01 | 0,97 | Исполнение бюджета по расходам (без учета межбюджетных трансфертов), факт /план | 95 | 97,8 | 102,9 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Исполнение бюджета по доходам (без учета объема безвозмездных поступлений), | год | МБ | 141 553,78 | 140 988,41 | 0,99 | Исполнение бюджета по доходам (без учета объема безвозмездных поступлений), факт/план | 100 | 99,6 | 99,6 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 2. | Задача 2. Осуществление функций по выработке и проведению на территории ЗАТО Видяево единой муниципальной политики, правовому регулированию, контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере ЗАТО Видяево; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий | год | Беззатрат-ное мероприя-тие | - | - | - | Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета , получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий, ед. | 2 | 2 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 2.2. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов | год | Беззатрат-ное мероприя-тие | - | - | - | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов, ед | 2 | 2 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 2.3. | Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами | год | Всего, в т.ч.: | 6 886,05 | 5 872,31 | 0,85 | Количество выполняемых функций в сфере управления муниципальными финансами ,ед. | 20 | 20 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 6 886,05 | 5 872,31 | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | год | Всего, в т.ч.: | 6 886,05 | 5 872,31 | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 886,05 | 5 872,31 | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч.: |  | Всего, в т.ч.: | 6 886,05 | 5 872,31 | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 886,05 | 5 872,31 | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал |  | Всего: в т.ч.: МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |

Результат реализации программы за 2015 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 4 (приемлемый уровень эффективности ВЦП). Средства выделенные на реализацию ВЦП использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 85%.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ  ОБЪЕМОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования по МП (тыс.руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 8 131,45 | 6 599,80 | 1 531,65 | 18,8 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 8 131,45 | 6 599,80 | 1 531,65 | 18,8 |

Средства выделенные на реализацию ВЦП использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 81,2 %.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, за исключением одного: «Мероприятия по приобретению и установке программных комплексов, необходимых для планирования и исполнения бюджета».  В связи с несостоявшимся электронным аукционом не был закуплен программный комплекс «Бюджет – SMART» на 2016 год, поэтому контракт на общую сумму был разделен по кварталам и приобретен программный комплекс «Бюджет – SMART» на 1 квартал 2016 года.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами» за 2015 год  достигнуты в полном объеме.

Сформированы условия для оптимизации и повышения эффективности расходов муниципального образования ЗАТО Видяево.

13. МП «Эффективное муниципальное управление»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 № 602).

Куратором Программы является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево, Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Целью Программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования

Перечень подпрограмм:

-  «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»;

-  «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево»;

-   ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы  является развитие земельно – имущественных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по проведению технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов, рыночной оценке стоимости объектов муниципального имущества (ранее – бесхозяйного) | МБ | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 2 | Проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества | МБ | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация, аккредитованная на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства на территории Мурманской области) |
| 3 | Формирование земельных участков и межевание границ вновь образуемых земельных участков | МБ | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0 | Организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| Итого по подпрограмме |  |  | 193,7 | 193,7 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 193,7 | 193,7 | 0,0 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество бесхозяйных объектов, включенных в состав муниципальной казны | ед. | 21 | 21 | - | - |
| 2 | Количество объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | 3 | 3 | - | - |
| 3 | Количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества | да/нет | да | да | - | - |
| 5 | Сохранность имущества муниципальной казны | да/нет | да | да | - | - |

В целях организации в границах ЗАТО Видяево электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, обеспечения качественной, надежной и безопасной эксплуатации объектов коммунального назначения и иных объектов, имеющих признаки бесхозяйных, на территории ЗАТО Видяево, с целью обеспечения нормальной и безопасной технической эксплуатации объектов, повышения эффективности использования имущества, находящегося на территории муниципального образования, в рамках реализации подпрограммы предусмотрено проведение мероприятий  по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов. В 2015 году количество ранее бесхозяйных объектов, включенных в состав муниципальной казны, составило 21 объект – это 19 участков водопровода и 2 пешеходных моста. На 2016 год так же запланировано оформление государственной регистрации права собственности муниципального образования ЗАТО Видяево и последующего включения в состав муниципальной казны 2 объектов (памятник Ф.А. Видяеву и автомобильный мост).

В 2015 году, в целях распоряжения имуществом (приватизация, закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями, передача в государственную собственность в связи с разграничением полномочий, передача по договорам безвозмездного пользования и аренды и т.д.), а также для обеспечения государственной регистрации прав, была организована и проведена техническая инвентаризация 3 объектов  муниципального недвижимого имущества (здание котельной № 1, здание пенообразователя, нежилое помещение) и изготовлена техническая документация (технические паспорта и планы). Итогом этих мероприятий стали постановка вышеперечисленных объектов  муниципального недвижимого имущества на кадастровый учет и оформление права собственности муниципального образования ЗАТО Видяево.

Так же, в прошедшем году, для оформления правоустанавливающих документов на земельный участок под объектом полигон ТБО, находящимся в муниципальной собственности, согласно муниципальному контракту, были выполнены кадастровые работы по постановке этого земельного участка (кадастровый номер: 51:30:0010102:20) на кадастровый учет и оформлено право собственности муниципального образования ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»  за 2015 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие и совершенствование муниципальной службы в ЗАТО Видяево посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления, совершенствование системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | МБ из них: | 202,0 | 161,73 | 40,27 | 19,9 |  |
|  |  |  | 125,0 | 96,73 | 28,27 | 22,6 | Администрация |
|  |  |  | 27,0 | 24,4 | 2,6 | 10,0 | ООКСМП |
|  |  |  | 30,0 | 18,9 | 11,1 | 37,0 | ФО |
|  |  |  | 20,0 | 19,1 | 0,9 | 4,5 | Совет депутатов |
| 2 | Информационное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления, включающее подписку и приобретение периодических изданий: | МБ | 20,0 | 22,47 | + 2,47 | +11,0 | Администрация |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, совещаниях и конференциях, командировочные расходы на обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, совещаниях и конференциях (в том числе оплата проезда, суточных и проживания): | МБ из них: | 654,7 | 487,66 | 259,5 | 27 |  |
|  |  |  | 67,5 | 62,16 | 5,34 | 7,9 | Администрация |
|  |  |  | 54,0 | 51,0 | 3,0 | 6,0 | ООКСМП |
|  |  |  | 113,5 | 0,0 | 113,5 | 100,0 | ФО |
|  |  |  | 419,7 | 374,5 | 45,2 | 10,8 | Совет депутатов |
| Итого по подпрограмме |  |  | 876,7 | 671,86 | 204,84 | 23,3 | Администрация, Совет депутатов, ФО, ООКСМП |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 876,7 | 671,86 | 204,84 | 23,3 | Администрация, Совет депутатов, ФО, ООКСМП |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 76,64%.

Основными мероприятиями Подпрограммы, предусматривающими финансовые расходы, являлись повышение квалификации муниципальных служащих и проведение диспансеризации муниципальных служащих в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».

Экономия возникла вследствие снижения количества специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, в связи с тем, что большинство ОУ ВПО находятся за пределами Мурманской области, а вследствие чего необходимы денежных средства на оплату проезда, проживания, командировочных, сумма которых иногда превышает стоимость обучения. Кроме того, в связи с совмещением обязательной диспансеризации муниципальных служащих с Всероссийской диспансеризацией, оплата стоимости услуг по проведению диспансеризации происходила за вычетом обследований (исследований), входящих во Всероссийскую диспансеризацию.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля муниципальных служащих включенных в кадровый резерв муниципальной службы на основе конкурса (не менее) | % | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (не менее) | % | 10 | 0 | 10 | -100 |
| 3 | Число муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку (не менее) | Чел. | 1 | 0 | 1 | -100 |
| 4 | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (объемом 72 часа и более) (не менее) | Чел. | 6 | 5 | 1 | - 16,6 |
| 5 | Число муниципальных служащих принявших участие в обучающих семинарах (объемом менее 72 часов) (не менее) | Чел. | 8 | 4 | 4 | - 50,0 |
| 6 | Доля м/с прошедших диспансеризацию в календарном году от числа запланированных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

За 2015 год повышение квалификации прошло 9муниципальных служащих, что составило 64,3% от запланированного количества, из них:

5 человек - прошли повышение квалификации(объемом 72 часа и более) по таким темам как «Система противодействия коррупции на муниципальной службе», ««Управление государственными и муниципальными закупками (приоритетные вопросы функционирования контрактной системы, антикоррупционная политика в сфере закупок, процедура государственных и муниципальных закупок)»,«Технологии социальной работы по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия и жёсткого обращения с детьми» и др.

4 человека – участвовали в семинарах, совещаниях, конференциях по темам: «ЖКХ: новое в законодательстве, актуальные вопросы», «Рекомендации Министерства Финансов России: Новый порядок финансового планирования государственных и муниципальных учреждений; Бюджетная смета, госзадание, план ФХД, расчет нормативов. Новации бюджетного учета и отчетности 2015-2016 г.г», «Проблемы развития ЗАТО РФ и особенности реализации механизма государственных жилищных сертификатов при решении вопросов отселения граждан, проживающих на территории ЗАТО», «Особенности деятельности по управлению МКД: новые нормы, актуальные вопросы».

В декабре 2015 года был проведен конкурс для формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, по результатам которого 2 человека были включены в кадровый резерв.

За время реализации Подпрограммы постоянно совершенствовалась нормативно-правовая база по вопросам развития муниципальной службы. Сектором организационно-правовой работы обеспечивается постоянный контроль за своевременностью прохождения аттестации муниципальными служащими, присвоением классных чинов муниципальной службы. Сформирован и ведется в установленном порядке реестр муниципальных служащих ЗАТО Видяево, кадровый резерв муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На официальном сайте ЗАТО Видяево разработан блок, посвященный вопросам прохождения муниципальной службы, включающий в себя квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, основные права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также порядок предоставления и непосредственно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» за 2015 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечения деятельности администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций.

Отчет о реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  |  | Наименова- ние, ед. измерения |  | План | Факт | Процент исполнения,% |  |
|  | Цель: Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по организационномудокументационному, правовому, финансовому - экономическому и материально- техническому обеспечению деятельности администрации ЗАТО Видяево | 4 квартал 2015 года | Всего: | 23 615,1 | 23 493,5 |  | 99,5 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 615,1 | 23 493,5 |  | 99,5 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 4 квартал 2015 года | Всего: | 622,0 | 622,0 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ЗАГС) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 622,0 | 622,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление переданных федеральных полномочий по осуществелению первичного воинского учета | 4 квартал 2015 года | Всего: | 281,8 | 281,8 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ВУС) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0.0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 281,8 | 281,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» | 4 квартал 2015 года | Всего: | 75,0 | 75,0 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по административной комиссии) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 75,0 | 75,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0.0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 4 квартал 2015 года | Всего: | 881,0 | 881,0 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист КДН и ЗП) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 881,0 | 881,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0.0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» | 4 квартал 2015 года | Всего: | 6,0 | 6,0 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6,0 | 6,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего: | 25 480,9 | 25 359,3 |  | 99.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 615,1 | 23 493,5 |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 962,0 | 962,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 903,8 | 903,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | Всего: | 25 480,9 | 25 359,3 |  | 99.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 615,1 | 23 493,5 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 962,0 | 962,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 903,8 | 903,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2015 год, использованы практически  в полном объеме, эффективность реализации – 99,6 %. Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Успешная реализация программы позволила:

- повысить на 100 % эффективность деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

-  повысить на 100 % качество управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

Результат реализации программы за 2015 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП). Все программные мероприятия, запланированные на 2015 год выполнены полностью.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2015 год достигнуты в полном объеме согласно утвержденному плану работ.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования по МП (тыс.руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2015 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 24 685,5 | 24 359,06 | -326,44 | 1,3 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 962,0 | 962,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 903,8 | 903,8 | 0,0 | - |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 26 551,3 | 26 224,86 | -326,44 | 1,3 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 98,7%.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эффективность реализации МП «Эффективное муниципальное управление» в 2015 году достигла хороших результатов. Сформированы условия для достижения основной цели решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования ЗАТО Видяево

В целом можно отметить, что программно-целевой метод освоения средств бюджетов различного уровня (областной и местный) в целом зарекомендовал себя как наиболее эффективный с точки зрения продуманности, рациональности и распределения, эффективности их использования.