Информация о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного  социально-экономического

развития ЗАТО Видяево в 2016 и 2017 годах

по состоянию на 01 января 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об исполнении мероприятий |
| --- | --- | --- |
| I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации |  |  |
| Повышение сбалансированности консолидированного бюджета |  |  |
| 1 | Снижение неформальной занятости в ЗАТО Видяево | Между Администрацией ЗАТО Видяево, Правительством и Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области в 2016 году подписано дополнительное Соглашение о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. Проведена корректура плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном образовании в 2016 году, в соответствии с актуализированным областным планом. Вопрос ежеквартально обсуждается на заседании межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО Видяево и по решению вопросов неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Налажено тесное взаимодействие с Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области, ОПФ РФ Кольского района и Межрайонная ИФНС № 2 по Мурманской области. Специалистами отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации была проведена проверка всех субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории ЗАТО Видяево, и проведена разъяснительная работа о важности недопущения неформальной занятости граждан с руководителями и индивидуальными предпринимателями. В результате проведенной работы было выявлено 11 работников, работавших в малом бизнесе, без оформления трудовых отношений и 4 незарегистрированных ИП. В настоящее время они осуществляют трудовую и предпринимательскую деятельность на законных основаниях. |
| 2 | Повышение сбалансированности бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево | В соответствии с Решением Совета депутатов № 335 от 25.12.2015г. «О бюджете ЗАТО Видяево на 2016 год» (с изменениями внесенными решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево от № 351 от 26.01.2016г, № 352 от 14.03.2016г, № 358 от 18.04.2016г, № 368 от 18.05.2016г, № 376 от 27.06.2016г, № 378 от 21.07.2016, № 382 от 31.08.2016, № 384 от 30.09.2016, № 397 от 18.10.2016,№ 410 от 11.11.2016, № 424 от 21.12.2016, № 429 от 30.12.2016) дефицит бюджета ЗАТО Видяево составляет 17,75% от суммы доходов местного бюджета, без учета безвозмездных поступлений. |
| 2.1 | Реализация дополнительных мер по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и арендных платежей на территории ЗАТО Видяево | По состоянию на 01.01.2017: - проведено три заседания (30.03.2016, 05.05.2016 01.11.2016) межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО Видяево. На комиссию были приглашены налогоплательщики МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ООО «Август», ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» имеющие задолженность в бюджет ЗАТО Видяево. По итогам заседаний наблюдается положительная тенденция снижения задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Видяево. - проведено 4 заседания (29.03.2016, 21.06.2016, 28.09.2016, 21.12.2016) постоянно действующей комиссии по контролю за эффективным использованием имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево в основные задачи которой входит организация мероприятий, способствующих увеличению поступлений арендных платежей в бюджет муниципального образования ЗАТО Видяево. По итогам заседаний комиссии с арендаторами муниципального имущества проведены мероприятия, обеспечивающие наиболее полное поступление арендных платежей в бюджет муниципального образования ЗАТО Видяево: - предупредительная деятельность, в результате которой погашена задолженность в размере 239,2 тыс. руб. - претензионная деятельность: подготовлены и направлены в адрес арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате 13 претензий на общую сумму 174,7 тыс. руб. - исковая деятельность: подготовлено 1 исковое заявление в Мировой суд судебного участка № 3 ЗАТО Александровск на общую сумму 12,3 тыс. руб. |
| 2.2 | Выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | По состоянию на 01.01.2017 на территории ЗАТО Видяево объекты недвижимости, имеющие признаки бесхозяйных, не выявлены. |
| II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития |  |  |
| Формирование благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |
| 3 | Предоставление возможности субъектам предпринимательской деятельности осуществлять вычет фиксированной суммы страховых взносов, уплаченной за индивидуального предпринимателя, из налога, начисляемого при применении единого налога на вмененный доход | - |
| 4 | Расширение возможности предоставления недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (в том числе без проведения торгов с установлением льготной арендной ставки) с учетом профиля деятельности субъекта | Оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления муниципальной преференции путем заключения на новый срок договоров аренды недвижимого имущества без проведения торгов, в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево». В 2016 году с СМСП без проведения торгов заключено 14 договоров. |
| Снижение административных барьеров |  |  |
| 5 | Формирование (актуализация) и реализация «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Мурманской области | После распоряжения Правительства Мурманской области о реализации «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Мурманской области. |
| Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов |  |  |
| 6 | Организация внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Обучение в дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Видяево производится по федеральному государственному образовательному стандарту |
| - Мониторинг социально-экономической ситуации |  |  |
| 7 | Мониторинг задолженности по заработной плате | - Задолженность по заработной плате перед работниками организаций, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево отсутствует. |
| 8 | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания | В муниципальном образовании ЗАТО Видяево ежеквартально в несетевых магазинах проводится мониторинг потребительских цен на социально значимые продукты питания. Ежеквартально в адрес Минэкономразвития направляется сводный отчет об уровне цен на фиксированный набор товаров и динамики их изменения на отчетную дату. |