Информация о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного  социально-экономического

развития ЗАТО Видяево в 2016 и 2017 годах

по состоянию на 01 июля 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об исполнении мероприятий |
| --- | --- | --- |
| I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации |  |  |
| Повышение сбалансированности консолидированного бюджета |  |  |
| 1 | Снижение неформальной занятости в ЗАТО Видяево | Между Администрацией ЗАТО Видяево, Правительством и Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области в 2017 году подписано дополнительное Соглашение о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. Налажено тесное взаимодействие с Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области, ОПФ РФ Кольского района и Межрайонная ИФНС № 2 по Мурманской области. Специалистами отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации была проведена проверка всех субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории ЗАТО Видяево, и проведена разъяснительная работа о важности недопущения неформальной занятости граждан с руководителями и индивидуальными предпринимателями. По итогам первого квартала фактов неформальной занятости граждан на предприятиях и учреждениях ЗАТО Видяево, в малом и среднем бизнесе не выявлено. |
| 2 | Повышение сбалансированности бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево | В соответствии с Решением Совета депутатов № 428 от 26.12.2016г. «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями внесенными решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево от № 440 от 20.03.2017г, № 456 от 19.05.2017г) дефицит бюджета ЗАТО Видяево составляет 2,34% от суммы доходов местного бюджета, без учета безвозмездных поступлений. |
| 2.1 | Реализация дополнительных мер по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и арендных платежей на территории ЗАТО Видяево | По состоянию на 01.07.2017 не проводились заседания межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО Видяево. |
| 2.2 | Выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | - |
| II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития |  |  |
| Формирование благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |
| 3 | Предоставление возможности субъектам предпринимательской деятельности осуществлять вычет фиксированной суммы страховых взносов, уплаченной за индивидуального предпринимателя, из налога, начисляемого при применении единого налога на вмененный доход | - |
| Снижение административных барьеров |  |  |
| 4 | Формирование (актуализация) и реализация «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Мурманской области | После распоряжения Правительства Мурманской области о реализации «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Мурманской области. |
| Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов |  |  |
| 5 | Организация внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Обучение в дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Видяево производится по федеральному государственному образовательному стандарту |
| - Мониторинг социально-экономической ситуации |  |  |
| 6 | Мониторинг задолженности по заработной плате | - Задолженность по заработной плате перед работниками организаций, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево отсутствует. |