Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «23» марта 2017 г. № 213

Отчет

о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево (далее – МП) за 2016 год подготовлен на основе отчетов кураторов МП в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево 20.02.2016 № 132), Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.06.2013 г. № 391 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 20.02.2016 № 133).

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 25.12.2015 № 335 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2016 год» в 2016 году осуществлялось финансирование 13 МП, в том числе 19 подпрограмм, 5 ведомственных целевых программ. Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 428 182,96 тыс. рублей, в том числе 259 708,31 тыс. рублей – средства местного бюджета ЗАТО Видяево, 132 093,54 тыс. рублей – средства областного бюджета, 981,43 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 35 399,70 тыс. рублей. Перечень МП, реализовавшихся в 2016 году, приведен в таблице.

| № п/п | Наименование программы | Утверждено (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 4/гр.3x100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | МП «Развитие образования» | 165 587,15 | 164 318,60 | 99,2 |
| 2. | МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» | 23 601,96 | 23 601,54 | 99,9 |
| 3. | МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево | 19 905,51 | 19 888,81 | 99,9 |
| 4. | МП «Социальная поддержка граждан» | 15 990,75 | 15 065,08 | 94,2 |
| 5. | МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» | 102 076,39 | 101 981,51 | 99,9 |
| 6. | МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» | 15 227,12 | 14 047,82 | 92,3 |
| 7. | МП «Охрана окружающей среды» | 238,00 | 120,89 | 50,8 |
| 8. | МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» | 17 946,31 | 17 823,30 | 99,3 |
| 9. | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 2 017,04 | 2 015,36 | 99,9 |
| 10. | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 28,00 | 28,00 | 100 |
| 11. | МП «Информационное общество» | 11 830,84 | 11 600,50 | 98,1 |
| 12. | МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами» | 6 955,30 | 6 937,76 | 99,7 |
| 13. | МП «Эффективное муниципальное управление» | 46 778,59 | 46 217,85 | 98,8 |
| ИТОГО: |  | 428 182,96 | 423 646,93 | 98,9 |

Результаты реализации МП и входящих в них подпрограмм представлены ниже по каждой из МП, (подпрограмм).

1. МП «Развитие образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в редакции от 14.11.2016 № 725).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для качественного развития образования в ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Модернизация образования ЗАТО Видяево;

- Молодежная политика ЗАТО Видяево;

- ведомственная целевая программа «Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников.

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, направленные на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Реализация мероприятий по модернизации системы образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Модернизация системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг | Всего | 149 865,83 | 149 109,64 | -756,19 | 0,5 |  |
|  |  | МБ | 49 531,62 | 49 522,85 | -8,77 | 0,02 |  |
|  |  | ОБ | 100 334,20 | 99 586,79 | -747,41 | 0,7 |  |
|  |  | Всего | 70 165,70 | 69 610,05 | -555,65 | 0,7 | МБДОУ №1 и №2 |
|  |  | МБ | 25 007,18 | 25 007,19 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 45 158,51 | 44 602,86 | -555,65 | 1,2 |  |
|  |  | Всего | 67 955,19 | 67 759,29 | -195,9 | 0,2 | МБОУ СОШ |
|  |  | МБ | 14 226,69 | 14 217,91 | -8,78 | 0,1 |  |
|  |  | ОБ | 53 728,50 | 53 541,38 | -187,12 | 0,3 |  |
|  |  | Всего | 11 721,05 | 11 721,05 | 0,00 | 0 | МБОО ДОД Олимп |
|  |  | МБ | 10 297,75 | 10 297,75 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 1 423,30 | 1 423,30 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Всего | 23,89 | 19,25 | -4,64 | 19,4 | МБУ ЦБО |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 23,89 | 19,25 | -4,64 | 19,4 |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий по повышению профессионального мастерства и педагогического опыта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Содействие повышению профессионального мастерства, распространению положительного педагогического опыта | Всего | 35,00 | 35,0 | 0,00 | 0 | МКУ «Центр МИТО» |
|  |  | МБ | 35,00 | 35,0 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
| Задача 3. Совершенствования организации питания школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Обеспечение и организация питания в образовательных учреждениях | Всего | 3 138,80 | 3 110,15 | -28,65 | 0,9 | МБОУ СОШ |
|  |  | МБ | 1 307,00 | 1 306,97 | -0,03 | 0,002 |  |
|  |  | ОБ | 1 831,80 | 1 803,18 | -28,62 | 1,5 |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий по проведению плановых ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево | Всего | 1 866,62 | 1 816,58 | -50,04 | 2,7 |  |
|  |  | МБ | 1 866,62 | 1 816,58 | -50,04 | 2,7 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Всего | 1 470,00 | 1 419,96 | -50,04 | 2,7 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 1 470,00 | 1 419,96 | -50,04 | 2,7 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Всего | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0 | МБОУ СОШ |
|  |  | МБ | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Всего | 121,62 | 121,62 | 0,00 | 0 | МБДОУ №1 |
|  |  | МБ | 121,62 | 121,62 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
| Итого по Подпрограмме, в том числе: |  |  | 154 906,24 | 154 071,37 | -834,87 | 0,53 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 52 740,24 | 52 681,40 | -58,84 | 0,11 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 102 166,00 | 101 389,97 | -776,03 | 0,75 |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 99,5%.

Освоенные бюджетные средства были направлены на выполнение муниципальных заданий, утвержденных образовательным учреждениям (организациям) ЗАТО Видяево на оказание  образовательных услуг (работ) на 2016 год, а также на выполнение  методических мероприятий муниципального уровня, направленные на повышение профессионального мастерства педагогов, на реализацию мероприятий  по проведению плановых ремонтных работ в образовательных организациях ЗАТО Видяево, а также  на организацию школьного здорового питания.

При исполнении субвенции, выделенной дошкольным образовательным организациям ЗАТО Видяево на реализацию закона Мурманской области от 19.05.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области», экономия средств областного бюджета составила 555,65 тыс. руб., что составляет 1,2% от выделенной суммы.

Остаток бюджетных средств, выделенных МБОУ СОШ ЗАТО Видяево на организацию школьного питания в виде субсидии на иные цели, будет использован для приобретения продуктов питания в январе 2017.

Экономия бюджетных средств в размере 50,04 тыс. руб., выделенных МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, образовалась в результате проведения конкурсных процедур на выбор поставщика услуг (работ) по проведению текущих ремонтов в образовательных учреждениях летом-осенью 2016 года.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредствам количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Полнота реализации общеобразовательных программ дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Полнота реализации индивидуально ориентированных образовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников (детей-инвалидов) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Отсутствие нарушений, указанных в актах органов по надзору и контролю | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Уровень посещаемости МБДОУ воспитанниками | % | 70 | 51,5 | -18,5 | 26,4 |
| 5 | Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Доля детей в возрасте от 3 – 7 лет от общего числа детей такого возраста, получающих дошкольное образование в детских садах ЗАТО Видяево | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального, основного и среднего общего образования, в общей численности обучающихся | % | 100 | 99,6 | -0,4 | 0,4 |
| 9 | Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования | % | 100 | 98,9 | -1,1 | 1,1 |
| 10 | Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ | % | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | Доля детей в возрасте 5-18 лет от общего числа детей такого возраста в ЗАТО Видяево, охваченная услугами дополнительного образования | % | 73 | 82 | +9 | 12,5 |
| 12 | Расходование средств, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 13 | Доля педагогов, представивших и обобщивших опыт на разных уровнях от числа планируемых | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Доля участников конкурсов профессионального мастерства от числа планируемых. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | Доля обучающихся получающих горячее питание | % | 90 | 98,6 | +8,60 | 9,5 |
| 16 | Принятые по акту плановые ремонтные работы | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

- Достижение установленных показателей результативности в 2016 году наблюдается при реализации образовательных программ дошкольного, общего (в пределах допустимых 5%) и дополнительного образования, при  оказании медицинских  услуг стандартного качества в дошкольных организациях  и  средней общеобразовательной школе. На достижение показателей результативности указывают: 100-процентный охват детей 3-7 лет дошкольным образованием, расходование средств, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования.

- Не достигнут  на 26,4% показатель уровня  посещаемости  детьми с 1 года до 7 лет дошкольных учреждений. Причинами частых пропусков являются: карантинные мероприятия, простудные и вирусные заболевания, отсутствие детей в отпускной период родителей.

- Показатель охвата детей 5-18 лет услугами дополнительного образования перевыполнен на 12,5%. Услуги дополнительного образования дети ЗАТО Видяево получают в дошкольных организациях, в средней школе, в организации дополнительного образования «Олимп».

- На 100% выполнен план методических мероприятий по представлению и обобщению положительного педагогического опыта, по участию педагогов в конкурсных мероприятиях по распространению передового опыта.

- Перевыполнен на 8,6% плановый показатель охвата школьников горячим питанием.

- Проведенные  ремонтные  работы на 100% соответствуют требованиям к  выполнению такого рода работ, на что указывают акты приемки.

Подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для повышения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников.

Подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения социализации и самореализации молодежи ЗАТО Видяево, пропаганды здорового образа жизни, обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости, а также содействия развитию потенциала талантливой молодежи ЗАТО Видяево.

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Задача 1. Мероприятия по развитию молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | Всего в т.ч: | 320,00 | 319,00 | -0,15 | 0,04 |  |  |
|  |  | МБ | 320,00 | 319,00 | -0,15 | 0,04 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | Всего в т.ч: | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0 | МБУК «ЦКД» ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | Всего в т.ч: | 200,00 | 199,85 | -0,15 | 0,07 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 200,00 | 199,85 | -0,15 | 0,07 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Содействие развитию потенциала талантливой молодежи | Всего в т.ч: | 169,19 | 166,84 | -2,35 | 1,3 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 169,19 | 166,84 | -2,35 | 1,3 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| Задача 3. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и детского травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, предупреждению жесткого обращения с детьми | Всего в т.ч: | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево | Всего в т.ч: | 794,95 | 730,75 | -64,20 | 8,08 |  |  |
|  |  | МБ | 516,65 | 452,50 | -64,15 | 12,42 |  |  |
|  |  | ОБ | 278,30 | 278,25 | -0,05 | 0,02 |  |  |
| 4.1.1. | Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений ЗАТО Видяево | Всего в т.ч: | 378,30 | 376,78 | -1,52 | 0,4 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 100,00 | 98,53 | -1,47 | 1,5 |  |  |
|  |  | ОБ | 278,30 | 278,25 | -0,05 | 0,01 |  |  |
| 4.1.2. | Организация работы площадки временного пребывания | Всего в т.ч: | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 4.1.3. | Оздоровление детей в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на территории и за пределами Мурманской области | Всего в т.ч: | 278,20 | 254,42 | -23,78 | 8,5 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 278,20 | 254,42 | -23,78 | 8,5 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |  |
| 4.1.4. | Организация временной занятости подростков в летнее и свободное от учебы время | Всего в т.ч: | 118,45 | 79,55 | -38,90 | 32,8 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 118,45 | 79,55 | -38,90 | 32,8 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| Задача 5. Мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма в детской и молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5. Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка находящихся в социально-опасном положении | Всего в т.ч: | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |  |
|  |  | МБ | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |  |
| Итого по Подпрограмме, в том числе: |  |  | 1 371,14 | 1 304,44 | -66,70 | 4,86 |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 1 092,84 | 1026,19 | -66,65 | 6,09 |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 278,30 | 278,25 | -0,05 | 0,02 |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 95,1%.

- Экономия денежных средств образовалась в первую очередь в связи с возмещением родителями денежных средств за оплату проезда детей к месту отдыха и обратно в лагеря за пределами Мурманской области, а также оплату путевки в лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

- В части организации лагерей с дневным временным пребыванием детей на территории ЗАТО Видяево экономия образовалась в связи с возмещением денежных средств родителями стоимости путевок в данный лагерь.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Ед. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней | % | 30 | 43 | +13 | 43,3 |
| 3 | Доля детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от общего числа детей в ЗАТО Видяево, на конец отчетного периода | % | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Доля детей и подростков из семей, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, от числа всех детей ЗАТО Видяево, на конец отчетного периода | % | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Доля охвата детей и подростков организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью | - % | - 36 | 44 | +8 | 22,2 |
| 6 | Доля охвата детей в тяжелой жизненной ситуации (ТЖС) оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | - % | - 27 | 28 | +1 | 3,7 |
| 7 | Доля детей, охваченных оздоровлением на площадке временного пребывания, из числа детей, находящихся в ТЖС | - % | - 15 | 28,6 | +13,6 | 90,5 |
| 8 | Доля детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на территории и за пределами Мурманской области | - % | - 18 | 18,2 | +0,2 | 1,1 |
| 9 | Количество несовершеннолетних детей временно трудоустроенных | - Чел. | - 28 | 18 | -10 | 35,7 |
| 10 | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, а так же по поддержке находящихся в социально-опасном положении | - Ед. | - 9 | 9 | 0 | 0 |

Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий по работе с талантливыми детьми позволила достичь значительных успехов. Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней составила 43 % что на 13% больше от запланированного показателя. Школьники были вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и др., как муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней.

Реализуемая система мер по профилактике безнадзорности и правонарушений дает положительный результат: количество правонарушений не увеличено по сравнению с плановым показателем.

В ходе оздоровительной кампании 2016 года в течение всех каникулярных периодов 397 детей было охвачено различными формами отдыха и занятости, что составляет 44% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет (902 ребенка). Из 68 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), проживающих на территории ЗАТО Видяево, отдыхом и оздоровлением было охвачено 44,6%, из них, в лагере с дневным пребыванием детей оздоровились 28%.

На территории ЗАТО Видяево отдыхом и оздоровлением в различных формах было охвачено 271 чел., из них:

- в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 50 детей (14 детей в ТЖС);

- в дежурных детских садах 186 детей (3 ребенка в ТЖС);

- на площадке временного пребывания на базе МБОО ДОД Олимп 35 детей (10 детей в ТЖС).

За пределами ЗАТО Видяево  в летний период было оздоровлено 72 чел., из них 12 детей в ТЖС.

- Семьи, находящиеся в ТЖС были на 100 % освобождены от оплаты за отдых своих детей.

- Для трудоустройства несовершеннолетних детей работодателями организаций ЗАТО п. Видяево были предоставлены рабочие места. Плановый показатель охвата временными рабочими местами несовершеннолетних не выполнен, однако, 18 чел. несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, изъявившие желание работать, были трудоустроены в летний период.

Ведомственная целевая программа «Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево»

ВЦП разработана в целях повышения качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения. Содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 /гр.5) | Наименование, ед. измерения |  | План на 2016 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель ВЦП: Повышение качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение эффективного управления развитием учреждения и организационно-техническим сопровождением муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Организационно - техническое и методическое обслуживание муниципальных учреждений в ЗАТО Видяево | 2016 | Всего в т.ч.: | 9 309,77 | 8 942,79 | 96,1 |  | Процент исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями, % | 95 | - 96,1 | - 101,1 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево» |
|  |  |  | МБ | 9 309,77 | 8 942,79 | 96,1 |  | Качественное содержание имущества учреждения, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  | Качественное содержание имущества учреждения, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны образовательных учреждений на некачественное оказание услуги, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обновление и укрепление материально-технической базы учреждения, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-техническое обеспечение учреждений образования и культуры, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременное обновление содержания официального сайта Отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево (не реже 1 раза в неделю), % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных условий для желающих распространить свой положительный педагогический опыт на муниципальном уровне (плановые показатели), % | 95 | - 100 | - 105 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами и методических мероприятий, (%) | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Организация профессиональных конкурсов, практических конференций, мероприятий направленных на престиж педагогических профессий.(ед.) | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Всего по Программе |  | Всего в т.ч.: | 9 309,77 | 8 942,79 | 96,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 9 309,77 | 8 942,79 | 96,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 96,1%.

Экономия образовалась в части управления развитием учреждения, по заработной плате экономия в связи с имеющимися на конец года вакантными должностями, и по содержанию имущества учреждения.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  ВЦП.

Результаты реализации ВЦП:

- эффективно и рационально использованы денежные средства бюджета учреждения;

- повышен уровень качественного обслуживания образовательных учреждений;

- повышена эффективность методической службы.

- - укреплена материально-техническая база учреждения.

- Результат реализации ВЦП за 2016 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность).

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Развитие образования» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

2. МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 848).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях создания   условий для развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 «Обеспечение доступности к спортивным объектам для систематических занятий физической культурой и спортом, а также для пропаганды здорового образа жизни жителей ЗАТО Видяево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение доступности к спортивным объектам для систематических занятий физической культурой и спортом, а также для пропаганды здорового образа жизни» | Всего | 23 296,09 | 23 296,09 | 0,00 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 23 296,09 | 23 296,09 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Задача 2 «Организация и проведение физкультурно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий в ЗАТО Видяево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Организация и проведение физкультурно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий» | Всего | 305,87 | 305,45 | -0,42 | 0,1 | МБДОУ № 1 МБДОУ № 2 |
|  |  | МБ | 305,87 | 305,45 | -0,42 | 0,1 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1.1 | Участие в соревнованиях «Школа безопасности», "Президентские состязания" и других муниципальных мероприятиях в каникулярное время | Всего | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня, а так же организация участия команд школьников в спортивных мероприятиях областного, регионального и всероссийского уровней | Всего | 105,95 | 105,95 | 0,00 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
|  |  | МБ | 105,95 | 105,95 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1.3 | Организация проведения физкультурно - массовых мероприятий, относящихся к «Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | Всего | 74,05 | 74,05 | 0,00 | 0 | МКУО «Центр МИТО» |
|  |  | МБ | 74,05 | 74,05 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1.4 | Организация спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня | Всего | 25,00 | 25,0 | 0,00 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» |
|  |  | МБ | 25,00 | 25,0 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1.5 | Закупка оборудования для дальнейшей организации спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня | Всего | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» |
|  |  | МБ | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  | 23 601,96 | 23 601,54 | -0,42 | 0,001 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 23 601,96 | 23 601,54 | -0,42 | 0,001 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,9%.

Средства Программы были направлены на обеспечение деятельности физкультурно-спортивной организации МАУ СОК «Фрегат», на реализацию Календарного плана физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий (далее –Календарный план), в том числе, на организацию физкультурно-массовых мероприятий, направленных на подготовку и выполнение  школьниками 10-18 лет тестов ВФСК «Готов к труду и обороне». Календарный план  выполнен  на 78,5%, отдельные выездные мероприятия не были выполнены из-за погодных условий или отсутствием транспорта, необходимого для перевозок организованных групп детей на соревнования.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество спортивных объединений (клубов, команд), пользующихся на регулярной основе спортивными сооружениями | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Число посетителей закрытых спортивных объектов в год | Чел. | 9 8985 | 8 9490 | -9 495 | 9,5 |
| 3 | Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений | % | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 4 | Доля граждан в возрасте старше 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспеченность специалистами физкультурно - оздоровительной деятельности | % | 19 | 12 | -7 | 36,8 |
| 6 | Доля специалистов, прошедших обучение по программе повышения квалификации или переподготовки кадров | % | 11 | 0 | -11 | 100 |
| 7 | Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Ед. | 312 | 312 | 0 | 0 |
| 8 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Доля детей, посещающих секционные занятия в общеобразовательных учреждениях, к общему числу обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 17 | 19 | +2 | 11,7 |
| 11 | Количество проведенных физкультурных массовых мероприятий | Ед. | 6 | 4 | -2 | 33,3 |
| 12 | Численность детей 6-15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в секциях физкультурной направленности (1 чел. считается 1 раз) | Чел. | 272 | 338 | +66 | 24,2 |
| 13 | Количество проведенных физкультурных массовых мероприятий относящихся к ВФСК ГТО | Ед. | 5 | 8 | +3 | 60 |
| 14 | Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО | % | 80 | 82 | +2 | 2,5 |
| 15 | Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, на предприятиях, в учреждениях | Чел. | 300 | 233 | -67 | 22,3 |
| 16 | Оснащенность спортивного комплекса современным, безопасным оборудованием, для дальнейшей организации спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

- При 100-процентном освоении выделенных бюджетных средств руководством МАУ СОК «Фрегат» не достигнут на 9,5 % основной показатель - «число посетителей закрытых спортивных объектов в год», установленный учреждению муниципальным заданием на 2016 год. По сравнению с 2015 годом число посетителей МАУ СОК «Фрегат»  на 10,5 %  ниже.  Причина – снижение  спроса на физкультурно-оздоровительные услуги вышеуказанного учреждения.  Изучение общественного мнения показывает, что руководство учреждения не заботится о том, чтобы физкультурно-оздоровительные услуги были привлекательны для разных групп населения. Плановый  показатель  обеспеченности МАУ СОК «Фрегат» специалистами физкультурно-оздоровительной деятельности достигнут лишь на 63%; кроме того, учреждением не выполнен показатель «доля специалистов, прошедших обучение по программе повышения  квалификации или переподготовки кадров».

- На 11,7% выросло число детей, занимающихся в школьных  физкультурно-спортивных секциях, за счет открытия новых направлений  (флорбол, баскетбол);  в организации дополнительного образования «Олимп»  количество детей увеличилось на 24,2% за счет  открытия новых групп в секции «борьба». На 60% перевыполнен план мероприятий по выполнению тестов ВФСК ГТО (3 мероприятия проведены на безвозмездной основе). Более, чем на 22% уменьшилось количество граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Причина в пассивной позиции руководства муниципальных учреждений (организаций) в вопросах усиления пропаганды здорового образа жизни, а также в отсутствии желания руководителей стимулировать  работников, систематически занимающихся в оздоровительных группах и активно  участвующих в массовых физкультурно-спортивных  мероприятиях.   Другая   причина связана с нежеланием  руководства   МАУ СОК «Фрегат»  направлять усилия на открытие новых оздоровительных групп для  различных категорий населения.

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

3. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 849).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях развития культуры и сохранения на территории ЗАТО пос. Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства» | Всего | 18 985,51 | 18 968,81 | -16,7 | 0,09 |  |
|  |  | МБ | 16 408,43 | 16 408,43 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 2 577,08 | 2 560,38 | -16,7 | 0,6 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МБУК ЦКД ЗАТО Видяево | Всего | 7 049,20 | 7 049,20 | 0,00 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 6 240,82 | 6 240,82 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 808,38 | 808,38 | 0,00 | 0 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево | Всего | 11 936,31 | 11 919,61 | -16,7 | 0,13 | МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 10 167,61 | 10 167,61 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 1 768,70 | 1 752,00 | -16,7 | 0,9 |  |
| Задача 2. Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево» | Всего | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | МБ | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1 | Организация и проведение городских, общественнозначимых, культурно-массовых и культурных мероприятий | Всего | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | МБ | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 2.2 | Реализация мероприятий по музейной и туристско-экскурсионной деятельности | Всего | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | МБ | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0 | МБУ УМС (CЗ) ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе, в том числе: |  | Всего | 19 905,51 | 19 888,81 | -16,7 | 0,08 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 17 328,43 | 17 328,43 | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 2 577,08 | 2 560,38 | -16,7 | 0,6 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,9%.

Средства Программы были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства, а так же на  реализацию в 2016 году Календарного плана  мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево. Календарный план выполнен на 100%.

Экономия образовалась в части обеспечения деятельности МБУК ЦКД в связи с не достижением показателей относящихся к муниципальному заданию учреждения на 2016 год.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удовлетворенность качеством оказания услуг | % | 82,5 | 80,8 | -1,6 | 1,9 |
| 2 | Количество пользователей | чел. | 3 663 | 2 287 | -1 376 | 37,5 |
| 3 | Динамика количества зарегистрированных пользователей по отношению к 2013 году | % | 18,3 | -26,1 | -7,8 | 42,6 |
| 4 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России | Ед. | 28 170 | 32 444 | +4 274 | 15,2 |
| 5 | Динамика количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | % | 11,3 | 15,2 | +3,9 | 34,5 |
| 6 | Количество посещений | Ед. | 33 269 | 35 568 | +2 299 | 6,9 |
| 8 | Динамика посещаемости культурно-досугового учреждения | % | 20 | 29 | +9 | 45 |
| 9 | Количество клубных формирований | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Количество участников клубных формирований | Ед. | 50 | 51 | +1 | 2 |
| 11 | Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ | % | 90 | 94 | +4 | 4,4 |
| 12 | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей | % | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
| 13 | Доля обучающихся, освоивших дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу в области искусств (фортепиано, народные инструменты) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Доля победителей и призеров региональных, федеральных окружных, федеральных мероприятий от общего числа обучающихся школы | % | 25 | 34 | +9 | 36 |
| 15 | Количество самодеятельных творческих коллективов | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | ед. | 1 600 | 1 814 | +214 | 13 |
| 17 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 25 | 27 | +2 | 8 |
| 18 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 17 | 18 | +1 | 5,8 |
| 19 | Количество объектов захоронений и памятных мест, на которых выполнены ремонтные работы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Выполнение мероприятий музейной деятельности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Показатель удовлетворенности качеством оказания услуг снизился на 1,6% в связи с отсутствием в учреждении возможности посещения  его лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также низким информированием жителей ЗАТО Видяево о новых проводимых культурно – досуговых мероприятиях.

Показатель «Количество пользователей» и «Динамика количества зарегистрированных пользователей по отношению к 2013 году»  за 2016 год не достигнуты, так как для ЗАТО Видяево с населением 6,3 тыс. чел. 3663/6300*100=58,2% не выполнить. 	Динамика зарегистрированных пользователей присутствует, т.к. по итогам 2014 года зарегистрировано 2284 чел. (38% от общего количества населения ЗАТО Видяево), в 2015 году 2286 чел. – 38,1%.

По итогам 2016 года перевыполнение установленных показателей показывает увеличение спроса населения на культурно - досуговые мероприятия в ЗАТО Видяево.

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

4. МП «Социальная поддержка граждан»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 810 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 22.12.2016 № 840).

Куратором Программы является Советник главы администрации по общим вопросам.

Основной целью Программы является усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень подпрограмм:

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»;

- «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения адресной направленности, доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возмещение транспортных расходов жителям ЗАТО Видяево, направленным в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области согласно территориальной программе государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи | МБ | 177,00 | 174,07 | -2,93 | 1,7 | ОБУиО Администрации ЗАТО Видяево (далее – ОБУиО) |
| 2 | Обеспечение права на компенсацию стоимости проезда в специализированные учебные заведения детям-инвалидам | МБ | 26,70 | 25,67 | -1,03 | 3,9 | ООКСМП Администрации ЗАТО Видяево (далее – ООКСМП) |
| 3 | Косметический ремонт квартир ветеранов ВОВ | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | Единовременная материальная помощь участникам ВОВ (труженикам тыла, детям войны) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг | МБ | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0 | ОБУиО |
| 5 | Оплата договоров гражданско-правового характера по оплате работ по выносу, погрузке и доставке тел умерших граждан в морг | МБ | 200,00 | 166,80 | -33,20 | 16,6 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 6 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | МБ | 132,55 | 124,30 | -8,25 | 6,20 | Администрация ЗАТО Видяево Совет депутатов ЗАТО п. Видяево МКУ «Финансовый отдел» Администрации ЗАТО Видяево |
| 7 | Организация предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | ОБ | 69,60 | 69,60 | 0,00 | 0 | МБУ «ЦБО ЗАТО Видяево» |
| 8 | Предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | ОБ | 11 459,50 | 10 587,90 | -871,60 | 7,6 | ООКСМП МБУ «ЦБО ЗАТО Видяево» |
| Итого по Подпрограмме в том числе: |  |  | 12 067,35 | 11 150,34 | -917,01 | 7,6 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 538,25 | 492,84 | -45,41 | 8,4 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 11 529,10 | 10 657,50 | -871,60 | 7,6 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 92,4%.

Экономия денежных средств вызвана в связи с тем, что такие показатели, как конкретные расходы на оплату жилья и ЖКУ специалистов учреждений образования, культуры и спорта, количество поездок детей-инвалидов в специальные учебные учреждения и больных, направленных в ГОБУЗ, количество умерших граждан могут носить лишь приблизительный (вероятностный) характер. Избыточно были запланированы расходы на оплату договоров гражданско-правового характера по оплате работ по выносу, погрузке и доставке тел умерших граждан в морг (на 33,2 тыс.руб.)  и средства на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений (на количество работников учреждений, имеющих право на меры соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ (на 871,60 тыс. руб.).

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсация стоимости проезда отдельным категориям граждан, направленным в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области | кол-во выданных талонов | 692 | 680 | -12 | 1,7 |
| 2 | Компенсация стоимости проезда ребенку-инвалиду и сопровождающему члену семьи на обучение в областную специальную школу-интернат в г. Кола и обратно в течение учебного года | кол-во выданных талонов | 104 | 100 | -4 | 3,8 |
| 3 | Единовременная материальная помощь участникам ВОВ (труженикам тыла, детям войны) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг | руб./чел | 2 000/1 | 2 000/1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество квартир тружеников тыла, в которых был проведен косметический ремонт | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля оплаченных договоров гражданско-правового характера по оплате работ по выносу, погрузке и доставке тел умерших граждан в морг от заключенных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Количество пенсионеров, которые получают доплату к пенсии муниципального служащего | Чел. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | Чел. | 191 | 191 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий позволила:

- улучшить социальное положения отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

- обеспечить доступность транспортных услуг отдельным категориям граждан, направленным  в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области, учащимся специализированных школ-интернатов, проживающим в ЗАТО Видяево;

- оказать адресную социальную помощь труженикам тыла, проживающим в ЗАТО Видяево;

- материально поддержать семьи, потерявших своих близких.

Заявленная цель - сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево, в сфере обеспечения социальных гарантий, сглаживание социальных негативных последствий выполнена в полном объеме.

Процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых находится в допустимых пределах: из у  пяти из заявленных индикаторов исполнение составило 100%, у двоих – более 95%.

Динамика показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы была стабильной и обеспечила достижение поставленной цели.

Подпрограмма «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству

на территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево. Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата денежных средств на содержание опекаемых детей, проживающих в семьях опекунов, приемных родителей (по в т. по договору о приемной семье) оздоровление, проезд | ОБ | 2 722,94 | 2 720,24 | -2,70 | 0,09 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Выплата вознаграждения приемному родителю (по договору о приемной семье) | ОБ | 937,26 | 937,26 | 0,00 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | ОБ | 180,20 | 179,07 | -1,13 | 0,63 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.4. | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | ОБ | 4,00 | 4,00 | 0,0 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево |
| Задача 2: Обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установление социального патроната над детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и проживающими в кровной семье | ОБ | 19,00 | 14,18 | -4,82 | 25,37 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 2.2. | Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей, поздравление семей, воспитывающих приемных детей, ко Дню матери России | МБ | 30,0 | 30,0 | 0,00 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
| 2.3. | Приобретение детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одежды, обуви, игр, игрушек, школьных принадлежностей, мягкого инвентаря, индивидуальных гигиенических средств, медицинских препаратов, лекарственных средств и др. в рамках профилактики социального сиротства | МБ | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
| Итого по Подпрограмме в том числе: |  |  | 3 923,40 | 3 914,75 | -8,65 | 0,2 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 3 863,40 | 3 854,75 | -8,65 | 0,2 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,8%.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплата денежных средств на содержание опекаемых детей, проживающих в семьях опекунов, приемных родителей (в т.ч. по договору о приемной семье) оздоровление, проезд | Чел. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Выплата вознаграждения приемному родителю (по договору о приемной семье) | Чел. | 2 | 6 | +4 | 200 |
| 3 | Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Чел. | 8 | 7 | -1 | 12,5 |
| 4 | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Установление социального патроната над детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и проживающими в кровной семье | Чел. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей, поздравление семей, воспитывающих приемных детей, ко Дню матери России | Чел. | 18 | 17 | -1 | 5,5 |
| 7 | Приобретение детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одежды, обуви, игр, игрушек, школьных принадлежностей, мягкого инвентаря, индивидуальных гигиенических средств, медицинских препаратов, лекарственных средств и др. в рамках профилактики социального сиротства | Чел. | 10 | 10 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить реализацию мер социальной поддержки  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- выполнить мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, налаживания детско – родительских  отношений, сбережения кровных связей для проживания детей в семьях.

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Социальная поддержка граждан» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

5. МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 846).

Куратором Программы является Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»;

- «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»;

- «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»;

-	 ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения».

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения комфортности и безопасности проживания населения в ЗАТО Видяево за счет модернизации жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | ВБ | 26 315,20 | 26 315,20 | 0,00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов, замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5 и № 6 | МБ | 3 303,21 | 3 298,95 | -4,26 | 0,2 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения) | ВБ | 9 084,50 | 9 084,50 | 0,00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 4 | Возмещение затрат до заселения на содержание и ремонт, коммунальные услуги (отопление) и на общедомовые нужды жилых и нежилых помещений пустующего муниципального жилого и нежилого фонда, возмещение недополученных доходов управляющей организации в связи со списанием безнадежных к взысканию задолженности населения за ЖКУ | МБ | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 5 | Модернизация и ремонт теплоснабжающего комплекса (замена котла ДЕ-16/14 на ДЕ-6,5/14 – малой мощности, кровли ЦТП-1 и дымовой трубы по результатам экспертного обследования, проведение технического освидетельствования емкостей и трубопроводов мазута котельной и технических устройств, замена подземных газоходов к/а № 4,5,6 на наружные, наружный и внутренний осмотр парового котла, замена насосов, экспертные исследования котельной и парового котла, обследование стального резервуара и чистка емкостей с утилизацией отходов и освидетельствование дымовой трубы котельной 801 ТЦ) | МБ | 2 145,54 | 2 144,56 | -0,98 | 0,05 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 6 | Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 года | МБ | 100,00 | 99,12 | -0,88 | 0 | ОПЭР и МИ Администрации ЗАТО Видяево |
|  | Итого по Подпрограмме |  | 49 948,45 | 49 942,33 | -6,12 | 0,01 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 14 548,75 | 14 542,63 | -6,12 | 0,04 |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | внебюджетные средства (ВБ) |  | 35 399,70 | 35 399,70 | 0,00 | 0 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,9%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение | дней в году | 365 | 365 | 0 | 0 |
| 2 | Годовое количество аварийных ситуаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бесперебойное круглосуточное газоснабжении | дней в году | 365 | 365 | 0 | 0 |
| 4 | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 7 | Увеличение срока службы теплоснабжающего комплекса | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 8 | Наличие актуальных схем ресурсоснабжения | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 9 | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 10 | Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево | шт. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Количество консультации данных с помощью «горячей линии» | ед. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 12 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 13 | Пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | кол./год | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 16 | Внесены изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 года | да/нет | да | да | 0 | 0 |

Реализация Подпрограммы позволила провести комплекс мероприятий с помощью которых повысилась комфортность и безопасность проживания населения в ЗАТО Видяево:

В целях реализации Подпрограммы  МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево заключили договор на:

- обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки), экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 6-100%;

- на техническое освидетельствование дымовой трубы,

- техническое освидетельствование стального резервуара РВС-2000,

- проведены работы по техническому диагностированию чугунных блочных экономайзеров ЭБ1-330-И КА№5 и ЭБ2-236 КА № 4.

В целом мероприятия по Подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2016 год выполнены:

- заключили договор на обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки), экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 6-100%;

- проведен текущий ремонт жилого фонда (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения);

- проведена замена котла ДЕ-16/14 на ДЕ-6,5/14 – малой мощности, кровли ЦТП-1 и дымовой трубы по результатам экспертного обследования, проведение технического освидетельствования емкостей и трубопроводов мазута котельной и технических устройств, замена подземных газоходов к/а № 4,5,6 на наружные, наружный и внутренний осмотр парового котла, замена насосов, экспертные исследования котельной и парового котла, обследование стального резервуара;

-  проведена чистка емкостей с утилизацией отходов и освидетельствование дымовой трубы котельной 801 ТЦ;

- внесены изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 года;

- постоянно проводится мониторинг и систематизация информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения и другие мероприятия.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»  за 2016 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления.

Подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях улучшения благоустроенности территории муниципального образования.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание непридомовых территорий и детских площадок | МБ | 2 171,00 | 2 166,61 | -4,39 | 0,2 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Капитальный ремонт детских площадок | МБ | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Изготовление и установка ограждений тротуаров у домов по ул. Заречная 1,5 | МБ | 287,37 | 287,37 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | Выполнение работ по асфальтированию придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Центральной | МБ | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций и оплату потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территории | МБ | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Выполнение проектно- изыскательских работ по строительству линий уличного освещения, выполнение ремонта сетей уличного освещения | МБ | 1 802,99 | 1 802,99 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период | МБ | 77,01 | 77,01 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий | МБ | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | Организация проведения ежегодного конкурса на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка | МБ | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных | МБ ОБ | 40,50 50,26 | 40,05 37,20 | -0,45 -13,06 | 1,1 26,0 | СОПР, ведущий специалист по ГОиЧС |
| Итого по подпрограмме |  |  | 7 646,13 | 7 628,23 | -17,90 | 0,2 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 7 595,87 | 7 591,03 | -4,84 | 0,1 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 50,26 | 37,20 | -13,06 | 26,0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,8 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: - мостов уборочной площадью, - лестниц уборочной площадью, - тротуаров уборочной площадью, - детских площадок, в том числе зона отдыха "Барбекю" площадью | кв.м кв.м кв.м ед. кв.м | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | 0 | 0 |
| 2. | Выполнение капитального ремонта детских площадок | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии | тыс. кВтч | 308,8 | 308,0 | 0 | 0 |
| 4. | Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями) | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 5. | Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 6. | Количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Наличие проектно-изыскательских работ | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 8. | Изготовление и установка ограждений тротуаров у домов по ул. Заречная 1,5, протяженность ограждения | пог.м. | 108 | 108 | 0 | 0 |
| 9. | Выполнение работ по асфальтированию придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Центральной, площадь | кв.м. | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 10. | Уменьшение численности безнадзорных животных | да/нет | да | да | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, подпрограммные мероприятия в 2016 году выполнены в полном объеме. Реализация мероприятий подпрограммы позволила улучшить состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселка, создать достойные условия для работы и отдыха населения на территории ЗАТО Видяево.

В ходе проведенных подпрограммных мероприятий были осуществлены работы по асфальтированию придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Центральной, в результате которых у МБУ МФЦ ЗАТО Видяево появилась парковка.

В результате реализации Подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

- обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов:

мостов уборочной площадью -  121,5 кв.м.,

лестниц уборочной площадью -  827,6 кв.м.,

тротуаров уборочной площадью -  201,1 кв.м.,

детских площадок (в том числе зона отдыха «Барбекю») –8 ед., площадью - 2293,8 кв.м.,

- создание комфортных условий для подрастающего населения поселка,

- выполнение капитального ремонта детских площадок – 3 ед.,

- обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии – 308,8 кВтч,

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями),

- обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан,

- количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий  с привлечением организаций и жителей поселка – 1 в год, начиная с 2013 года.

Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создания благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов), отмосток, подъездов, установка дверей в пустующем ЖФ, замена окон в жилых домах | МБ | 1 926,70 | 1 926,70 | 0,00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | МБ | 91,78 | 91,78 | 0,00 | 0 |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт полигона ТБО (изготовление и монтаж ограждения на полигоне ТБО) | МБ | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.4 | Текущий ремонт зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности | МБ | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0 |  |
| 1.5 | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | ОБ | 2 550,90 | 2 518,67 | -32,23 | 1,3 |  |
|  |  | МБ | 2 457,42 | 2 419,90 | -37,52 | 1,5 |  |
| 1.6 | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | МБ | 335,92 | 334,81 | -1,11 | 0,3 |  |
| 1.7 | Выборочный ремонт полов жилых квартир | МБ | 142,87 | 142,87 | 0,00 | 0 |  |
| 1.8 | Ремонт аварийного участка сети ГВС | МБ | 117,17 | 117,17 | 0,00 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 8 038,76 | 7 967,90 | -70,86 | 0,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 5 487,86 | 5 449,23 | -38,63 | 0,7 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 2 550,9 | 2 518,67 | -32,23 | 1,3 |  |
| Внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,1 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Выполнение капитального ремонта кровель | количество кровель | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов | п/м | 2 120 | 2 120 | 0 | 0 |
| 4. | Выполнение замены окон в подъездах | количество окон | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 5. | Выполнение установки металлических дверей | количество дверей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Капитальный ремонт фасадного освещения | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 7. | Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков | количество стояков | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 8. | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | ед. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 9. | Выполнение капитального ремонта полигона ТБО | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 10. | Текущий работ зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности | м2 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 11. | Доля перечисленных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах, находящихся на территории ЗАТО Видяево от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 12. | Доля перечисленных взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах, находящихся на территории ЗАТО Видяево от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 13. | Выборочный ремонт полов жилых квартир | м2 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 14. | Ремонт аварийного участка сети ГВС | м2 | 40 | 40 | 0 | 0 |

Подпрограммные мероприятия в 2016 году выполнены в полном объеме. Плановые показатели достигнуты.

В результате реализации Подпрограммы между МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево по результатам проведенных процедур согласно Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были заключены гражданско-правовые договора на выполнение работ по:

- выборочный ремонт МПШ 2120 п/м. – 100%,

- замена окон в квартирах по ул. Заречной в домах №18,21,23,27,38,48,54,58 - 100%;

В 2016 году некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» выполнены работы по:

- капитальному ремонту кровли жилого дома № 46 по улице Заречная -100%;

- замена розлива центрального отопления с восстановлением стояков полотенцесушителей жилого дома № 50 по улице Заречная -100%.

В целом мероприятии по Подпрограмме выполнены. Проведенные работы по капитальному ремонту кровель, фасадов, позволяют восстанавливать утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, сократились теплопотери ограждающих конструкций теплового контура, повысили комфортное проживание жителей.

Выполненные мероприятия по замене инженерных сетей и оборудования обеспечили безаварийную работу систем водоснабжения, отопления и энергоснабжения.

Реализация этих мероприятий позволила устранить критический износ строительных конструкций и инженерных сетей, объектов недвижимости, снизить долю зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения»

Подпрограмма разработана в целях качественного, своевременного и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального задания.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Качественное, своевременное и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение МБУ УМС «Служба заказчика» финансовыми ресурсами для выполнения муниципального задания с целью обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Выполнение муниципального задания в целях обеспечения населения ЗАТО Видяево качественными услугами, комфортного и безопасного его проживания | 2016 | МБ | 36 443,05 | 36 443,05 | 100 | Первичный прием, принятие запросов о постановке на учет и о признании граждан малоимущими и проверка представленных документов граждан; осуществление проверок достоверности представленных гражданами сведений, в том числе посредством письменных запросов в организации; рассмотрение документов; выдача соответствую-щего решения заявителю, человек | 180 | 180 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, кв.м. | 126 849 | 126 849 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, кв.м. | 179 666 | 179 666 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственно-го жилищного фонда, кв.м. | 6 200 | 5 844 | 94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Информационно-аналитическое обеспечение, штук | 70 | 70 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация освещения улиц, м | 497 | 497 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство объектов социальной сферы, кв.м. | 3 029 | 3 029 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Автотранспорт-ное обслуживание должностных лиц, машино-часы | 4 000 | 4 650 | 116 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, м | 12 724 | 12 724 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Административ- ное обеспечение деятельности организации, ед. | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 36 443,05 | 36 443,05 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  |  | 36 443,05 | 36 443,05 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения» за 2016 год, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Успешная реализация Подпрограммы позволила:

- осуществить первичный прием, принять запросы о постановке на учет и о признании граждан малоимущими и проверить предоставленные документы;

- бесперебойно обеспечить качественными услугами электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод жилые помещения и здания;

- выполнение муниципальной программы, которой предусмотрены мероприятия в области информирования и консультирования, а также статистики и регламентированной отчетности в сфере ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения;

Из-за низкого обращения граждан по заключению договоров социального найма данный показатель выполнен только на 94,3%.

Результат реализации ВЦП за 2016 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность).

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

6. МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 г. № 815 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 847).

Куратором Программы является Сектор организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево;

- Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево;

- Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной  жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий для нормальной жизнедеятельности населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ЗАТО Видяево, в т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Резервный фонд ЗАТО Видяево | МБ | 1 000,00 | 0,0 | -1 000,00 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево; Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; |
| 1.1.2 | Общегосударственные вопросы | МБ | 40,00 | 0,00 | -40,00 | 0 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.1.3 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | МБ | 13 720,12 | 13 592,27 | -127,85 | 1,0 | МКУ АСС ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  |  | 14 760,12 | 13 592,27 | -1 167,85 | 7,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 14 760,12 | 13 592,27 | -1 167,85 | 7,9 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 92,1 %. Денежные средства были направлены на создание Резерва финансовых средств Администрации ЗАТО Видяево в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, на содержание и финансирование муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (МКУ АСС ЗАТО Видяево), а именно на выплату заработной платы, коммунальные услуги, на оплату счетов за энергоснабжение, связь. Денежные средства, выделенные на реализацию Подпрограммы израсходованы не в полном объеме за счет экономии, а также за счет экономного расходования электроэнергии муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево».

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поддержание объем Резерва финансовых ассигнований ЗАТО Видяево в пределах | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 100 % | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, с учетом обновления личного состава | % | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 5 | Количество неработающего населения, прошедших обучение по ГО и ЧС, по пожарной безопасности | чел. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | да | да | да | 0 | 0 |
| 7 | Увеличение количества реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС (заседаний КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, учений и тренировок в области ГОЧС), мероприятий в год.. | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов по гражданской обороне, ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1-да; 0 - нет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Количество подготовленных материалов для размещения в средствах массовой информации на территории ЗАТО Видяево | ед. | 5 | 4 | -1 | 20 |
| 10 | Количество обученных должностных лиц организаций, предприятия и учреждений в УМЦ ГО и ЧС | чел. в год | 5 | 7 | +2 | 40 |
| 11 | Количество тренировок и учений с личным составом МКУ АСС ЗАТО Видяево по действиям при возникновении ЧС | ед. | 8 | 48 | +40 | 500 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

Обучение учащихся общеобразовательных учреждений, молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В СОШ ЗАТО Видяево создан специально оборудованный учебный кабинет ОБЖ.  Обучение неработающего населения проводилось путем показа видеороликов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по кабельному телеканалу, размещению информации для населения на официальном сайте Администрации ЗАТО Видяево, а также размещение материалов в газете «Вестник Видяево».

Из-за отсутствия предпосылок чрезвычайным ситуациям в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, резервный фонд Администрации ЗАТО Видяево не был израсходован.

В отчетном году создана муниципальная система централизованного оповещения. Внедрение современных средств централизованного оповещения позволила  ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево оперативно оповещать население ЗАТО Видяево о ситуации в муниципальном образовании.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью профилактики правонарушений, преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача : Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение видеокамеры и монтажного оборудования монтаж, пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево | МБ | 235,0 | 230,0 | -5,0 | 2,1 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Содержание установленных систем видеонаблюдения в ЗАТО Видяево | МБ | 231,0 | 224,5 | 6,5 | 2,8 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 466,0 | 454,5 | -11,5 | 2,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 466,0 | 454,5 | -11,5 | 2,5 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации составила – 97,5 %. Неполное освоение финансовых средств вызвано экономией по результатам проведенных аукционов.

В целях реализации Подпрограммы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево заключили договор:

- на техническое обслуживание системы «Безопасный город» с количеством камер 31 шт. и 4 камеры по необходимости на здании котельной 801 ТЦ;

- на установку двух видеокамер на жилом доме № 26 по улице Заречная (территория барбекю).

- на приобретение и установку двух видеокамер на жилые дома № 6 по ул. Заречная и № 8 по ул. Центральная.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению запланированным | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений | % | 9,0 | 0 | -9 | 100 |
| 3 | Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений | % | 31 | 47 | + 16 | 51 |
| 4 | Снижение количества тяжких преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программные мероприятия в 2016 году выполнены в полном объеме, в установленные сроки.

Вместе с тем отмечается значительный рост правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений.

Налажено тесное взаимодействие с комендатурой гарнизона Видяево где сотрудники оказывают практическую помощь по совместному патрулированию и обеспечению общественного порядка в том числе местах массового пребывания граждан, а также во время проведения культурно-массовых, общественно-политических и иных мероприятий.

В целях непрерывного контроля за состоянием оперативной обстановки на улицах и общественных местах в целом, фиксации всех противоправных действий и лиц, к ним причастных, а также своевременного принятия мер реагирования на негативное развитие ситуации в ЗАТО, продолжаются мероприятия по установке технических средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город». В настоящее время система видеонаблюдения установлена на учреждениях образования, объектах досуга, улицах поселка, жилом секторе (дворовых территориях). Сигнал видеонаблюдения регистрируется (накопителями информации) расположенных в ДЧ ОМВД. Дежурной сменой ДЧ ОМВД осуществляется мониторинг за ситуацией в общественных местах и улицах поселка. В отчетном году с помощью системы видеонаблюдения, установленных в рамках программы развития АПК «Безопасный город», выявлено 47 административных правонарушений (АППГ-51),  лиц, совершивших уголовные преступления, в текущем году не установлено (АППГ-2).  При проведении массовых мероприятий, видеонаблюдение осуществляет значительную помощь сотрудникам ОМВД в соблюдении гражданами правопорядка.

Ежеквартально в 2016 году в Администрации ЗАТО на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и преступлений,  устанавливались причины и условия, способствующие их совершению. В образовательных учреждениях ЗАТО в течении года проводились различные профилактические мероприятия, (беседы, лекции, занятия, игры, викторины и т.п.) по предупреждению правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни. В ходе бесед учащиеся получали информацию о преступлениях и правонарушениях, совершенных в ЗАТО за последние годы, о причинах их совершения и мерах наказания, применяемых в отношении несовершеннолетних за нарушение уголовного и административного законодательства; о правилах безопасности дорожного движения и пожарной безопасности; о своих правах; о вреде алкоголя, табака, токсикомании и наркомании и др.

Также, в целях профилактики терроризма и экстремистских действий среди населения проводилась профилактическая работа, в результате которой на территории обслуживания не допущено формирования членов неформальных группировок, осуществлялся комплекс мероприятий по реализации превентивных мер, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки путем совершения преступных деяний террористического и экстремистского характера, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, проверке состояния террористической безопасности мест массового пребывания людей, а также объектов особой важности и жизнеобеспечения. Ежеквартально проводились проверки антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Кроме того, вопросы профилактики терроризма и защиты жителей ЗАТО при террористической угрозе рассматривались ежеквартально на заседаниях Антитеррористической комиссии.

Таким образом, эффективность реализации данной Подпрограммы достигает высоких показателей, позволяет обеспечивать общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Видяево, а также усиливать взаимодействие ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических угроз и экстремизма.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение листовок антикоррупционной направленности, 50 шт. | МБ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | СОПР Администрации ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  | МБ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 100 %.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля НПА и проектов НПА, по результатам проведения антикоррупционной экспертизы которых вынесено положительной заключение от общего количества, представленных на антикоррупционную экспертизу | % | 83 | 65 | -18 | 21,6 |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и обязательствах имущественного характера за отчетный период | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Уровень информированности граждан об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в органах местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Доля граждан, попадавших в коррупционную ситуацию при обращении в органы местного самоуправления администрация ЗАТО п. Видяево | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | Да/нет | да | да | 0 | 0 |

- Программные мероприятия, запланированные  на 2016 год выполнены в полном объеме, что позволяет достичь намеченных конечных результатов выполнения Подпрограммы, а именно:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг для общественности;

- минимизация коррупциогенных факторов в нормативных актах органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево;

- укрепление доверия населения к органам местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево;

- - участие общественности в проблеме противодействия коррупции достичь Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево

- Основным мероприятием Подпрограммы, предусматривающим финансовые расходы являлось «Разработка, изготовление  и распространение среди населения листовок антикоррупционной направленности». За отчетный период размножено и размещено в учреждениях и предприятиях, подведомственных Администрации ЗАТО Видяево 50 листовок антикоррупционной направленности.

- Также в отчетном  периоде продолжала совершенствоваться нормативно - правовая база по вопросу противодействия коррупции в ЗАТО Видяево. Негативное отношение к проявлениям коррупции освещалось в СМИ. На официальном сайте ЗАТО Видяево функционирует «Горячая линия» для сообщений о ставших известным факта проявления коррупции.

- Тщательным образом проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Так, за 2016 год было выявлено 2 коррупционных фактора, которые были устранены незамедлительно.

- Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов. Комиссией по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево проводится анализ проводимой в ЗАТО Видяево антикоррупционной политики, рассматривает вопросы, согласно утвержденного плана мероприятий.

В целом ожидаемые результаты реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

7. МП «Охрана окружающей среды»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево  от 31.12.2013 г. № 809 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 03.11.2016 № 699),

Куратором программы является ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации  ЗАТО  Видяево (далее – Ведущий специалист - по ГО и ЧС)

Основной целью Программы является создание благоприятной окружающей среды и предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду и ликвидация ее последствий за счет оптимизации системы обращения с отходами и с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования, формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по охране окружающей среды. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Оптимизация системы обращения с отходами и с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования; Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд; Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МБ | 190,00 | 90,20 | -99,8 | 52,5 |  |
| 3 | Уборка разукомплектованных бесхозных автомобилей с придомовых территорий | МБ | 48,0 | 30,7 | -17,3 | 36,0 |  |
| 4 | Формирование у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания | Беззатрат-ное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Итого по Программе |  |  | 238,0 | 120,9 | -117,1 | 49,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 238,0 | 120,9 | -117,1 | 49,0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные средства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства выделенные на реализацию Программы использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 51,0%.

Неполное освоение финансовых средств вызвано экономией по результатам проведения аукционов. При проведении аукциона на приобретение мусорных баков получена экономия в размере 69,8 тыс. руб. На вывоз разукомплектованных бесхозных автомобилей с придомовых территорий было выделено из Программы Муниципальному бюджетному учреждению «Управление муниципальной собственностью» (Служба заказчика) ЗАТО Видяево - 48,00 тыс. рублей. Были убраны 5 единиц разукомплектованных автомобилей. Услуги по вывозу бесхозных разукомплектованных автомобилей   с придомовых территорий выполнены на 30,7 тыс. рублей, Экономия составила - 17,3 тыс. рублей.

Низкая исполнительская дисциплина по утилизации ртуть содержащихся ламп. Для этих целей было выделено 30,00 тыс. рублей на 2016 год. Было запланировано утилизировать 435 ламп, что составляет 100%  от всех ламп.  Утилизировано - 0 ламп, содержащих ртуть. Удельный вес утилизированных ртуть содержащих отходов в общем объеме от образовавшихся составил 0 %.   В итоге по программе «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево не реализованные МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево денежные средства в объёме - 117,100 тыс. рублей.

Эффективность реализации программы по приобретению мусорных баков составила 56,4 %; по вывозу бесхозных разукомплектованных автомобилей   с придомовых территорий составила - 64%.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод:

- реализация МП в целом принесла ожидаемые результаты;

- как недостаток можно выделить следующее заключение:

- низкие показатели реализации программы «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» связаны с тем, что исполнитель программы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево проводит аукционы в последнем 4 квартале, вместо того, чтобы проводить аукцион в начале года во 2-м или в 3-ем квартале.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество проведенных субботников по очистке придомовых территорий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Количество выявленных не санкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по благоустройству поселка | чел. | 100 | 300 | +200 | 200 |
| 4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес утилизированных ртуть содержащих отходов в общем объеме от образовавшихся | % | 100 | 0 | -100 | 0 |
| 6 | Удельный вес ликвидированных не санкционированных свалок в общем объеме выявленных | % | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения разных возрастных категорий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево и в СМИ | да/нет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Вывоз бесхозных разукомплектованных автомобилей с придомовых территорий | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Реализация мероприятий Программы позволяет сформировывать условия для обеспечения благоприятной окружающей среды, создание безопасных условий проживания населения, предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения  здоровья и развития общества на территории муниципального образования ЗАТО  Видяево.

8. МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2016 № 861).

Куратором Программы является Отдел планирования экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево (далее -  ОПЭР и МИ).

Основной целью Программы является развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения.

Перечень подпрограмм:

- Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево;

- Повышение безопасности дорожного движении и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, строительство, капитальный ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | МБ | 9 434,60 | 9 434,60 | 0,00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения (подъезд к пожарному депо № 7) | МБ | 799,03 | 799,03 | 0,00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 7 191,30 | 7 191,30 | 0,00 | 0 |  |
| 1.3. | Оказание услуг по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево | МБ | 123,00 | 0,00 | -123,00 | 100 | ОПЭРиМИ |
|  | Итого по Подпрограмме |  | 17 547,93 | 17 424,93 | -123,00 | 0,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 10 356,63 | 10 233,63 | -123,00 | 1,2 |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 7 191,30 | 7 191,30 | 0,00 | 0 |  |
|  | внебюджетные средства (ВС) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,3 %. Отклонение на 0,7 % вызвано тем, что в ходе реализации подпрограммных мероприятий был заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на оказание услуг по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево со сроком оказания услуг с момента заключения контракта в течение 3 (трех) месяцев. Муниципальный контракт был заключен 18 ноября 2016 года, поэтому срок окончания оказания услуги – 18 февраля 2017 года, т.е. оплата за оказанные услуги будет производится в 2017 году.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | кв. м. | 93 731 | 93 731 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность земляного полотна | м. | 275,5 | 275,5 | 0 | 0 |
| 3 | Наличие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево | да/нет | да | нет | 0 | 100 |

Программные мероприятия позволили обеспечить чистоту и порядок, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Подпрограммы в части содержания автомобильных дорог местного значения в границах городского округа дает свои результаты.

В рамках данной Подпрограммы было осуществлено строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога общего пользования местного значения (подъезд к пожарному депо № 7)». Важность выполнения данного мероприятия обусловлена тем, что выезд со Специальной пожарно-спасательной части № 7, являющейся подразделением Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 48 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствии» до основной дороги был ранее оборудован временной грунтовой дорогой, что непосредственно сокращало время  реагирования, а как известно, это является важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» за 2016 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного

травматизма в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью сокращения случаев смерти и ранений в результате дорожно-транспортных происшествий, в  том числе детей, к 2020 году на 100 процентов по сравнению с 2013 годом и создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 2: Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: организация и проведение комплекса мер на территории ЗАТО Видяево по повышению безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение обустройства дорог и улично-дорожной сети, установка и замена дорожных знаков, оборудование светофорами пешеходных переходов, нанесение линий дорожной разметки, установка дорожных ограждений | МБ | 198,4 | 198,4 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Обеспечение контроля за техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и техническим состоянием автотранспорта при выпуске на линию. Подготовка автотранспорта к зимнему периоду | МБ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  | МБ | 398,4 | 398,4 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | МБ | 398,4 | 398,4 | 0,0 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

Средства Подпрограммы позволили осуществить установку 4-х дорожных знаков на участках автомобильных дорог по улицам Заречная и Центральная, а также установку 6-ти светофоров на участках автомобильных дорог по ул. Центральная (пешеходные переходы к школе и детсаду).

Для обеспечения контроля за техническим обслуживанием, ремонтом автотранспортных средств при выпуске на линию были приобретены запчасти (подшипники, сальник, амортизатор передний, пружина передняя и т.д.).

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Число лиц, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Число детей, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 0 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 0 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество участков улично-дорожной сети, на которых проведены инженерно-технические мероприятия | Ед. | 2 | 10 | + 8 | 400 |
|  | Количество мероприятий направленных на повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за их техническим состоянием | Ед. | 2 | 5 | + 3 | 150 |
|  | Количество комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, остановок общественного транспорта и мостов на их соответствие требованиям безопасности | Ед. | 1 | 2 | +1 | 100 |
|  | Количество проведенных заседаний Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО Видяево | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | Количество проведенных профилактических мероприятий акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения | Ед. | 8 | 142 | +134 | 1675 |
|  | Количество выступлений в СМИ, публикации в газете «Вестник Видяево. | Ед. | 4 | 8 | +4 | 100 |
|  | Количество проведенных совместных учений по действиям на месте дорожно-транспортного происшествия | Ед. | 1 | 2 | +1 | 100 |
|  | Количество проведённых занятий с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. В 2016, как и в предыдущем году,  ни одно дорожно-транспортное происшествие не закончилось гибелью людей, в том числе детей. В текущем году удалось сдержать рост аварийности и дорожно-транспортного травматизма. В настоящее время обстановка на территории ЗАТО Видяево по обеспечению безопасности дорожного движения остается стабильной.

Отделом ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево постоянно осуществляет контроль в отношении должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, а так же обеспечение своевременного принятия мер административного воздействия за содержание улично-дорожной сети, при которых выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), с целью неотвратимости исполнения административного наказания.

На территории ЗАТО Видяево, продолжается проведение обследований мест расположения и обустройства нерегулируемых пешеходных переходов на предмет соответствия обустройства зон пешеходных переходов соответствующими техническими средствами организации дорожного движения и правильности их применения, исправности наружного освещения, пешеходных ограждений, наличию тротуаров и искусственных неровностей. По выявленным нарушениям и недостаткам принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

При Администрации ЗАТО п. Видяево создана и работает комиссия по безопасности дорожного движения, на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево, заслушиваются руководители предприятий имеющие автохозяйства и отвечающие за безопасность дорожного движения, осуществляется контроль по реализации Подпрограммы.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории, ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево совместно с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево на постоянной основе проводят профилактическую работу в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ЗАТО, в целях обучения правильного поведения детей на улицах и дорогах, с приведением характерных примеров ДТП.

В рамках проведения профилактических мероприятий, а так же в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, проводились различные акции, в том числе с привлечением СМИ: беседы с родителями-водителями, по использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, лекции в школах, детских дошкольных учреждениях на темы: «Правилам поведения на улицах и дорогах», «Ты пешеход!» и т.д., а так же с родителями-водителями и в автохозяйствах на темы: «Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, в целях предупреждения ДДТТ», «Проезд пешеходных переходов», «Использование специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности». В целях привлечения внимания общественности к проблемам аварийности с участием детей-пассажиров, проводились беседы с раздачей листовок «Использование детских удерживающих устройств» на КПП ЗАТО Видяево при въезде и выезде автотранспорта, с родителями-водителями.

Ежемесячно ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево реализует информационно-пропагандистское сопровождение Подпрограммы. Так отделением ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево в средствах массовой информации, освещались темы: «Вносимые изменения в ПДД РФ и КоАП РФ», «Мы в ответе за наших детей!» - использование родителями - водителями детских удерживающих устройств. Проведение на обслуживаемой территории ЗАТО п. Видяево профилактических операций «Автобус», «Пешеход!», «Внимание Дети!», «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель» по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий, а так же предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, проведение на обслуживаемой территории ЗАТО п. Видяево специального мероприятия «Засветись».

Благодаря реализации Подпрограммы, во многом произошли положительные изменения в сфере безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Видяево, в том числе за счет активизации информационной работы с населением, которая проводится в тесном контакте с представителями средств массовой информации (ТВ «Вести Видяево», газета «Вестник Видяево»).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево» в 2016 году  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления.

В целом ожидаемые результаты реализации МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

9. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 811 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 11.11.2016 № 716).

Куратором Программы является Администрация ЗАТО Видяево.

Целью Программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево  к работе в осенне-зимний период»

Основной целью Подпрограммы является модернизации топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (II этап) | МБ | 350,01 | 350,01 | 0,00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 2 | Замена участка трубопровода ГВС между жилыми домами 16 и 14 по ул. Центральная | МБ | 200,00 | 199,31 | -0,69 | 0,3 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| Итого по подпрограмме |  |  | 550,01 | 549,32 | -0,69 | 0,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 550,01 | 549,32 | -0,69 | 0,1 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 99,9 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Количество аварий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Снижение износа инженерных сетей | % | 0,62 | 0,62 | 0 | 0 |
| 5 | Длина участка | м. | 41 | 41 | 0 | 0 |

В 2016 году в рамках Подпрограммы были запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома № 2 до жилого дома № 8 по улице Заречная (II этап). Также в связи с возникшей аварийной ситуацией в ходе реализации подпрограммных мероприятий был заменен участок трубопровода ГВС между жилыми домами 16 и 14 по ул. Центральная.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволила обеспечить безаварийность на сетях теплоснабжения, сократить износ муниципальных сетей теплоснабжения и соответственно обеспечить население ЗАТО Видяево качественными услугами теплоснабжения.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является энергосбережения и повышения энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии | МБ | 200,00 | 199,00 | -1,00 | 0,5 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Замена деревянных окон на пластиковые | МБ | 268,50 | 268,50 | 0,0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Установка счетчиков ИПУ по ХГВС | МБ | 137,36 | 137,36 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | МБ | 861,17 | 861,17 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 467,03 | 1 466,03 | -1,00 | 0,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 1 467,03 | 1 466,03 | -1,00 | 0,1 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,9%. Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество замененных окон | ед. | 12 | 12 | - | - |
| 2 | Количество счетчиков ИПУ по ХГВС | ед. | 36 | 36 | - | - |
| 3 | Количество домов по поверке и замене оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | ед. | 14/10 | 14/10 | - | - |
| 4 | Количество замененных приборов учета электроэнергии | ед. | 150 | 150 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, позволили произвести ряд мероприятий:

- замена индивидуальных приборов учета электроэнергии;

- замена деревянных окон на ПВХ профили;

- установка счётчиков ИПУ в квартирах жилых домов;

- поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС.

Благодаря реализации подпрограммных мероприятий снизился удельный расход тепловой энергии.

В целом ожидаемые результаты реализации МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

10. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 808 (в действующей редакции от 22.09.2016 № 596).

Куратором Программы является Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально - экономическое развитие ЗАТО Видяево, повышение престижа предпринимательской деятельности.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения специализированных консультативных семинаров по следующим направлениям: - трудовое законодательство, - охрана труда, - защита прав потребителей | МБ | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ; МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя | МБ | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ; МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 1.3 | Ведение торгового реестра | ОБ | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0 | ОПЭР и МИ |
| Итого по Программе |  |  | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 0 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации Программы составила – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание методологической и консультативной помощи организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам предпринимательской деятельности, включая вопросы по правилам торговли, общественного питания, бытового обслуживания: - консультации; - размещение информации в СМИ | ед. ед. | 20 3 | 20 6 | 0 3 | 0 100 |
| 2 | Организация проведения специализированных консультативных семинаров | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Организация и проведение рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития МСП с участием Главы ЗАТО Видяево, Главы администрации ЗАТО Видяево | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение доступа субъектов МСП к объектам муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП - ведение перечня муниципального имущества; - предоставление муниципальной преференции | да/нет да/нет | да да | да да | 0 0 | 0 0 |
| 5 | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ведение торгового реестра | да/нет | да | да | 0 | 0 |

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в ЗАТО Видяево имеет большое социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест и поступлению налогов в местный бюджет.

Создание благоприятных условий для развития МСП является одной из важных задач органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

По данным Мурманскстата по состоянию на 01.10. 2016г. на территории ЗАТО Видяево зарегистрирован 71 субъект малого и среднего предпринимательства. Распределение МСП по видам экономической деятельности в последние годы на территории ЗАТО Видяево остается неизменным. Наиболее привлекательной для субъектов МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности.

В 2016 году наиболее востребованной формой поддержки МСП являлось оказание имущественной поддержки МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в виде передачи муниципального имущества, включаемого в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень). Оказание имущественной поддержки в форме муниципальной преференции осуществлялось в виде заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень без проведения конкурсов или аукционов на право заключения такого договора. Также муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставлялось в аренду субъектам МСП по результатам проведенных торгов.

Так в 2016 году имущественная поддержка оказывалась 10 субъектам МСП, проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества.

Администрация ЗАТО Видяево совместно с Обществом  с ограниченной ответственностью «Мурманское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимателя организовали семинар на тему: «Менеджмент бизнес-процессов».

Среди субъектов МСП, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ЗАТО Видяево прошел Конкурс «Лучший предприниматель ЗАТО Видяево – 2016». Задачей конкурсного отбора являлось выявление и поощрение субъектов МСП, осуществляющих предпринимательскую деятельность  на территории ЗАТО Видяево,  показавших наивысшие результаты в развитии бизнеса и решении социальных вопросов, а также распространение положительного опыта эффективной предпринимательской деятельности.

В 2016 году конкурсный отбор проходил по следующим номинациям:

- «Лучший предприниматель ЗАТО Видяево – 2016 в сфере розничной торговли»;

- «Лучший предприниматель ЗАТО Видяево – 2016 в сфере общественного питания»;

- «Лучший предприниматель ЗАТО Видяево – 2016 в сфере бытового обслуживания».

Победители Конкурса были награждены дипломами и подарками.

В течение 2016 года проводилась работа по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), о состоянии торговли на территории ЗАТО Видяево.

На 01.01.2017 года в Торговый реестр занесены сведения о 29 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории ЗАТО Видяево и 38 торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

По состоянию на 01.01.2017 года в ЗАТО Видяево действует 38 объектов розничной торговли: (16 – промышленных; 13 – продовольственных; 3 – смешанных; 2 – аптеки;  4 – павильона), 5 объектов общественного питания, 11 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, салон красоты, касса по продаже ж/д и авиа билетов, офис обслуживания абонентов, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, шиномонтаж, цех регулирования УУК, пункт приема и ремонта обуви).

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволила не допустить увеличение уровня безработицы, а также  способствовала  поступлению в местный бюджет сумм арендных платежей  от субъектов МСП.

Кроме того, немаловажным результатом Программы является укрепление партнерских отношений между бизнесом и органами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

В целом ожидаемые результаты реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

11. МП «Информационное общество»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 22.12.2016 № 839).

Куратором Программы является Советник Главы администрации по общим вопросам.

Целью Программы является создание условий для широкого применения современных информационно-коммуникативных технологий и возможностей муниципальных средств массовой информации в деятельности органов местного самоуправления ЗАТО пос.  Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

- Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях доведения актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1.: Повысить информационную открытость деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности Редакции газеты по производству и выпуску периодического печатного издан | МБ | 4 495,90 | 4 495,90 | 0,00 | 0 | Сектор ОПР Аппарат Совета депутатов Редакция газеты |
| 2 | Расходы на организацию и проведение городских мероприятий: творческих конкурсов, приемов Главой ЗАТО журналистов | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Советник главы администрации по общим вопросам |
| Итого по Программе |  |  | 4 495,90 | 4 495,90 | 0,00 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 4 495,90 | 4 495,90 | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Количество подготовленных и выпущенных номеров газеты «Вестник Видяево» и материалов на социально-значимые темы | Шт. | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 2 | Количество опубликованных в газете «Вестник Видяево» муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Процент граждан удовлетворенных объемом и качеством информации о деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево, опубликованной в газете «Вестник Видяево» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Заявленная цель - доведение актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ  выполнена в полном объеме. Редакцией подготовлено и  выпущено 43 номера газеты «Вестник Видяево», в  каждом из которых объем официальной информации  составлял более 60%  общего объема номера. Это позволило опубликовать в газете «Вестник Видяево» 100% муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежали обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево.

Плановые показатели выполнены на 100%, жалоб в течение года на работу редакции не поступало.

Динамика расходов на реализацию мероприятий Программы была равномерной в течение года.

Динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы  была стабильной.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения качества жизни населения ЗАТО Видяево за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, повышения открытости и эффективности работы органов местного самоуправления, доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Повышение эффективности местного самоуправления, качества и оперативности принятия управленческих решений и предоставления муниципальных услуг путем внедрения элементов электронного правительства, электронного документооборота, перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, использование современных ИКТ в управленческой работе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление комплекса мероприятий по внедрению и использованию информационно- коммуникационных технологий с целью открытости и эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. | ОБ | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево, Сектор информационных технологий МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, МКУ «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», Совет депутатов ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 4 528,70 | 4 298,36 | -229,34 | 5,1 |  |
| Задача 2: Создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для предоставления на ее основе государственных и муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий по принципу «одного окна». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | МБУ МФЦ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 2 794,84 | 2 794,84 | 0,00 | 0 |  |
| Итого по Программе |  |  | 7 334,94 | 7 104,60 | - 230,34 | 3,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 7 323,54 | 7 093,20 | - 230,34 | 3,1 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 96,9%. Неполный охват финансовых средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих  конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Доля выполнение плана основного мероприятия №1 | % | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 2 | Доля предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 50 | 50 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели выполнены.

В рамках Подпрограммы:

- произведена аттестация защищенной распределенной информационно-телекоммуникационной системы персональных данных в муниципальной информационной системе ЗАТО Видяево на предмет соответствия требований руководящих документов. Произведено обновление программного обеспечения (далее ПО) ключевых узлов защиты в муниципальной информационной системе ЗАТО Видяево на предмет соответствия сертификатов на оборудование ФСБ РФ;

- выполнена обеспеченность ОМСУ, МКУ и МБУ лицензионным антивирусным ПО на три года, в соответствии с требованием обеспечения информационной безопасности.

- успешно эксплуатируется многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг в ЗАТО Видяево. Постепенно увеличивается количество услуг различного уровня, оказываемых жителям ЗАТО Видяево.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

12. МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и

ответственного управления муниципальными финансами»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 850).

Куратором Программы является – Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» (далее – ФО).

Основной целью Программы является создание   условий   для   оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево.

Перечень ведомственных целевых программ:

- Обеспечение качественного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по приобретению и установке программных комплексов, необходимых для планирования и исполнения бюджета | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ФО, ГРБС |
| 2 | Мероприятия по модернизации, приобретению и установке программных комплексов, компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета | МБ | 579,10 | 568,80 | -10,30 | 1,8 | ФО, ГРБС, ОПЭР и МИ |
| 3 | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и сотрудников ОМС | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ФО, ГРБС, ОПЭР и МИ, Подведомственные учреждения, Совет депутатов |
| 4 | Комплектация рабочего места мебелью специалистов | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Совет депутатов, ФО |
| Итого по Подпрограмме |  | МБ | 579,10 | 568,80 | 10,30 | 1,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 579,10 | 568,80 | 10,30 | 1,8 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации -  98,2 %.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Отношение муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета ЗАТО Видяево к объему расходов | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество приобретенных программных комплексов «Бюджет –Смарт», «Хранилище - КС» и др. | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Количество приобретенных неисключительных прав лицензий, сертификатов и ключей на программные комплексы | Шт. | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5. | Количество приобретенных компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Количество муниципальных служащих и сотрудников ОМС, повысивших уровень профессиональной подготовки | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество приобретенных мебельных комплектов | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Достигнуты и реализованы мероприятия Подпрограммы в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО Видяево.

В рамках Подпрограммы разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые акты. Между Администрацией ЗАТО Видяево и Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области заключено соглашение об эффективном взаимодействии в области информационного обмена. Жилые помещения многоквартирных домов ЗАТО Видяево являются муниципальной собственностью (отсутствует приватизированное жилье), исчисление земельного налога под многоквартирными домами не представляется возможным. Ежемесячно ФО отправляются в Министерство финансов Мурманской области следующие мониторинги:

1.   Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне;

2. Мониторинг долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий с целью предотвращения рисков возникновения обязательств у бюджета по погашению накопленной задолженности;

3.   Мониторинг просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

На официальном сайте муниципального образования ЗАТО пос. Видяево в сети «Интернет» www.zatovid.ru ведется перечень муниципальных программ. Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ).

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями утверждены решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 25.12.2015 № 335 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2016 год» в составе муниципальных программ. Приобретено право на использование программы для ЭВМ – Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в «Бюджет – SMART» в 2016 г.

- Основным документом, позволяющим анализировать деятельность органа местного самоуправления за 2015 год стал Доклад Главы администрации ЗАТО Видяево о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (май 2016 года).

Проанализировав Отчеты о выполнении программы приватизации муниципального недвижимого имущества ЗАТО Видяево за 2011 - 2013 годы можно сделать следующие выводы:

1. аукционы открытые по составу участников и закрытые по форме подачи предложений о цене муниципального имущества, продажи посредством публичного предложения - признаны несостоявшимися в связи с тем, что не поступило ни одной заявки, что связано с закрытостью рынка и неопределенностью перспектив поселка;

2. затраты на проведение приватизации составили 25,0 тыс. руб. (оплата услуг по оценке имущества), что привело к неэффективным расходам местного бюджета.

Таким образом, дальнейшая реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального недвижимого имущества ЗАТО Видяево нецелесообразна в связи с невозможностью выполнения её задач:

- повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;

- оптимизация структуры муниципальной собственности;

- пополнение доходной части местного бюджета.

Было принято решение Совета депутатов от 26.11.2014 № 244 «Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2014-2016 годы»».

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания предоставлялась 10 бюджетным и 1 автономному учреждению ЗАТО Видяево на основании решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 25.12.2015 № 335 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2016 год».

Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 02.03.2012г. № 114 «Об утверждении Положения о Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево», и  от 25.06.2015 № 315 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево» и от 04.05.2016 № 334 Об утверждении Реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево помогло актуализировать реестр муниципальных услуг и выполняемых работ бюджетными и автономными учреждениями ЗАТО Видяево.

На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2009 № 269 «О формах осуществления финансового контроля органом исполнительной власти ЗАТО Видяево» и от 01.02.2012 № 51 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево» осуществляется внутренний финансовый контроль, и утверждены основные критерии его эффективности и результативности осуществляемого контроля. В 2016 году было проведено две проверки у муниципальных учреждений и представлены актами с вынесением предписаний. Проверки подведомственных учреждений проводятся в соответствии с Планом контрольных мероприятий финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево на 2016 год, утвержденного Главой Администрации ЗАТО Видяево от 14.12.2015 № 155 (изменения от 26.07.2016 № 113).

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд утверждено решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.12.2013 № 174 «О контрольном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево и о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд и для нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Видяево». Планы-графики муниципальных закупок муниципальных бюджетных учреждений сформированы и размещены на сайте госзакупок. Контроль за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств осуществляется руководителями учреждений. В 2016 году Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево проведены две плановые проверки, где вынесены рекомендации об устранений нарушений.

В течение года ФО осуществлялся мониторинг процесса исполнения бюджета, а также использование в течение финансового года всех свободных финансовых ресурсов в процессе управления средствами на едином счете бюджета.

Реализация Подпрограммы позволила обеспечить создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево с целью обеспечения полноты исполнения муниципальных функций и предоставления доступных и качественных услуг населению ЗАТО Видяево, что позволило перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного управления бюджетными средствами

ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Осуществление мер по качественному и эффективному управлению бюджетными средствами ЗАТО Видяево | 2016 | Всего, в т.ч.: | 6 376,20 | 6 368,96 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 376,20 | 6 368,96 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и представление в представительный орган в установленный срок соответствующего требованиям бюджетного законодательства решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 2016 | Беззатратное мероприятие | 0,00 | 0,00 | 0 | Наличие проекта бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 1-да; 0-нет | 1 | 1 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Исполнение бюджета ЗАТО Видяево по расходам (без учета межбюджетных трансфертов), | 2016 | Беззатратное мероприятие | 0,00 | 0,00 | 0 | Исполнение бюджета по расходам (без учета межбюджетных трансфертов), факт /план | 95 | 98,8 | 104 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Исполнение бюджета ЗАТО Видяево по собственным доходам (без учета объема безвозмездных поступлений), | 2016 | Беззатратное мероприятие | 0,00 | 0,00 | 0 | Исполнение бюджета по доходам (без учета объема безвозмездных поступлений), факт/план | 100 | 99,2 | 99,2 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.4. | Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий | 2016 | Беззатратное мероприятие | 0,00 | 0,00 | 0 | Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий, ед. | 2 | 2 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.5. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов | 2016 | Беззатратное мероприятие | 0,00 | 0,00 | 0 | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов, ед. | 2 | 2 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.6. | Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами | 2016 | Всего, в т.ч.: | 6 376,20 | 6 368,96 | 99,9 | Количество выполняемых функций в сфере управления муниципальными финансами, ед. | 20 | 20 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 6 376,20 | 6 368,96 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | Всего, в т.ч.: | 6 376,20 | 6 368,96 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 376,20 | 6 368,96 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |

Средства выделенные на реализацию ВЦП использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,9 %.

Результат реализации ВЦП за 2016 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

В целом ожидаемые результаты реализации МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

13. МП «Эффективное муниципальное управление»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 845).

Куратором Программы является Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево.

Целью Программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования

Перечень подпрограмм:

- Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево;

- Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево;

- ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево;

- ведомственная целевая программа «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие земельно – имущественных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего продаже | МБ | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0 | ОПЭР и МИ (ведущий специалист – экономист) |
| 2 | Плата за сервитут части земельного участка с кадастровым номером 51:30:0010101:1 | МБ | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0 | ОПЭР и МИ |
| Итого по подпрограмме |  |  | 4,82 | 4,82 | 0,00 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 4,82 | 4,82 | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество бесхозяйных объектов, включенных в состав муниципальной казны | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 5 | Сохранность имущества муниципальной казны | да/нет | да | да | 0 | 0 |

В рамках подпрограммы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево» в 2016 году производилась плата за сервитут части земельного участка с кадастровым номером 51:30:0010101:1. Осуществление данного рода мероприятия было необходимо в связи с предоставлением ТУ Росимущества по Мурманской области права ограниченного пользования частью земельного участка с кадастровым номером 51:30:0010101:1 для строительства объекта капитального строительства «Автомобильная дорога общего пользования местного значения (подъезд к пожарному депо № 7)», так как выезд со Специальной пожарно-спасательной части № 7, являющейся подразделением Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 48 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствии» до основной дороги был изначально оборудован временной грунтовой дорогой, что непосредственно сокращало время  реагирования.

Также в 2016 году в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы был заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ОЦЕНКА-СЕРВИС» на оказание услуг по определению рыночной стоимости месячной арендной платы за 1 кв. м. нежилых помещений.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево» за 2016 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие и совершенствование муниципальной службы в ЗАТО Видяево посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления, совершенствование системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | МБ из них: | 202,0 | 169,54 | -32,46 | 16,1 |  |
|  |  |  | 152,0 | 134,84 | -17,16 | 11,3 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | 30,0 | 20,12 | -9,88 | 32,9 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево (далее – ФО) |
|  |  |  | 20,0 | 14,58 | -5,42 | 27,1 | Совет депутатов ЗАТО п. Видяево |
| 2 | Информационное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления, включающее подписку и приобретение периодических изданий: | МБ | 14,0 | 4,02 | -9,98 | 71,3 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, совещаниях и конференциях, командировочные расходы на обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в том числе оплата проезда, суточных и проживания) | МБ из них: | 652,52 | 369,78 | -282,74 | 43,3 |  |
|  |  |  | 209,02 | 174,82 | -34,2 | 16,4 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | 113,5 | 14,9 | -98,6 | 86,9 | ФО |
|  |  |  | 330,0 | 180,06 | -149,94 | 45,4 | Совет депутатов ЗАТО п. Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 868,52 | 543,34 | -325,18 | 37,4 | Администрация ЗАТО Видяево, Совет депутатов ЗАТО п. Видяево, ФО, отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево (далее – ООКСМП) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 868,52 | 543,34 | -325,18 | 37,4 | Администрация ЗАТО Видяево, Совет депутатов ЗАТО п. Видяево, ФО, ООКСМП |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме, в следствие чего, эффективность реализации составила – 62,6 %.

Основными мероприятиями Подпрограммы, предусматривающими финансовые расходы, являлись повышение квалификации,  участие в семинарах, совещаниях и конференциях работников Администрации ЗАТО Видяево и проведение диспансеризации муниципальных служащих в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».

Экономия возникла вследствие снижения количества специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, в связи с тем, что большинство образовательных учреждений находятся за пределами Мурманской области, а вследствие чего необходимы денежные средства на оплату проезда, проживания, командировочных, сумма которых иногда превышает стоимость обучения. Вместе с тем, с введением в практику органами государственной власти проведение он-лайн семинаров, совещаний, уменьшилось число запланированных командировок, и в связи с этим уменьшились расходы на проезд, проживание, суточные. Данный факт позволил увеличить число работников органов местного самоуправления, принявших участие в семинарах, совещаниях и конференциях. Кроме того, проведение Администрацией ЗАТО Видяево запроса котировок на оказание услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих, также позволило сэкономить денежные средства Подпрограммы.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля муниципальных служащих включенных в кадровый резерв муниципальной службы на основе конкурса (не менее) | % | 2 | 1 | -1 | 50,0 |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (не менее) | % | 10 | 0 | -10 | 100 |
| 3 | Число муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку (не менее) | Чел. | 1 | 0 | -1 | 100 |
| 4 | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (объемом 72 часа и более) (не менее) | Чел. | 6 | 4 | -2 | 33,3 |
| 5 | Число муниципальных служащих принявших участие в обучающих семинарах (объемом менее 72 часов) (не менее) | Чел. | 8 | 14 | +6 | 175,0 |
| 6 | Доля м/с прошедших диспансеризацию в календарном году от числа запланированных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

За 2016 год повышение квалификации прошло 18 сотрудников Администрации ЗАТО Видяево, что составило 114,3 % от запланированного количества, из них:

- 4 человека - прошли повышение квалификации (объемом 72 часа и более) по таким темам как «Противодействие  коррупции в системе муниципальной службы», «Управление государственными и муниципальными закупками», подготовка должностных лиц Администрации ЗАТО Видяево в области ГО и ЧС и др.

- 14 человек – участвовали в семинарах, совещаниях, конференциях по таким темам как: «Обеспечение устойчивого функционирования ЗАТО в условиях кризисных явлений в экономике и организации взаимодействия закрытых административно-территориальных образований с органами исполнительной власти РФ», «Новации бюджетного законодательства и их применение при исполнении бюджетов на 2017 очередной год и плановый период 2018-2019г.г.», «Стадии подготовки концессионных соглашений» и др.

В декабре 2016 года был проведен конкурс для формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, по результатам которого 1 человек был включен в кадровый резерв. Назначений на должность муниципальной службы в 2016 году из кадрового резерва не проводилось.

За время реализации Подпрограммы постоянно совершенствовалась нормативно-правовая база по вопросам развития муниципальной службы. Сектором организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево обеспечивается постоянный контроль за своевременностью прохождения аттестации муниципальными служащими, присвоением классных чинов муниципальной службы. Сформирован и ведется в установленном порядке реестр муниципальных служащих ЗАТО Видяево, кадровый резерв муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На официальном сайте ЗАТО Видяево разработан блок, посвященный вопросам прохождения муниципальной службы, включающий в себя квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, основные права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также порядок предоставления и непосредственно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций.

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения |  | План | Факт | Процент исполнения,% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по организационному документационному, правовому, финансовому - экономическому и материально- техническому обеспечению деятельности администрации ЗАТО Видяево | 2016 г. | Всего: в т.ч. | 29 100,02 | 28 864,45 |  | 99,2 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 29 100,02 | 28 864,45 |  | 99,2 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2016 г. | Всего: в т.ч.: | 684,9 | 684,9 |  | 100 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ЗАГС) |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 684,9 | 684,9 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление переданных федеральных полномочий по осуществлению первичного воинского учета | 2016 г. | Всего: | 291,4 | 291,4 |  | 100 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ВУС) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0.0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 291,4 | 291,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» | 2016 г. | Всего: в т.ч.: | 82,5 | 82,5 |  | 100 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по административной комиссии) |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 82,5 | 82,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» | 2016 г. | Всего: | 22,0 | 22,0 |  | 100 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 22,0 | 22,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2016 г. | Всего: в т.ч.: | 5,13 | 5,13 |  | 100 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 5,13 | 5,13 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 2016 г. | Всего: в т.ч.: | 881,0 | 881,0 |  | 100 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист КДН и ЗП) |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 881,0 | 881,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | 2016 г. | Всего: в т.ч.: | 881,0 | 881,0 |  | 100 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по опеке) |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 881,0 | 881,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» | 2016 г. | Всего: в т.ч.: | 6,0 | 6,0 |  | 100 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6,0 | 6,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | Всего: в т.ч.: | 31 953,95 | 31 718,38 |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 29 100,02 | 28 864,45 |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 872,50 | 1 872,50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 981,43 | 981,43 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2016 год, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,3 %.

Успешная реализация программы позволила:

- повысить на 100 % эффективность деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

- повысить на 100 % качество управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

Результат реализации ВЦП за 2016 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность).

Ведомственная целевая программа «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

- Ведомственная целевая программа разработана в целях повышения качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности и предоставления её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2015 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево | 2016 | МБ | 13 951,3 | 13 951,3 | 100 | Своевременное исполнение обязательств по расчетам с обслуживаемыми учреждениями, % | - 100 | - 100 | - 100 | МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультационной помощи муниципальным учреждениям, кол-во консультаций | - Не менее 100 | - 100 | - 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременная сдача годовой, квартальной, месячной отчетности, % | - 100 | - 99 | - 99 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Всего: в т.ч.: | 13 951,30 | 13 951,30 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13 951,30 | 13 951,30 | 100 |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |

- Средства выделенные на реализацию ВЦП, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

Результаты реализации ВЦП:

- своевременно исполнены обязательства по расчетам с обслуживаемыми учреждениями;

- оказана консультационная помощь муниципальным учреждениям;

- своевременно сдана годовая, квартальная, месячная отчетности;

- соблюдены лимиты потребления ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной воды, сточных вод), отсутствует перерасход;

- оснащены в полном объеме рабочие места материально-техническим оборудованием, материалами и лицензионными программными продуктами.

Результат реализации ВЦП за 2016 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность).

В целом ожидаемые результаты реализации МП «Эффективное муниципальное управление» за 2016 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.