Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «26» марта 2020 г. № 276

Отчет

о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево за 2019 год

Отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево за 2019 год подготовлен на основе отчетов кураторов муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево 20.02.2016 № 132), Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.06.2013 г. № 391 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 20.02.2016 № 133).

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 24.12.2018 № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году осуществлялось финансирование 14 муниципальных программ (далее – МП).

Результаты реализации МП и входящих в них подпрограмм представлены ниже по каждой из МП, (подпрограмм).

1. МП «Развитие образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 122 (в редакции от 25.12.2019 № 1093).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения качественного образования в ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Модернизация образования ЗАТО Видяево;

- Молодежная политика ЗАТО Видяево;

- Ведомственная целевая программа «Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения  доступности  и  качества  образования для всех категорий обучающихся.

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, направленные на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение доступности образовательных процессов для всех категорий детского населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Модернизация системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг | Всего | 195 584,40 | 194 720,38 | -864,02 | 0,44 |  |
|  |  | МБ | 57 798,15 | 57 798,15 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 137 786,25 | 136 922,23 | -864,02 | 0,63 |  |
|  |  | Всего | 94 501,63 | 93 637,61 | -864,02 | 0,91 | МБДОУ №1 и №2 ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 29 540,71 | 29 540,71 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 64 960,92 | 64 096,90 | -864,02 | 1,33 |  |
|  |  | Всего | 88 559,55 | 88 559,55 | 0,0 | 0,0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 19 049,46 | 19 049,46 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 69 510,09 | 69 510,09 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 12 485,93 | 12 485,93 | 0,0 | 0,0 | МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 9 207,98 | 9 207,98 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 3 277,95 | 3 277,95 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 37,29 | 37,29 | 0,0 | 0,0 | МБУ ЦБО ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 37,29 | 37,29 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Повышение кадрового потенциала педагогических работников и привлечение молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Содействие повышению профессионального мастерства, распространению положительного педагогического опыта | Всего | 14,00 | 10,0 | -4,0 | 28,57 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 14,00 | 10,0 | -4,0 | 28,57 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3. Обеспечение и организация питания в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Обеспечение и организация питания в образовательных учреждениях | Всего | 3 508,29 | 3 508,27 | -0,02 | 0,00 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 1 650,59 | 1 650,57 | -0,02 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 1 857,70 | 1 857,70 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий по проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево | Всего | 2 705,60 | 2 705,60 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 2 705,60 | 2 705,60 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44.1.1. | Проведение ремонтных работ по фасаду ДОУ №1 | Всего | 2 122,42 | 2 122,42 | 0,0 | 0,0 | МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 2 122,42 | 2 122,42 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44.1.2. | Проведение ремонтных работ по подготовке учреждений к новому учебному году | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.3. | Ремонт кровли и крыльца МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | Всего | 204,55 | 204,55 | 0,0 | 0,0 | МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 204,55 | 204,55 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.4. | Ремонт столовой и кабинета МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | Всего | 155,52 | 155,52 | 0,0 | 0,0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 155,52 | 155,52 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44.1.5. | Проведение ремонтных работ в медицинских кабинетах образовательных учреждений | Всего | 223,11 | 223,11 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 223,11 | 223,11 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 130,92 | 130,92 | 0,0 | 0,0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 130,92 | 130,92 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 41,38 | 41,38 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №1 ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 41,38 | 41,38 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 50,81 | 50,81 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №2 ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 50,81 | 50,81 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Задача 5. Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры, материально-технической ресурсной базы муниципальных учреждений | Всего | 1 470,51 | 1 463,99 | -6,52 | 0,44 |  |
|  |  | МБ | 1 470,51 | 1 463,99 | 6,52 | 0,44 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.1 | Приобретение оборудования для медицинских кабинетов | Всего | 723,91 | 723,91 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ | 723,91 | 723,91 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 319,00 | 319,00 | 0,0 | 0,0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 319,00 | 319,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 207,10 | 207,10 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №1 ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 207,10 | 207,10 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 197,81 | 197,81 | 0,0 | 0,0 | МБДОУ №2 ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 197,81 | 197,81 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.2 | Приобретение оборудования и мебели в столовую МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | Всего | 500,60 | 499,88 | -0,72 | 0,14 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 500,60 | 499,88 | -0,72 | 0,14 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 5.1.4 | Приобретение оборудования для пищеблока | Всего | 246,00 | 240,20 | -5,8 | 2,36 |  |
|  |  | МБ | 246,00 | 240,20 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 144,00 | 139,05 | -4,95 | 3,44 | МБДОУ №1 ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 144,00 | 139,05 | -4,95 | 3,44 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Всего | 102,00 | 101,15 | 0,85 | 0,83 | МБДОУ №2 ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 102,00 | 101,15 | 0,85 | 0,83 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  | 203 282,80 | 202 408,22 | -874,58 | 0,43 |  |
| местный бюджет |  | МБ | 63 638,85 | 63 628,29 | -10,56 | 0,02 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 139 643,95 | 138 779,93 | -864,02 | 0,62 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,57%.

Освоенные бюджетные средства были направлены на выполнение муниципальных заданий, утвержденных образовательным учреждениям (организациям) ЗАТО Видяево на оказание  образовательных услуг (работ) на 2019 год, а также на выполнение  методических мероприятий муниципального уровня, направленные на повышение профессионального мастерства педагогов, на реализацию мероприятий  по проведению плановых ремонтных работ в образовательных организациях ЗАТО Видяево, а также  на организацию школьного здорового питания.

При исполнении субвенции, выделенной дошкольным образовательным организациям ЗАТО Видяево на реализацию закона Мурманской области от 19.05.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области», экономия средств областного бюджета составила 864,02 тыс. руб., что составляет 0,63% от выделенной суммы.

Остаток бюджетных средств на лицевом счете МБОУ СОШ ЗАТО Видяево на организацию школьного питания выделенных в виде субсидии на муниципальное задание, будет использован для приобретения продуктов питания в январе 2020 г.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредствам количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1. | - Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | - % | - 99,0 | - 100,0 | - 1 | - 1,00 |
| - 2. | - Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | - мест на 1000 детей | - 800,0 | - 841,0 | - 41 | - 5,13 |
| - 3. | - Уровень посещаемости воспитанниками дошкольных образовательных организаций | - % | - 70,0 | - 61,0 | - -9 | - 13,00 |
| - 4. | - Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | - % | - 100 | - 100 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 5. | - Удельный вес численности обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | - % | - 94,0 | - 100 | - 6,0 | - 6,38 |
| - 6. | - Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся | - % | - 95,0 | - 100 | - 5,0 | - 5,26 |
| - 7. | - Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей такого возраста | - % | - 84,0 | - 85,0 | - 1,0 | - 1,19 |
| - 8. | - Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ | - % | - 90,0 | - 90,0 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 9. | - Выполнение обязательств, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | - % | - 100,00 | - 100 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 10. | - Доля педагогов – участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов | - % | - 33,0 | - 33,0 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 11. | - Доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов | - % | - 33,0 | - 33,0 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 12. | - Доля обучающихся, получающих горячее питание | - % | - 95,0 | - 98,0 | - 3,0 | - 3,16 |
| - 13. | - Доля образовательных учреждений, в которых будут проведены плановые ремонтные работы, от общего числа образовательных учреждений, требующих ремонта | - % | - 100 | - 100 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 14. | - Доля образовательных учреждений, условия которых соответствуют требованиям к безопасности проведения образовательных процессов | - % | - 100 | - 100 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 15. | - Выполнение запланированных мероприятий по пополнению материальной технической базы образования | - % | - 100 | - 100 | - 0,0 | - 0,00 |

- Показатели  результативности,  установленные на 2019 год достигнуты: обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях на 5,13 % выше плановой; перевыполнен на 3% плановый показатель охвата школьников горячим питанием. Уровень посещаемости воспитанниками дошкольных образовательных организаций не достиг планового значения на 13,00 % из-за болезни по болезни воспитанников, отпусков родителей и  других причин.

- В 2019 году проведены:

- - ремонтные работы в медицинских кабинетах образовательных учреждений (МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1, МБДОУ №1 ЗАТО Видяево, МБДОУ №2 ЗАТО Видяево);

- - ремонт столовой и кабинетов в корпусах №1 в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 по устранению замечаний по предписаниям Роспотребнадзора.

- Подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения социализации и самореализации молодежи ЗАТО Видяево, пропаганды здорового образа жизни, обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости, а также содействия развитию потенциала талантливой молодежи ЗАТО Видяево.

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Реализация комплекса мероприятий гражданско-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | Всего в т.ч: | 65,00 | 65,00 | 0,0 | 0,00 | МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 |
|  |  | МБ | 65,00 | 65,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Содействие развитию потенциала талантливой молодежи | Всего в т.ч: | 195,30 | 188,25 | -7,05 | 3,61 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 195,30 | 188,25 | -7,05 | 3,61 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| Задача 3. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и детского травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, предупреждению жесткого обращения с детьми | Всего в т.ч: | 37,00 | 37,00 | 0,0 | 0,00 | МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 |
|  |  | МБ | 37,00 | 37,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево | Всего в т.ч: | 1 107,69 | 1 107,69 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | МБ | 523,51 | 523,51 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 584,18 | 584,18 | 0,0 | 0,00 |  |
| 4.1.1. | Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях | Всего в т.ч: | 805,89 | 805,89 | 0,0 | 0,00 | МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1, МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 221,71 | 221,71 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 584,18 | 584,18 | 0,0 | 0,00 |  |
| 4.1.2. | Оздоровление детей в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на территории и за пределами Мурманской области | Всего в т.ч: | 60,75 | 60,75 | 0,0 | 0,00 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 60,75 | 60,75 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | Всего в т.ч: | 118,68 | 118,68 | 0,0 | 0,00 | МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 118,68 | 118,68 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 4.1.3. | Организация временной занятости подростков в летнее и свободное от учебы время | Всего в т.ч: | 122,37 | 122,37 | 0,0 | 0,00 | МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 |
|  |  | МБ | 122,37 | 122,37 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| Задача 5. Мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма в детской и молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5. Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка находящихся в социально-опасном положении | Всего в т.ч: | 13,00 | 13,00 | 0,0 | 0,00 | МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 |
|  |  | МБ | 13,00 | 13,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  | 1 417,99 | 1 410,94 | -7,05 | 0,50 |  |
| местный бюджет |  | МБ | 833,81 | 826,76 | -7,05 | 0,85 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 584,18 | 584,18 | 0,0 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,5%. Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 29,0 | 29,5 | 0,5 | 1,72 |
| 2. | Доля численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | Доля охвата подростков и молодежи, вовлеченных в воспитательные профилактические мероприятия, к общему количеству указанной категории | % | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4. | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | - % | - 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5. | Доля детей и подростков, находящихся в ТЖС, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | - % | - 28,6 | 33,7 | 5,1 | 17,83 |
| 6. | Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги (по итогам независимого опроса) | - % | - 75,0 | 90,0 | 15,0 | 20,00 |
| 7. | - Доля несовершеннолетних, временно трудоустроенных в летний период, из числа находящихся в ТЖС, в общей численности несовершеннолетних ТЖС, находящихся на разных видах учета | - % | - 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8. | Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения, пропаганду здорового образа жизни | - ед. | - 29,0 | 31,0 | 2,0 | 6,90 |

- Реализация предусмотренных программой мероприятий по работе с талантливыми детьми позволила достичь значительных успехов.

- Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней составила 25%. Школьники вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и др., как муниципального, областного, регионального и всероссийского  уровней.

- Реализуемая система мер по профилактике безнадзорности и правонарушений  дает положительный результат: количество правонарушений не увеличено по сравнению с плановым показателем. Выполнение программных мероприятий способствует развитию эффективной системы профилактики безнадзорности (беспризорности) и сиротства, системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, предотвращению жестокого обращения с детьми, воспитанию у детей и подростков  необходимости безопасного поведения  в быту, на улице и на воде.

- В ходе оздоровительной кампании 2019 года в течение всех каникулярных периодов 315 детей было охвачено различными формами отдыха и занятости, что составляет 46,9 % от общего кол-ва детей от 6 до 18 лет, в том числе 85  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- На территории ЗАТО Видяево отдыхом и оздоровлением в  различных формах было охвачено 212 чел., из них:

- - в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 - 51 детей (18 детей в ТЖС);

- - на площадке временного пребывания детей на базе МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево – 161 ребенок (27 детей в ТЖС).

- В оздоровительных учреждениях за пределами муниципального образования отдохнуло:

- - на территории Мурманской области – 4 ребенка (4 ребенка из семей в ТЖС);

- - за пределами Мурманской области – 43 ребенка (24 из них из семей в ТЖС);

- -экспедиции учащихся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 - 33 ребенка.

- Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации были 100 % освобождены от оплаты за отдых своих детей.

- В летний каникулярный период 2019 года было трудоустроено 23 несовершеннолетних, из них 12 детей из семей в ТЖС. Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних на 14 человек по сравнению с 2018 годом связано с изменением формы работы по временному трудоустройству подростков в 2019 году.

Ведомственная целевая программа «Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности

муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево»

ВЦП разработана в целях повышения качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения. Содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2019 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
|  | Цель ВЦП: Обеспечение условий для методического и информационно-технического обслуживания муниципальных организаций и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение эффективного управления развитием учреждения и организационно-техническим сопровождением муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организационно - техническое и методическое обслуживание муниципальных учреждений в ЗАТО Видяево | 2019 | Всего в т.ч.: | 11 513,60 | 11 430,35 | 99,28 | Выполнение годового плана методических мероприятий, % | 95 | - 100 | - 100 | МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево». |
|  |  |  | МБ | 11 513,60 | 11 430,35 | 99,28 | Выполнение функций информационно-аналитического характера, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение заявок на техническое обслуживание муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных закупок, для нужд муниципалитета от запланированных к проведению конкурентными способами, на текущий финансовый год, % | 60 | 100 | 100 |  |
|  | Итого по ВЦП |  | Всего в т.ч.: | 11 513,60 | 11 430,35 | 99,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 513,60 | 11 430,35 | 99,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации ВЦП. Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий достигнуты на 100%.

- Средства, выделенные на реализацию ВЦП, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,28%. Экономия образовалась за счет эффективного управления развитием учреждения, в том числе по компенсации расходов за проезд, а так же за счет экономии по итогам проведения торгов на электронной площадке.

- Результаты реализации ВЦП:

- - эффективно и рационально использованы денежные средства бюджета учреждения;

- - повышен уровень качественного обслуживания образовательных учреждений;

- - повышена эффективность методической службы;

- - укреплена материально-техническая база учреждения.

- Результат реализации программы за 2019 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

- В 2020 г. реализация ВЦП будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 75 986,26 | 75 885,41 | -100,85 | 0,13 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 140 228,13 | 139 364,10 | -864,03 | 0,62 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 216 214,39 | 215 249,51 | -964,88 | 0,45 |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» в 2019 году достигла хороших результатов. Средства, выделенные на реализацию Программы использованы практически в полном объеме, эффективность реализации составила 99,55%.

В целом достигнуты целевые показатели реализации комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества дошкольного и общего образования в соответствии с современными образовательными стандартами.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

2. МП «Социальная поддержка граждан»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 120 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 23.01.2020 № 56).

Куратором Программы является заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по социальным вопросам).

Основной целью Программы является усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень подпрограмм:

- Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

- Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево;

- Доступная среда.

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения адресной направленности, доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО | МБ | 210,00 | 206,77 | -3,23 | 1,54 | Администрация ЗАТО Видяево ОБПУиО |
| 2 | Компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа до нового места жительства бывшим сотрудникам учреждений из районов Крайнего Севера | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Видяево ОБПУиО |
| 3 | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | МБ | 8,20 | 0,00 | -8,20 | 100,00 | ОБПУиО МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 4 | Оплата договоров гражданско-правового характера по оплате работ по выносу, погрузке и доставке тел умерших граждан в морг | МБ | 200,00 | 72,0 | -128,0 | 64,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 5 | Предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений образования, культуры и спорта | МБ | 11 690,00 | 10408,94 | -1281,06 | 10,96 | МБУ ЦБО ЗАТО Видяево |
| 6 | Организация предоставления мер соц. поддержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждения | ОБ | 70,10 | 70,10 | 0,00 | 0,00 | МБУ ЦБО ЗАТО Видяево |
| 7 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | МБ | 115,00 | 99,65 | -15,35 | 13,35 | Администрация Финансовый отдел Совет депутатов |
| Итого по подпрограмме |  |  | 12 293,30 | 10 857,46 | -1435,84 | 11,68 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 525,00 | 378,42 | - 146,58 | 27,92 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 11768,30 | 10 479,04 | -1289,26 | 10,96 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 88,32%.

Экономия денежных средств вызвана в связи с тем, что такие мероприятия, как конкретные расходы на оплату жилья и ЖКУ специалистов учреждений образования, культуры и спорта и расходов на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан в трудной жизненной ситуации могут носить лишь прогнозный (вероятностный) характер.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволила:

-улучшить социальное положения отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

-материально поддержать семьи, потерявшие своих близких;

-обеспечить социальную поддержку специалистам сферы образования, культуры и спорта, как специалистов, работающих в сельской местности, путем выплаты им компенсаций за оплату жилья и ЖКУ;

- реализовать законодательство о пенсионном обеспечении муниципальных служащих.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Исполнение публичных обязательств ОМСУ ЗАТО Видяево | да -1, нет -0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Доля граждан, получивших соц. поддержку в трудной жизненной ситуации, в общем количестве обратившихся за ее получением в ОМСУ ЗАТО Видяево | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Заявленная цель - сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево, в сфере обеспечения социальных гарантий, сглаживанию социальных негативных последствий выполнена в полном объеме.

Процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых находится в допустимых пределах.

Динамика показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы была стабильной и обеспечила достижение поставленной цели.

Подпрограмма «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству

на территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево. Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Исполнение полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | ОБ | 4842,70 | 4466,35 | -376,35 | 7,77 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОБ | 200,50 | 200,36 | -0,14 | 0,07 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОБ | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.4 | Реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | ОБ | 40,20 | 0,00 | -40,20 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме, в том числе |  |  | 5087,30 | 4670,61 | -416,69 | 8,19 |  |
| местный бюджет |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 5087,30 | 4670,61 | -416,69 | 8,19 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы не в полном объеме по причине экономии средств областного бюджета на сумму 416,69 тыс. руб., в том числе: 376,35 руб. по выплатам денежных средств на содержание опекаемых детей по причине уменьшения в 2019 году численности опекаемых детей на 2 ребенка и 40,2 тыс. руб. по социальному патронату - из-за отсутствия граждан, желающих его осуществлять. Эффективность реализации – 91,81%

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация мер социальной поддержки граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, замещающих родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- выполнить мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, налаживания детско – родительских  отношений, сбережения кровных связей для проживания детей в семьях.

Подпрограмма «Доступная среда»

Подпрограмма разработана в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидам и маломобильным группам населения (далее – МГН) к приоритетным объектам социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево. Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидам и маломобильным группам населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Проведение работ по адаптации и повышению доступности для инвалидов и других МГН учреждений образования, культуры и спорта, приоритетных объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Адаптация объектов дошкольного образования, культуры и спорта ЗАТО Видяево к нуждам инвалидов и МГН, повышение их доступности для данных категорий граждан | МБ | 200,00 | 199,00 | -1,00 | 0,50 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево; МБУК ЦКД ЗАТО Видяево; МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево; МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево; |
| Итого по подпрограмме, в том числе |  |  | 200,00 | 199,00 | -1,00 | 0,50 |  |
| местный бюджет |  | МБ | 200,00 | 199,00 | -1,00 | 0,50 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,50%.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Видяево | % | 25 | 25 | 0 | 0 |

В 2019 году были запланированы и проведены работы по адаптации здания Центра и культуры и досуга ЗАТО Видяево для нужд инвалидов и МГН. Была перестроена входная группа, оборудован пандус, что позволило сделать данный объект доступным для инвалидов-колясочников.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы  была стабильной и обеспечила достижение поставленной цели.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 725,00 | 577,42 | -147,58 | 1,95 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 16 855,60 | 15 149,65 | -1 705,95 | 10,12 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 17 580,60 | 15 727,07 | -1 853,53 | 10,54 |

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Социальная поддержка граждан» за 2019 год достигнуты.

Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 89,46%.

Не полное освоение денежных средств вызвано тем, что такой показатель, как конкретные расходы на оплату жилья и ЖКУ специалистов учреждений образования, культуры и спорта, количество детей, находящихся под опекой или в приемной семье в течение прошедшего года могут носить лишь прогнозный (вероятностный) характер.

Можно сделать вывод о том, что Программа показала свою эффективность, ожидаемые результаты реализации за 2019 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

3. МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 №123 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 10.10.2020 № 8).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях создания   условий для развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 "Обеспечение доступности к спортивным объектам для систематических занятий физической культурой и спортом, а также для пропаганды здорового образа жизни " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение доступа к спортивным объектам для систематических занятий физической культурой и массовым спортом» | Всего | 29 980,92 | 29 980,92 | 0,00 | 0,00 | МАУ СОК "Фрегат" ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 28 959,97 | 28 959,97 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 1 020,95 | 1 020,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 "Организация и проведение физкультурно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 175,00 | 171,39 | -3,61 | 2,06 |  |
|  |  | МБ | 175,00 | 171,39 | -3,61 | 2,06 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1 | Поддержка физкультурно-спортивной деятельности школьного спортивного клуба «Видяевец» | Всего | 52,80 | 52,75 | 0,05 | 0,09 | МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 |
|  |  | МБ | 52,80 | 52,75 | 0,05 | 0,09 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1.2 | Организация проведения физкультурно - массовых мероприятий, в том числе относящихся к «Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | Всего | 43,20 | 39,64 | - 3,56 | 8,24 | МБОУ ДО ЗАТО Видяево ЦДОД |
|  |  | МБ | 43,20 | 39,64 | -3,56 | 8,24 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3 | Организация проведения физкультурно - массовых мероприятий муниципального уровня | Всего | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4 | Поддержка деятельности общественных спортивных организаций | Всего | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 "Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы спорта" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы спорта» | Всего | 90,00 | 74,70 | -15,30 | 17,00 |  |
|  |  | МБ | 90,00 | 74,70 | -15,30 | 17,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Всего | 30,00 | 14,70 | -15,30 | 51,00 | МБОУ ДО ЗАТО Видяево ЦДОД |
|  |  | МБ | 30,00 | 14,70 | -15,30 | 51,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Всего | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ СОК "Фрегат" ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  | Всего | 30 245,92 | 30 227,01 | -18,91 | 0,06 |  |
| местный бюджет |  | МБ | 29 224,97 | 29 206,06 | -18,91 | 0,06 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 1 020,95 | 1 020,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| привлеченные средства |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,94 %. Незначительная экономия бюджетных средств (0,04%) произошла за счет приобретения запасных частей для уличных тренажеров вместо приобретения нового оборудования, а так же за счет экономии средств во время проведения мероприятий, посвященных ВФСК «Готов к труду и обороне». Средства Программы были направлены на обеспечение деятельности физкультурно-спортивной организации МАУ СОК «Фрегат», на реализацию Календарного плана физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий 2019 года (далее – Календарный план), в том числе, на организацию физкультурно-массовых мероприятий, направленных на подготовку и выполнение школьниками 10-18 лет и гражданами ЗАТО Видяево тестов ВФСК «Готов к труду и обороне». Календарный план выполнен на 100 %.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение доступности к спортивным объектам для систематических занятий физической культурой и спортом, а также для пропаганды здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан ЗАТО Видяево, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 40,0 | 40,2 | 0,2 | 0,50 |
| 1.2. | Увеличение числа посетителей закрытых спортивных объектов по отношению к предшествующему году | % | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2 «Организация и проведение физкультурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | % | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Доля учащихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 48,0 | 73,3 | 25,3 | 52,71 |
| 2.3. | Доля граждан ЗАТО Видяево, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 50,0 | 52,3 | 2,3 | 4,60 |
| 2.4. | Увеличение количества участников массовых мероприятий по отношению к предшествующему году | % | 5,0 | 9,0 | 4,0 | 80,00 |
| 2.5. | Увеличение количества граждан, занимающихся в общественных спортивных объединениях по отношению к предшествующему году | % | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 25,00 |
| 2.6. | Выполнение календарного плана мероприятий | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 «Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение запланированных мероприятий по пополнению материальной базы физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Выполнение плановых ремонтных работ (по акту приемки объекта ремонтных работ) | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |

Увеличение доли граждан ЗАТО Видяево,  систематически занимающихся физической культурой и спортом связано с популяризацией среди населения здорового образа жизни и более активной пропагандой среди населения активных форм отдыха. Увеличение на 2,3 % числа сдающих нормы ГТО от общего числа зарегистрированных связано с более активной популяризацией среди населения ВФСК ГТО и увеличением мероприятий (155 всего сдавало из них 81 сдали на значки - 52,3%). Увеличение доли  детей сдавших нормы ГТО связано с увеличением численности детей начальных классов  (I ступени), сдавших нормы ВФСК ГТО. Увеличение на 4 % количества участников массовых мероприятий связано с увеличением количества муниципальных физкультурно-массовых мероприятий и с более активным привлечением населения через средства массовой информации к участию в них.

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | год |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 29 224,97 | 29 206,06 | -18,91 | 0,06 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 020,95 | 1 020,95 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 30 245,92 | 30 227,01 | -18,91 | 0,06 |

- Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Результаты реализации муниципальной программы, предусмотренные на 2019 год достигнуты.

Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,94 %.

4. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 16.01.2020 № 27).

Куратором Программы является Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях развития культуры и сохранения на территории ЗАТО пос. Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства» | Всего | 22 696,29 | 22 696,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МБ | 16 844,63 | 16 844,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 5 851,66 | 5 851,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности МБУК ЦКД ЗАТО Видяево | Всего | 8 687,22 | 8 687,22 | 0,00 | 0,00 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 7 459,30 | 7 459,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 1 227,92 | 1 227,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности МБОУДО ДМШ ЗАТО Видяево | Всего | 14 009,07 | 14 009,07 | 0,00 | 0,00 | МБОУ ДО ДМШ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 9 385,33 | 9 385,33 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 4 623,74 | 4 623,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево» | Всего | 411,00 | 306,56 | -104,44 | -25,41 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 411,00 | 306,56 | -104,44 | -25,41 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы культуры» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Всего | 137,00 | 132,60 | -4,40 | -3,21 | МБУК ЦКД ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 137,00 | 132,60 | -4,40 | -3,21 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Всего | 274,00 | 173,96 | -100,04 | -36,51 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 274,00 | 173,96 | -100,04 | -36,51 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по Программе, в том числе: |  | Всего | 23 107,29 | 23 002,85 | -104,44 | -0,45 |  |
| местный бюджет |  | МБ | 17 255,63 | 17 151,19 | -104,44 | -0,61 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 5 851,66 | 5 851,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 99,5%.

Средства программы были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства, а также на реализацию в 2019 году Календарного плана мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево. Календарный план выполнен на 100%.

Экономия образовалась за счет экономии денежных средств местного бюджета (торги на электронной площадке), выделенных на закупку пиротехнических изделий (фейерверков).

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение количества зарегистрированных пользователей (по отношению к предшествующему году) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 2 | Увеличение посещаемости библиотеки (по отношению к предшествующему году) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий (от общего числа обучающихся детской музыкальной школы) | % | 10 | 25 | 15 | 150,00 |
| 4 | Увеличение посещаемости культурно – досугового учреждения (по отношению к предшествующему году) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 5 | Увеличение численности участников культурно - досуговых и просветительских мероприятий (по отношению к предшествующему году) | % | 7,2 | 14,7 | 7,5 | 4,17 |
| 6 | Доля населения, удовлетворенного условиями и качеством предоставляемых услуг | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| 7 | Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях культуры | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства и историко-культурного значения от общего количества объектов, подлежащих ремонту | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

По итогам 2019 года перевыполнение установленных показателей показывает стабильный спрос населения на культурно - досуговые мероприятия в ЗАТО Видяево.

В целом, ожидаемые результаты реализации МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования | Исполненные объемы финансирования | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | -/+ | % |
| Местный бюджет | 17 255,63 | 17 151,19 | -104,44 | 0,61 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 5 851,66 | 5 851,66 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 23 107,29 | 23 002,85 | -104,44 | 0,45 |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Показатели результативности муниципальной программы, предусмотренные в 2019 году, достигнуты.

Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий использованы практически в полном объеме, эффективность реализации –99,55%.

5. МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 128 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 17.01.2020 № 34).

Куратором Программы является Отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»;

- «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»;

- «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»;

-	 Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения».

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения комфортности и безопасности проживания населения в ЗАТО Видяево за счет модернизации жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов, замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ, техническая диагностика подземных, внутридомовых и внутриквартирных газопроводов | МБ | 5 613,39 | 5 612,99 | 0,40 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения) | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по Подпрограмме |  | 5 613,39 | 5 612,99 | 0,40 | 0,00 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МБ | 5 613,39 | 5 612,99 | 0,40 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные средства | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение | дней в году | 365 | 365 | 0 | 0 |
| 2 | Годовое количество аварийных ситуаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бесперебойное круглосуточное газоснабжении | дней в году | 365 | 365 | 0 | 0 |
| 4 | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги | да -1/нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Наличие актуальных схем ресурсоснабжения | да -1/нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области | да -1/нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево | раз в год | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Количество консультации данных с помощью «горячей линии» | ед. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 11 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | да -1/нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Пересмотр и утверждение платы за содержание жилого (нежилого) помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | кол./год | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы | да -1/нет-0 | да | да | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

Реализация Подпрограммы позволила провести комплекс мероприятий с помощью которых повысилась комфортность и безопасность проживания населения в ЗАТО Видяево:

В целях реализации подпрограммы МБУ УМС СЗ заключили договор на:

- обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки), экспертиза промышленной безопасности -100%;

Мероприятия по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2019 год выполнены в полном объеме.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях улучшения благоустроенности территории муниципального образования.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание непридомовых территорий, детских площадок | МБ | 2 784,80 | 2 784,80 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Капитальный ремонт детских площадок | МБ | 149,60 | 149,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций и оплату потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территории | МБ | 2 163,09 | 2163,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период | МБ | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий | МБ | 397,00 | 396,98 | -0,02 | 0,00 |  |
| 1.6. | Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных | МБ ОБ | 150,00 175,07 | 61,66 122,96 | -88,34 -52,11 | 58,89 29,77 | ООПР |
| Итого по подпрограмме |  |  | 5 949,56 | 5 809,09 | -140,47 | 2,36 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 5 774,49 | 5 686,13 | -88,36 | 1,63 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 175,07 | 122,96 | -52,11 | 29,77 |  |
| Внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 98,37 %.

Экономия денежных средств по мероприятию «Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных» вызвана тем, что отловлено меньшее количество безнадзорных животных. В соответствии с  Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 2019 году Администрацией ЗАТО Видяево было заключено 2 муниципальных контракта.

В первом полугодии 2019 года был заключен муниципальный контракт от 12.02.2019 № 1 на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных территории муниципального образования ЗАТО Видяево на 2019 год, в результате которого было отловлено 10 безнадзорных животных.

Во втором полугодии 2019 года в связи с принятием Закона Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области», а также Постановления Правительства Мурманской области от 16.08.2019 № 383-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Мурманской области» Администрация ЗАТО Видяево продолжительное время не могла найти подрядчика на проведение мероприятий по регулированию численности животных без владельцев. С целью осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории ЗАТО Видяево, в сентябре - октябре 2019 года Администрация ЗАТО Видяево обращалась в две из трех имеющихся организаций по отлову животных, оказывающих данные услуги на территории Мурманской области (третья организация находится в г. Апатиты). После долгих переговоров Мурманское муниципальное унитарное предприятие «Центр временного содержания животных» согласились на оказание указанных услуг в нашем поселке. Первый приезд специализированной организации состоялся 26.11.2019. В результате в ноябре-декабре было отловлено 6 животных без владельцев, которые после стерилизации были возвращены на территорию ЗАТО Видяево.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: - мостов уборочной площадью, - лестниц уборочной площадью, - тротуаров уборочной площадью, - детских площадок, в том числе зона отдыха «Барбекю» площадью | кв.м кв.м кв.м ед. кв.м | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 2. | Выполнение капитального ремонта детских площадок | ед. | 3 | 7 | 4 | 133,3 |
| 3. | Годовой объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц, дворовых территорий, кВтч | тыс. кВтч | 308,8 | 246,889 | -61,91 | 20,05 |
| 4. | Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями) | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Уменьшение численности безнадзорных животных | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, подпрограммные мероприятия в 2019 году выполнены в полном объеме. Реализация мероприятий подпрограммы позволила улучшить состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселка, создать достойные условия для работы и отдыха населения на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создания благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов) | МБ | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрального отопления и ХГВС с теплоизоляцией | МБ | 673,01 | 673,01 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | МБ | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Текущий работ зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности, м2 | МБ | 771,96 | 771,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | МБ | 4 793,75 | 4 793,75 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 3 536,26 | 3 536,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах, находящихся на территории ЗАТО Видяево | МБ | 540,00 | 539,08 | 0,92 | 0,17 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 11 129,98 | 11 129,06 | 0,92 | 0,01 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 7 593,72 | 7 592,80 | 0,92 | 0,01 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 3 536,26 | 3 536,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,99 %.

Неполный охват денежных средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение капитального ремонта кровель | количество отремонтированных кровель | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов | п/м | 1187 | 1187 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение капитального ремонта фасадов МКД | количество МКД | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5. | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией | количество МКД | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 6. | Выполнение восстановления полотенцесушителей | количество стояков | 3 | 6 | 3 | 100 |
| 7. | Надлежащее состояние законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | объектов | 16 | 12 | -4 | 25 |
| 8. | Выполнение работ по текущему ремонту зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности | м2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9. | Доля перечисленных взносов от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Подпрограммные мероприятия в 2019 году выполнены практически в полном объеме.

В результате реализации Подпрограммы между МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево по результатам проведенных процедур согласно 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были заключены гражданско-правовые договора на выполнение работ по содержанию законсервированных зданий.

В 2019 году некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» выполнены работы по:

- капитальному ремонту кровли жилых домах № 7 по улице Центральная, д. 7 -100%,

- капитальный ремонт фасада жилых домов № 6, 12, 54 по улице Заречная -100%,

В целом мероприятия по «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» выполнены. Проведенные работы по капитальному ремонту кровли, фасадов, позволяют восстанавливать утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, сократились теплопотери ограждающих конструкций теплового контура, повысили комфортное проживание жителей.

Выполненные мероприятия по замене инженерных сетей и оборудования обеспечивают безаварийную работу систем водоснабжения, отопления и энергоснабжения.

Реализация этих мероприятий позволила устранить критический износ строительных конструкций и инженерных сетей, объектов недвижимости, снизить долю зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения»

Ведомственная целевая программа разработана в целях качественного, своевременного и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального задания.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Качественное, своевременное и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение МБУ УМС «Служба заказчика» финансовыми ресурсами для выполнения муниципального задания с целью обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Выполнение муниципального задания в целях обеспечения населения ЗАТО Видяево качественными услугами, комфортного и безопасного его проживания | 2019-2024 | МБ ОБ | 49 624,25 1 224,01 | 49 624,25 1 224,01 | 100 100 | Первичный прием, принятие запросов о постановке на учет и о признании граждан малоимущими и проверка представленных документов граждан; осуществление проверок достоверности представленных гражданами сведений, в том числе посредством письменных запросов в организации; рассмотрение документов; выдача соответствующего решения заявителю, человек | 115 | 151 | 131,30 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, кв.м. | 123288 | 123288 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, кв.м. | 179889 | 179889 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда, кв.м. | 4900 | 6307,2 | 128,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация освещения улиц, м | 929 | 929 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство объектов социальной сферы, кв.м. | 3029 | 3029 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Автотранспортное обслуживание должностных лиц, машино-часы | 4000 | 4314 | 107,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, м | 13000 | 13000 | 100 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 50 848,26 | 50 848,26 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | МБ | 49 624,25 | 49 624,25 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | ОБ | 1 224,01 | 1 224,01 | 100 |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения» за 2019 год, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100 %.

Программные мероприятия выполнены все в полном объеме. Успешная реализация подпрограммы позволила:

- осуществить первичный прием, принять запросы о постановке на учет и о признании граждан малоимущими и проверить предоставленные документы;

- бесперебойно обеспечить качественными услугами электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в жилых помещениях и зданиях;

- выполнение мероприятий в области информирования и консультирования, а также статистики и регламентированной отчетности в сфере ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения;

Результат реализации программы за 2019 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП). Все программные мероприятия, запланированные на 2019 год выполнены полностью.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2019 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 68 605,85 | 68 516,17 | -89,68 | 0,13 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 4 935,34 | 4 883,23 | -52,11 | 1,06 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 73 541,19 | 73 399,40 | -141,79 | 0,19 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 99,81 %.

Можно сделать вывод о том, что муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» показала свою эффективность, ожидаемые результаты реализации за 2019 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

6. МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117 (в редакции от 31.12.2019 № 1113).

Куратором Программы является отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»;

- «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»;

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной  жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий для нормальной жизнедеятельности населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование, задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ЗАТО Видяево, в т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Предупреждение и ликвидация ЧС в целях гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево | МБ | 19042,16 | 17949,71 | -1092,45 | 5,74 |  |
| 1.1.1 | Резервный фонд ЗАТО Видяево | МБ | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево; ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; КЧС и ПБ ЗАТО Видяево |
| 1.1.2 | Общегосударственные вопросы | МБ | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.1.3 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | МБ | 18042,16 | 17949,71 | -92,45 | 0,51 | МКУ АСС ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  | МБ | 19042,16 | 17949,71 | -1092,45 | 5,74 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 19042,16 | 17949,71 | -1092,45 | 5,74 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 94,26 %. Денежные средства были направлены на создание Резерва финансовых средств Администрации ЗАТО Видяево в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, на содержание и финансирование муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (далее - МКУ АСС ЗАТО Видяево), а именно на выплату заработной платы, коммунальные услуги, на оплату счетов за энергоснабжение, связь. Денежные средства, выделенные на реализацию подпрограммы израсходованы не в полном объеме за счет сохранения средств резервного фонда ЗАТО Видяево в связи с отсутствием мероприятий для его расходования, а также за счет экономного расходования электроэнергии МКУ АСС ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поддержание объем Резерва финансовых ассигнований ЗАТО Видяево в пределах | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | % | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 4 | Количество тренировок и учений с личным составом МКУ АСС ЗАТО Видяево по действиям при возникновении ЧС | ед. | 6 | 10 | 4 | 66,67 |
| 5 | Количество обученных должностных лиц организаций, предприятий и учреждений в УМЦ ГО и ЧС | чел. год | 5 | 12 | 7 | 140,0 |
| 6 | Количество неработающего населения, прошедших обучение по ГО, ЧС, по пожарной безопасности | чел. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1-да/ 0-нет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, с учетом обновления личного состава | % | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 9 | Увеличение количества реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС (заседаний КЧС и ПБ ЗАТО Видяево, учений и тренировок в области ГОиЧС) | мероприятий в год | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов по гражданской обороне, ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1-да/ 0-нет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Количество подготовленных материалов для размещения в средствах массовой информации на территории ЗАТО Видяево, ед. | ед. | 4 | 7 | 3 | 75,0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели выполнены.

Обучение учащихся общеобразовательных учреждений, молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 создан специально оборудованный учебный кабинет ОБЖ. Обучение неработающего населения проводилось путем показа видеороликов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по кабельному телеканалу, размещению информации для населения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, а также размещение материалов в газете «Вестник Видяево».

Обучение неработающего населения ЗАТО Видяево проводилась по программе подготовки неработающего населения при проведении тренировок и учений по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из-за отсутствия предпосылок чрезвычайным ситуациям в ЗАТО Видяево, резервный фонд Администрации ЗАТО Видяево не был израсходован.

В 2019 году широко использовалась муниципальная система централизованного оповещения. Были проведены 4 тренировки ГОКУ «Управления делами ГО и ЧС и обеспечения пожарной безопасности Мурманской области». Проведено 36 тренировок с личным составом ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево по отработке вводных задач при моделировании чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Видяево, 4 тренировки проведены по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Внедрение современных средств централизованного оповещения позволила ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево оперативно оповещать население ЗАТО Видяево о ситуации в муниципальном образовании.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты в полном объеме.

Исходя из вышеизложенного, подпрограмму необходимо в дальнейшем реализовывать для решения задач, связанных с созданием условий для своевременного сбора, анализа и передачи информации от граждан о чрезвычайных и аварийных ситуациях, для координации взаимодействия между предприятиями, организациями и органами местного самоуправления по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью профилактики правонарушений, преступлений, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование, задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории ЗАТО Видяево, в том числе проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и содержание установленных видеокамер, монтажного оборудования, монтаж, пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, | МБ | 159,18 | 159,18 | 0,00 | 0,00 | МКУ АСС ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 159,18 | 159,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 159,18 | 159,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Денежные средства на реализацию Подпрограммы освоены в полном объеме. Эффективность реализации – 100 %.

В 2019 году МКУ АСС СЗ ЗАТО Видяево в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы заключило договор на монтаж камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и выполнение комплекса работ оборудования: замена кабеля уличного исполнения от поворотной камеры до инжектора; замена кабеля на кабель уличного исполнения от поворотной камеры до инжектора; перенос инжектора питания в помещение и замена кабеля уличного исполнения от поворотной камеры до инжектора питания; подвес кабеля на тросе; замена кабеля уличного исполнения от поворотной камеры до оборудования «Билайн»; замена трех инжекторов питания видеокамер; установка новой поворотной камеры и двух новых камер с протяжкой кабелей; произведен монтаж кнопок тревожной сигнализации.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | % |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Количество тяжких преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений. |  | % |  | 8,5 |  | 0 |  | -8,5 |  | 100 |  |
| 3 | Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений. |  | % |  | 31 |  | 14 |  | 17 |  | 54,83 |  |
| 4 | Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению запланированным. |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремисткой направленности, межнациональных (межэтнических) конфликтов |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Мероприятия по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы. |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |

Программные мероприятия в 2019 году выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Вместе с тем отмечается снижение правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений.

Налажено тесное взаимодействие с комендатурой гарнизона Видяево, где сотрудники оказывают практическую помощь по совместному патрулированию и обеспечению общественного порядка в том числе местах массового пребывания граждан, а также во время проведения культурно-массовых, общественно-политических и иных мероприятий.

В целях непрерывного контроля за состоянием оперативной обстановки на улицах и общественных местах в целом, фиксации всех противоправных действий и лиц, к ним причастных, а также своевременного принятия мер реагирования на негативное развитие ситуации в ЗАТО Видяево, продолжаются мероприятия по установке технических средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город», поддержания его работоспособном состоянии.

В настоящее время система видеонаблюдения установлена на учреждениях образования, объектах досуга, улицах поселка, жилом секторе (дворовых территориях). Сигнал видеонаблюдения регистрируется накопителями информации, расположенными в Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ АСС ЗАТО Видяево.

В 2019 году с помощью системы видеонаблюдения, установленной в рамках программы развития АПК «Безопасный город», выявлено 14 административных правонарушений (АППГ - 36). В 2019 году преступлений не выявлено, за аналогичный период прошлого года выявлено 1 лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. При проведении массовых мероприятий, видеонаблюдение оказывает значительную помощь сотрудникам ОМВД в соблюдении гражданами правопорядка.

В ходе проведенного анализа работоспособности действующей системы АПК «Безопасный город» в 2018 году было принято решение передать полномочия по осуществлению видеонаблюдения, видеокамеры, а также обслуживание видеокамер МКУ АСС ЗАТО Видяево. Дублирование камер видеонаблюдения в дежурную часть ОМВД не осуществляется.

Ежеквартально в 2019 году в Администрации ЗАТО на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и преступлений, устанавливались причины и условия, способствующие их совершению. В образовательных учреждениях ЗАТО Видяево в течение года проводились различные профилактические мероприятия, (беседы, лекции, занятия, игры, викторины и т.п.) по предупреждению правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни. В ходе бесед учащиеся получали информацию о преступлениях и правонарушениях, совершенных в ЗАТО Видяево за последние годы, о причинах их совершения и мерах наказания, применяемых в отношении несовершеннолетних за нарушение уголовного и административного законодательства; о правилах безопасности дорожного движения и пожарной безопасности; о своих правах; о вреде алкоголя, табака, токсикомании и наркомании и др.

Также, в целях профилактики терроризма и экстремистских действий среди населения проводилась профилактическая работа, в результате которой на территории обслуживания не допущено формирования членов неформальных группировок, осуществлялся комплекс мероприятий по реализации превентивных мер, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки путем совершения преступных деяний террористического и экстремистского характера, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, проверке состояния террористической безопасности мест массового пребывания людей, а также объектов особой важности и жизнеобеспечения. Ежеквартально проводились проверки антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Кроме того, вопросы профилактики терроризма и защиты жителей ЗАТО Видяево при террористической угрозе рассматривались ежеквартально на заседаниях Антитеррористической комиссии.

Проведены мероприятия по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в результате которых было трудоустроено одно лицо.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.05.2019 № 437 утвержден План мероприятий по реализации в 2019 - 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в ЗАТО Видяево.

В рамках указанного Плана был проведен ряд мероприятий, направленных на развитие неприятия идеологии терроризма и привития им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства: плановые мероприятия воспитательного характера в рамках муниципального месячника военно-патриотического воспитания «Дорогой отцов» (100% охват уч-ся); участие в муниципальном молодёжном квесте «Блокада Ленинграда»; тренинговая программа «Семейные ценности» (во взаимодействии со специалистами «ЦППМС-помощи»); другие муниципальные мероприятия.

Кроме того, в рамках указанного Плана проведен ряд мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации (пропаганда и популяризация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, толерантного сознания обучающихся, пропаганду межкультурного взаимодействия в рамках реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области и др.); на обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; и ряд других мероприятий.

Таким образом, эффективность реализации данной подпрограммы достигает высоких показателей, позволяет обеспечивать общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Видяево, а также усиливать взаимодействие ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических угроз и экстремизма. В связи с чем, реализация данной подпрограммы будет и в дальнейшем продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование, задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, изготовление и распространение среди населения памятки, разъясняющей понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам. | МБ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ОПР |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила 100 %.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля НПА и проектов НПА, по результатам проведения антикоррупционной экспертизы которых вынесено положительной заключение от общего количества, представленных на антикоррупционную экспертизу | % | 78 | 100 | 22 | 28,21 |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и обязательствах имущественного характера за отчетный период | % | 100 | 83,87 | -16,13 | 16,13 |
| 3 | Уровень информированности граждан об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в органах местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Доля граждан, попадавших в коррупционную ситуацию при обращении в органы местного самоуправления администрация ЗАТО п. Видяево | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- Программные мероприятия, запланированные на 2019 год выполнены, что позволяет достичь намеченных конечных результатов выполнения подпрограммы, а именно:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг для общественности;

- минимизация коррупциогенных факторов в нормативных актах органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево;

- укрепление доверия населения к органам местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево.

- Основным мероприятием подпрограммы, предусматривающим финансовые расходы, являлось «Разработка, изготовление и распространение среди населения листовок антикоррупционной направленности». За отчетный период размножено и размещено в учреждениях и предприятиях, подведомственных Администрации ЗАТО Видяево, 30 листовок антикоррупционной направленности.

- Также в отчетном периоде продолжала совершенствоваться нормативно - правовая база по вопросу противодействия коррупции в ЗАТО Видяево. Негативное отношение к проявлениям коррупции освещалось в СМИ. На официальном сайте ЗАТО Видяево функционирует «Горячая линия» для сообщений о ставших известным фактам проявления коррупции.

- Тщательным образом проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Так, в 2019 году на антикоррупционную экспертизу было представлено 62 нормативно-правовых акта, коррупционных факторов в которых выявлено не было.

- Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов. В 2019 году было проведено три заседания комиссии.

В первом квартале 2019 года комиссией рассмотрены факты, изложенные в представлении прокуратуры Кольского района, содержащих информацию о представлении некоторыми муниципальными служащими Администрации ЗАТО Видяево недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), представление которых предусмотрено ч. 4 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». По итогам рассмотрения указанного материала комиссией принято решение строго указать на недопустимость подобных нарушений впредь.

- В третьем квартале 2019 года комиссией рассмотрен 1 вопрос, касающийся дачи согласия муниципальному служащему на выполнение иной оплачиваемой работы. По итогам рассмотрения указанного материала нарушений не выявлено. Разрешено выполнение иной оплачиваемой работы.

- В четвертом квартале 2019 года комиссией рассмотрены факты, изложенные в представлении прокуратуры Кольского района, содержащие информацию о представлении шестью муниципальными служащими Администрации ЗАТО Видяево недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), представление которых предусмотрено ч. 4 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». В отношении пяти муниципальных служащих было установлено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) являются недостоверными или неполными. Однако, учитывая незначительных характер выявленных нарушений, их непреднамеренность, отсутствие умысла, муниципальным служащим было строго указано на недопустимость подобных нарушений впредь. В отношении одного муниципального служащего комиссией было установлено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), являются полными.

- Также продолжает действовать комиссия по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево, на заседаниях которой проводится анализ проводимой в ЗАТО Видяево антикоррупционной политики, рассматривает вопросы, согласно утвержденного плана мероприятий.

В 2020-2024 годы реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»).

- В целом ожидаемые результаты реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2019 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 19 202,34 | 18 109,89 | -1 092,45 | 5,69 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 19 202,34 | 18 109,89 | -1 092,45 | 5,69 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эффективность реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» в 2019 году достигла хороших результатов. В целом достигнуты целевые показателей по реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и созданию условий нормальной жизнедеятельности населения; не допущено ухудшение криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, возрос уровень защищенности населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений; не допущено ни одного случая проявления коррупции в органах местного самоуправления, не допущено фактов экстремистских, межнациональных и межконфессиональных и иных противоправных проявлений.

Денежные средства, выделенные на реализацию Программы израсходованы не в полном объеме. Эффективность реализации – 94,0 % за счет экономии, образовавшейся вследствие проведения конкурсных процедур на заключение договоров по оказанию услуг (работ), сохранения средств резервного фонда ЗАТО Видяево в связи с отсутствием мероприятий для его расходования, а также за счет экономного расходования электроэнергии муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево».

Для достижения конечных результатов реализации Программы, целевых показателей реализации мероприятий подпрограмм, необходимо продолжить реализацию МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» в 2020 – 2024 годах.

7. МП «Охрана окружающей среды»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 19.02.2019 № 167 (в редакции от 15.01.2020 № 24).

Куратором программы является заместитель Главы Администрации ЗАТО Видяево по финансово-экономическим вопросам (далее – зам. Главы)

Основной целью Программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду и ликвидация ее последствий за счет оптимизации системы обращения с отходами и с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования, формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: 1. Организация и проведение мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды для безопасного проживания населения на территории ЗАТО Видяево | ВСЕГО | 2 905,91 | 172,30 | -2 733,61 | 94,07 |  |
|  |  | МБ | 202,30 | 172,30 | -30,0 | 14,83 |  |
|  |  | ОБ | 2703,61 | 0,00 | -2 703,61 | 100,00 |  |
|  |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по охране окружающей среды. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | МБ | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Оптимизация системы обращения с отходами и с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования; Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МБ | 30,00 | 0,00 | -30,00 | 100,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Видяево, МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 1.4. | Рекультивация полигона ТБО ЗАТО Видяево | ВСЕГО: | 2 845,91 | 142,30 | -2 703,61 | 95,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 142,30 | 142,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 2703,61 | 0,00 | -2 703,61 | 100,00 |  |
| 1.4.1. | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации полигона ТБО ЗАТО Видяево | ВСЕГО: | 2 845,91 | 142,30 | -2 703,61 | 95,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 142,30 | 142,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 2703,61 | 0,00 | -2 703,61 | 100,00 |  |
| 1.5. | Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево (корректировка проекта и проведение гос.экспертизы проекта) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  | ВСЕГО: | 2 905,91 | 172,30 | -2 733,61 | 94,07 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 202,30 | 172,30 | -30,0 | 14,83 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 2703,61 | 0,00 | -2 703,61 | 100,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы  не в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 5,93 %.

Причины не исполнения в полном объеме подпрограммы:

-  не использованы бюджетные средства выделенные в сумме 30,0 тыс. рублей МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево для заключения контракта по утилизации люминесцентных ламп в 2019 году, ввиду отсутствия ламп, подлежащих утилизации.

- не использованы бюджетные средства выделенные в сумме 2 703,60 тыс. рублей МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево. Был заключен гражданско-правовой договор №35 от 14.10.2019 г. ИКЗ №193510503145351100100101220017112000 (далее – договор). Предметом договора является выполнение проектных и изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы  на объект «Рекультивация объекта размещения ТБО» по адресу: п. Видяево. Договор не предполагает авансирование работ долями исполнителя данного контракта. В связи со сроком исполнения договора – 02.11.2020 года, данные денежные средства будут использованы в 2020 году.

В целях формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания в 2019 году был приобретен Администрацией ЗАТО Видяево баннер по теме «Берегите природу Заполярья» на сумму 30,0 тыс. рублей.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество проведенных субботников по очистке придомовых территорий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Количество выявленных не санкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по благоустройству поселка | чел. | 50 | 75 | 25 | 50,00 |
| 4 | Участие жителей и сотрудников организаций и учреждений ЗАТО Видяево в экологических мероприятиях (местного, областного уровней) | да/нет | 1 | 0 | -1 | 100,00 |
| 5 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево и в СМИ | да/нет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Рекультивация полигона ТБО ЗАТО Видяево | да/нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество заключенных муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документаций по ликвидации объектов НЭУ | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь частично намеченных показателей результативности. Реализация мероприятий Программы позволяет сформировывать условия для обеспечения благоприятной окружающей среды, создание безопасных условий проживания населения, предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения  здоровья и развития общества на территории муниципального образования ЗАТО  Видяево.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

8. МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 126 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2019 № 126).

Куратором Программы является Отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево (далее -  ОЭР и МИ).

Основной целью Программы является развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения.

Перечень подпрограмм:

- Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево;

- Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, строительство, капитальный ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | МБ | 10 741,98 | 10 741,98 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Ремонт дороги общего пользования местного значения улица Заречная (внутрипоселковая) | МБ ОБ | 1 436,49 27 293,20 | 1 436,49 27 293,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |
|  | Итого по Подпрограмме |  | 39 471,67 | 39 471,67 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МБ | 12 178,47 | 12 178,47 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | ОБ | 27 293,20 | 27 293,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные средства | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью | кв. м. | 93 731 | 93 731 | 0,0 | 0 |

Программные мероприятия позволили обеспечить чистоту и порядок автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Подпрограммы в части содержания автомобильных дорог местного значения в границах городского округа дает свои результаты.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью сокращения случаев смерти и ранений в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2024 году на 100 % по сравнению с 2018 годом и создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 2: Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: организация и проведение комплекса мер на территории ЗАТО Видяево по повышению безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение обустройства дорог и улично-дорожной сети, установка и замена дорожных знаков, оборудование светофорами пешеходных переходов, нанесение линий дорожной разметки, установка дорожных ограждений | МБ | 225,83 | 222,83 | -3,00 | 1,33 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Обеспечение контроля за техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и техническим состоянием автотранспорта при выпуске на линию. Подготовка автотранспорта к зимнему периоду | МБ | 200,0 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  | МБ | 425,83 | 422,83 | -3,00 | 0,70 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 425,83 | 422,83 | -3,00 | 0,70 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,3%.

За счет средств подпрограммы в 2019 году приобретены и установлены дорожные знаки в количестве пяти штук со световозвращающей пленкой на металлических стойках и бетонном основании ГОСТ 521290-2004 тип 1.17 «Искусственная неровность», обозначающий участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости; 3.24  «Ограничение максимальной скорости»; 5.20  «Искусственная неровность», обозначающий границы искусственной неровности. Данные дорожные знаки установлены на участках дорог по улицам Заречная и Центральная ЗАТО п. Видяево. Также нанесены линии поперечной дорожной разметки пластиком холодным, двухкомпонентным со световозвращающими элементами в соответствии с ГОСТ 51526-2018 от перекрестка дороги КПП-1 – КПП-4 и до «Хлебной» площади ЗАТО п. Видяево. Произведен монтаж искусственной неровности 500*500 мм с анкерными болтами в соответствии с ГОСТ 56605-2006 у корпуса № 2 МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (ул. Центральная ЗАТО п. Видяево). Установлены таблички дополнительной информации типа 8.3.1., 8.3.2. «Направление действия» в количестве 6 штук на участках дорог по улицам Заречная и Центральная ЗАТО п. Видяево.

Для обеспечения контроля за техническим обслуживанием, ремонтом автотранспортных средств при выпуске на линию произведен ремонт автотранспорта. В целях содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта автотранспорта, приобретены запасные части, агрегаты, принадлежности к автомобилям, расходные материалы для ремонта автомобилей.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число лиц, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. | ед. | 0 | 2 | 2 | - |
| 2 | Число детей, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. | ед. | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). | ед. | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств). | ед. | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | Количество участков улично-дорожной сети, на которых проведены инженерно-технические мероприятия. | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Количество мероприятий направленных на повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за их техническим состоянием. | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Количество комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, остановок общественного транспорта и мостов на их соответствие требованиям безопасности, ед. | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Количество проведенных заседаний Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО Видяево. | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Количество проведенных профилактических мероприятий акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения. | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Количество выступлений в СМИ, публикации в газете «Вестник Видяево. | ед. | 14 | 80 | 66 | 471,42 |
| 11 | Количество проведенных совместных учений по действиям на месте дорожно-транспортного происшествия. | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Количество проведённых занятий с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Количество проведённых на территории ЗАТО п. Видяево профилактических мероприятий по предупреждению управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |

За 12 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, в зоне ответственности ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево зарегистрировано 34 (АППГ-38) дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, снижение составило 10%, из них 1 ДТП в котором 1 человек погиб по вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, (АППГ-0) и 1 ДТП в котором пострадал несовершеннолетний (АППГ-0).

Отделением ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево постоянно осуществляет контроль в отношении юридических и должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, а так же обеспечение своевременного принятия мер административного воздействия за содержание улично-дорожной сети, при которых выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), так за 2019 год выдано 29 предписаний - 33% (2018 г. – 36). По выявленным в текущем году фактам нарушений нормативных правовых актов в части обустройства и содержания пешеходных переходов в отношении должностных и юридических лиц, возбуждено 1 административное производство (АППГ-0).

На территории ЗАТО Видяево, продолжается проведение обследований мест расположения и обустройства нерегулируемых пешеходных переходов на предмет соответствия обустройства зон пешеходных переходов соответствующими техническими средствами организации дорожного движения и правильности их применения, исправности наружного освещения, пешеходных ограждений, наличию тротуаров и искусственных неровностей. По выявленным нарушениям и недостаткам принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

При Администрации ЗАТО п. Видяево создана и работает комиссия по безопасности дорожного движения, на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево, заслушиваются руководители предприятий имеющие автохозяйства и отвечающие за безопасность дорожного движения, осуществляется контроль по реализации подпрограммы. В частности, рассматривался вопрос по своевременному нанесению горизонтальной дорожной разметки на проезжей части и пешеходных переходов, и установки дорожных знаков. По результатам на автодорогах ЗАТО Видяево, в текущем году в полном объеме обновлена горизонтальная дорожная разметка, произведен ремонт дорожного полотна, обновлены дорожные знаки.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории, ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево совместно с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево на постоянной основе проводят профилактическую работу в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ЗАТО, в целях обучения правильного поведения детей на улицах и дорогах, с приведением характерных примеров ДТП. В текущем периоде проведено 2 оперативно-профилактически мероприятия «Пешеход», 1 – мероприятие «Пристегнись» и в 2 этапа проведено профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

С января 2019 года совместно с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево реализуется проект «Родительский патруль». В настоящее время на территории обслуживания создана 1 активная группа «Родительский патруль». Данной группой, совместно с инспекторами ДПС проведено: с января по май - 25 дежурств, с сентября по декабрь - 20 дежурств, в ходе которых осуществляется контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей, использованием несовершеннолетними световозвращающих элементов и соблюдением дорожных правил юными пешеходами.

Ежемесячно ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево реализует информационно-пропагандистское сопровождение подпрограммы, размещая в средствах массовой информации публикации о состоянии аварийности на автомобильном транспорте, проведение оперативно-профилактических мероприятий, детском дорожно-транспортном травматизме и принимаемых мерах по предупреждению ДТП сотрудниками ГИБДД при участии средств массовой информации размещено 195 (АППГ- 109, +39%) материалов, из которых 40 (АППГ- 42, -11%) - в печатных изданиях, 40 (АППГ- 24, +30%) - на телевидении (с учетом бегущей строки), 115 (АППГ-46, +56%) -в информационных агентствах, сети Интернет.

Для поддержания стабильной ситуации на дорогах ЗАТО Видяево, в 2020 году будет продолжена реализация мер по предотвращению детского травматизма, пресечению фактов управления транспортом водителями в нетрезвом состоянии, а также реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево на 2019-2024 годы».

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево» в 2019 году достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2019 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 12 604,30 | 12 601,30 | 3,00 | 0,02 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 27 293,20 | 27293,20 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 39 897,50 | 39 894,50 | 3,00 | 0,01 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 99,99 %. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.  Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Программы дает свои результаты.

Программные мероприятия позволили обеспечить чистоту и порядок, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево.

Выполнена задача по  совершенствованию  и  развитию  сети  автомобильных  дорог общего пользования местного значения, в  соответствии  с  потребностями  экономики,  по  стабилизации  социально – экономической  ситуации,  а  также  в  целях  обеспечения  требований  государственных  стандартов  для  безопасности  дорожного  движения.

9. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 1121 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2019 № 1121).

Куратором Программы является Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОЭР и МИ).

Целью Программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево  к работе в осенне-зимний период»

Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса к работе в отопительный период в муниципальном образовании ЗАТО Видяево | МБ | 573,26 | 573,26 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 573,26 | 573,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 573,26 | 573,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0,26 | 0,26 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Протяженность, м | ед. | 19 | 72 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | Снижение износа инженерных сетей | % | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 0,00 |

В 2019 году в рамках Подпрограммы были запланированы и выполнены работы по проведению мероприятий по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса при подготовке к работе в отопительный период в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период» за 2019 год достигнуты в полном объеме.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволила обеспечить безаварийность на сетях теплоснабжения, сократить износ муниципальных сетей теплоснабжения и соответственно обеспечить население ЗАТО Видяево качественными услугами теплоснабжения.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является энергосбережения и повышения энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии | МБ | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов | ВС | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Замена общедомовых электрических сетей (алюм. на медь) | ВС | 4700,00 | 4700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Замена стояков отопления (металл на пластик) | ВС | 2000,00 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Установка счетчиков ИПУ по ХГВС | МБ | 298,50 | 298,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | МБ | 3 179,57 | 3 179,57 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Механическая очистка поверхности котлоагрегатов | ВС | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Химическая очистка поверхности котлоагрегатов | ВС | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции | ВС | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 18 895,07 | 18895,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 3 595,07 | 3 595,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | ВС | 15 300,00 | 15300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы полном объеме, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество счетчиков ИПУ по ХГВС | ед. | 36 | 47 | 11 | 30,55 |
| 2 | Количество домов по поверке и замене оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | ед. | 15 | 4 | -11 | 73,33 |
| 3 | Количество замененных приборов учета электроэнергии | ед. | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, позволили произвести ряд мероприятий:

- замена индивидуальных приборов учета электроэнергии;

- поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС исполнено на 4 домах (из 15 домов по плану) из-за высокой стоимости, оставшиеся узлы учета тепловой энергии и ХВС по мере поступления финансирования будут введены в эксплуатацию в последующие годы;

- установка счетчиков ИПУ по ХГВС.

Благодаря реализации подпрограммных мероприятий снизился удельный расход тепловой энергии. В целях повышения уровня жизни населения муниципального образования, за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению следует оставить данную подпрограмму.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования по МП (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2019 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 4 168,33 | 4 168,33 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 19 468,33 | 19 468,33 | 0,00 | 0,00 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100 %.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Программы дает свои результаты. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность программы в целом.

10. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 125 (в редакции от 21.01.2020 № 39).

Куратором Программы является Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Целью Программы является создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и сектора социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально- экономическое развитие ЗАТО Видяево, повышение престижа предпринимательской деятельности.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирова- ния | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 – Обеспечение консультационной, организационно – методической, информационной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя | МБ | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ОЭР и МИ; МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 1.2 | Ведение торгового реестра | ОБ | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | ОЭР и МИ |
| Итого по подпрограмме |  |  | 13,42 | 13,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы  в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание методологической и консультативной помощи организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам предпринимательской деятельности, включая вопросы по правилам торговли, общественного питания, бытового обслуживания: - консультации; - размещение информации в СМИ | ед. ед. | 15 10 | 20 12 | 5 2 | 33,33 20,00 |
| 2 | Организация проведения специализированных консультативных семинаров | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Организация и проведение рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития МСП с участием Главы ЗАТО Видяево | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение доступа субъектов МСП к объектам муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП - ведение перечня муниципального имущества; -проведение торгов на передачу в аренду имущества - предоставление муниципальной преференции | да -1/нет-0 ед. да -1/нет-0 | 1 2 1 | 1 1 1 | 0 -1 0 | 0 50 0 |
| 5 | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя | да -1/нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ведение торгового реестра | да -1/нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Развитие малого предпринимательства в ЗАТО Видяево имеет большое политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест и поступлению налогов в местный бюджет.

Создание благоприятных условий для развития МСП является одной из важных задач органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

По состоянию на 01.01.2020 (по данным Мурманскстата) на территории ЗАТО Видяево зарегистрировано 60 субъекта малого и среднего предпринимательства. Распределение МСП по видам экономической деятельности в последние годы на территории ЗАТО Видяево остается неизменным. Наиболее привлекательной для субъектов МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности.

На протяжении 2019 года наиболее востребованной формой поддержки МСП являлось оказание имущественной поддержки МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в виде передачи муниципального имущества, включаемого в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень). Оказание имущественной поддержки в форме муниципальной преференции осуществлялось в виде заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень без проведения конкурсов или аукционов на право заключения такого договора. Также  муниципальное имущество,  включенное в Перечень, предоставлялось в аренду субъектам МСП по результатам проведенных торгов.

Проведен 1 аукцион на право заключения договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества.

В рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимателя были проведены мероприятия по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса.  Был организован круглый стол с заместителем Министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по теме: «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

В течение 2019 года проводилась работа по  сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), о состоянии торговли на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.

На 01.01.2020 в Торговый реестр занесены сведения о 27 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования ЗАТО Видяево и 31 торговом объекте хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

По состоянию на 01.01.2020 в ЗАТО Видяево действует 31 объект розничной торговли: (12– промышленных; 8 – продовольственных; 5 – смешанных; 2 – аптеки;  4 – павильона), 4 объекта общественного питания, 6 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, шиномонтаж, цех регулирования УУК).

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволила не допустить увеличение уровня безработицы, а также  способствовала  поступлению в местный бюджет сумм арендных платежей  от субъектов МСП.

Кроме того, немаловажным результатом Подпрограммы является укрепление партнерских отношений между бизнесом и органами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

В тоже время необходимо отметить, что существуют и нерешенные проблемы, которые сдерживают развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: ограниченность потребительского рынка, затрудненный доступ и высокая стоимость финансовых ресурсов, дефицит квалифицированного персонала. Отрицательное влияние на развитие рынка розничной торговли в ЗАТО Видяево оказывает то обстоятельство, что среди населения ЗАТО Видяево большой популярностью пользуются поездки в г. Мурманск для совершения покупок непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, бытовых товаров), в которых попутно приобретаются и продукты питания.

Преодоление существующих проблем и дальнейшее поступательное развитие МСП на территории ЗАТО Видяево возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной поддержки в различных направлениях информационного, консультативного и имущественного обеспечения, укрепления положительного имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, укрепления социального статуса предпринимателя.

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является создание условий для развития устойчивого сектора социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (далее – СО НКО).

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирова- ния | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Создание условий и проведение мероприятий для популяризации деятельности СО НКО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и выпуск материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (брошюры, буклеты и т.д.) | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево; ОЭР и МИ; МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| Итого по подпрограмме |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы  в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации  подпрограммы. Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в социально-экономической сфере муниципального образования.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей финансовой поддержки | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество консультаций для руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество информации, размещённой в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2019 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Всего | 18,42 | 18,42 | 0,00 | 0,0 |

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»  за 2019 год  достигнуты. Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100 %. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

11. МП «Информационное общество»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 121 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 20.01.2020 № 35).

Куратором Программы является заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по социальным вопросам).

Целью Программы является создание условий для широкого применения современных информационно-коммуникативных технологий и возможностей муниципальных средств массовой информации в деятельности органов местного самоуправления ЗАТО пос.  Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

- Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях доведения актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности Редакции газеты по производству и выпуску периодического печатного издан | МБ | 4 867,37 | 4 867,37 | 0,00 | 0,00 | Отдел ОПР Совет депутатов Редакция газеты |
| 2 | Расходы на организацию и проведение городских мероприятий: творческих конкурсов, приемов Главой ЗАТО журналистов | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  |  | 4 867,37 | 4 867,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 4 867,37 | 4 867,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Доля публикаций в общем объеме публикаций газеты «Вестник Видяево» официальной информации ОМСУ ЗАТО Видяево | % | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 2 | Доля опубликованных в газете «Вестник Видяево» муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево от общего числа, направленных Администрацией МПА в редакцию для опубликования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Заявленная цель - доведение актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ выполнена в полном объеме. Редакцией подготовлено и выпущено 42 номера газеты «Вестник Видяево», в  каждом из которых объем официальной информации  составлял более 60%  общего объема номера. Это позволило опубликовать в газете «Вестник Видяево» 100% муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежали обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево.

Динамика расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы была равномерной в течение года.

Динамика показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы была стабильной.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения качества жизни населения ЗАТО Видяево за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, повышения открытости и эффективности работы органов местного самоуправления, доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Повышение эффективности местного самоуправления, качества и оперативности принятия управленческих решений и предоставления муниципальных услуг путем внедрения элементов электронного правительства, электронного документооборота, перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, использование современных ИКТ в управленческой работе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление комплекса мероприятий по внедрению и использованию информационно- коммуникационных технологий с целью открытости и эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево | МБ | 3797,31 | 3597,51 | -199,80 | 5,26 | Администрация ЗАТО Видяево, Сектор информационных технологий МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, МКУ «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», Совет депутатов ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 4,39 | 4,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2: Создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для предоставления на ее основе государственных и муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | МБ | 3105,23 | 3105,23 | 0,00 | 0,00 | МБУ МФЦ ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 137,79 | 137,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по Программе |  |  | 7044,72 | 6 844,92 | -199,80 | 2,84 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 6902,54 | 6 702,74 | -199,80 | 2,89 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 142,18 | 142,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 97,16%. Неполный охват финансовых средств вызван экономией денежных средств по итогам проведенных открытых аукционов в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Доля выполнение плана основного мероприятия №1 | % | 60 | 60 | 0 | - |
| 2. | Доля предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 50 | 50 | 0 | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели выполнены.

Реализация этих мероприятий позволила:

- более успешное решение задач экономического, социального и культурного развития муниципального образования на базе широкомасштабного использования ИКТ;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет автоматизации процесса управления, предоставления муниципальных услуг в электронной форме, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия;

- модернизация информационной структуры ЗАТО Видяево и обеспечение надежной защиты информации и персональных данных.

Успешно эксплуатируется Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг в ЗАТО Видяево. Постепенно увеличивается количество услуг различного уровня, оказываемых жителям ЗАТО Видяево.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 11 548,12 | 11 348,31 | - 199,81 | 1,73 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 363,97 | 363,97 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 11 912,09 | 11 712,28 | - 199,81 | 1,68 |

Средства выделенные на реализацию программных мероприятий использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 98,32%.

Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Программу необходимо продолжить реализовывать в последующие годы для создания условий развития информационного общества, обеспечения доступности, оказываемых органом местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения технической защиты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, служебной информации и персональных данных, используемых в работе ОМСУ. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

12. МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и

ответственного управления муниципальными финансами»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 118 (в редакции от 31.12.2019 № 1119).

Куратором Программы является – Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» (далее – ФО).

Основной целью Программы является создание   условий   для   оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево.

Перечень ведомственных целевых программ:

- Обеспечение качественного и эффективного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  | Исполнитель мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Цель: Достижение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Видяево и обеспечение мероприятий в целях повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий по качественному планированию, исполнению и достижению сбалансированности бюджета ЗАТО Видяево в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево | Всего: в т.ч.: | 374,16 | 374,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ | 374,16 | 374,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Комплектация рабочего места мебелью специалистов | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовый отдел |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и сотрудников ОМС в целях повышения эффективности качества планирования и исполнения бюджета | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовый отдел, ГРБС |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево | Беззатрат-ное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовый отдел, ГРБС |  |
| 1.1.4. | Мероприятия по модернизации, приобретению и установке программных комплексов, компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета | Всего: в т.ч.: | 374,16 | 374,16 | 0,00 | 0,00 | Финансовый отдел, ГРБС |  |
|  |  | МБ | 374,16 | 374,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 2: Оптимизация управления муниципальным долгом ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств ЗАТО Видяево | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1. | Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне | Беззатрат-ное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовый отдел, ГРБС |  |
| 2.1.2. | Своевременное и полное погашение долговых обязательств и их обслуживание | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовый отдел |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 374,16 | 374,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 374,16 | 374,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100 %.

Мероприятия по модернизации, приобретению и установке программных комплексов, компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета, необходимых для планирования и исполнения бюджета за 2019 исполнено 100%.

Достигнуты и реализованы мероприятия Подпрограммы в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО Видяево.

В рамках Подпрограммы разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые акты. Между Администрацией ЗАТО Видяево и Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области заключено соглашение об эффективном взаимодействии в области информационного обмена. Жилые помещения многоквартирных домов ЗАТО Видяево являются муниципальной собственностью (отсутствует приватизированное жилье), исчисление земельного налога под многоквартирными домами не представляется возможным. Ежемесячно Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево отправляются в Министерство финансов Мурманской области следующие мониторинги:

1.  Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне;

2. Мониторинг долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий с целью предотвращения рисков возникновения обязательств у бюджета по погашению накопленной задолженности;

3.   Мониторинг просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

На официальном сайте муниципального образования ЗАТО пос. Видяево в сети «Интернет» www.zatovid.ru ведется перечень муниципальных программ. Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ).

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями утверждены решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в составе муниципальных программ. Приобретено право на использование программы для ЭВМ – Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в «Бюджет – SMART».

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания предоставлялась 10 бюджетным и 1 автономному учреждению ЗАТО Видяево на основании решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 11.01.2019 № 12 «Об утверждении Порядка осуществления Муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений» и от 01.02.2012 № 51 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево» осуществляется внутренний финансовый контроль, и утверждены основные критерии его эффективности и результативности осуществляемого контроля. В 2019 году была проведена одна проверка у муниципальных учреждений и представлен акт без вынесения предписаний. Проверки подведомственных учреждений проводились в соответствии с Планом контрольных мероприятий финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево на 2019 год, утвержденного Главой ЗАТО Видяево от 10.12.2018 № 201.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд утверждено решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.12.2013 № 174 «О контрольном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево и о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд и для нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Видяево». Планы-графики и планы-закупок муниципальных бюджетных учреждений сформированы и размещены на сайте госзакупок. Контроль за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств осуществляется руководителями учреждений. В 2019 году Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево проведены две плановые проверки.

В течение года Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево осуществлялся мониторинг процесса исполнения бюджета, а также использование в течение финансового года всех свободных финансовых ресурсов в процессе управления средствами на едином счете бюджета.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета ЗАТО Видяево к объему расходов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Количество приобретенных программных комплексов «Бюджет –Смарт», «Хранилище - КС» и др. | Шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Количество приобретенных неисключительных прав лицензий, сертификатов и ключей на программные комплексы | Шт. | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 4. | Количество приобретенных компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество приобретенных мебельных комплектов | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество муниципальных служащих и сотрудников ОМС, повысивших уровень профессиональной подготовки | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета ЗАТО Видяево без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета ЗАТО Видяево за исключением субвенций | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Погашение кредитных ресурсов в сроки, установленные кредитными договорами и соглашениями | (да-1/нет-0) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация Подпрограммы позволила обеспечить создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево с целью обеспечения полноты исполнения муниципальных функций и предоставления доступных и качественных услуг населению ЗАТО Видяево, что позволило перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного и эффективного управления бюджетными средствами

ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполне-ния, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Осуществление мер по качественному и эффективному управлению бюджетными средствами ЗАТО Видяево | 2019 год | Всего, в т.ч.: | 6959,68 | 6959,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6959,68 | 6959,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и представление в представительный орган в установленный срок соответствующего требованиям бюджетного законодательства решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 2019 год | Беззатрат-ное мероприя-тие | - | - | - | Наличие проекта бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 1-да; 0-нет | 1 | 1 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Исполнение бюджета ЗАТО Видяево по расходам (без учета межбюджетных трансфертов), | 2019 год | Беззатрат-ное мероприя-тие | - | - | - | Исполнение бюджета по расходам (без учета межбюджетных трансфертов), факт/план | 95 | 99,4 | 104,63 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Исполнение бюджета ЗАТО Видяево по собственным доходам (без учета объема безвозмездных поступлений), | 2019 год | Беззатрат-ное мероприя-тие | - | - | - | Исполнение бюджета по доходам (без учета объема безвозмездных поступлений), факт/план | 100 | 100 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.4. | Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий | 2019 год | Беззатрат-ное мероприя-тие | - | - | - | Осуществление комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета , получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий, ед. | 1 | 1 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.5. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов | 2019 год | Беззатрат-ное мероприя-тие | - | - | - | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов, ед. | 2 | 2 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.6. | Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами | 2019 год | Всего, в т.ч.: | 6959,68 | 6959,45 | 100,00 | Количество выполняемых функций в сфере управления муниципальными финансами, ед. | 20 | 20 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ | 6959,68 | 6959,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ВЦП.: |  | Всего, в т.ч.: | 6959,68 | 6959,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6959,68 | 6959,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

Результат реализации ВЦП за 2019 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП). Средства выделенные на реализацию ВЦП использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100,0 %.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 7333,84 | 7333,61 | 0,23 | 0,00 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 7333,84 | 7333,61 | 0,23 | 0,00 |

Средства выделенные на реализацию Программы использованы в полном объеме, рационально и эффективно 100 %.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами» за 2019 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

13. МП «Эффективное муниципальное управление»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2020 № 1111).

Куратором Программы является Отдел бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево, МБУ ЦБО ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Целью Программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования

Перечень подпрограмм:

-  «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»;

-  «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево»;

-   ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево».

-   ВЦП «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие земельно – имущественных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление бесхозяйных объектов, проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет, рыночная оценка стоимости объектов муниципального имущества (ранее – бесхозяйного) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЭР и МИ |
| 2 | Проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЭР и МИ |
| 3 | Формирование земельных участков и межевание границ вновь образуемых земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЭР и МИ |
| 4 | Обеспечение сохранности, учета и эффективного использования имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЭР и МИ |
| 5 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего продаже | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЭР и МИ |
| 6 | Выполнение работ по актуализации Генерального плана ЗАТО Видяево Мурманской области | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЭР и МИ |
| Итого по подпрограмме |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства на реализацию Подпрограммы в конце 2019 года были перемещены на более значимые мероприятия других муниципальных программ и отсутствуют, так как запланированные мероприятия не были проведены по объективным причинам:

- по технической инвентаризации 3 объектов муниципального недвижимого имущества из-за того, что аукцион был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок на выполнение работ;

-по оценке рыночной стоимости 2 объектов муниципального имущества, подлежащего продаже из-за отсутствия таких объектов.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов (ранее бесхозяйных), прошедших оценку рыночной стоимости | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов, в отношении которых необходимо проведение технической инвентаризации | ед. | 3 | 0 | -3 | 100 |
| 3 | Количество сформированных земельных участков | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества | да-1 /нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Сокращение расходов на содержание муниципального имущества | % | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Количество объектов, в отношении которых заключаются договора аренды | ед. | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Достоверный учет объектов, эффективное использование объектов аренды. Количество оформленных договоров аренды (дополнительных соглашений) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Количество объектов, подлежащих оценке | ед. | 2 | 0 | -2 | 100 |
| 8 | Наличие внесенных изменений в Генеральный план ЗАТО Видяево, | да-1 /нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты не в полном объеме.

Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие и совершенствование муниципальной службы в ЗАТО Видяево посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления, совершенствование системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Повышение качества и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | МБ из них: | 197,00 | 193,00 | - 4,0 | 2,03 |  |
|  |  |  | 150,00 | 150,79 | 0,79 | 5,26 | Администрация |
|  |  |  | 25,00 | 23,08 | -1,92 | 7,68 | ФО |
|  |  |  | 22,0 | 19,13 | - 2,87 | 13,05 | Совет депутатов |
| 2 | Информационное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления, включающее подписку и приобретение периодических изданий | МБ | 23,90 | 14,55 | - 9,35 | 39,12 |  |
|  |  |  | 14,00 | 4,65 | - 9,35 | 67,79 | Администрация |
|  |  |  | 9,90 | 9,90 | 0,0 | 0,0 | ФО |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, совещаниях и конференциях, командировочные расходы на обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в том числе оплата проезда, суточных и проживания) | МБ из них: | 339,91 | 268,15 | - 71,76 | 21,11 |  |
|  |  |  | 187,93 | 116,50 | - 71,43 | 38,01 | Администрация |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | 0,0 | 0,0 | ФО |
|  |  |  | 91,98 | 91,65 | - 0,33 | 0,36 | Совет депутатов |
| Итого по подпрограмме |  |  | 560,81 | 475,70 | -85,11 | 15,18 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 560,81 | 475,70 | -85,11 | 15,18 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме, в следствие чего, эффективность реализации составила – 84,82 %.

Основными мероприятиями Подпрограммы, предусматривающими финансовые расходы, являлись повышение квалификации,  участие в семинарах, совещаниях и конференциях работников Администрации ЗАТО Видяево и проведение диспансеризации муниципальных служащих в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».

Экономия возникла вследствие того, что в 2019 году применялись в большинстве своем дистанционные методы обучения. Также, увеличилось количество образовательных организации города Мурманска, предлагающих услуги по дополнительному образованию (повышению квалификации) в необходимых органам местного самоуправления сферах, что позволило уменьшились расходы на проезд, проживание, суточные.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах (не менее) | чел. | 15 | 22 | 7 | 46,66 |
| 2 | Доля м/с прошедших диспансеризацию в календарном году от числа запланированных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Доля выполненных мероприятий по обеспечению муниципальных служащих информационными периодическими изданиями от количества запланированных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Организация мероприятий по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение проведения запланированных мероприятий по совершенствованию системы управления муниципальной службой, обеспечению ее эффективности (аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих, актуализация НПА по вопросам прохождения муниципальной службы) в полном объёме | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

За 2019 год повышение квалификации прошло 22 сотрудника Администрации, что составило 147 % от запланированного количества, из них:

18 человек - прошли обучение по таким темам как «Управление закупочной деятельности организации» - 5 чел. (объемом 168 ак.час.), «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 1 чел. (объемом 168 ак.час.), «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления» - 1 чел. (144 ак.час.), «Обучение по программе -руководители органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО при ОМС территорий, отнесенных к группам по ГО» - 1 чел. (объемом 72 ак.час.), «Основы государственной политики в сфере профилактики терроризма» - 1 чел. (объемом 20 ак.час.), «Охрана труда руководителей и специалистов организаций» - 2 чел. (объемом 40 ак.час.), «Обеспечение безопасности персональных данных» - 2 чел. (объемом 40 ак.час.), «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» -  5 чел. (16 ак.час.).

4 человека – участвовали в семинарах, совещаниях, конференциях по таким темам как: «Полномочия органов местного самоуправления ЗАТО в решении вопросов реализации имущественного права, новации на начало 2019 года», (1 чел.), Всероссийский семинар «Реализация государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (1 чел.), «Переход на электронные трудовые книжки в 2020 году! Главные тренды трудового законодательства 2019. Ожидаемые изменения 2020 г. В фокусе – кадровик!» (1 чел.), форум «Чистая страна» (1 чел.).

В основном обучение и участие в семинарах-совещаниях происходило в г. Мурманске и г. Москве, а также применялись технологии дистанционного обучения без отрыва от работы.

В октябре-декабре 2019 года диспансеризацию прошли 39 человек, что составило 100% от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

В 2019 году, за счет средств Подпрограммы было обеспечено бесперебойное обеспечение информационным периодическим изданием – «Мурманский Вестник», являющийся официальным источником опубликования НПА и информации о деятельности органов государственной власти Мурманской области.

В декабре 2019 года был проведен конкурс для формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, однако заявок на участие в конкурсе не поступило.

Также в 2019 году проведены все запланированные мероприятия по совершенствованию системы управления муниципальной службой, обеспечению ее эффективности: своевременно присвоены в соответствии с установленным порядком классные чины, проведена актуализация НПА по вопросам прохождения муниципальной службы.

На официальном сайте ЗАТО Видяево размещен (и постоянно актуализируется) блок, посвященный вопросам прохождения муниципальной службы, включающий в себя квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, основные права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также порядок предоставления и непосредственно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы, несмотря на то, что средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций.

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения,% |  |
|  | Цель: Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по организационному документационному, правовому, финансовому - экономическому и материально- техническому обеспечению деятельности администрации ЗАТО Видяево | 4 квартал 2019 года | Всего: | 33 204.67 | 33 089,40 |  | 99,65 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 33 204.67 | 33 089,40 |  | 99,65 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 4 квартал 2019 года | Всего: | 756,37 | 756,37 |  | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ЗАГС) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 756,37 | 756,37 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление переданных федеральных полномочий по осуществелению первичного воинского учета | 4 квартал 2019 года | Всего: | 404,20 | 404,20 |  | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ВУС) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0.0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 404,20 | 404,20 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» | 4 квартал 2019 года | Всего: | 56,95 | 56,95 |  | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по административной комиссии) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 56,95 | 56,95 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0.0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" | 4 квартал 2019 года | Всего: | 27,60 | 27,60 |  | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 27,60 | 27,60 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 4 квартал 2019 года | Всего: | 910,00 | 910,00 |  | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист КДН и ЗП) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 910,00 | 910,00 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0.0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" | 4 квартал 2019 года | Всего: | 910,00 | 910,00 |  | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по опеке) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 910,00 | 910,00 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0.0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Осуществление полномочий по составлению списков в кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов юрисдикции РФ | 4 квартал 2019 года | Всего: | 1,46 | 1,46 |  | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1,46 | 1,46 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» | 4 квартал 2019 года | Всего: | 6,00 | 6,00 |  | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6,00 | 6,00 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | Всего: | 36 277,25 | 36 161,98 |  | 99,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 33 204,67 | 33 089,40 |  | 99,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 910,55 | 1 910,55 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 162,03 | 1 162,03 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2019 год, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,68 %. Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Успешная реализация программы позволила:

- повысить на 100 % эффективность деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

- повысить на 100 % качество управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

Результат реализации программы за 2019 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты в полном объеме согласно утвержденному плану работ.

Ведомственная целевая программа «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

- Ведомственная целевая программа разработана в целях повышения качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности и предоставления её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево.

- Отчет о реализации ВЦП «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2019 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| Цель ВЦП: Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево | 4 квартал 2019 | МБ | 16 456,40 | 16 456,40 | 100,0 | Своевременное исполнение обязательств по расчетам с обслуживаемыми учреждениями, % | - 100 | - 100 | - 100 | МБУ "ЦБО" ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультационной помощи муниципальным учреждениям, кол-во консультаций | - Не менее 100 | - 100 | - 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременная сдача годовой, квартальной, месячной отчетности, % | - 100 | - 100 | - 100 |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 16 456,40 | 16 456,40 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16 456,40 | 16 456,40 | 100,0 |  |  |  |  |  |

- Средства выделенные на реализацию ВЦП, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации ВЦП.

Результаты реализации ВЦП:

- Своевременно исполнены обязательства по расчетам с обслуживаемыми учреждениями;

- Оказана консультационная помощь муниципальным учреждениям;

- Своевременно сдана годовая, квартальная, месячная отчетности;

- Соблюдены лимиты потребления ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной воды, сточных вод), отсутствует перерасход;

- Оснащены в полном объеме рабочие места материально-техническим оборудованием, материалами и лицензионными программными продуктами.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс.руб.) | Исполненные объемы финансирования по МП (тыс.руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2019 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 50 221,88 | 50 021,50 | -200,38 | 0,40 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 910,55 | 1 910,55 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 1 162,03 | 1 162,03 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 53 294,46 | 53 094,08 | -200,38 | 0,38 |

Средства выделенные на реализацию Программы использованы на 99,62 %.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эффективность реализации МП «Эффективное муниципальное управление» в 2019 году достигла хороших результатов. Сформированы условия для достижения основной цели решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования ЗАТО Видяево.

14. МП «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 года № 808 (в редакции от 31.12.2019 № 1118).

Куратор программы и разработчик: отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭР и МИ).

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Благоустройство дворовой территории | Всего в том числе: | 3 513,93 | 3 513,93 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 175,70 | 175,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 3 338,23 | 3 338,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Мероприятие 2: Благоустройство общественной территории | Всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по программе |  |  | 3 513,93 | 3 513,93 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 175,70 | 175,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 3 338,23 | 3 338,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100 %.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед., кв. м | 2 19 077 | 2 19 077 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благо-устроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования ЗАТО Видяево | % | 24,7 | 24,7 | 0 | 0 |
| 4 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 1,1542 | 1,1542 | 0 | 0 |
| 8 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв. м. | 2 | 2 | 0 | 0 |

В 2019 году в рамках программных мероприятий было осуществлено благоустройство дворовой территории по адресу ул. Заречная дома №№ 34,36,56,58 (далее – объект).

Благоустройство объекта реализовывалось в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018 - 2024 годы»» (утв. постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 года № 808, с изменениями).

Общая стоимость работ составила 3 513 926 (три миллиона пятьсот тринадцать тысяч девятьсот двадцать шесть рублей) 32 копейки.

В результате проведенных конкурсных процедур муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС ЗАТО Видяево) был заключен договор № 24 от 15.07.2019 на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий ЗАТО Видяево. Цена договора составила 3 144 963 (Три миллиона сто сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 88 копеек.

На сумму экономии средств, сложившуюся в ходе проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по благоустройству, которая составила 368 962 (триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 44 копейки, заключен договор № 30 от 26.08.2019.

Заказчик – МБУ УМС ЗАТО Видяево.

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройНорд».

Сроки выполнения работ – договор № 24 от 15.07.2019: с 15.07.2019 по 30.08.2019; договор № 30 от 26.08.2019: с 26.08.2019 по 30.09.2019.

В результате проведения работ по благоустройству дворовой территории по адресу ул. Заречная дома №№ 34,36,56,58 выполнено: заасфальтировано дворовой территории -  1148 кв.м., смонтировано прожекторов - 3 шт., установлены бордюрный камень -150 п.м., скамейки - 10 шт., урны - 9 шт.

В реализации проекта принимали трудовое участие жители ЗАТО Видяево (проведение общего субботника).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Программы достигнуты в полном объеме. В 2019 году Программа завершена успешно, с полностью достигнутыми результатами.