|  | Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Видяево от 10 июля 2013 года № 451 УТВЕРЖДАЮ И.о. Главы администрации ЗАТО Видяево ______________Е.Н. Бражникова |
| --- | --- |

Отчет о реализации долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2011 № 355 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в 2012 году осуществлялось финансирование 15 долгосрочных муниципальных целевых программ (далее - ДМЦП). Отделом планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево совместно с кураторами программ проведена оценка эффективности реализации ДМЦП, реализуемых в 2012 году.

- ДМЦП «Развитие муниципальной службы в городском округе

ЗАТО Видяево (2010-2012 годы)»

Программа  утверждена решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.11.2009 № 134. Основным разработчиком программы и куратором является сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево.

За время реализации ДМЦП постоянно совершенствовалась нормативно-правовая база по вопросам развития муниципальной службы, своевременно вносились изменения в Положение о прохождении муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево. На официальном сайте ЗАТО Видяево разработан блок, посвященный вопросам прохождения муниципальной службы. В ходе реализации ДМЦП практически в полной мере реализованы мероприятия, направленные на совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления гражданам и организациям.

Что касается информатизации органов местного самоуправления, необходимо отметить, что рабочие места муниципальных служащих технически оснащены в полном объеме: оргтехника, программные и аппаратные средства. Приобретение оргтехники и т.п. производится за счет ДМПЦ «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 700,0 | 225,0 | 250,0 | 225,0 | 467,6 | 184,5 | 114,5 | 168,61 | +232,4 | 33 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 700,0 | 225,0 | 250,0 | 225,0 | 467,6 | 184,5 | 114,5 | 168,61 | +232,4 | 33 |

Неполный охват денежных средств прежде всего вызван тем, что большинство специализированных образовательных организаций, центров и т.п. находятся за пределами Мурманской области, то есть требуются средства на оплату проезда к месту проведения обучения, проживания в гостинице, а также командировочных. Кроме того, низкий процент использования денежных средств, выделенных на реализацию данной ДМЦП также объясняется тем, что оплачивались лишь краткосрочные курсы повышения квалификации (не менее 72 часов), а на оплату платных семинаров использовались средства из подраздела «Другие общегосударственные вопросы».

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  |  | Исполнено |  |  | Отклонение |  |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  |  | в % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку | Ед. | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 14 | +2 | - | +1 | 16 | - | 7 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации ДМЦП «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево (2010-2012)» достигнуты практически в полном объеме, сформированы условия для эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

- ДМЦП «Дети ЗАТО Видяево» на 2011-2012 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2009 № 708 (в редакции от 04.12.2012 № 736). Основным разработчиком программы является Администрация ЗАТО Видяево. Куратор и исполнитель программы – Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».

Перечень подпрограмм:

- «Дети и творчество»;

- «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений детей и подростков»;

- «Дети – сироты»

Подпрограмма «Дети и творчество»

Подпрограммой предусматривалось ежегодное выделение средств на выявление и поддержку  талантливых детей и  подростков, создание для них  благоприятных условий и возможностей для формирования интеллектуальной,  нравственной и духовной культуры, вовлечение  в различные виды художественной деятельности, развитие  творческих способностей.  Проводилась  комплексная система работы с детьми и подростками в  образовательных учреждениях ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 548,0 | 260,0 | 288,0 | 545,8 | 257,8 | 288,0 | +2,2 | 0,4 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 548,0 | 260,0 | 288,0 | 545,8 | 257,8 | 288,0 | +2,2 | 0,4 |

- Средства целевой программы  позволили  на хорошем организационном уровне проводить планируемые мероприятия в ЗАТО Видяево, обеспечить участие детей  и подростков в  мероприятиях областного, регионального и всероссийского уровней.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | в % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Количество мероприятий по выявлению талантливых детей | Ед. | 9 | 9 | 11 | 9 | -3 | 0 | 122 | 0 |
| 2 | Количество мероприятий по поддержке талантливых детей | Ед. | 8 | 4 | 9 | 4 | -1 | 0 | 112 | 0 |
| 3 | Количество детей-участников мероприятий муниципального уровня | чел. | 200 | 200 | 230 | 180 | -30 | +20 | 115 | 10 |
| 4 | Количество /доля победителей от числа участников муниципального уровня | чел./% | 160/80 | 160/80 | 195/85 | 146/81 | -35 | +14 | 122 | 9 |
| 5 | Количество детей-участников мероприятий межмуниципального, регионального и всероссийского уровней | чел. | 50 | 50 | 57 | 60 | -7 | -10 | 114 | 20 |
| 6 | Количество/доля победителей от числа участников мероприятий межмуниципального, регионального и всероссийского уровней | чел./% | 12/24 | 12/24 | 12/21 | 8/13 | 0 | +4 | 0 | 33 |

Удельный вес численности обучающихся, которым в 2011- 2012 году оказана поддержка в рамках программ поддержки детей и талантливой молодёжи составляет порядка 40%.  Удельный вес численности обучающихся 6-10 классов, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах составляет 10,3 %.

Ежегодно обучающиеся муниципального образования занимают призовые места на престижных  конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Трое стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В течение двух лет  148 обучающихся и воспитанников  образовательных  учреждений  поощрены Главой ЗАТО Видяево за высокие результаты в различных  областях  исследовательской, учебной, спортивной, творческой деятельности (стипендии, разовые материальные поощрения, награждения в рамках  городского конкурса «Успешный ребёнок»).

В связи с тем, что в 2012 году уменьшилось финансирование выездных мероприятий  творческой направленности МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»  и  МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп» (участие в некоторых мероприятиях  осуществлялось за  счет средств  родителей),  сократилось и количество участников в  мероприятиях областного, регионального и всероссийского уровней творческой направленности.

Средства, выделенные на реализацию данной целевой  программы, использованы рационально и эффективно. Эффективность реализации программы составляет 100%.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Цель Подпрограммы: последовательное осуществление в ЗАТО Видяево социальной политики по улучшению положения семьи и детей. Задача  Подпрограммы: профилактика правонарушений несовершеннолетних.

Достижение намеченной цели и задачи осуществлялось в рамках реализации профилактических мероприятий

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |

Всего в ходе реализации Подпрограммы была оказана материальная помощь 27 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете и из семей, состоящих на учете (контроле) в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при администрации ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних | ед. | 6 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| 2 | Количество участников мероприятий (охват детей, родителей) | чел. | 100 | 500 | 106 | 1450 | -6 | -927 | 106 | 290 |
| 3 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | - 3 | 300 | 300 |

Выполнение программных мероприятий способствовало развитию эффективной системы профилактики сиротства и безнадзорности (беспризорности), системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Программные мероприятия выполнены в полном объеме, эффективность реализации составляет 100 %.

Реализация Подпрограммы завершена.

Подпрограмма «Дети - сироты»

Целью Подпрограммы было последовательное осуществление в ЗАТО Видяево социальной политики по улучшению положения семьи и детей.

Задачами указанной подпрограммы были:

- улучшение условий развития, воспитания, образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- профилактика социального сиротства.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |

Поощрено 18 человек  на общую сумму 25 000 рублей (2011г.- 25 000 руб.).

В течение 2012 года в органе опеки и попечительства было зарегистрировано и поставлено на учет 6 опекаемых (подопечных) детей, из которых 2 детей выявлено на территории ЗАТО Видяево как дети, оставшиеся без попечения родителей. Указанные дети были устроены в семьи граждан.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 1 | Увеличение количества устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от количества выявленных | % | - | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | Устройство в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | - | 6 | - | 6 | - | 0 | - | 0 |

Выполнение  программных мероприятий способствовало:

- улучшению условий развития, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- увеличению количества детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи граждан;

- повышению семейных ценностей и престижа семьи  в гражданско-правовом обществе.

Программные мероприятия реализованы, эффективность реализации Подпрограммы составляет 100%.

Реализация подпрограммы «Дети –сироты» завершена.

- ДМЦП «Молодежь ЗАТО Видяево» на 2010-2012 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2009 № 708 (в редакции постановления администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2012 № 736). Основным разработчиком, куратором и исполнителем программы является – Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».

Программа разработана  согласно основным направлениям деятельности в сфере реализации государственной молодежной политики. Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

Целью Программы является реализация приоритетных направлений Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. Основная задача  Программы: активизация участия молодежи ЗАТО Видяево в социально-культурной жизни общества.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 550,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 464,6 | 167,0 | 147,6 | 150,0 | +85,4 | 15 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Другие источники | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Всего | 550,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 464,6 | 167,0 | 147,6 | 150,0 | +85,4 | 15 |

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  |  | Исполнено |  |  | Отклонение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  |  | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Количество мероприятий по направлениям развития молодежной политики: -муниципального уровня -областного, регионального и всероссийского уровней | ед. | 20 3 | 30 7 | 22 5 | 22 7 | 35 10 | 23 5 | -2 -4 | -5 -3 | -1 0 | 110 233,3 | 116,7 142,9 | 104,5 0 |
| 2 | Количество участников мероприятий: -муниципального уровня -областного, регионального и всероссийского уровней | чел. | 1 300 400 | 1 500 450 | 1 700 470 | 1 470 420 | 1 700 485 | 1 980 420 | -170 -20 | -200 -35 | -280 +50 | 113,07105,0 | 113,3 107,8 | 116,4 89,3 |
| 3 | Количество победителей областного, регионального и всероссийского уровней | чел. | 15 | 25 | 25 | 18 | 30 | 31 | -3 | -5 | -6 | 120 | 120 | 124 |
| 4 | Количество молодежных общественных объединений | ед. | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Число участников молодежных общественных объединений | чел. | 236 | 236 | 217 | 236 | 236 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, эффективность реализации программы составляет 100 %.

Успешная реализация Программы позволила:

- повысить толерантность в молодежной среде ЗАТО Видяево;

- создать более благоприятные условия для самореализации и профессиональной ориентации молодых людей;

- активизировать работу молодежных и детских общественных организаций, объединений;

- целенаправленно решать организационные и финансовые проблемы молодежной политики.

- ДМЦП «Развитие культуры в ЗАТО Видяево» на 2011-2012 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2009 № 708 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Видяево от 04.10.2012 № 567, от 09.11.2012 № 650, от 30.11.2012 № 726). Основным разработчиком, куратором и исполнителем программы является – Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».

В рамках Программы определены приоритетные направления деятельности в сфере культуры и решении важных задач, направленных на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и создание условий для повышения качества жизни населения ЗАТО Видяево.

Целью Программы является комплексный подход к организации работы по повышению общего культурного уровня среди всех слоев населения.

Задачами Программы является организация деятельности муниципалитета по направлениям:

-библиотечное обслуживание населения и пополнение библиотечных фондов; развитие информационно-экскурсионной и музейной деятельности;

-сохранение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципалитета;

-поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества среди всех групп населения;

-поддержка талантливой молодежи, творческих коллективов;

-развитие системы информационного обслуживания населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 919,0 | 300,0 | 619,0 | 919,0 | 300,0 | 619,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 919,0 | 300,0 | 619,0 | 919,0 | 300,0 | 619,0 | 0 | 0 |

За годы функционирования муниципальной власти в ЗАТО Видяево наряду с изменениями в социально-экономической сфере поселка достигнуты определенные положительные результаты в культурной сфере.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | в % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Количество мероприятий по направлениям развития культуры: -муниципального уровня -областного, регионального, всероссийского уровня | ед. | 15 10 | 20 10 | 17 11 | 23 14 | -2 -1 | -3 -4 | 113 110 | 115 140 |
| 2 | Количество участников мероприятий: -муниципального уровня -областного, регионального, всероссийского уровня | чел | 4 450 25 | 4 455 25 | 4 494 29 | 4 500 30 | -44 -4 | -45 -5 | 101 116 | 101 120 |
| 3 | Количество победителей конкурсов: -муниципального уровня -областного, регионального, всероссийского | чел. | 120 15 | 122 16 | 122 21 | 125 22 | -2 -6 | -3 -6 | 102 140 | 102 137 |
| 4 | Количество творческих объединений (коллективов), зарегистрированных на муниципальном уровне | ед. | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Число участников творческих объединений | чел. | 38 | 75 | 38 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

При взаимодействии материальных, кадровых и финансовых сил и средств администрации и учреждений образования и культуры ЗАТО Видяево успешно реализованы мероприятия Программы, запланированные мероприятия  на 2011-2012 годы выполнены на 100%.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

Ежегодно проводимый мониторинг сети учреждений, активная деятельность МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» по совершенствованию управления позволила стимулировать работу учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, способствовать созданию оптимальных условий для повышения качества предоставляемых муниципальных услуг населению.

Наметившиеся положительные тенденции будут сохранены, а достигнутые результаты закреплены путем реализации новой долгосрочной муниципальной целевой программы  «Развитие культуры в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы.

Успешная реализация Программы позволила сохранить и развить единое культурно-информационное пространство ЗАТО Видяево, повысить общий уровень культуры всех социальных и возрастных групп населения.

- ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2011-2012 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2009 № 708 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Видяево от 19.11.2012 № 667, от 30.11.2012 № 725). Основным разработчиком, куратором и исполнителем программы является – Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».

Реализация программных мероприятий позволила  развивать детско-юношеский спорт по таким видам, как футбол, волейбол, плавание, спортивное ориентирование, картинг, шахматы, пулевая стрельба, борьба.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 1321,0 | 650,0 | 671,0 | 916,0 | 480,8 | 435,2 | +405 | 31 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1321,0 | 650,0 | 671,0 | 916,0 | 480,8 | 435,2 | +405 | 31 |

Средства Программы позволили проводить муниципальные соревнования между воспитанниками секций, дали возможность выезжать муниципальным командам на соревнования  межмуниципального, областного и регионального уровней. Анализ фактического расходования средств, выделенных на развитие детско-юношеского спорта ежегодно показывал, что невозможна качественная подготовка команд для результативного их участия на соревнованиях высокого уровня  без современного оснащения. Поэтому, средства, сэкономленные на проведении мероприятий,  направлялись на покупку мягкого инвентаря (формы для команд-участниц) также необходимого оборудования (мячи, палатки, спальники, навигатор и др.). За счет Программы развивался и массовый спорт. По итогам года поощрялись учреждения и организации, работники которых активно принимали участие во всех спортивных и спортивно-массовых мероприятиях муниципального уровня.

На выполнение прямых задач  (проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий) было расходовано 69,3% программных средств. Остальные средства были израсходованы на приобретение формы и спортивного оборудования муниципальными учреждениями-исполнителями программных мероприятий Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» и Муниципальным бюджетным образовательным учреждением Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Олимп».

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | в % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
|  | По задаче 1: Развитие детского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мероприятий разных уровней | ед. | 40 | 55 | 40 | 39 | 0 | +16 | 0 | 29 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел |  |  | 586 | 1528 |  |  |  |  |
| 3 | Количество победителей | чел. |  |  | 173 | 74 |  |  |  |  |
|  | По задаче 2: Развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество мероприятий разных уровней | ед. | 8 | 20 | 8 | 16 | 0 | +4 | 0 | 20 |
| 5 | Количество участников мероприятий | чел |  |  | 421 | 599 |  |  |  |  |
| 6 | Количество победителей | чел. |  |  | 137 | 147 |  |  |  |  |

Наибольшего  успеха  достигли  команды  школьников, занимающихся в секциях спортивного ориентирования и картинга. Есть успехи областного уровня у футболистов и шахматистов. На муниципальном уровне команды школьников   соревновались   по плаванию, волейболу, шахматам. Причиной снижения уровня спортивных достижений школьников является отъезд  за  пределы Мурманской  области тренера-преподавателя по спортивному ориентированию. Как результат, уменьшилось число обучающихся  в этих секциях, снизились спортивные достижения  (получение массовых разрядов, 1 спортивного разряда). Увеличилось  количество участников  мероприятий муниципального и более высоких уровней, за счет чего был  перевыполнен  плановый  показатель  охвата спортивно-массовыми мероприятиями.

В общегородских турнирах по видам спорта (футбол, волейбол, боулинг, бильярд, пулевая стрельба), спортивно-массовых  праздниках: «Лыжня Видяево», «Папа, мама  и  я – спортивная семья», легкоатлетические  пробеги в День Победы  и  в День  города  участвовало  в  2012 году  больше жителей, чем  в 2011 году.

При  разработке  новой долгосрочной муниципальной целевой  программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 учтена необходимость выделения отдельных средств на оборудование и инвентарь, так необходимые для развития детско-юношеского спорта. В связи с этим, в новой программе  был уменьшен объем средств на организацию и проведение  спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

- ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2010-2014 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 03.09.2010 № 636 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от  03.06.2011 № 489, 29.05.2012 № 319, от 18.07.2012 №  426, от 24.10.2012 № 610, от 13.12.2012 № 747). Программа разработана по заказу Администрации ЗАТО Видяево Обществом с ограниченной ответственностью «ВИНСЕР-АУДИТ» Куратором программы является Администрация ЗАТО Видяево. Исполнители программы - Муниципальные учреждения, эксплуатирующие помещения, здания, организации, осуществляемые регулируемые виды деятельности по производству и транспортировке энергии и воды и Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  |  | Отклонение за 2012 год |  | Отклонение за все года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 | 2012 | -/+ | % | -/+ | % |
| Местный бюджет | 4 658,5 | - | 2 500,8 | 2 157,7 | 2 166,0 | - | 8,3 | 2 157,7 | 0 | 0 | +2 492,5 | 54 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 7700,3 | - | 2 869,3 | 4 831,0 | 7 599,0 | - | 2 869,3 | 4 729,7 | +101,3 | 2 | +101,3 | 2 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | 7 290,0 | - | 100,0 | 7 190,0 | 1 092,0 | - | - | 1 092,0 | +6 098,0 | 84 | +6 198,0 | 85 |
| Всего | 19 648,8 | - | 5 470,1 | 14 178,7 | 10 857,0 | - | 2 877,6 | 7 979,4 | +6 199,3 | 57 | +8 791,8 | 45 |

Организационные мероприятия:

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органов муниципальной власти:

- создана рабочая группа в целях обеспечения согласованных действий при реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности.

-  проводится координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево.

- проводится информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области (2 публикации в газете «Вестник Видяево», 3 телевизионных выпуска).

- проводится информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере.

- ежегодное составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

- мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО за составлением, оформлением и анализом топливно-энергетических балансов.

- мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО по учету в инвестиционных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

- прекращены закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения.

2. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере:

- Проведены энергетические обследования зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению 2011 год – МБОУ СОШ, МАУ СОК «Фрегат», МБДОУ №-1,МБДОУ №-2, Администрация ЗАТО Видяево; 2012 год – МКУ АСС, МКУ «Центр МИТО», МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ», МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп», МБУК ОУБ, МБУ УМС СЗ, МБУ «Редакция газеты (Вестник Видяево», МБДОУ №-2 подразделение «Лучик».

- Проведена разъяснительная работа среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг.

- Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2010 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2011 года

3. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

- Назначено лицо, ответственное за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда МО.

- Проведены мероприятия по осуществлению контроля за выполнением Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по жилищному фонду ЗАТО Видяево.

- Внесены изменения в муниципальную адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах ЗАТО Видяево на 2010–2016 годы в соответствие с региональной программой.

- Организованы и профинансированы работы по оснащению жилых домов в муниципальном жилищном фонде приборами учета газа, тепловой и электрической энергии.

- Разработаны и проведены мероприятия, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации).

4. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

- Назначено лицо, ответственное за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО.

Технические мероприятия:

1. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере:

- Обеспечение завершения оснащения зданий, используемых для размещения органов местного самоуправления, учреждений, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Видяево, приборами учета тепловой энергии и ГВС, установлен,  подключен и настроен  теплового счётчика по ул. Центральная, 8.

2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

- Произведено двойное остекление окон в подъездах жилых домов.

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования – 240 000 руб –  реализовано 99 757.81 – энергосберегающие светильники уличного освещения.

- Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (в т.ч. работы по составлению, доработке проектной документации, наладочные работы)-1 630 000руб. (Доработка проектной документации КПУ программы 2011 года -  99 625руб., Наладка КПУ ул. Заречная, д. 29,33,35 -  99 981руб., Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов, т.ч. работы по составлению, доработке проектной документации, наладочные работы - 1 428 700руб.).

3. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

- Проведена механическая и химическая очистка поверхности котлоагрегата.

- Произведена модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2010-2014 годы за три года её существования не принесли ожидаемых результатов.  МБУ УМС необходимо повысить контроль за качеством исполнения программных мероприятий, своевременно вносить изменения в Программу для повышения использования денежных средств.

- ДМЦП «Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог общего

пользования ЗАТО Видяево» на 2011-2013 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 08.11.2010 № 781 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Видяево от 22.08.2011 № 640, от 03.04.2012 № 229, от 13.08.2012 № 472, от 24.10.2012 № 609). В связи с разработкой и утверждением долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы»  считать данную ДМЦП утратившей силу с 01.01.2013 года. Основным разработчиком является – Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево. Куратор программы – Первый заместитель главы  администрации ЗАТО Видяево. Исполнитель программы - МБУ  УМС (служба  заказчика)  ЗАТО  Видяево

Целями программы являются развитие и совершенствование сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования и улучшение потребительских качеств муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Задачи программы:

- осуществление  замены  и  ремонта  изношенных    покрытий,  проведение  капитального  ремонта  с  целью  восстановления  дорог,  увеличения  их  пропускной  способности  и  приведения  их  транспортно-эксплуатационных  характеристик  в  соответствии  с требованиями  современных  нормативов;

- оснащение  существующих  участков автодорог  элементами,  повышающими  безопасность  дорожного  движения,  такими,  как  наружное  освещение,  дренажная  система,  пешеходные  дорожки  и  тротуары;

- обеспечение  безопасности  дорожного  движения;

- разработка и экспертиза проекта по строительству дороги в границах городского округа ЗАТО Видяево для выезда пожарной техники в жилую зону.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево было размещено извещение о проведении аукциона на выполнение работ по изготовлению проекта на строительство дороги в границах городского округа ЗАТО Видяево для выезда пожарной техники в жилую зону ЗАТО  (с положительным заключением экспертизы) на ЭТП  Сбербанк-АСТ площадке  с 29 октября по 05 ноября 2012 года. Аукцион не состоялся по причине  отсутствия заявок. С 8  по 15 ноября 2012 года было повторно размещено извещение на проведение данных работ. По результатам аукциона  в электронной форме был  заключен договор на выполнение работ по изготовлению проекта  по строительству дороги в границах городского округа ЗАТО Видяево для выезда пожарной техники в жилую зону ЗАТО  (с положительным заключением экспертизы). Согласно договора выполнение работ  разбито на два этапа:

-первый этап - сбор данных и изготовление проекта, согласование проекта с Заказчиком.

-второй этап - сдача Заказчику проекта с положительным заключением экспертизы, выполнение запланировано на 2013 год.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 3 025,0 | 500,0 | 2 525,0 | 748,3 | 500,0 | 248,3 | +2 276,7 | 75 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 475,0 | - | 475,0 | 441,8 | - | 441,8 | +33,2 | 7 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 500,0 | 500,0 | 3 000,0 | 1 190,1 | 500,0 | 690,1 | +2 309,9 | 66 |

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево по результатам котировки заключили договор на выполнение работ по устройству  искусственной дорожной неровности по улице Центральная в районе дома № 17. Сумма договора составляет 225 000,0 руб. Экономия денежных средств выделенных на данное мероприятие составляет 7 тыс. руб. Также в связи с погодными условиями не использованы и перенесены на 2013 год денежные средства местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 2 001,00 тыс. руб.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | в % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров вдоль дорог, а также капитальный ремонт дренажных систем | км | 0,08/0,06 | 0,27/0,30 | 0,08/0,06 | 0 | 0 | 0,27/0,30 | 0 | 100 |
| 2 | Устройство искусственной дорожной неровности | ед./м2 | - | 1/11,7 | - | 1/11,7 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | Утвержденный проект по строительству дороги в границах городского округа ЗАТО Видяево для выезда пожарной техники в жилую зону – 1 этап | проект | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация ДМЦП «Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Видяево» на 2011-2013 годы за 2012 год не принесла ожидаемых результатов.  МБУ УМС необходимо повысить контроль за сроками исполнения программных мероприятий, своевременно вносить изменения в Программу для повышения использования денежных средств.

- Долгосрочная муниципальная целевая комплексная программа профилактики и борьбы

с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011-2013 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 21.12.2010 № 918 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Видяево от 13.10.2011 № 784, от 17.01.2012 № 18, от 09.08.2012 № 461, от 11.09.2012 № 519, от 27.12.2012 № 802). Основным разработчиком и куратором программы является сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево.

В 2012 году сектором организационно-правовой работы продолжалась реализация долгосрочной муниципальной целевой комплексной программы профилактики и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011-2013 года.  Необходимо отметить, что в 2011 году средства данной ДМЦП не были запланированы и, соответственно не выделялись, работы не проводились.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 592,5 | - | 592,5 | 324,3 | - | 324,3 | +268,2 | 45 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 331,4 | - | 1 331,4 | 1 331,4 | - | 1 331,4 | - | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1 923,9 | - | 1 923,9 | 1 655,7 | - | 1 655,7 | +268,2 | 45 |

Основным мероприятием программы, предусматривающим финансовый расходы являлось внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Так в 2012 году за счет средств ДМЦП приобретены и установлены системы видеонаблюдения:

- по периметру МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево (4 камеры) с выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на общую сумму  361,805 в том числе за счет средств областного бюджета 237,500 тыс. рублей, за счет средств бюджета ЗАТО Видяево 124,305 тыс. рублей;

- на жилых многоквартирных домах к камеры с круговым обзором (360ºС) на общую сумму  1 216,522 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1093,885 тыс. рублей, за счет средств бюджета ЗАТО Видяево 121,543 тыс. рублей, в т.ч.:

- на жилом многоквартирном доме № 41 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево;

- на жилом многоквартирном доме № 8 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево;

- на жилом многоквартирном доме №  21 по ул. Центральная,  ЗАТО п. Видяево;

- на жилом многоквартирном доме № 26 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево.

Для технического обслуживания установленных камер в 4 квартале 2012 года заключен договор с ООО «Континент» на общую сумму 78,457 тыс. рублей.

Также, одним из мероприятий ДМЦП была запланирована установка системы видеонаблюдения  с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОВД по периметру МБОУ СОШ ЗАТО Видяево корпус 2, но в ходе реализации программы было установлено, что система видеонаблюдения на данном социальном объекте установлена в 2011 году за счет средств учреждения.

Закупка металлодетекторов планировалась для обеспечения проведения выборов президента РФ и депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево (март 2012 г.). Но в связи с тем, что финансирования в феврале 2012 еще не поступило, обеспечение безопасности выборов было обеспечено силами ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, приобретение металлодетекторов в дальнейшем стало не актуально.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внедрение видеонаблюдения в образовательных и дошкольных учреждениях, местах массового пребывания граждан | шт. | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 2 | Обеспечение правопорядка и профилактика преступлений и правонарушений | шт. | 5 | - | 5 | 100 |

Также за время реализации ДМЦП успешно реализовывались профилактические мероприятия ДМЦП, направленные на сокращение преступности, снижение темпов роста и доли тяжких  преступлений; ослабление позиций организованной преступности и снижения уровня криминализации экономики; повышение раскрываемости уличных преступлений и преступлений, совершенных в общественных местах; оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах; обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности, укрепление тенденций восстановления доверия общества, граждан к органам внутренних дел, совершенствование информационной политики в системе МВД России, повышение открытости его деятельности и уровня взаимодействия с гражданским обществом и т.п.

На основании вышеизложенного, необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной ДМЦП в части установки системы видеонаблюдения дает свои результаты. В условиях сокращения органов внутренних дел, в том числе сотрудников патрульно-постовой службы, осмотром охвачена большая половина населенного пункта п. Видяево, что позволяет контролировать и предупреждать совершение преступлений и правонарушений. Однако, прогнозируемое повышение раскрываемости преступлений и правонарушений на сегодняшний момент по данным, представленным в прилагаемом отчете ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, не нашло подтверждений.

Вместе с тем, в приобретая оборудование, принимая его в собственность муниципального образования, органы местного самоуправления серверную часть системы с мониторами устанавливают в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО п. Видяево. В связи с этим возникает ряд проблем:

- отсутствие помещения для расположения оборудования. Ранее установленные мониторы, сервер и т.п. находятся в маленьком помещении дежурного по ОМВД России по ЗАТО п. Видяево;

- в личном составе ОМВД России по ЗАТО п. Видяево нет сотрудников, специально подготовленных для управления установленной системой видеонаблюдения, в связи с чем возникают проблемы в использовании, настройке установленной техники;

- с помощью установленных камер возможно только отслеживать и фиксировать факты правонарушений, поскольку, в связи сокращением сотрудников патрульно-постовой службы, ОМВД России по ЗАТО п. Видяево не имеет возможности своевременно реагировать, выехать на место происшествия.

- ДМЦП  «Сохранение на территории ЗАТО Видяево объектов, имеющих важное историко-культурное

значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при

исполнении воинского долга» на  2011-2013 годы

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Сохранение на территории ЗАТО Видяево объектов, имеющих важное историко-культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга» (далее - Программа) разработана  согласно основным направлениям деятельности в сфере культуры и утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.11.2010 №796 (в редакции постановления администрации ЗАТО Видяево от 04.10.2012 № 568). Основным разработчиком и  куратором программы является МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Исполнитель Программы - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственности (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево).Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее цели.

Целью Программы является сохранение и эффективное использование объектов, имеющих важное историко-культурное значение для жителей поселка (памятников истории и культуры) в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 365,0 | 295,0 | 70,0 | 199,7 | 199,7 | - | +165,3 | 45 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 365,0 | 295,0 | 70,0 | 199,7 | 199,7 | - | +165,3 | 45 |

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | в % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Оформление паспорта на памятник Ф.А. Видяеву и прием его в муниципальную собственность | тыс.руб. | 60,0 | - | 0 | - | +60,0 | 0 | 100 | - |
| 2 | Памятник Ф.А. Видяеву (ремонтные работы на постаменте, кирпичном фасаде, приведение в порядок бюста) | кв.м | - | 86 | - | 86 | - | 0 | - | 0 |
| 3 | Мемориал «Подводникам, погибшим в океане» (текущий ремонт, благоустройство территории, дренажные работы) | кв.м | - | 30 | - | 30 | - | 0 | - | 0 |
| 4 | Количество музейных выставок-экспозиций | ед. | 6 | - | 6 | - | 0 | - | - | - |

Программные мероприятия выполнены не в полном объеме, эффективность реализации Программы в среднем составляет около 50 %.

Причины не выполнения показателей: Мероприятия по оформлению паспорта на памятник Ф.А. Видяеву  и принятие его в муниципальную собственность запланированы на 2013 год в связи со сроком технической инвентаризации объекта – в 2013 году (средства будут израсходованы в полном объеме). В 2011 году в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня рождения героя-подводника Ф. Видяева  в целях обеспечения содержания и сохранности объектов культурного наследия (памятник Ф.А. Видяеву и мемориал «Подводникам, погибшим в океане») на ремонтные работы финансирование было перераспределено с учетом актуальности и востребованности. Памятники «Помни войну!» и Свято-Никольский храм находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют ремонтных работ. В 2012 году запланированные денежные средства в размере 70 тысяч рублей  не были востребованы: во-первых, по причине отсутствия крайней необходимости,  во-вторых, в связи с ликвидацией Дома офицеров Видяевского гарнизона отсутствует доступ в Музей истории поселка и гарнизона Видяево (3 этаж помещения) и проведение музейных мероприятий не имеет возможности.

Запланированные мероприятия по реализации Программы (2011-2013 годы) будут выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

- ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного

травматизма в ЗАТО Видяево» на 2011-2013 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 27.05.2010 № 414 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Видяево от 13.08.2012 № 471, от 23.11.2012 № 700). Основными разработчиками являются – Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево, Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 573,0 | 275,0 | 298,0 | 572,1 | 274,3 | 297,8 | +0,9 | 0,1 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 437,0 | - | 437,0 | 437,0 | - | 437,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1 010,0 | 275,0 | 735,0 | 1 009,1 | 274,3 | 734,8 | +0,9 | 0,1 |

При администрации ЗАТО п. Видяево создана и работает комиссия по безопасности дорожного движения, на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории, Госавтоинспекция совместно с МКУ «Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» на постоянной основе проводят профилактическую работу в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ЗАТО, в целях обучения правильного поведения детей на улицах и дорогах, с приведением характерных примеров ДТП. Дети приняли участие в   следующих мероприятиях:

- Областные соревнованиях «Безопасное колесо - 2012»;

- Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»  на территории ЗАТО Видяево. Данная акция проходила поэтапно (1 этап – с 16 мая по 13 июня 2012; 2 этап – с 15 августа по 11 сентября 2012; 3 этап – с 1 ноября по 10 ноября 2012; 4 этап – с 26 декабря 2012 по 10 января 2013) во всех образовательных учреждениях ЗАТО Видяево;

- Городской конкурс учреждений образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Лауреаты и участники конкурса награждены дипломами, сертификатами и  ценными памятными подарками;

В рамках проведения профилактических мероприятий, а так же в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на обслуживаемой территории проводятся различные акции с раздачей листовок, в том числе с привлечением СМИ. Проводятся беседы с родителями-водителями по использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | в % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Количество профилактических мероприятий | ед. | 7 | 8 | 7 | 9 | 0 | -1 | - | 112 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел. | 400 | 600 | 414 | 1573 | -14 | -973 | 104 | 262 |
| 3 | Количество ДТП, участниками которых стали дети | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - | 100 |

На обслуживаемой территории ЗАТО Видяево продолжается проведение обследований мест расположения и обустройства нерегулируемых пешеходных переходов на предмет соответствия обустройства зон пешеходных переходов соответствующими техническими средствами организации дорожного движения и правильности их применения, исправности наружного освещения, пешеходных ограждений, наличию тротуаров и искусственных неровностей. По выявленным нарушениям и недостаткам принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

В рамках Программы были выполнены мероприятия  по нанесению дорожной разметки -  линий 3,2 км на участке дороги от КПП-1 до КПП-4 и покраске пешеходных переходов улично-дорожной сети  550,4 м2. Также проводились работы по выборочному ремонту аварийных участков дорог  - ремонт   асфальтового покрытия 67,8 м2, ремонт  бордюров с заделкой трещин. Также были выполнены мероприятия по установке  и ремонту дорожных знаков на участке дороги «Нижняя площадь».

Благодаря реализации Программы во многом произошли положительные изменения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе за счет активизации информационной работы с населением, которая проводится в тесном контакте с представителями средств массовой информации (ТВ «Вести Видяево», газета «Вести Видяево»).

Данная работа проводится в целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам аварийности, смертности и травмирования в результате ДТП, повышения культуры поведения различных категорий участников дорожного движения, противодействию правонарушениям на дорогах ЗАТО.

- ДМЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево» на 2012-2014 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2011 № 767. Основным разработчиком программы является – отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Куратором Программы является Глава администрации ЗАТО Видяево, исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево, МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево».

Развитие малого предпринимательства в ЗАТО Видяево имеет большое политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части местного бюджета.

Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) является одним из важнейших факторов прироста валового регионального продукта, оказывает доминирующее влияние на формирование среднего класса как основы политической и социальной стабильности гражданского общества, обеспечивает занятость населения и формирует самозанятость.  Активное привлечение работников на условиях вторичной занятости, свойственное малому бизнесу, создает дополнительные источники доходов для населения. Создание благоприятных условий для развития МСП является одной из важных задач органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

По состоянию на 1 января 2012 года на территории ЗАТО Видяево зарегистрирован 81 субъект малого предпринимательства. Распределение МСП по видам экономической деятельности в последние годы на территории ЗАТО Видяево остается неизменным. Наиболее привлекательной для субъектов МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности.

По состоянию на 1 января 2012 года в ЗАТО Видяево действовали 55 объектов розничной торговли, 4 объекта общественного питания, 10 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, пункт приема в ремонт обуви, мастерская по ремонту бытовой техники, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования).

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2011 | 2012 | -/+ | % |
| Местный бюджет | 44,5 | 14,5 | 30,0 | 44,5 | 14,5 | 30,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 44,5 | 14,5 | 30,0 | 44,5 | 14,5 | 30,0 | 0 | 0 |

В 2012 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась имущественная поддержка путем заключения на новый срок договоров аренды с субъектами МСП без проведения торгов в соответствии с п. 4 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, а также путем предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведенных торгов.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено |  | Исполнено |  | Отклонение |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  | в % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Количество субъектов МСП | ед. | 92 | 86 | 85 | 81 | +7 | +5 | 7,6 | 5,8 |
| 2 | Сумма арендных платежей, поступающих от субъектов МСП в бюджет ЗАТО Видяево | тыс. руб. | 5 808,0 | 2877,0 | 5874,7 | 2878,3 | -66,7 | -1,3 | 101 | 100,04 |

По состоянию на 1 января 2013 года в ЗАТО Видяево действует 51 объект розничной торговли, 3 объекта общественного питания, 7 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, пункт приема в ремонт обуви, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования).

На территории ЗАТО Видяево осуществляет свою деятельность Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимателей ЗАТО Видяево Мурманской области», в состав которой входят 12 субъектов малого предпринимательства.

Результатами реализации Программы является развитие самозанятости населения, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение суммы арендных платежей, поступивших в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий Программы заключается в позитивных изменениях в социально-экономической сфере муниципального образования.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволила не допустить увеличение уровня безработицы. Кроме того, немаловажным результатом Программы является укрепление партнерских отношений между бизнесом и органами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

- ДМЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево» на 2012-2014 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.08.2012 № 456. Основным разработчиком  и куратором программы является – Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево».

Исполнители программы: Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево», отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево, сектор организационно – правовой работы администрации ЗАТО Видяево», казенные, бюджетные и автономные учреждения ЗАТО Видяево

Основной целью Программы является создание   условий   для   повышения    эффективности деятельности  органов  местного самоуправления   по выполнению  муниципальных   функций   и   обеспечению потребностей  граждан  и  общества  в   муниципальных услугах, их доступности и качества.

Задачи Программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Видяево;

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности    органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения  муниципальных услуг;

4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств;

5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

В 2012 году основными источниками финансирования Программы были местный бюджет в сумме 59,9 тыс. рублей (исполнено 40,4 тыс. рублей) и областной бюджет в сумме 1 137,2 тыс. рублей (исполнено 766,2 тыс. рублей).

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2012 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 59,9 | 40,3 | +19,6 | 33 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 137,2 | 766,3 | +370,9 | 33 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 1 197,1 | 806,6 | +390,5 | 33 |

Основными проблемами повлиявшими на то, что бюджетные средства не были исполнены 100% связаны:

- с удаленностью ЗАТО Видяево от центра, а также поздним получением средств из областного бюджета;

- с изменениями в формировании бюджета, переход на программно-целевое планирование привело к отказу от приобретения программного комплекса «БИС-СБОР».

Но, в тоже время были решены и реализованы мероприятия Программы в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО Видяево.

В рамках Программы разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые акты. Ежемесячно проводятся заседания Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО Видяево с участием представителей Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области с приглашением организаций, имеющих недоимки и задолженности по налогам и сборам, с целью проведения разъяснительной работы. Проводится анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот по местным налогам поступающих в бюджет ЗАТО Видяево.

Ежемесячно Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево отправляются в Министерство финансов Мурманской области следующие мониторинги:

1. Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне в части;

2. Мониторинг долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий с целью предотвращения рисков возникновения обязательств у бюджета по погашению накопленной задолженности;

3. Мониторинг просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

На официальном сайте муниципального образования ЗАТО пос. Видяево в сети «Интернет» www.zatovid.ru ведется перечень долгосрочных муниципальных целевых программ. Решением Совета депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» запланированы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в бюджете на 2013 год в сумме 147 395,7 тыс. рублей, в том числе  57 580,0 тыс. рублей - прочие субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области",  в составе долгосрочных муниципальных целевых программ – в  сумме 77 629,2 тыс. рублей.

- Основным документом позволяющим анализировать деятельность органа местного самоуправления за 2011 год стал Доклад Главы администрации ЗАТО Видяево о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (май 2012 года).

В целях выявления муниципального имущества ЗАТО Видяево, не используемого для решения вопросов местного значения, а также приватизации имущества, передача имущества в федеральную и государственную собственность разработан проект решения Совета депутатов проект решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2011-2013 годы», утверждено постановление Администрации ЗАТО Видяево от 17.01.2012 № 15 «Об утверждении программы приватизации муниципального движимого имущества ЗАТО Видяево на 2012 год». В итоге за 2012 год реализация вышеназванных программ – программа приватизации недвижимого имущества не выполняется, в связи с отсутствием желающих приобретать неликвидное недвижимое имущество (проведение продажи имущества: аукцион - в отношении 6 объектов имущества, посредством публичного предложения – в отношении 8 объектов имущества). Программа приватизации движимого имущества на 2012 год реализована в полном объеме, доход бюджета составил 225,1 тысяч рублей. Осуществлена передача из муниципальной собственности муниципального имущества ЗАТО Видяево, не используемого для решения вопросов местного значения: нежилое помещение общей площадью 74,9 кв.м. (в государственную собственность Мурманской области), нежилое помещение общей площадью 63,9  кв.м. (в федеральную собственность), движимое имущество (в государственную собственность Мурманской области, в федеральную собственность).

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания предоставлялась 8 бюджетным и 1 автономному учреждению ЗАТО Видяево на основании решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2011. № 355 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

Постановление  Администрации ЗАТО Видяево от 02.03.2012г. № 114 «Об утверждении Положения о Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево» и от  11.04.2012 № 219 «Об утверждении реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево» помогло актуализировать реестр муниципальных услуг и выполняемых работ бюджетными и автономными учреждениями ЗАТО Видяево.

На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 10.10.2012 № 578 «Об утверждении Положения о стандартах качества муниципальных услуг(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево» на 01.01.2013 год разработаны 14 административных регламентов, из них 10 утверждены.

В целях реализации мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в ЗАТО Видяево в 2012 году была утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 13.12.2011 № 985 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево на 2012-2015 годы».

На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2009 № 269 «О формах осуществления финансового контроля органом исполнительной власти ЗАТО Видяево» и от 01.02.2012 № 51 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево» осуществляется внутренний финансовый контроль, и утверждены основные критерии его эффективности и результативности осуществляемого контроля. В 2012 году было проведено шесть проверок у учреждений и представлены актами с вынесением предписаний. Проверки подведомственных учреждений проводятся в соответствии с Планом контрольных мероприятий финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево на 2012 год, утвержденного И.о. Главы Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2011г.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд утверждено решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 109 (с изменениями от 01.12.2010 № 238) Положение о порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд и для нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Видяево. Также, на основании Федерального закона 94-ФЗ все муниципальные казенные, бюджетные учреждения ЗАТО Видяево размещают на официальном сайте www.zakupki.gov.ru план  закупок на текущий год. В 2012 году была проведена одна проверка муниципального казенного учреждения по соблюдению законодательства Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и аудита исполнения контрактов.

В течение года Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево осуществляется мониторинг процесса исполнения бюджета, а также использование в течение финансового года всех свободных финансовых ресурсов в процессе управления средствами на едином счете бюджета.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования ЗАТО пос. Видяево к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 9,0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Отношение муниципального долга муниципального образования ЗАТО пос. Видяево к доходам без учета безвозмездных поступлений | % | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования ЗАТО пос. Видяево к объему расходов | % | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана | % | 10 - 12 | 47,6 | 35,6 | - |
| 5 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования ЗАТО пос. Видяево, формируемых в рамках целевых программ | % | 5-25 | 11,5 | - | - |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ) | % | 100 | 100 | - | - |
| 7 | Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утвержденные требования к качеству предоставления услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории | % | 100 | 100 | - | - |
| 8 | Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах | % | 25-30 | 100 | - | - |
| 9 | Реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств | Да/нет | да | да | - | - |
| 10 | Реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств | Да/нет | да | да | - | - |

Реализация программы позволила обеспечить создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево с целью обеспечения полноты исполнения муниципальных функций и предоставления доступных и качественных услуг населению ЗАТО Видяево, что позволило перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.

- ДМЦП «Благоустройство территории ЗАТО Видяево» на 2012-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 20.08.2012 № 481 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.11.2012 № 667). Основными разработчиками программы являются – отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево и Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево. Куратором Программы является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. Исполнитель программы-

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО Видяево.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, непридомовых территорий, детских площадок, объектов внешнего благоустройства, потребностям населения и экономики ЗАТО Видяево, поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны;

- повышение качества организации наружного освещения улиц, дворовых территорий ЗАТО Видяево;

- создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка, вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий поселка,  воспитание у жителей чувства бережного отношения к родному поселку;

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2012 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 16,0 | 15,9 | +0,1 | 0,6 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 304,0 | 302,6 | +1,4 | 0,5 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 320,0 | 318,5 | +1,5 | 0,5 |

По результатам проведения котировок МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево от 29 октября 2012 года был подписан договор на  приобретение, доставку и установку 20 цветочных ваз и 3 тренажеров со стендом инструкций. В связи с тем, что денежные средства были выделены в 4 квартале, установка цветочных ваз и тренажеров перенесена на май месяц с 5 по 9 мая 2013 года. Установка цветочных ваз планируется на верхней, нижней и якорной площадях и у муниципальных учреждений, ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение и установка малых архитектурных форм всего, в т.ч. бюджет ЗАТО Видяево бюджет Мурманской области | тыс. руб. | 320,0 16,0 304,0 | 318,5 15,9 302,6 | +1,5 +0,1 +1,4 | 0,5 0,7 0,5 |

Реализация Программы позволила создать комфортные условия для проживания населения на территории поселка, вовлечь граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий поселка,  воспитание у жителей чувства бережного отношения к родному поселку. В целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО Видяево данную ДМЦП необходимо реализовывать в последующие годы.

- ДМЦП «Развитие информационного общества ЗАТО Видяево» на 2012-2015 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 13.12.2011 № 985 (в редакции постановлении Администрации ЗАТО Видяево от 25.06.2012 № 377, от 11.09.2012 № 520, от 19.11.2012 № 681). Основным разработчиком и куратором Программы является – сектор информационных технологий администрации ЗАТО Видяево. Исполнители программы:

Администрация ЗАТО Видяево, включая в отдельности структурные подразделения, Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево», Совет депутатов ЗАТО Видяево, Муниципальные учреждения ЗАТО Видяево.

Основными целями Программы являются:

- повышение качества жизни населения ЗАТО Видяево за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ);

- повышение открытости и эффективности работы органов местного самоуправления, доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования ИКТ;

- рост экономики, уровня жизни населения, бюджетных доходов за счет развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования ИКТ.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2012 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 1 145,7 | 1 140,9 | +4,8 | 0,4 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 669,7 | 1 628,8 | +40,9 | 2,4 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 2 815,4 | 2 769,7 | +45,7 | 2,8 |

На реализацию ДМЦП «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево на 2012-2015 годы» в 2012 году было выделено 2 815,4 тыс рублей, из них: из областного бюджета – 1669,7 тыс. рублей, из местного бюджета – 1 145,7 тыс. рублей.

Всего израсходовано: 2 769,7 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 1 628,8 тыс. руб., из местного бюджета 1 140,9 тыс. руб.

Реализация программы позволила провести комплекс мероприятий:

1)	по развитию официального интернет-сайта ЗАТО Видяево (приобретена программа 1С Битрикс);

2)	формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры( закуплены новый сервер, компьютеры, источник питания, комплекс «Акула» для трансляции местных телепрограмм, приобретены неисключительные лицензии на Офис-10, Трафик Инспектор, Парус, Консультант, антивирусную программу, программное обеспечение для сервера ООКСМП, закуплены мобильные телефоны для сотрудников ОМСУ, оплачены услуги связи и Интернета);

3)	использованию в работе ОМСУ ИКТ в управленческой работе (закуплен сервер для ООКСМП, компьютер и необходимое оборудование для создания местной компьютерной сети в УМС, интерактивное оборудование в конференц-зале администрации, программа Вип-нет клиент для электронного документооборота, оплачены ключи ЭЦП  и работы по обслуживанию Клиент КС, установлена программа АРМ «Муниципал» и система Глонас на школьном автобусе);

4)	начаты работы по обеспечению технической защиты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры (проведено пред проектное обследование, начата разработка тех. задания, проведено обследование рабочих мест моб работника, главы ЗАТО и главы администрации);

5)	приобретены необходимые материалы и запасные части для обеспечения функционирования ПК.

В связи с тем, что место общественного доступа к социально-значимой информации в МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» было оборудовано за счет областного бюджета,  запланированные средства на приобретение маршрутизатора и оплату доступа к Интернету  не расходовались.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля электронного документооборота в общем объеме документооборота ОМСУ | % | 30 | 33 | -3 | 110 |
| 2 | Доля муниципальных учреждений и предприятий, подключенных к локальной сети администрации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений и предприятий подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Доля ПЭВМ, использующих персональные данные, обеспеченные техническими средствами защиты | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Количество муниципальных услуг, оказываемых населению с помощью ИКТ., в т.ч. через Интернета | шт. | 30 | 0 | +30 | 100 |
| 6 | Доля ПЭВМ обеспеченных техническими средствами защиты | % | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Доля бюджетных и автономных муниципальных учреждений размещающих информацию о своей деятельности на официальном сайте ЗАТО Видяево согласно Федеральному закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Удовлетворенность населения деятельностью ОМС, в т.ч. информационной открытостью (% от числа опрошенных) | % | 65 | 70 | -5 | 107 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, за исключением одного: «количества муниципальных услуг, оказываемых населению с помощью ИКТ».  Согласно утвержденных регламентов муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ ЗАТО Видяево, данная форма взаимодействия с клиентами  предусмотрена. Однако, система электронного документооборота и взаимодействия, администратором которой является Правительство Мурманской области,  на сегодняшний день не введена в эксплуатацию, что не позволяет в полном объеме оказывать муниципальные услуги с помощью ИКТ.

Имеющиеся отклонения в объемах планируемых и реально потраченных денежных средств объясняются тем, что Программа была подвержена корректировке в конце года в связи с поступившими средствами с областного бюджета,  и правильно оценить потребности муниципалитета и возможности их реализации не представлялось возможным.

Реализация Программы позволила заметно улучшить информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, повысить качество и оперативность принятия управленческих решений, повысить информированность жителей поселка о деятельности ОМСУ и доступность оказываемых муниципальных услуг, начать работы по обеспечению  надежной технической защиты используемой информации и персональных данных.

- ДМЦП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» на 2012-2013 годы

Программа  утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.08.2012 № 476 (в редакции постановлении Администрации ЗАТО Видяево от 01.10.2012 № 557, от 15.11.2012 № 668, от 19.12.2012 № 764). Основными разработчиками являются: Администрация ЗАТО Видяево и Муниципальное казенное  учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево». Куратор Программы - Специалист 1 категории - по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево

Основная цель Программы:

- повышение уровня организации и осуществление   мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций.

Задачи:

- нормативно-правовое обеспечение гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования ЗАТО Видяево;

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы своевременном оповещении и информировании населения муниципального образования ЗАТО Видяево;

- подготовка и обучение населения муниципального образования ЗАТО Видяево в области гражданской обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- совершенствование профессиональных навыков специалистов МКУ АСС ЗАТО;

- выполнение мероприятий в целях гражданской обороны и защиты населения;

- выполнение мероприятий в целях поддержания стабильной эпизоотической обстановки на территории муниципального образования.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по ДМЦП | Исполненные объемы финансирования по ДМЦП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2012 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 90,9 | 81,2 | +9,7 | 11 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 727,1 | 1 267,4 | +459,7 | 27 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 1 818,0 | 1 348,6 | +469,4 | 38 |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение уровня осведомленности населения о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций | % | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень укомплектованности МКУ АСС ЗАТО Видяево спецтехникой необходимой для спасения | % | 98 | 98 | 0 | 0 |

Реализация программных мероприятий позволила в 2012 году:

- повысить качество планирования работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Видяево (разработан План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования ЗАТО Видяево);

- повысить уровень осведомленности населения о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций (вопросы безопасности жизнедеятельности населения систематически освещаются в выпусках местного телевидения, на страницах еженедельной газеты «Вестник Видяево»);

- повысить готовность оперативного и бесперебойного информирования и оповещения населения (приобретены многофункциональные информационные табло);

- повысить уровень подготовки и обучения населения муниципального образования ЗАТО Видяево в области гражданской обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны Видяевского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС  в плановом порядке осуществлялось в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области». Обучение учащихся общеобразовательных учреждений молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе  курса «Основы безопасности жизнедеятельности».  В СОШ ЗАТО Видяево создан специально оборудованный учебный кабинет ОБЖ. При ДООЦ «Олимп» ЗАТО  Видяево на базе муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» работает клуб «Юный Спасатель». Команды ЗАТО Видяево принимали участие в слетах-соревнованиях в рамках Всероссийского детско-юношеского движения  «Школа безопасности», региональных и школьных соревнованиях, в Фестивале подготовки допризывной молодежи Мурманской области. В сентябре 2012 года на базе центра детско-юношеского туризма «Парус» в г. Мурманске проводились областные соревнования «Школа безопасности-2012», в которых принимали участие 13 команд. По результатам соревнований среди старших групп 1 место заняла команда МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;

- повысить профессиональные навыки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево (готовность аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево к выполнению задач по предназначению отрабатывалась в ходе контрольных проверок, учебных сборов, тактико-специальных учений);

- повысить уровень укомплектованности МКУ АСС ЗАТО Видяево спецтехникой необходимой для спасения (приобретен специализированный автомобиль для аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево, приобретено необходимое оборудование для аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево);

- обеспечить население ЗАТО Видяево средствами защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий (произведена закупка противогазов ГП-7 в количестве 47 шт.).

Разработана  новая долгосрочная муниципальная целевая  программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением администрации ЗАТО Видяево № 702 от 23 ноября 2012 года, в связи с чем прекращает действие  ДМЦП на 2012-2013 годы.

В целом можно отметить, что программно-целевой метод освоения средств бюджетов различного уровня (областной и местный) в целом зарекомендовал себя как наиболее эффективный с точки зрения продуманности, рациональности и распределения, эффективности их использование.