|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ЗАТО Видяево ______________В.А. Градов |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2013 № 176  «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2014 году осуществлялось финансирование 13 муниципальных программ (далее - МП).

1. МП «Развитие образования»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 12.03.2014 № 112, от 11.04.2014 № 169, от 21.05.2014 № 254, от 28.05.2014 № 265, от 05.09.2014 № 406, от 05.11.2014 № 502, от 02.12.2014 № 573, от 15.12.2014 № 601, от 30.12.2014 № 653).

Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».

Исполнители Программы:  МКУ «Отдел ОКСМП Администрации ЗАТО Видяево»; МКУ «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево; МБУ «Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево; МБУК «Общедоступная универсальная библиотека»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области; Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп».

Целью Программы является  создание условий для качественного развития образования в ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»;

- «Молодежь ЗАТО Видяево»;

- «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево»;

- «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма в ЗАТО Видяево».

Перечень ведомственных целевых программ:

- «Обеспечение деятельности МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»;

-	«Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Модернизация образования в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация мер по проведению капитального (текущего) ремонтов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры | МБ | 8761,0 | 8757,4 | - 3,6 | 0 | МБУ «УМС (Служба заказчика)» |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Реализация мероприятий по выявлению и поддержки талантливых детей | МБ | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Центр МИТО» |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Реализация мероприятий по повышению профессионального мастерства и педагогического опыта | МБ | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0 | МКУ «Центр МИТО» |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Реализация мероприятий по модернизации образования | МБ | 1614,5 | 1374,5 | - 240,0 | 14,8 | МБОО ДОД «Олимп», МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБДОУ№1 ЗАТО Видяево, МБДОУ№2 ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 269,0 | 269,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 1883,5 | 1643,5 | - 240,0 | 12,7 |  |
| 5 | Развитие системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг | МБ | 51717,2 | 51580,5 | - 136,7 | 0,3 | МБОО ДОД «Олимп», МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБДОУ№1 ЗАТО Видяево, МБДОУ№2 ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 107709,9 | 104093,7 | - 3616,2 | 3,4 |  |
|  |  | Итого | 159427,1 | 155674,2 | - 3752,9 | 2,4 |  |
| 6 | Совершенствования организации питания школьников | МБ | 1838,7 | 1838,7 | 0 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 1357,9 | 1352,7 | - 5,2 | 0,4 |  |
|  |  | Итого | 3196,6 | 3191,4 | - 5,2 | 0,4 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 173578,2 | 169576,5 | - 4001,7 | 2,3 |  |
| в том числе: |  |  | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 109336,8 | 105715,4 | - 3621,4 | 3,2 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 64241,4 | 63861,1 | - 380,3 | 0,6 |  |

- Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 97,7%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Принятые по акту плановые ремонтные работы. |  | - % | - 100 | - 99 | - 1 | - 1 |
| - Доля победителей и призеров от числа участников конкурсов муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней. |  | - % | - 20 | - 20 | - 0 | - 0 |
| - Доля педагогов, представивших и обобщивших опыт на разных уровнях от числа планируемых. |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Доля участников конкурсов - профессионального мастерства от числа планируемых. |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Достижение намеченных показателей по комплексу утвержденных мероприятий |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Доля детей в возрасте от 3 – 7 лет от общего числа детей такого возраста, получающих дошкольное образование в детских садах ЗАТО Видяево. |  | - % | - 100 | - 88 | - -12 | - 12 |
| - Выплаты средств по мерам социальной поддержки |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Доля обучающихся, успешно освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс. |  | - % | - 95 | - 99,7 | - +4,7 | - 5 |
| - Выполнение обязательств по финансированию |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Доля детей в возрасте 5-18 лет от общего числа детей такого возраста в ЗАТО Видяево, охваченная услугами дополнительного образования. |  | - % | - 72 | - 70 | - -2 | - 3 |
| - Выполнение обеспечения молоком |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Доля учащихся получающих горячее питание |  | - % | - 90 | - 81,8 | - -8,2 | - 9 |
| - Оснащенность современным оборудованием и инвентарем школьной столовой |  | - % | - 77 | - 77 | - 0 | - 0 |
| - Доля квалифицированных поваров ( 5-6 разряда) |  | - % | - 65 | - 65 | - 0 | - 0 |
| - Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами школьных столовых |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Обеспеченность персонала столовой спецодеждой |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |

Удовлетворены различные образовательные потребности детей в рамках дошкольного, общего, дополнительного образования.

Все образовательные учреждения имеют свои, регулярно обновляемые сайты в сети Интернет, руководители практикуют публичную отчетность на сайтах.

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, составляет 100% от общего числа запланированных педагогов ОУ в 2014 году.

Из общего числа детей в возрасте 1,5-7 лет, зарегистрированных в ЗАТО Видяево (649 человек), посещают образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 77% (499 человек). Процент охвата системой дошкольного образования детей от 3 до 7 лет составляет 88%.

Количество обучающихся в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево за год  сократилось   на 1,02% . На начало 2014-2015 уч. г.  количество обучающихся составляет 586 человек.

На уровне муниципального образования  утверждён комплекс мер по модернизации   общего образования  в 2013 году и на период до 2020 года постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.03.2013 года № 202 «О комплексе мер по модернизации общего образования в ЗАТО Видяево в 2013 году и на период 2020 год».

Выделенные  денежные средства были направлены на  достижение следующих показателей   результативности в системе общего образования ЗАТО Видяево:

- с 2013 года  100 % учащихся получающих начальное общее  образование  обучается  по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, используемые  вариативные дидактические системы, отвечают требованиям ФГОС второго поколения. Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 1-4 –х  классах  (21 час в неделю)  используются по желанию обучающихся по различным  направлениям;

-  с 2014 года 25 % учащихся  получающих основное общее образование обучаются  по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 5 – х  классах         (7 часов в неделю)  используются по желанию обучающихся по различным  направлениям;

-   на 95 % материально-техническое оснащение классов начального общего образования  соответствует  Перечню минимально необходимых средств обучения на базе цифровых технологий для реализации ФГОС НОО, утверждённому приказом  Министерства образования и науки Мурманской  области от 06.12.12 года № 2255;

-  97% руководителей и педагогических работников прошли повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС от общей численности указанных  категорий работников общеобразовательного учреждения (2011-2014 года с нарастающим итогом);

-   75 % педагогических работников получили в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (2011-2014 года с нарастающим итогом);

- с 2012 года в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево осуществляется дистанционное обучение. В 2014 году 55% обучающихся старшей ступени проходят обучение в соответствии с учебным планом  с использованием дистанционных  технологий.

Доля охвата горячим питанием обучающихся за средства родителей – 81,8% от планируемых 90%.

Приобретённое учебно-лабораторное, компьютерное, спортивное оборудование, оборудование для школьных  столовых, для проведения ГИА, обновление программного  обеспечения  и приобретение образовательных  ресурсов,  выполнение мер, направленных  на  энергосбережение, увеличение заработной платы  и  своевременное прохождение  курсов повышения квалификации создали благоприятные условия для обучения   учащихся в современных условиях и качественного получения  соответствующего образования (начального, основного, общего). На протяжении 2011-2013 годов выпускники общеобразовательной школы ЗАТО Видяево  показывают  высокие результаты в период проведения  ГИА (выше областных). Однако, в 2014 году  результаты выпускников по ряду предметов ниже  областных  показателей.

Охват детей дополнительным образованием составляет 70 %. Обеспечена внеурочная занятость школьников при реализации нового образовательного стандарта. Охват обучающихся внеурочной деятельностью составил 99,5 % от общего количества обучающихся 1 -  4 классов,  100 %, от общего количества учащихся 5 классов.

На мероприятия по работе с талантливыми детьми в 2014 г. в бюджете муниципального образования были предусмотрены средства в размере 240,0 тыс. руб. (увеличены на 20% в сравнении с 2013 годом). Фактически профинансировано и освоено 240,0 тыс. руб. или 100% от запланированного на год объема денежных средств, это на 40,0 тыс.руб. больше чем в 2013 году, так как дополнительные средства были выделены на награждение победителей и лауреатов городского конкурса «Успешный ребенок». Реализация предусмотренных программой мероприятий по работе с талантливыми детьми позволила достичь значительных по сравнению с 2013 годом, успехов.  Школьники вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и др. В целях выявления, поддержки, распространения положительного  педагогического  опыта и инициатив в области образования и воспитания детей, привлечения к научно-исследовательской деятельности школьников, развития интеллектуального творчества и создания условий для поддержки одаренных детей была проведена муниципальная научно-практическая конференция, где приняли участие 13 обучающихся (на 3 человека меньше чем в прошлом году), награждено 4 победителя и 4 призера. Количество лауреатов конкурса «Успешный ребенок» осталось на уровне  2013 г. (14 человек). 1 человек обучается в областной очно - заочной школе дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита» в г. Мурманск. 1 человек является членом Регионального научного общества школьников Мурманской области.

Сохраняется на уровне прошлого года  количество учащихся (36 чел.) охваченных дистанционным обучением  дополнительного образования  в параллели 5,  7-10 классов. Дистанционные курсы реализуются  педагогами МБОУ СОШ ЗАТО Видяево совместно с педагогами ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия».

Однако сократилось количество участников (на 15,3%) и призеров  (на 12,3%) Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В 2014 году проведены следующие мероприятия:

- муниципальный конкурс «Лучший ЦОР» (Лучший цифровой образовательный ресурс, Конкурс WEB-сайтов образовательных учреждений ЗАТО Видяево);

- муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2014»;

- конференция «Использование возможностей образовательной среды учреждений для выявления и поддержки талантливых детей»;

- городское мероприятие для педагогических работников образовательных учреждений ЗАТО Видяево по теме: «Портфолио ученика как форма развития одарённости»

- муниципальный конкурс методических материалов работников системы общего образования 2014 года.

Конкурсы и мероприятия способствовали выявлению талантливых педагогов, раскрытию творческого потенциала и развитию профессиональной активности участников.

- В 2015 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево» на  2014-2018  годы, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2014 № 653.

Подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях создания условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п |  | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Задача 1 Создание условий для развития гражданских инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие гражданских инициатив |  | МБ | 14,00 | 14,00 | 0 | 0 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |  |  |
| Задача 2. Работа, направленная на увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма |  | МБ | 57,00 | 57,00 | 0 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |  |  |
| Задача 3. Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи |  | МБ | 24,50 | 24,50 | 0 | 0 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  |  |
| Задача 4. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие социальной активности и компетенции молодых людей |  | МБ | 54,50 | 54,50 | 0 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |  |  |
| Итого по Подпрограмме |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредствам количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях от планового показателя | % | 100% | 100% | - | - |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, эффективность реализации Программы составляет 100 %.

Успешная реализация Программы позволила:

-увеличить количество мероприятий гражданско-патриотической направленности и вовлеченных в них участников – 29/ 2 300;

-увеличить количество мероприятий по правовому просвещению и в них участников – 17/80;

-увеличить долю участников творческих конкурсов и фестивалей до 40%, волонтерских добровольческих проектов до 29%.

- - увеличить доли обучающейся молодежи,  участвующей в мероприятиях по допрофессиональному обучению до 20%.

В 2015 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево») на 2014-2018 годы, утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2014 № 653.

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях организации и обеспечении круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Задача 1. Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования ЗАТО Видяево в лагерях с дневным пребыванием и на площадках временного пребывания детей в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений | ОБ | 248,6 | 248,6 | 0 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |  |  |
| 2 | Организация лагерей с дневным временным пребыванием детей на территории ЗАТО Видяево | МБ | 51,3 | 37,1 | - 14,2 | 27,6 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей дошкольного возраста на базе дежурного дошкольного учреждения в летний каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация программы оздоровительных мероприятий на базе дежурного детского сада | МБ | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево |  |  |
|  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 3 . Обеспечение отдыхом и оздоровлением обучающихся ЗАТО Видяево в возрасте от 6 до 18 лет во всех видах и типах лагерей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оздоровление детей в санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами Мурманской области | МБ | 468,0 | 439,4 | - 28,6 | 6,1 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |  |  |
| 2 | Оплата поощрительной путевки на оздоровление и отдых, участнику Всероссийского конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества | МБ | 14,3 | 14,3 | 0 | 0 | МБОО ДОД "Олимп" ЗАТО Видяево |  |  |
| 3 | Оплата проезда ребенку - инвалиду которому, противопоказан организованный отдых на основании индивидуальной путевки по профилю санаторно-курортного лечения | МБ | 25,0 | 20,3 | - 4,7 | 18,8 | МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |  |  |
| Задача 4. Оказание содействия несовершеннолетним в их трудоустройстве в каникулярное (в том числе летнее) время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация временной занятости подростков в летнее и свободное от учебы время | МБ | 184,4 | 184,4 | 0 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |  |  |
| Итого по Подпрограмме, |  |  | 1011,6 | 964,1 | -47,5 | 4,6 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 248,6 | 248,6 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 763,0 | 715,5 | - 47,5 | 6,2 |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  | - | - | - | - |  |  |  |

- Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 95,4%.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Доля охвата детей оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием |  | - % | - 45 | - 68 | - +23 | - 51 |
| - Доля охвата детей в ТЖС (тяжелой жизненной ситуации) |  | - % | - 20 | - 19,3 | - -0,6 | - 3 |
| - Проводимые мероприятия |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Выполнение оздоровительной программы |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Количество оздоровленных детей (кол-во) |  | - Чел. | - 100 | - 184 | - +84 | - 84 |
| - Выполнение программы оздоровления |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Доля оздоровленных детей в ТЖС |  | - % | - 20 | - 18 | - -2 | - 10 |
| - Доля оздоровленных детей |  | - % | - 17 | - 17 | - 0 | - 0 |
| - Ожидаемый результат оздоровления |  | - % | - 70 | - 67 | - -3 | - 4,2 |
| - Доля отдохнувших детей |  | - % | - 20 | - 24 | - +4 | - 20 |
| - Отсутствие случаев травматизма |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Количество несовершеннолетних детей временно трудоустроенных |  | - Чел. | - 25 | - 30 | - +5 | - 20 |
| - Отсутствие случаев травматизма |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |

- В детских оздоровительных лагерях отдохнули дети в количестве 265 человек (из них 30 находящихся в трудной жизненной ситуации). Стоит отметить, что 48 детей получили санаторно-курортное лечение, это  на 4 человека больше, чем в предыдущем году.

- Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации были 100 % освобождены от оплаты (проезд оплачен из средств областного бюджета, питание в пути из средств подпрограммы).

- За период проведения летней оздоровительной кампании 2014 года случаев травматизма во время перевозок детей  не было.

- Одним из важных направлений в профилактике подростковой преступности и правонарушений является временное трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное  время.  Поэтому как в целом в области, так и у нас в поселке большое внимание ежегодно уделяется данному направлению работы с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

- В период с апреля по май 2014 года  в поисках работы обратилось 30 подростков (запланировано - 25 подростков), всего трудоустроено 30 подростков (3 подростка были обеспечены временной занятостью дважды) - это на 3 подростка меньше по сравнению с 2013 годом и на 5 больше в сравнении с плановым показателем 2014 года.

- При трудоустройстве особое внимание уделялось  подросткам, состоящих на профилактических учётах и находящихся в трудной жизненной ситуации. Из состоящих на учете/контроле в КДН и ЗП 12 подростков, были трудоустроены 6 человек.

- За период проведения летней оздоровительной кампании 2014 года случаев травматизма среди несовершеннолетних трудоустроенных на временные работы не было.

- На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево»  за 2014 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

- В 2015 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево»).

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних

и детского травматизма в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных образовательных учреждений по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, предупреждению жестокого обращения с детьми.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Социальная помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение профилактических мероприятий | МБ | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
| 2. | Задача 2. Уменьшение числа нарушений правил дорожного движения и ДТП, произошедших по вине несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация профилактических мероприятий направленных на профилактику детского дорожного травматизма (ДДТ) | МБ | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | МКУ "Центр МИТО" ЗАТО Видяево |
| 2.2 | Обеспечение деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) | МБ | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| Итого по Подпрограмме, |  | МБ | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 |  |
| привлеченные средства |  |  | - | - | - | - |  |

Средства,  выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество несовершеннолетних, оказавшихся в ТЖС (трудной жизненной ситуации) | Чел. | 20 | 21 | +1 | 5 |
|  | Количество участников, вовлеченных в профилактические мероприятия | Чел. | 250 | 350 | +100 |  |
| 2 | Количество участников акции "Внимание дети" | Чел. | 400 | 400 | 0 | 0 |
|  | Количество светоотражателей, полученных для учащихся начальных классов | Шт. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Количество мероприятий (акций) по профилактике детского дорожного травматизма | Чел. | 4 | 5 | +1 | 0 |
|  | Количество случаев ДДТ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программные мероприятия в 2014 году выполнены в полном объеме и  в установленные сроки, эффективность реализации Подпрограммы – 100%.

Наиболее значимые показатели:

- увеличение количества профилактических мероприятий и вовлеченных в них участников (38/350);

- оказание адресной материальной помощи 21 ребенку из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящим на различных видах учета/контроля в ОУ и КДНиЗП при администрации ЗАТО Видяево;

- осуществление деятельности по ДДТТ (Увеличение числа участников масштабной акции "Внимание-дети" (400), распространение светоотражателей для младших школьников-100 (ежегодно);

- отсутствие случаев  детского травматизма – до 0.

Выполнение программных мероприятий способствует развитию эффективной системы профилактики безнадзорности (беспризорности) и сиротства, системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, предотвращению жестокого обращения с детьми, воспитанию у детей и подростков  необходимости безопасного поведения  в быту, на улице и на воде.

В 2015г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма в ЗАТО Видяево»).

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»

Ведомственная целевая программа  разработана в целях развития систем образования, культуры и спорта в ЗАТО Видяево через эффективное выполнение муниципальных функций органов местного самоуправления.

Отчет о реализации ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2014 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель ВЦП: Развитие систем образования, культуры и спорта в ЗАТО Видяево через эффективное выполнение муниципальных функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Эффективное управление развитием систем образования, культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Управление развитием систем образования, культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Видяево | 2014-2016 | МБ | 830,4 | 870,0 | 104,8 | 1.1.Достижение установленных качественных показателей при реализации задач программы (%) | 100 | 103 | 103 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Дубовая Л.Н. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.Оценка выполнения функций и полномочий Отдела (количество жалоб, предложений надзорных органов) | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 830,4 | 870,0 | 104,8 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Организация начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2014-2016 | МБ | 790,7 | 851,2 | 107,7 | 2.1.Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования, от числа детей, подлежащих обязательному обучению по программам начального, основного и среднего (полного) общего образования (%) | 100 | 100 | 100,0 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Шепелева Г.М. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.Доля выпускников, получивших аттестат соответствующего образца (%) | 95 | 100 | 105 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем (да/нет) | да | да | 100 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 790,7 | 851,2 | 107,7 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования | 2014-2016 | МБ | 365,3 | 361,2 | 98,9 | 3.1.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования (%) | 100 | 88 | 88 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Ходыкина Е.В. |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.Обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования (%) | 25 | 25 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.3.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем (да/нет) | да | да | 100 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 365,3 | 361,2 | 98,9 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Организация воспитания и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация общедоступного дополнительного образования детей | 2014-2016 | МБ | 365,3 | 361,2 | 98,9 | 4.1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования (%) | 71,6 | 70 | 98 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Ходыкина Е.В. |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2.Доля детей, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, органах внутренних дел, занятых в объединениях дополнительного образования (%) | 90 | 70 | 77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.3.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем (да/нет) | да | да | 100 |  |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 365,3 | 361,2 | 98,9 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5: Обеспечение эффективной воспитательно-профилактической деятельности на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение эффективной воспитательно-профилактической деятельности на территории ЗАТО Видяево | 2014-2016 | МБ | 207,6 | 207,6 | 100,0 | 5.1.Применение программно-целевого подхода при осуществлении воспитательно-профилактической деятельности (да/нет) | да | да | 100 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Тюрина Е. Г. |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.Динамика показателя количества детей, состоящих на учете в КДН и ОВД (чел.) | 8 | 9 | 88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.3.Динамика показателя количества детей, употребляющих ПАВ (чел.) | 2 | 0 | 200 |  |
|  | Итого по задаче 5 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 207,6 | 207,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6: Достижение показателей эффективности организации отдыха и оздоровления детей ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Достижение показателей эффективности организация отдыха и оздоровления детей ЗАТО Видяево | 2014-2016 | МБ | 182,6 | 190,0 | 104,1 | 6.1.Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охвачена организованным круглогодичным отдыхом (%) | 41 | 46 | 105 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Тюрина Е.Г. |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2.Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охвачена организованным летним отдыхом (%) | 37 | 35 | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.3.Доля детей, состоящих на учете в КДН и ОВД, охваченных организованным летним отдыхом (%) | 12 | 24 | 112 |  |
|  | Итого по задаче 6 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 182,6 | 190,0 | 104,1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7: Реализация направлений государственной молодежной политики в ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация направлений государственной молодежной политики в ЗАТО Видяево | 2014-2016 | МБ | 182,6 | 190,0 | 104,1 | 7.1.Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 23 лет, охваченных деятельностью по социальному проектированию (%) | 48 | 60 | 125 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Тюрина Е. Г. |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2.Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 23 лет, охваченных профилактической волонтерской деятельностью (%) | 29,5 | 30 | 102 |  |
|  | Итого по задаче 7 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 182,6 | 190,0 | 104,1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8: Обеспечение всех направлений культурного развития ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение всех направлений культурного развития ЗАТО Видяево | 2014-2016 | МБ | 182,6 | 188,7 | 103,3 | 8.1.Доля населения, принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях (%) | 90 | 90 | 100 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Тюрина Е.Г. |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2.Развитие творческой деятельности (количество объединений) | 4 | 7 | 175 |  |
|  | Итого по задаче 8 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 182,6 | 188,7 | 103,3 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9:Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории ЗАТО Видяево | 2014-2016 | МБ | 396,1 | 434,0 | 109,6 | 9.1.Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 12 | 16 | 133 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Дубовая Л. Н. |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.2.Развитие спортивной инфраструктуры (количество объектов) | 8 | 13 | 163 |  |
|  | Итого по задаче 9 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 396,1 | 434,0 | 109,6 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10: Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | .Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2014-2016 | ОБ | 853,0 | 851,8 | 99,9 | .Доля детей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи российских граждан (%) | 100 | 100 | 100 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», главный специалист по опеке и попечительству Покалюк В. В. |
| 10.2. | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и мун. Района отдельными гос. Полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" |  | ОБ | 13,1 | 13,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 10 |  | Всего: в т.ч.: ОБ | 866,1 | 864,9 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11: Выполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных муниципальных учреждений образования, культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Выполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных муниципальных учреждений образования, культуры и спорта | 2014-2016 | МБ | 4447,2 | 4249,7 | 95,6 | 11.1.Разработка и применение эффективных механизмов (методик) при формировании муниципальных заданий подведомственным учреждениям (количество) | 6 | 5 | 83 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», Павлова С.Г., Патракеева Л.Н., Иванова Ж.Н., Афанасьева Е.Ю., Ермакова С. Г. |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.2.Оценка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений (количество проверок) | 4 | 5 | 125 |  |
|  | Итого по задаче 11 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 4447,2 | 4249,7 | 95,6 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 8816,5 | 8768,5 | 99,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7950,4 | 7903,6 | 99,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 866,1 | 864,9 | 99,9 |  |  |  |  |  |

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  ВЦП. В 2014 году показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий достигнуты на 103,3%.

Результаты реализации ВЦП:

1.   Сформирована  необходимая  нормативная  правовая база   для  регламентации  и  регулирования  процессов управления в сферах образования, культуры, спорта и молодежной  политики;

2. Обеспечена  положительная динамика показателей эффективности деятельности  ОМСУ в сферах  управления образованием, культурой, физической культурой  и спорта, молодежной политикой.

3. Обеспечена положительная динамика показателей выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;

4.  Исполнены обязательства ГРБС по:

- разработке  эффективных  механизмов для  формирования  муниципальных заданий  подведомственным  учреждениям;

- финансовому обеспечению деятельности  подведомственных учреждений;

- обеспечению  контроля  над  выполнением  подведомственными учреждениями планов  финансово-хозяйственной   деятельности.

Результат реализации программы за 2014 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

- В 2015 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево» на  2014-2018  годы, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2014 № 653.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево»

Ведомственная целевая программа разработана в целях повышения качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения.

Отчет о реализации  ВЦП «Обеспечение методического, информационно-технического обслуживания деятельности муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год | Кассовый расход | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Наименование, ед. измерения | План на 2014 год | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
|  | Цель ВЦП: Повышение качества эффективности расходования выделенных бюджетных средств, для осуществления основных функций учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение эффективного управления развитием учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Эффективное управление развитием учреждения | 2014-2016 | МБ | 6692,8 | 6284,6 | 94% | Процент исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями | 94% | 94% | 100% | МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево», Патраманская О.В. |
|  |  |  |  |  |  |  | Качественное содержание имущества учреждения | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: | 6692,8 | 6284,6 | 94,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6692,8 | 6284,6 | 94,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Повышение уровня обеспечения и организационно-технического сопровождения учреждений образования и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня обеспечения организационно-технического сопровождения процессов внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях и учреждениях образования, культуры | 2014-2016 | МБ | 153,5 | 153,5 | 100% | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны образовательных учреждений на некачественное оказание услуги | 100% | 100% | 100% | МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево», Патраманская О.В. |
|  |  |  |  |  |  |  | Информационно-техническое обеспечение учреждений образования и культуры | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременное обновление содержания официального сайта МКУ «ОКСМП ЗАТО Видяево» (не реже 1 раза в неделю) | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обновление и укрепление материально-технической базы учреждения | 90% | 100% | 112% |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: | 153,5 | 153,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 153,5 | 153,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Организация эффективности методической и аналитической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности методической службы, обеспечивающей методическое и информационно-техническое сопровождение развития муниципальной системы образования, обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров | 2014-2016 | МБ | 5,0 | 0,2 | 4% | Предоставление качественных условий для желающих распространить свой положительный педагогический опыт на муниципальном уровне (плановые показатели) | 95% | 95% | 100% | МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево», Патраманская О.В. |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий | 90% | 90% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация профессиональных конкурсов, практических конференций, мероприятий направленных на престиж педагогических профессий.(ед.) | 3 | 5 | 167% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оказание полиграфических услуг для образовательных учреждений и учреждения культуры ЗАТО Видяево в рамках мероприятий запланированных в «Календарном плане» | 100% | 100% | 100% |  |
| 3.2. | Организация аналитической деятельности основных задач и направлений реализации программ | 2014-2016 | МБ | 5,0 | 0,0 | 0% | Выполнение плана мониторинговых мероприятий и аналитики | 100% | 100% | 100% | МКУ «Центр МИТО" ЗАТО Видяево», Долгачев А.С., Жидкова М.А., Кокорина М.Д., Серденко И.В. |
|  | Всего по задаче 3 |  | Всего: | 10,0 | 0,2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10,0 | 0,2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | Всего: | 6856,3 | 6438,3 | 94% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6856,3 | 6438,3 | 94% |  |  |  |  |  |

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных ВЦП, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  ВЦП. В 2014 году показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий достигнуты на 107%.

Результаты реализации ВЦП:

- Эффективно и рационально использованы денежные средства бюджета учреждения;

- Повышен уровень качественного обслуживания образовательных учреждений;

- Повышена эффективность методической службы.

- - Укреплена материально-техническая база учреждения.

Результат реализации программы за 2014 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП).

- В 2015 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево» на  2014-2018  годы, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2014 № 653.

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования | Исполненные объемы финансирования | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 80 036,1 | 79 143,5 | - 892,6 | 1,1 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 110 451,5 | 106 828,9 | - 3 622,6 | 3,3 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 190 487,6 | 185 972,4 | - 4 515,2 | 2,4 |

На основании вышеизложенного, можно	 сделать вывод о том, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2014 году достигла хороших результатов. Средства выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 98%.

В целом достигнуты целевые показатели реализации комплекса мероприятий по повышению уровня  доступности и качества дошкольного и общего образования в соответствии с современными образовательными стандартами.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

2. МП «Социальная поддержка граждан»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 810 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2014 № 108, от 21.05.2014 № 256, от 05.09.2014 № 401, от 15.12.2014 № 593, от 30.12.2014 № 655).

Куратором Программы является Советник главы администрации по общим вопросам.

Исполнители Программы: МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»; отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево».

Основной целью Программы является усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень подпрограмм:

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»;

- «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения адресной направленности, доступности и качества дополнительных мер социальной  поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Возмещение транспортных расходов жителям ЗАТО Видяево, направленным в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области согласно территориальной программе государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи | МБ | 47 | 38,8 | -8,2 | 17 | сектор ОПР, отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 2 | Обеспечение права на компенсацию стоимости проезда в специализированные учебные заведения детям-инвалидам | МБ | 39 | 33,1 | -5,9 | 15 | МКУ «ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 3 | Единовременная материальная помощь участникам ВОВ (труженикам тыла, детям войны) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг | МБ | 2 | 2 | 0 | 0 | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 4 | Оплата договоров гражданско-правового характера по оплате работ по выносу, погрузке и доставке тел умерших граждан в морг | МБ | 300 | 300 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ |
| 5 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | МБ | 163,2 | 163,2 | 0 | 0 | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 6 | Организация предоставления мер соцподдержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | ОБ | 75,1 | 75,1 | 0 | 0 |  |
| 7 | Предоставления мер соцподдержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | ОБ | 12001,5 | 11465,5 | -536 | 4,5 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 12627,8 | 12077,7 | - 550,1 | 4,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 12076,6 | 11540,6 | -536 | 4,4 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 551,2 | 537,1 | -14,1 | 2,6 |  |
| привлеченные средства |  |  | - | - | - | - |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность – реализации – 95,6%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компенсация стоимости проезда отдельным категориям граждан, направленным в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области | кол-во выданных талонов | 235 | 194 | -41 | 17 |
| 2 | Компенсация стоимости проезда ребенку-инвалиду и сопровождающему члену семьи на обучение в областную специальную школу-интернат в г. Кола и обратно в течение учебного года | кол-во выданных талонов | 195 | 166 | -29 | 15 |
| 3 | Единовременная материальная помощь участникам ВОВ (труженикам тыла, детям войны) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг | руб./чел | 2000/2 | 2000/2 | 0 | 0 |
| 4 | Количество квартир тружеников тыла, в которых был проведен косметический ремонт | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество объектов соцкультбыта, на которых были установлены съемные пандусы с целью обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество социальной рекламы, размещенной в газете «Вестник Видяево» | ед. | 86 | 86 | 0 | 0 |
| 7 | Доля оплаченных договоров гражданско-правового характера по оплате работ по выносу, погрузке и доставке тел умерших граждан в морг от заключенных | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Доля выплаченной Единовременной выплаты пенсионерам, инвалидам, безработным транспортных расходов, связанных с переездом за пределы ЗАТО к новому месту жительства от общего числа обратившихся граждан данной категории | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | Предоставления мер соцподдержки по оплате жилья и ЖКУ работникам учреждений | Чел. | 216 | 214 | -2 | 1 |
| 10 | Доля выполненных программных мероприятий | % | 100 | 96,3 | -3,7 | 3,7 |

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Реализация этих мероприятий позволила улучшить социальное положения отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

обеспечить доступность транспортных услуг отдельным категориям граждан, направленным  в установленном порядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области, учащимся школ-интернатов г. Колы, переезжающим на новое место жительства за пределы ЗАТО Видяево; создание благоприятных условий проживания тружеников тыла, проживающих в ЗАТО Видяево; материально поддержать семьи, потерявших своих близких.

Реализация Подпрограммы в 2014 году позволила решить ряд важных социально-значимых задач:

- обеспечить эффективное расходование средств бюджета ЗАТО Видяево, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан на основе принципа адресной направленности;

- оказать адресную социальную помощь отдельным категориям граждан в виде денежных выплат и натуральной помощи;

- повысить качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево;

- обеспечить проведения городских социально-значимых мероприятий;

- оказать поддержку труженикам тыла в  День  Победы в Великой Отечественной войне, проживающим в ЗАТО Видяево;

- обеспечить социальную поддержку специалистов сферы образования, культуры и спорта, как специалистов, работающих в сельской местности, путем выплаты им компенсаций за оплату жилья и ЖКУ.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы за 2014 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории  ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата денежных средств на содержание опекаемых детей, проживающих в семьях опекунов, приемных родителей (по в т. по договору о приемной семье) оздоровление, проезд | ОБ | 2724,65 | 2550,7 | -173,9 | 6,3 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.2. | Выплата вознаграждения приемному родителю (по договору о приемной семье) | ОБ | 500,35 | 475,2 | -25,2 | 5 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.3. | Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | ОБ | 226,2 | 161,8 | -64,4 | 28,4 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.4. | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | ОБ | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| Задача 2: Обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установление социального патроната над детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и проживающими в кровной семье | ОБ | 43,0 | 37,2 | -5,8 | 13,4 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 2.2. | Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей, поздравление семей, воспитывающих приемных детей, ко Дню матери России | МБ | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
| 2.3. | Приобретение детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одежды, обуви, игр, игрушек, школьных принадлежностей, мягкого инвентаря, индивидуальных гигиенических средств, медицинских препаратов, лекарственных средств и др. в рамках профилактики социального сиротства | МБ | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 3563,4 | 3294,1 | -269,3 | 7,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 3 498,4 | 3 229,1 | -269,3 | 7,6 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 92,4%.

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Выплата денежных средств на содержание опекаемых детей, проживающих в семьях опекунов, приемных родителей (по в т. по договору о приемной семье) оздоровление, проезд |  | Чел. | 20 | - 19 | - -1 | - - 5 |
| - Выплата вознаграждения приемному родителю (по договору о приемной семье) |  | Чел. | 2 | - 2 | - 0 | - 0 |
| - Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  | Чел. | 8 | - 8 | - 0 | - 0 |
| - Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  | Чел. | 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - Установление социального патроната над детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и проживающими в кровной семье |  | Чел. | 4 | - 4 | - 0 | - 0 |
| - Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, патронатных воспитателей, - поздравление семей, воспитывающих приемных детей, ко Дню матери России |  | - Чел. | - 20 | - 18 | - -2 | - - 10 |
| - Приобретение детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одежды, обуви, игр, игрушек, школьных принадлежностей, мягкого инвентаря, индивидуальных гигиенических средств, медицинских препаратов, лекарственных средств и др. в рамках профилактики социального сиротства |  | Чел. | 10 | - 12 | - +2 | - 20 |

В 2014 году выделено и утверждено из муниципального бюджета 65,0 тыс. руб., на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а так же на поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей и др. ко Дню матери России, которые израсходованы на:

1. Оказание помощи в виде одежды, обуви, постельного белья, школьных канцелярских принадлежностей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках выполнения профилактических мероприятий подпрограммы. Оказана помощь 12 детям из 6 семей, одна из которых многодетная – 6 детей;

2. Поощрение опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей; поздравление семей, воспитывающих  приемных детей,  ко Дню матери в форме подарков в виде постельного белья, электроприборов, сувениров, открыток   в рамках выполнения профилактики социального сиротства. Поощрено 18 человек.

В течение 2014 года на территории ЗАТО Видяево было выявлено 3 детей, оставшихся без попечения родителей, 2 из которых были переданы под опеку граждан, 1 ребенок устроен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей («Детский дом «Берег», г. Кандалакша).

В течение 2014 года выбыло 5 опекаемых (подопечных) детей, из них: 2 в связи с переездом по месту жительства опекуна, 2 в организацию Мурманской области для детей, оставшихся без попечения родителей (по причине отказа опекуна от воспитания ребенка); 1 ребенок – совершеннолетие.

В 2014 году среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан на территории ЗАТО Видяево составляет 19 человек.

- В 2015 г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Социальная поддержка граждан».

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования | Исполненные объемы финансирования | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 616,2 | 602,1 | - 14,1 | 2,3 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 15 575, 0 | 14 769,7 | - 805,3 | 5,2 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 16 191,2 | 15 371,8 | - 819,4 | 5,1 |

Таким образом, на реализацию программных мероприятий израсходовано 94,9% из запланированных средств. Динамика расходов на реализацию мероприятий Программы была равномерной в течение года.

В целом Программа «Социальная поддержка населения» в 2014 году имеет высокий уровень эффективности, так как социальные задачи выполнены и удовлетворены на 100%. Расходы бюджета составили 95% от запланированных.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

3. МП «Развитие физической культуры и спорта»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 23.01.2014 № 38, от 11.02.2014 № 73, от 12.03.2014 № 111, от 11.04.2014 № 168, от 28.05.2014  № 266, от 05.09.2014 № 404, от 02.12.2014 № 572, от 15.12.2014 № 600, от 30.12.2014 № 651).

Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».

Исполнители Программы: Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево»; Муниципальная  бюджетная  образовательная организация дополнительного образования детей  «Олимп» ЗАТО п. Видяево; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»; Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения № 1 «Солнышко» и №2 «Елочка»; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственности (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях создания   условий  для  развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п |  | Наименование задачи, мероприятия |  | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача1: Обеспечение безопасности при эксплуатации спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Капитальный ремонт детской спортивной площадки | МБ | 431,0 | 431,0 | 0 | 0 | МБУ УМС (СЗ) |
| 2 |  |  | Техническое обслуживание футбольного поля (зеленое покрытие) Подсыпка кварцевым песком и транспортные расходы г. Волгоград Резиновый гранулят (крошка) из Казани или Белоруссии | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 |  |  | Техническое обслуживание хоккейного корта (космет. ремонт) | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 |  |  | Приобретение и установка спортивной площадки | всего | 1350,0 | 0 | 1350,0 | 100 |  |
| 4.1 |  |  | Софинансирование из бюджета ЗАТО Видяево | МБ | 100,0 | 0 | 100,0 | 100 |  |
| 4.2 |  |  | Субсидия на приобретение и установку спортивной площадки | ОБ | 1250,0 | 0 | 1250,0 | 0 |  |
| 5 |  |  | Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (ПИР на строительство лыжного стадиона) | МБ | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 100 |  |
| Задача 2. Пополнение материально-технической базы спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение мягкого инвентаря (спортивная форма для городских команд) |  |  | МБ | 113,1 | 113,1 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
| 2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря |  |  | МБ | 282,3 | 282,3 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
|  |  |  |  | МБ | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | МБДОУ № 1 |
|  |  |  |  | МБ | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | МБДОУ № 2 |
|  |  |  |  | ОБ | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| Задача 3. Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставлению доступа к спортивным объектам закрытого типа |  |  | МБ | 29737,0 | 29737,0 | 0 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» |
| 2 | Предоставление условий для занятий спортивных объединений (в том числе, общественных) на безвозмездной и платной основе |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» |
| Задача 4.Создание условий для развития детского спорта, достижения высоких командных и индивидуальных спортивных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня |  |  | МБ | 140,0 | 140,0 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
| 2 | Организация участия команд школьников в спортивных мероприятиях областного, регионального и всероссийского уровней |  |  | МБ | 90,8 | 90,8 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
| 3 | Участие в соревнованиях «Школа безопасности-2014» Президентские состязания-2014 Президентские игры-2014, "Безопасное колесо" и других муниципальных мероприятиях в каникулярное время |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ ЗАТО Видяево |
| 4 | Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте с Мурманской области" в части наделения ОМС отдельными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей. |  |  | ОБ | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | МКУ "Отдел ОКСМП" |
| 5 | Изготовление информационной продукции и наградных материалов |  |  | МБ | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
| Задача 5. Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация спортивных и спортивно-массовых мероприятий муниципального и областного уровней |  |  | МБ | 82,5 | 82,5 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
|  |  |  |  | МБ | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» |
|  |  |  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | МБДОУ №1 |
|  |  |  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | МБДОУ №2 |
| 2 | Организация физкультурно-оздоровительных площадок |  |  | МБ | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
| 3 | Поддержка физкультурно-спортивной деятельности общественных спортивных клубов |  |  | МБ | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
| 4 | Подведение итогов спортивного года |  |  | МБ | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | МБОО ДОД «Олимп» |
| 5 | Приобретение основных средств для учреждений физической культуры и массового спорта |  |  | МБ | 36,8 | 36,8 | 0 | 0 | МАУ СОК «Фрегат» |
| Итого по подпрограмме, |  |  |  |  | 34659,2 | 31377,5 | - 3281,7 | 9,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  | 1783,0 | 102,0 | - 1681,0 | 94,2 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  | 32876,2 | 31275,5 | - 1600,7 | 4,8 |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  | - | - | - | - |  |

- Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Выполнение плановых ремонтных работ и мероприятий по обслуживанию объектов спорта |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Количество приобретенных и установленных объектов (ед.) |  | - Ед. | - 1 | - 0 | - 1 | - 100 |
| - Оснащение спортивной формой муниципальных команд |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Оснащение объектов спорта спортивным оборудованием и инвентарем |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Доля жителей, воспользовавшихся услугами МАУ СОК «Фрегат» (от установленного планового показателя МЗ) |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Доля населения ЗАТО в возрасте от 18 до 65 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом (от общей численности населения указанного возраста) |  | - % | - 11 | - 10,9 | - -0,1 | - 0,9 |
| - Количество спортивных объединений (клубов, команд, групп), пользующихся на регулярной основе спортивным объектом |  | - Ед. | - 40 | - 40 | - 0 | - 0 |
| - Выполнение календарного плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий |  | - % | - 100 | - 97,3 | - -2,7 | - 2,7 |
| - Выполнение Календарного плана мероприятий, способствующих достижению высоких результатов на соревнованиях (от общего количества мероприятий такого уровня) (%) |  | - % | - 72 | - 96,2 | - +24,2 | - 33,7 |
| - Доля побед, полученных на областном, региональном и всероссийском уровнях (отношение количества призовых мест к общему числу участников мероприятий) |  | - % | - 14 | - 23,6 | - +9,6 | - 68,5 |
| - Увеличение доли граждан, занимающихся отдельными видами спорта, получивших спортивные разряды, по отношению к предыдущему году |  | - % | - 0,1 | - -0,4 | - -0,3 | - 300 |
| - Выполнение заявок на изготовление продукции |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Выполнение календарного плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Выполнение календарного плана мероприятий общественными организациями |  | - % | - 100 | - 100 | - 0 | - 0 |
| - Доля муниципальных учреждений участвующих в конкурсе "За здоровый образ жизни" |  | - % | - 100 | - 28,5 | - -71,4 | - 71,4 |
| - Количество приобретенных основных средств для учреждений |  | - Ед. | - 3 | - 3 | - 0 | - 0 |

- В 2014 г. систематически занимающихся физической культурой и спортом в ЗАТО Видяево 1452 чел (24,2% от общей численности населения), что на 685 чел. (11,4%) больше по сравнению с 2013 г. Это прежде всего связано с увеличением спортивных объектов и развитием общественных клубов.

Реализация программных мероприятий позволила  развивать детско-юношеский спорт по таким видам, как футбол, волейбол, плавание, спортивное ориентирование, картинг, шахматы, пулевая стрельба, борьба.

- Наибольшего  успеха  достигли  команды  школьников, занимающихся в секциях спортивного ориентирования и картинга. Есть успехи областного уровня у футболистов и шахматистов. На муниципальном уровне команды школьников   соревновались   по плаванию, волейболу, шахматам.

- В 2014 г. 14 человек получили массовые разряды по спортивному ориентированию (руководитель секции – школьный учитель).

- За счет Программы развивался и массовый спорт. Молодежь привлекалась к участию в городских спортивно-массовых мероприятиях (Легкоатлетические пробеги ко Дню Победы и ко Дню города, «Лыжня Видяево», футбольные и шахматные турниры, турнир по боулингу и др.), участвовала в школьных спартакиадах, в школьных этапах Президентских состязаний и Президентских игр, в областном фестивале  допризывной молодежи «К защите Родины готов». В 2014 году школьники приняли участие в областных соревнованиях «Школа безопасности – 2014», в которых заняли 2 призовое место. Школьная молодежь активно участвует в ежегодных муниципальных соревнованиях военно-спортивной направленности «Курс молодого бойца» (февраль).

- В 2014 году 26 муниципальных учреждений и организаций, в том числе, общественных, принимали участие в городских турнирах по волейболу, мини-футболу,  боулингу, бильярду, нардам,  шахматам,  стендовой  стрельбе,  в  массовых  мероприятиях (кросс, спортивная  эстафета) ко Дню города (сентябрь), ко Дню Победы (май), ко Дню  подводника (март), на Масленичной неделе.

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования | Исполненные объемы финансирования | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 32 876,2 | 31 275,5 | - 1 600,7 | 4,8 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 783,0 | 102,0 | - 1 681,0 | 94,2 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 34 659,2 | 31 377,5 | - 3 281,7 | 9,4 |

- Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 90,6%.

Средства Программы позволили проводить муниципальные соревнования между воспитанниками секций, дали возможность выезжать муниципальным командам на соревнования  межмуниципального, областного и регионального уровней.

- По итогам года поощрялись учреждения и организации, работники которых активно принимали участие во всех спортивных и спортивно-массовых мероприятиях муниципального уровня.

- При  разработке Программы учтена необходимость выделения отдельных средств на оборудование и инвентарь, так необходимые для развития детско-юношеского спорта. В связи с этим, в Программе  был уменьшен объем средств на организацию и проведение  спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

- Таким образом, следует считать, что на выполнение прямых задач (проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий) было расходовано 58,3% программных средств. Остальные средства были расходованы на приобретение формы и спортивного оборудования муниципальными учреждениями - исполнителями программных мероприятий.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели создания   условий  для  развития физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В 2015-2018 г.г. реализация Программы будет продолжена.

4. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 11.02.2014 № 74, от 12.03.2014 № 113, от 11.04.2014 № 170, от 21.05.2014 № 253, от 28.05.2014 № 264, от 17.09.2014 № 434, от 02.12.2014 № 571, от 15.12.2014 № 599, от 30.12.2014 № 652).

Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение  «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации ЗАТО Видяево».

Исполнители Программы: МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»; МБУ «Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Администрация ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»; Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп».

Программа разработана в целях развития культуры и сохранения на территории ЗАТО пос. Видяево объектов, имеющих важное историческое и культурное значение для жителей поселка, содержание мест захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Предоставление услуг муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МБУК ОУБ по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания в учреждениях культуры | МБ | 5586,4 | 5507,2 | 79,2 | 98,6 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
| 1.3 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах Мурманской области | ОБ | 789,0 | 789,0 | 0 | 0 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
|  |  | ОБ | 1627,7 | 1627,7 | 0 | 0 | МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево |
| 1.4 | Предоставление дополнительного образования детям на оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства | МБ | 10977,6 | 10977,6 | 0 | 0 | МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево |
| Задача 2. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный (текущий) ремонт МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" | МБ | 373,7 | 373,7 | 0 | 0 | МБУ «УМС (Служба заказчика)» |
| 2 | Капитальный (текущий) ремонт МБУК "Общедоступная универсальная библиотека" | МБ | 132,7 | 132,7 | 0 | 0 | МБУ «УМС (Служба заказчика)» |
| Задача 3. Развитие культурно-массовой работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация плана городских культурно-массовых мероприятий | МБ | 263,0 | 263,0 | 0 | 0 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево МБОУ СОШ ЗАТО Видяево МБОУДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево МБОО ДОД «Олимп» Администрация ЗАТО Видяево |
| 2 | Создание условий для поддержки деятельности творческих коллективов, клубов | МБ | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация мероприятий к государственным и профессиональным праздникам | МБ | 437,7 | 437,7 | 0 | 0 |  |
| 4 | Изготовление информационно-рекламной продукции и наградных материалов | МБ | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Реализация проекта "Школьный ранец культуры" | МБ | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Реализация программы работы с детьми в летний период (работа игровой комнаты) | МБ | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий по развитию музейной и туристско-экскурсионной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание мест захоронения воинов, погибших при исполнении воинского долга. Ремонтные работы на историко-культурных объектах ЗАТО Видяево | МБ | 199,0 | 199,0 | 0 | 0 | МБУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |
| 2 | Мероприятия по развитию музейной деятельности | МБ | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
| Задача 5. Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение оборудования для повышения качества предоставления услуг | МБ | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | МБУК ОУБ ЗАТО Видяево |
|  |  | МБ | 800,0 | 780,0 | 20 | 2,5 | МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ» |
| Итого по Программе, |  |  | 21671,2 | 21572,0 | - 99,2 | 0,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0 |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 2416,6 | 2416,6 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 19254,6 | 19155,4 | - 99,2 | 0,4 |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы использованы практически в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя Индикатор результативности | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий | ед. | 32 | 32 |  |  |
| 2 | Количество участников | чел. | 1500 | 2500 | +1000 |  |
| 3 | Количество интеллектуально-развивающих и культурно-досуговых программ | ед. | 36 | 38 | +4 |  |
| 4 | Выполнение заявок на изготовление продукции | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Содержание мест захоронения | % | 100 | 99,5 | -0,5 | 0,5 |
| 6 | Выполнение мероприятий музейной деятельности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнение мероприятий по повышению материально-технической базы учреждения | % | 100 | 98,2 | -1,8 | 1,8 |

Реализация программных мероприятий позволила повысить качество и доступность предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры и искусства.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования | Исполненные объемы финансирования | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 19 254,6 | 19 155,4 | - 99,2 | 0,5 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 2 416,6 | 2 416,6 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 21 671,2 | 21 572,0 | - 99,2 | 0,5 |

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» в 2014 году достигнуты. Средства, выделенные, на реализацию Программы использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 99,5%.

Реализация Программы позволила сохранить и развить единое культурно-информационное пространство ЗАТО Видяево, повысить общий уровень культуры всех социальных и возрастных групп населения. 	Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

5. МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 14.03.2014 № 116, от 11.04.2014    № 167, от 05.09.2014 № 407, от 02.12.2014 № 568, от 15.12.2014 № 594, от 30.12.2014 № 645).

Куратором Программы является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево; отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево;  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево;  Комиссия  по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения.

Участники Программы:  Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево; Участок Видяево Водопроводно-канализационного предприятия ОАО «Водоканал»;  Энергоучасток №1 Видяево ЭСУ «Заозерский» филиала «Кольский» ОАО "Оборонэнерго";  ООО «Севгаз».

Основной целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»;

- «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»;

- «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»;

-	«Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением "Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)" ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения».

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения комфортности и безопасности проживания населения в ЗАТО Видяево за счет модернизации жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | ВБ | 26 416,00 | 26 416,00 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов, замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5 и № 6 | МБ | 2 517,00 | 2 517,00 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения) | ВБ | 8 379,00 | 8 379,00 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 4 | Возмещение затрат до заселения на содержание и ремонт, коммунальные услуги (отопление) и на общедомовые нужды жилых и нежилых помещений пустующего муниципального жилого и нежилого фонда, возмещение недополученных доходов управляющей организации в связи со списанием безнадежных к взысканию задолженности населения за ЖКУ | МБ | 24 860,00 | 24 860,00 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 5 | Модернизация и ремонт теплоснабжающего комплекса (замена котла ДЕ-16/14 на ДЕ-6,5/14 – малой мощности, кровли ЦТП-1 и дымовой трубы по результатам экспертного обследования, проведение технического освидетельствования емкостей и трубопроводов мазута котельной и технических устройств, замена | МБ | 17 812,60 | 15 731,60 | -2 081,00 | 12 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 6 | Приобретение основных средств на развитие жилищно-коммунального комплекса (эл.плит) | МБ | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 7 | Выполнение проектно- изыскательских работ | МБ | 1 188,00 | 1 188,0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 8 | Создание 2-х месячного запаса топлива | МБ | 25 200,00 | 25 200,0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 9 | Возмещение недополученных доходов управляющей организации, связанных с задолженностью населения за отопление и горячее водоснабжение перед теплоснабжающей организацией для обеспечения возможности создания нормативного запаса топлива | МБ | 18 940,00 | 18 940,0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по Подпрограмме |  | 125 562,60 | 123 231,60 | -2 331,00 | 1,9 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 90 767,60 | 88 436,60 | -2 331,00 | 2,5 |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства (ВБ) |  | 34 795,00 | 34 795,00 | 0 | 0 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 98,1%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение, дней в году | дней в году | 365 | 365 | - | - |
| 2 | Годовое количество аварийных ситуаций, ед. | дней в году | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Бесперебойное круглосуточное газоснабжении, дней в году | дней в году | 365 | 365 | - | - |
| 4 | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных | % | 100 | 100 | - | - |
| 5 | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту | % | 100 | 100 | - | - |
| 6 | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги | да/нет | да | да | - | - |
| 7 | Увеличение срока службы емкостей, трубопроводов котельной и здания ЦТП-1 | % | да | да | - | - |
| 8 | Наличие актуальных схем ресурсоснабжения | % | да | да | - | - |
| 9 | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области | да/нет | да | да | - | - |
| 10 | Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево, шт. | % | 6 | 6 | - | - |
| 11 | Количество консультации данных с помощью «горячей линии» | % | 100 | 100 | - | - |
| 12 | Приобретение основных средств (эл. плит), шт. | % | 20 | 0 | -20 | 100 |
| 13 | Наличие проекта КНС с положительным экспертным заключением | да/нет | да | да | - | - |
| 14 | Двухмесячный запас топлива (1 800 т) | да/нет | да | да | - | - |
| 15 | Сокращение задолженности перед теплоснабжающей организацией | да/нет | да | да | - | - |
| 16 | Пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | кол./год | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности | % | 100 | 100 | - | - |
| 18 | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы | да/нет | да | да | - | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

Реализация Подпрограммы позволила провести комплекс мероприятий с помощью которых повысилась комфортность и безопасность проживания населения в ЗАТО Видяево:

-	обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки),замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5 и ГРУ № 6;

- проведена модернизация и ремонт теплоснабжающего комплекса (замена котла ДЕ-16/14 на ДЕ-6,5/14 – малой мощности, кровли ЦТП-1 и дымовой трубы по результатам экспертного обследования);

- проведенотехническое освидетельствования емкостей и трубопроводов мазута котельной и технических устройств, заменаподземных газоходов к/а № 4,5,6 на наружные;

- проведен текущий ремонт жилого фонда(оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, такжепереход на изолирующие материалы нового поколения);

- капитальный ремонт тепловых сетей поселка

- постоянно проводится мониторинг и систематизация информациио состоянии жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения и другие мероприятия.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»  за 2014 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

Подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях улучшения благоустроенности территории муниципального образования.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия непридомовых территорий, детских площадок, объектов внешнего благоустройства, потребностям населения и экономики ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание непридомовых территорий и детских площадок | МБ | 1 757,30 | 1 757,30 | 0 | 100,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Капитальный ремонт детских площадок | МБ | 290,00 | 290,00 | 0 | 100,00 |  |
| 3 | Изготовление и установка ограждения | МБ | 500,00 | 491,10 | -8,90 | 1,7 |  |
| Задача 2: повышение качества организации наружного освещения улиц, дворовых территорий ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций и оплату потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территории | МБ | 1 848,70 | 1 841,20 | -7,50 | 0,4 |  |
| 2 | Выполнение проектно- изыскательских работ по строительству линий уличного освещения, выполнение ремонта сетей уличного освещения | МБ | 1 400,00 | 555,90 | -844,10 | 60,2 |  |
| Задача 3: Создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка, вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий поселка, воспитание у жителей чувства бережного отношения к родному поселку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период | МБ | 100,00 | 99,90 | -0,10 | 0,1 |  |
| 2 | Подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий | МБ | 176,00 | 400,00 | +224,00 | 127,27 |  |
| 3 | Организация проведения ежегодного конкурса на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка | МБ | 20,00 | 15,70 | -4,30 | 21,4 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 6 092,00 | 5 451,10 | -640,9 | -10,5 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 6 092,00 | 5 451,10 | -640,9 | -10,5 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - | - |  |  |  |
| Внебюджетные средства (ВС) |  |  | - | - |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | - | - |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 89,5%. Неполный охват денежных средств вызван тем, что проводились аукционы в электронной форме, и контракты заключались с участниками закупки, предложившими наименьшую цену контракта.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: - мостов уборочной площадью, - лестниц уборочной площадью, - тротуаров уборочной площадью, - детских площадок, площадью | кв.м кв.м кв.м ед. кв.м | 121,5 827,6 201,1 7 2000,0 | 121,5 827,6 201,1 7 2000,0 | - | - |
| 2. | Выполнение капитального ремонта детских площадок | ед. | 3 | 3 | - | - |
| 3. | Обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии | тыс. кВтч | 308,8 | 310,3 | -1,5 | 0,5 |
| 4. | Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями) | да/нет | да | да | - | - |
| 5. | Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан | да/нет | да | да | - | - |
| 6. | Количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 7. | Наличие проектно-изыскательских работ | да/нет | да | да | - | - |
| 8. | Восстановление опор | количество опор | 31 | 31 | - | - |
| 9. | Изготовление, установка ограждения МБОУ СОШ ЗАТО Видяево | да/нет | да | да | - | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, подпрограммные мероприятия в 2014 году выполнены в полном объеме. Реализация мероприятий подпрограммы позволила улучшить состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселка, создать достойные условия для работы и отдыха населения на территории ЗАТО Видяево. На денежные средства, которые образовались в результате проведенных аукционов, были заключены договора со сроком исполнения в 2015 году на приобретение новогодних гирлянд с ООО «Техноресурс» и на установку ограждения на опасных участках с ООО «Сантехмонтаж».

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов), отмосток, подъездов, установка дверей в пустующем ЖФ, замена окон в жилых домах | МБ | 12 110,0 | 10 767,0 | -1 343,0 | 11,1 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрального отопления и ХГВС с теплоизоляцией | МБ | 5 500,0 | 5 467,9 | -32,1 | 0,6 |  |
| 3 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения (включая замену индивидуальных приборов учета электроэнергии) | МБ | 295,0 | 223,3 | -71,7 | 24,3 |  |
| Задача 2: Капитальный и текущий ремонт иных объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | МБ | 440,0 | 338,2 | -101,8 | 23,1 |  |
| Задача 3: Приведение материально-технической базы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево в соответствие с требованиями к качеству муниципальных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт гаража | МБ | 450,0 | 0 | -450,0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 18 795,0 | 17 348,2 | -1 446,8 | 7,7 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 18 795,0 | 17 348,2 | -1 446,8 | 7,7 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - | - |  |  |  |
| Внебюджетные средства (ВС) |  |  | - | - |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | - | - |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 92,3%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение капитального ремонта кровель | количество кровель | 2 | 2 | - | - |
| 2. | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов | п/м | 2 500 | 5 813 | - 3 313 | 132 |
| 3. | Выполнение капитального ремонта квартир | количество квартир | 14 | 10 | 4 | -28 |
| 4. | Выполнение замены окон | количество окон | 120 | 159 | -39 | 32,5 |
| 5. | Выполнение замены окон в подъездах | количество окон | 100 | 49 | 51 | -51 |
| 6. | Выполнение капитального ремонта отмосток |  | 4 | 4 | - | - |
| 7. | Выполнение ремонта подъездов | количество подъездов | 8 | 8 | - | - |
| 8. | Выполнение установки металлических дверей | количество дверей | 30 | 19 | 11 | -36,7 |
| 9. | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией |  | 2 | 2 | - | - |
| 10. | Выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоляцией | количество узлов | 1 | 1 | - | - |
| 11. | Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков | количество стояков | 18 | 18 | - | - |
| 12. | Выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоляцией и стояков | количество стояков | 10 | 5 | 5 | -50 |
| 13. | Выполнение восстановления полотенцесушителей | количество стояков | 21 | 36 | -15 | 71,5 |
| 14. | Выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения | количество многоквартирных домов | 4 | 4 | - | - |
| 15. | Выполнение замены индивидуальных приборов учета электроэнергии | ед. | 273 | 355 | -82 | 30 |
| 16. | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | ед. | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 17. | Выполнение работ по частичному ремонту гаража | м2 | 140 | 0 | 140 | -100 |

Подпрограммные мероприятия в 2014 году выполнены не в полном объеме.  Плановые показатели по некоторым показателям перевыполнены.

Средства подпрограммы позволили провести капитальный ремонт кровель жилых домов № 19 и № 36.

А также со средств  Подпрограммы  проведены мероприятия по выборочному  ремонту МПШ, капитальному  ремонту квартир, восстановлено 36 стояков полотенцесушителей, заменены окна в местах общего пользования-подъездах жилых домов № 6 (1, 23), 27(2), 33 (1,2,3)  и по сроку службы в жилых домах № 1 и № 3 по улице Центральная. Выполнены работы по капитальному ремонту подъездов жилых домов  № 12 (3,5), № 16 (3,5), № 20 (1,2,3), № 33 (1) по улице Заречная.

Заменено оборудование теплового узла в жилом доме № 46 и оборудование  секции водоподогревателей  в жилых домах    № 5, № 34.

До настоящего времени не выполнены работы по капитальному ремонту гаража, в связи с тем, что ГПД №66  между подрядной организацией и МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево подписан 22 января 2015 года, срок  исполнения договора 10 дней.

В связи с  тем, что произошло удорожание работ и материалов работы по капитальному ремонту квартир, замене окон в подъездах и  стояков полотенцесушителей, установке металлических дверей работы выполнены в меньшем объеме от запланированного.

Проведенные  работы  по  капитальному ремонту кровель, фасадов, позволяют  восстанавливать  утраченные  в  процессе эксплуатации  технические  характеристики зданий, сократили  теплопотери  ограждающих  конструкций теплового  контура,  повысили  комфортное  проживание  жителей.

Выполненные  мероприятия  по  замене  инженерных  сетей  и  оборудования  обеспечили  безаварийную  работу  систем  водоснабжения,  отопления  и  энергоснабжения.

Реализация этих мероприятий позволила устранить критический износ строительных  конструкций  и  инженерных  сетей,  объектов  недвижимости, снизить долю зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением "Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)" ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения»

Подпрограмма разработана в целях качественного, своевременного и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального задания.

Отчет о реализации ВЦП  «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением "Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)" ЗАТО Видяево для комфортного проживания населения»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено бюджетные ассигнования на год | Касоовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения,% |  |
|  | Цель: Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по организационному документационному, правовому, финансовому - экономическому и материально-техническому обеспечению деятельности администрации ЗАТО Видяево | 4 квартал 2014 года | Всего: | 23 572,2 | 23 485,5 | 99,6 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 572,2 | 23 485,5 | 99,6 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 4 квартал 2014 года | Всего: | 815,8 | 815,8 | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ЗАГС) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 815,8 | 815,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление переданных федеральных полномочий по осуществелению первичного воинского учета | 4 квартал 2014 года | Всего: | 291,1 | 291,1 | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ВУС) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 291,1 | 291,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» | 4 квартал 2014 года | Всего: | 170,6 | 170,6 | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по административной комиссии) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 170,6 | 170,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 4 квартал 2014 года | Всего: | 853,0 | 853,0 | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист КДН и ЗП) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 853,0 | 853,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» | 4 квартал 2014 года | Всего: | 6,0 | 6,0 | 100,0 | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего: | 25 708,6 | 25 622,0 | 99.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 572,2 | 23 485,5 | 99,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 029,6 | 1 029,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 106,9 | 1 106,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  | Всего: | 25 708,6 | 25 622,0 | 99.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 572,2 | 23 485,5 | 99,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 029,6 | 1 029,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 106,9 | 1 106,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2014 год, использованы практически  в полном объеме, эффективность реализации – 99,6 %.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Успешная реализация Программы позволила:

- повысить на 100 % эффективность деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;
	-  повысить на 100 % качество управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
	Результат реализации программы за 2014 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП). Все программные мероприятия, запланированные на 2014 год выполнены полностью.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты  реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2014 год достигнуты в полном объеме. согласно утвержденному плану работ.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП | Исполненные объемы финансирования по МП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 139 226,8 | 134 721,4 | - 4 505,4 | 3,2 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 029,6 | 1 029,6 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 1 106,9 | 1 106,9 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 34 795,0 | 34 795,0 | 0 | 0 |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 176 158,3 | 171 652,9 | -4 505,4 | 2,5 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически  в полном объеме, эффективность реализации – 97,5%.

Можно сделать вывод о том, что муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» показала свою эффективность, ожидаемые результаты реализации  за 2014 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

6. МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 12.03.2014 № 110, от 15.09.2014 № 426, от 15.12.2014 № 591, от 30.12.2014 № 649).

Куратором Программы является сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево; МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»; Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево, (далее - МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево); Муниципальное казенное  учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево»; Отдел министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево»;- ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево»;  Поликлиника (со стационаром) ФГКУ «1469 военно-морской клинический госпиталь» Минобороны России  гб.Ура Мурманской области; Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в ЗАТО Видяево; Антитеррористическая комиссия муниципального образования ЗАТО Видяево; Комиссия по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево; Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Видяево; Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов.

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево;

- Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево;

- Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде ЗАТО Видяево;

- Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево.

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной  жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий нормальной жизнедеятельности населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача № 1: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и в целях гражданской обороны; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание, накопление и восполнение финансового резерва ЗАТО Видяево для ликвидации ЧС на муниципальном уровне. | МБ | 1 000 000,00 | 0 | -1 000 000,00 | 100% | Администрация ЗАТО Видяево; Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 1.3. | Нормативно-правовое обеспечение гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории ЗАТО Видяево; | МБ | 1 366 126,50 | 0 | -1 366 126,50 | 100 | Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.4. | Приобретение средств связи для органов управления Видяевским звеном РСЧС для организации радиосвязи при проведении АС и ДНР при ликвидации ЧС | МБ | 134 172,70 | 134 172,70 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево; Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| Задача № 2. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение повседневной жизнедеятельности МКУ АСС ЗАТО Видяево | МБ | 13 030 200,00 | 12 962 712,17 | -67 487,83 | 0,52% | МКУ АСС ЗАТО Видяево; |
| Задача № 3. Выполнение мероприятий в целях поддержания стабильной эпизоотической обстановки на территории муниципального образования ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Защита населения от угроз, создаваемых бродячими собаками | МБ | 79 189,00 | 69 196,00 | -9 993,00 | 12,62% | Администрация ЗАТО Видяево; Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| Итого по подпрограмме |  | МБ | 15 609 688,20 | 13 166 080,87 | -2 443 607,33 | 15,65% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | МБ | 15 609 688,20 | 13 166 080,87 | -2 443 607,33 | - 15,65% |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  | - | - | - | - | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  | - | - |  |
| капитальные расходы |  | - | - | - | - | - |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 84,35%. Денежные средства были направлены на создание Резерва финансовых средств  Администрации ЗАТО Видяево в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, на содержание и финансирование муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (МКУ АСС ЗАТО Видяево), а именно на выплату заработной платы, коммунальные услуги, на оплату счетов за энергоснабжение, связь. Было проведено два аукциона: на приобретение бензина для нужд МКУ АСС ЗАТО Видяево и на приобретение средств  связи для нужд Администрации ЗАТО Видяево, для организации связи при проведении учений, тренировок и для взаимодействия с различными организациями при проведении совместных учений, а также для организации оперативной связи при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

Денежные средства, выделенные на реализацию  подпрограммы израсходованы не в полном объеме за счет экономии, полученной при проведении двух аукционов, а также за счет экономного расходования электроэнергии муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево». Сэкономленные  денежные средства возвращены в местный бюджет.

Кроме того, из-за отсутствия предпосылок чрезвычайным ситуациям, а также  отсутствия чрезвычайных ситуаций  в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, не был израсходован резервный фонд администрации ЗАТО Видяево. Денежные средства в размере 2376119,50 рублей остались не востребованными.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение качества планирования работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, да/нет | да/нет | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение количество пострадавших от ЧС, чел | чел. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС (заседаний КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, учений и тренировок в области ГОЧС), ед. | ед. | 100 | 30 | -70 | 70% |
| 4 | Количество обученных должностных лиц организаций, предприятия и учреждений в УМЦ ГО и ЧС, чел. | чел. | 25 | 9 | -6 | -36% |
| 5 | Количество неработающего населения, прошедших обучение по ГО,ЧС, по пожарной безопасности, чел. | чел. | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 6 | Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 100 %; | % | 70 | 100 | +30 | 43% |
| 7 | Уровень доведения объема фактически заложенных финансовых ассигнований ЗАТО Видяево до нормативных показателей, %. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Уровень доведения объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов ЗАТО Видяево до нормативных показателей, % | % | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 9 | Доля оснащенности средствами связи органов управления для организации радиосвязи при ликвидации последствий ЧС и проведения аварийно-спасательных работ, % | % | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 10 | Сокращение времени реагирования аварийно-спасательной службы на происшествия и чрезвычайные ситуации по отношению к 2013 году, % | % | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | Снижение времени доведения информации до администрации и органов управления Видяевского звена РСЧС, % | % | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Повышения уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, в связи с обновлением личного состава, до % | % | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 13 | Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, да/нет | да/нет | да | да | 0 | 0 |
| 14 | Повышение стабильной эпизоотической обстановки, % | % | 70 | 70 | 0 | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели выполнены.

Обучение учащихся общеобразовательных учреждений молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе  курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В СОШ ЗАТО Видяево создан специально оборудованный учебный кабинет ОБЖ.  Обучение неработающего  населения проводилось путем показа видеороликов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по кабельному телеканалу, размещению информации для населения на официальном сайте администрации ЗАТО Видяево, а также размещение материалов в газете «Вестник Видяево».

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»  за 2014 год  достигнуты не в полном объеме.  Не удалось оснастить Единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ АСС  современным оборудованием централизованного оповещения из-за отсутствия финансирования из областного бюджета. Не создана система экстренного вызова экстренных служб Система -112» , которая запланирована только на 2017 год. Внедрение современных средств централизованного оповещения и экстренного вызова позволила бы  осуществить внедрение новых методов  по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оснастить  современным оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево  для решения с высоким качество задач  в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы аварийно-спасательных служб и других структур, осуществляющих деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий и в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Исходя из вышеизложенного следует, что подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для решения задач, связанных с созданием условий для своевременного сбора, анализа и передачи информации от граждан о чрезвычайных и аварийных ситуациях, для координации  взаимодействия  между предприятиями, организациями и органами местного самоуправления   по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций  и их последствий.

В 2014-2018 г.г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»). На 2016 год запланировано создание централизованного оповещения населения за счет государственной программы Мурманской области.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью профилактики правонарушений, преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение видеокамеры и монтажного оборудования монтаж, пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на нежилом доме № 8 по ул. Центральная, ЗАТО п. Видяево | МБ | 120,0 | 120,0 | - | - | МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Содержание установленных систем видеонаблюдения в ЗАТО Видяево | МБ | 119,8 | 119,8 | - | - | МБУ УМССЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 239,8 | 239,8 | - | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 239,8 | 239,8 | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | - | - | - | - |  |
| привлеченные средства |  |  | - | - | - | - |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы  в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 100 %.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево был заключен договор на выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, произведен ремонт источника бесперебойного питания, а также заключен договор на выполнение работ по установке камеры видеонаблюдения на здании Администрации ЗАТО Видяево.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению запланированным | % | 100 | 100 | - | - |
| 2 | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений | % | 8 | 2 | - 6 | 25 |
| 3 | Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений | % | 29 | 45 | + 16 | 1,55 |
| 4 | Снижение количества тяжких преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | ед. | 0 | 0 | - | - |

Программные мероприятия в 2014 году выполнены в полном объеме, мероприятия, проводимые по общей профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма  перевыполнены  с большим превышением. Низкий процент преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений связан с тем, что в конце 2013 начале 2014 года произошла замена программного обеспечении функционирования системы видеонаблюдения, в связи с чем длительное время занимали работы по налаживанию работы в установленной программе, ресурсы АПК «Безопасный город» в полную силу не использовались. Вместе с тем отмечается значительный   правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений.

Кроме того, в целях профилактики уличной преступности, стабилизации обстановки в местах массового пребывания граждан, проводились мероприятия по охране общественного порядка в вечернее и ночное время в том числе и по выходным дням.

Налажено тесное взаимодействие с комендатурой гарнизона Видяево где сотрудники оказывают практическую помощь по совместному патрулированию и обеспечению общественного порядка в том числе местах массового пребывания граждан, а также во время проведения культурно-массовых, общественно-политических и иных мероприятий.

В целях непрерывного контроля за состоянием оперативной обстановки на улицах и общественных местах в целом, фиксации всех противоправных действий и лиц, к ним причастных, а также своевременного принятия мер реагирования на негативное развитие ситуации в ЗАТО, продолжаются мероприятия по установке технических средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город». В настоящее время система видеонаблюдения установлена на учреждениях образования, объектах досуга, улицах поселка, жилом секторе (дворовых территориях). Сигнал видеонаблюдения регистрируется (накопителями информации) расположенных в ДЧ ОМВД. Дежурной сменой ДЧ ОМВД осуществляется мониторинг за ситуацией в общественных местах и улицах поселка. В 2014 году с помощью видеокамер выявлено 45 правонарушений.

Ежеквартально в Администрации ЗАТО на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и преступлений,  устанавливались причины и условия, способствующие их совершению. В образовательных учреждениях ЗАТО в течении года проводились различные профилактические мероприятия, (беседы, лекции, занятия, игры, викторины и т.п.) по предупреждению правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни. В ходе бесед учащиеся получали информацию о преступлениях и правонарушениях, совершенных в ЗАТО за последние годы, о причинах их совершения и мерах наказания, применяемых в отношении несовершеннолетних за нарушение уголовного и административного законодательства; о правилах безопасности дорожного движения и пожарной безопасности; о своих правах; о вреде алкоголя, табака, токсикомании и наркомании и др.

Также, в целях профилактики терроризма и экстремистских действий среди населения проводилась профилактическая работа, в результате которой на территории обслуживания не допущено формирования членов неформальных группировок, осуществлялся комплекс мероприятий по реализации превентивных мер, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки путем совершения преступных деяний террористического и экстремистского характера, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, проверке состояния террористической безопасности мест массового пребывания людей, а также объектов особой важности и жизнеобеспечения. 	Ежеквартально проводились проверки антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Кроме того, вопросы профилактики терроризма и защиты жителей ЗАТО при террористической угрозе рассматривались ежеквартально на заседаниях Антитеррористической комиссии.

Таким образом, эффективность реализации данной подпрограммы достигает высоких показателей, позволяет обеспечивать общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Видяево, а также усиливать взаимодействие ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических угроз и экстремизма. В связи с чем, реализация данной подпрограммы будет и в дальнейшем продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования».

Подпрограмма ««Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Задача 1 Пропаганда здорового образа жизни и формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ, а также к лицам, распространяющим и употребляющим наркотические и психотропные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление рекламной продукции | МБ | 2,0 | 2,0 |  | 0 | 0 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.2 | Приобретение экспресс-тестов для содержания наркотиков и алкоголя в организме человека | МБ | 3,0 | 3,0 |  | 0 | 0 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 1.3. | Проведение конференции для медицинских работников, педагогов и социальных служб | МБ | 1,0 | 1,0 |  | 0 | 0 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| Задача 2 Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и негативного отношения к наркотическим средствам, алкоголю | Местный бюджет | 18,0 | 18,0 |  | 0 | 0 | МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| Итого по подпрограмме, |  |  | 24,0 | 24,0 |  | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - | - |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 24,0 | 24,0 |  | 0 | 0 |  |
| привлеченные средства |  |  | - | - |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 100 %.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий (акций), направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних/ вовлеченных в них подростков | ед./ чел. | 30/ 1 500 | 30/ 1 500 | 0 | 0 |
| 2 | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |

Программные мероприятия за 2014 году выполнены в полном объеме и  в установленные сроки.

Наиболее значимые показатели, которых достигли в процессе реализации подпрограммы:

-доля молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия (30%);

-доля утвердительных ответов молодежи в анонимных опросах о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических и психотропных веществ (3%).

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы заключается в том, что выполнение комплексных программных мероприятий позволяет снизить риск формирования личности, склонной к употреблению наркотиками и алкоголем, повышению наркологической грамотности населения, созданию альтернативной формы досуга молодежи.

В 2015 году реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования»  (подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде ЗАТО Видяево») на 2014-2018 годы.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение агитационных плакатов антикоррупционной направленности, 3шт. | МБ | 1 | 1 | - | - | СОПР |
| Итого по подпрограмме |  | МБ | 1 | 1 | - | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 1 | 1 | - | - |  |
| привлеченные средства |  |  | - | - | - | - |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 100 %.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля НПА и проектов НПА, по результатам проведения антикоррупционной экспертизы которых вынесено положительной заключение от общего количества, представленных на антикоррупционную экспертизу | % | 75 | 95,45 | + 20,45 | 1,27 |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и обязательствах имущественного характера за отчетный период; % | % | 100 | 97,5 | - 2,5 | 98 |
| 3 | Уровень информированности граждан об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в органах местного самоуправления; % | % | 100 | 100 | - | - |
| 4 | Доля граждан, попадавших в коррупционную ситуацию при обращении в органы местного самоуправления администрация ЗАТО п. Видяево;% | Ед. | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | Да/нет | да | да | - | - |

- Программные мероприятия, запланированные  на 2014 год выполнены в полном объеме, что позволяет достичь намеченных конечных результатов выполнения подпрограммы, а именно:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг для общественности;

- минимизация коррупциогенных факторов в нормативных актах органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево;

-укрепление доверия населения к органам местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево;

- - участие общественности в проблеме противодействия коррупции достичь Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево

- Основным мероприятием программы, предусматривающим финансовые расходы являлось «Разработка, изготовление  и распространение среди населения памятки, разъясняющей понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам». За отчетный период приобретено 3 агитационных плаката антикоррупционной направленности и размещены по одному на каждом этаже здания администрации ЗАТО Видяево.

- Также в отчетном  периоде продолжала совершенствоваться нормативно - правовая база по вопросу противодействия коррупции в ЗАТО Видяево. Негативное отношение к проявлениям коррупции освещалось в СМИ. На официальном сайте ЗАТО Видяево функционирует «горячая линия» для сообщений о ставших известным факта проявления коррупции.

- Тщательным образом проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Так, за 2014 год было выявлено всего 2 коррупционных фактора, которые были устранены незамедлительно.

- Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов. Комиссией по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево проводится анализ проводимой в ЗАТО Видяево антикоррупционной политики, рассматривает вопросы, согласно утвержденного плана мероприятий. За 2014 год было проведено 1 заседание комиссии.

В 2014-2018 г.г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»). На 2015 год запланированы мероприятия по разработке, изготовление  и распространение среди населения агитационных материалов,  разъясняющих понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам и т.п.

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по Программе | Исполненные объемы финансирования по Программе | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 15874,5 | 13430,88 | - 0,85 | 15 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 15874,5 | 13430,88 | - 0,85 | 15 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что  эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности  населения муниципального образования» в 2014 году достигла хороших результатов. В целом достигнуты целевые показатели по реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  и созданию условий нормальной жизнедеятельности населения; не допущено ухудшение криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, возрос уровень защищенности населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений; хорошие показатели по реализации комплекса профилактических антинаркотических мероприятий; не выявлено, а значит не допущено ни одного случая проявления коррупции в органах местного самоуправления.

Израсходование не в полной мере запланированных денежных средств произошло главным образом в силу того, что в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций  в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, не был израсходован резервный фонд Администрации ЗАТО Видяево. Что скорее относится к положительной динамике развития муниципального образования.

Для достижения конечных результатов реализации Программы, целевых показателей реализации мероприятий подпрограмм, необходимо продолжить реализацию  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности  населения муниципального образования» в 2015 – 2018 годах.               Улучшение состоянии криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, создание более комфортной обстановки для жителей поселка,  повышение уровня защищенности населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений Улучшение состоянии криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, создание более комфортной обстановки для жителей поселка,  повышение уровня защищенности населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений

7. МП «Охрана окружающей среды»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 809 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2014 № 648).

Куратором Программы является ведущий специалист – по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: ведущий специалист – по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  администрации ЗАТО Видяево; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Муниципальное казённое учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Целью Программы является - создание благоприятной окружающей среды и предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на территории  муниципального образования ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п |  | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача № 1. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду и ликвидация ее последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение субботников по санитарной очистке земельных участков, в гаражном городке, в лесополосах и придомовых участках |  | Без затратное | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Обследование территории ЗАТО Видяево на предмет несанкционированных свалок |  | Без затратное | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведущий специалист по ГО и ЧС |
| Задача № 2. Оптимизация системы обращения с отходами на территории муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования |  | МБ | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2.2. | Проведение комплексных мероприятий по внедрению раздельного сбора отходов и развитию системы сбора и переработки вторичных ресурсов |  | МБ | 00,00 | 00,00 | 0.00 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2.3. | Оптимизация системы сбора и хранения ртуть содержащих отходов от физических и юридических лиц с последующей сдачей в специализированные организации |  | МБ | 15,00 | 14,00 | 6,67 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Задача № 3. Формирование у населения муниципального образования экологической культуры, экологического просвещения, бережного отношения к территории проживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение литературы, видеоматериалов, проведение мероприятий экологической направленности |  | МБ | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 3.2. | Участие в конкурсе в рамках Общерос-сийского Дня защиты от экологической опасности в Мурманской области |  | МБ | 20,00 | - | 20,00 | 100 | МБУ «ООКСМП администрации ЗАТО Видяево» |
| 3.3. | Освещение мероприятий экологической направленности на официальном сайте и в газете «Вестник Видяево» |  | МБ | - | - | - | - | Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  |  |  | 65,00 | 45,00 | -20,0 | 30,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  | 65.00 | 45,00 | -20,0 | 30,7 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  | - | - | - | - |  |

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество проведенных субботников по очистке территорий гаражей, участков лесополос и придомовых территорий | шт. | 2 | 2 | - | - |
| 2. | Количество выявленных несанкционированных свалок | шт. | 2 | 3 | -1 | 25 |
| 3. | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по благоустройству поселка | чел. | 100 | 100 | - | - |
| 4. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 2 | 2 | - | - |
| 5. | Удельный вес ликвидированных несанкционированных свалок в общем объеме выявленных | % | 25 | 25 | - | - |
| 6. | Удельный вес утилизированных ртутьсодержащих отходов в общем объеме от образовавшихся | % | 100 | 100 | - | - |
| 7. | Обеспечение уборочным инвентарём, вывоз и утилизация мусора | да/нет | да | да | - | - |
| 8. | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения разных возрастных категорий | ед. | 2 | 2 | - | - |
| 9. | Количество человек, участвовавших в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению | чел. | 120 | 120 | - | - |
| 10. | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево и в СМИ | да/нет | да | да | - | - |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности, программные мероприятия в 2014 году выполнены в полном объеме. Реализация мероприятий Программы позволяет сформировывать условия для обеспечения благоприятной окружающей среды, создание безопасных условий проживания населения, предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения  здоровья и развития общества на территории муниципального образования ЗАТО  Видяево.

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования | Исполненные объемы финансирования | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 65,0 | 45,0 | - 20,0 | 30,8 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 65,0 | 45,0 | -20,0 | 30,8 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 69,2%. Неполный охват денежных средств связан с не проявленной активностью в участии в конкурсах образовательных учреждений в рамках Общероссийского Дня защиты от экологической опасности в Мурманской области.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО видяево.

Программу необходимо реализовывать в последующие годы, способствуя отсутствию (ликвидации) несанкционированных свалок, снижению риска возникновения пожаров, проведению субботников по санитарной очистке земельных участков, предоставленных гражданам под индивидуальные гаражи, проведению субботников по санитарной очистке земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам и административным зданиям, проведению занятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на тему «Экология - Безопасность - Жизнь».

8. МП «Развитие транспортной системы»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 08.04.2014 № 159, от 27.06.2014 № 321, от 17.09.2014 № 432, от 14.11.2014 № 527, от 30.12.2014 № 647).

Куратором Программы является отдел планирования экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее -  ОПЭР и МИ).

Исполнители Программы: ОПЭР и МИ; Сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево (далее – ОГИБДД; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление  муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево; Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (далее – МКУ АСС ЗАТО Видяево); Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника ЗАТО Видяево» (далее ГОБУЗ «Поликлиника ЗАТО Видяево»), Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения.

Перечень подпрограмм:

- «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»;

- «Повышение безопасности дорожного движении и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт участков внутрипоселковых автомобильных дорог, в т. ч. улично-дворовая сеть: 1) – ул. Заречная дома 19-21 2) - ул. Заречная дома 29-35-41 3) – ул. Заречная дома 34-36 | МБ | 3 141,50 | 3 141,50 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Капитальный ремонт дорог от КПП-1 до КПП -4 | МБ | 4 999,90 | 3 139,40 | -1 860,50 | 37 |  |
| Задача 2: Обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | МБ | 8 085,00 | 8 085,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Итого по Подпрограмма |  | 16 226,40 | 14 365,90 | -1 860,5 | 11,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 16 226,40 | 14 365,90 | -1 860,5 | 11,4 |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства (ВС) |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации –       88,6 %.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт участков внутрипоселковых автомобильных дорог, в т. ч. улично-дворовая сеть: 1) – ул. Заречная дома 19-21 2) - ул. Заречная дома 29-35-41 3) – ул. Заречная дома 34-36 | км | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт дорог от КПП-1 до КПП -4 | км | 1,8 | 1,0 | -0,8 | 44 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | км | 8 085,00 | 8 085,00 | 0,0 | 0,0 |

Программные мероприятия позволили произвести капитальный ремонт участков  внутри поселковых автомобильных дорог  местного значения (в т. ч. улично-дворовая сеть):

- ул. Заречная дома 19-21;

- ул. Заречная дома 29-35-41;

- ул. Заречная дома 34-36.

Также было обеспечено чистотой и порядком и повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Подпрограммы в части капитального ремонта дорог и содержания дорог дает свои результаты.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» за 2014 год достигнуты. Сформированы условия для достижения основной цели повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

В 2014-2018 г.г. реализация Подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного

травматизма в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью сокращения случаев смерти и ранений в результате дорожно-транспортных происшествий, в  том числе детей, к 2018 году на 100 процентов по сравнению с 2012 годом и создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 2: Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Обеспечить обустройство дорог и улично-дорожной сети, установку и замену дорожных знаков, нанесение линий дорожной разметки, установку дорожных ограждений на опасных участках: Перенос дорожного знака Приобретение и установка вновь дорожных знаков 5.20 (иск. неровность) Замена (приобретение) дорожных знаков (со световозвращающей флуоресцентной пленкой) 1.23 – 4ед.; 5.19.1-12ед.; 5.19.2 – 12ед. Приобретение и установка искусственной неровности ИДН 500 в комплекте (ул.Центральная 12-14 – односторонний) Устройство пешеходного тротуара – 50м.п.- поворот от ВАИ | МБ | 262,5 | 262,5 | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 2 | Обеспечение контроля за техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и техническим состоянием автотранспорта при выпуске на линию. Подготовка автотранспорта к зимнему периоду | МБ | 300,0 | 280,4 | - 19,6 | 6 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  | МБ | 562,5 | 542,9 | 19,6 | 4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | МБ | 562,5 | 542,9 | 19,6 | 4 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | - | - | - |  |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  | - | - | - |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  | - | - | - |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 96%.

Средства Подпрограммы позволили осуществить ремонт и замену дорожных знаков, установку искусственной неровности и произвести ремонт тротуара – на повороте от ВАИ. Для обеспечения контроля за техническим обслуживанием, ремонтом автотранспортных средств при выпуске на линию были приобретены автошины с дисками, аккумуляторы, амортизаторы, колодки тормозные, подшипники, тормозные диски, карты водителя и карта предприятия для работы на тахографах.

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Число лиц, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. | чел. | 0 | 0 | - | 0 |
| - 2 | Число детей, погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. | чел. | 0 | 0 | - | 0 |
| - 0 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). | ед. | 0 | 0 | - | 0 |
| - 0 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств). | чел. | 0 | 0 | - | 0 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. В 2014 году ни одно дорожно-транспортное происшествие не закончилось гибелью людей, в том числе детей. Плановые показатели профилактических мероприятий перевыполнены. В текущем году удалось сдержать рост аварийности и дорожно-транспортного травматизма.

ОГИБДД ЗАТО Видяево постоянно осуществляет контроль в отношении должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, а так же обеспечение своевременного принятия мер административного воздействия за содержание улично-дорожной сети, при которых выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), с целью неотвратимости исполнения административного наказания.

На территории ЗАТО Видяево, продолжается проведение обследований мест расположения и обустройства нерегулируемых пешеходных переходов на предмет соответствия обустройства зон пешеходных переходов соответствующими техническими средствами организации дорожного движения и правильности их применения, исправности наружного освещения, пешеходных ограждений, наличию тротуаров и искусственных неровностей. По выявленным нарушениям и недостаткам принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории, Госавтоинспекция совместно с МКУ отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево на постоянной основе проводят профилактическую работу в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ЗАТО, в целях обучения правильного поведения детей на улицах и дорогах, с приведением характерных примеров ДТП.

В рамках проведения профилактических мероприятий, а так же в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на обслуживаемой территории проводятся различные акции с раздачей листовок, в том числе с привлечением СМИ. Проводятся беседы с родителями-водителями, по использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Регулярно организуются и проводятся профилактические мероприятия и рейды, направленные на привлечение внимания широких слоёв населения, коллективов транспортных предприятий, участников дорожного движения к решению проблем безопасности дорожного движения

При администрации ЗАТО п. Видяево создана и работает комиссия по безопасности дорожного движения, на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево, заслушиваются руководители предприятий имеющие автохозяйства и отвечающие за безопасность дорожного движения, осуществляется контроль по реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево на 2014 - 2016 годы».

Госавтоинспекция совместно с органами исполнительной власти и органами самоуправления проводят мероприятия направленные на устранение причин и условий, способствовавших совершению ДТП при перевозке пассажиров, повышению защищенности от дорожно-транспортных происшествий детей и других наиболее уязвимых участников дорожного движения.

Информационная работа с населением проводится в тесном контакте с представителями средств массовой информации (ТВ «Вести Видяево», газета «Вести Видяево») в целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам аварийности, смертности и травмирования в результате ДТП, повышения культуры поведения различных категорий участников дорожного движения, противодействию правонарушениям на дорогах ЗАТО.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево» в 2014 году  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по Программе | Исполненные объемы финансирования по Программе | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 16 788,9 | 14 908,8 | -1880,1 | 11 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 16 788,9 | 14 908,8 | -1880,1 | 11 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 89 %. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.  Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной Программы дает свои результаты.

Программные мероприятия позволили произвести капитальный ремонт участков  внутри поселковых автомобильных дорог  местного значения (в т. ч. улично-дворовая сеть), осуществить ремонт и замену дорожных знаков, установить искусственную неровность, произвести ремонт тротуара – на повороте от ВАИ, обеспечить чистотой и порядком, повысить уровень жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети. Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности.

Выполнена задача  по  совершенствованию  и  развитию  сети  автомобильных  дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево в  соответствии  с  потребностями  экономики,  по  стабилизации  социально – экономической  ситуации,  а  также  в  целях  обеспечения  требований  государственных  стандартов  для  безопасности  дорожного  движения.

9. МП «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 811 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2014 № 165, от 05.09.2014 № 405, от 02.12.2014 № 569, от 15.12.2014 № 595).

Куратором Программы является Администрация ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, Муниципальные учреждения, Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по производству и транспортировке энергии и воды.

Целью Программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

-  «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период»;

-  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево  к работе в осенне-зимний период»

Основной целью Подпрограммы  является модернизации топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы от тепловой камеры у гостиницы до запорного узла у жилых домов № 21,25 по ул. Центральная | МБ | 4465,7 | 4465,7 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| Итого по подпрограмме |  |  | 4465,7 | 4465,7 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 4465,7 | 4465,7 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 7,8 | 7,8 | - | - |
| 2 | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Количество аварий | ед. | - | - | - | - |
| 4 | Снижение износа инженерных сетей | % | 8,4 | 8,4 | - | - |

Программные мероприятия в 2014 году выполнены в полном объеме, эффективность – 100%.

По результатам аукциона в электронной форме, аварийный участок тепловой  сети  от теплового узла до жилых домов №21 и №25 по улице Центральная протяженностью 376 м/п  был заменен. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к устойчивой работе в отопительный период предусматривают капитальный ремонт отдельных наиболее аварийных участков сетей теплоснабжения общей протяженностью 1941 м. Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить безаварийность на сетях теплоснабжения, сократить износ муниципальных сетей теплоснабжения и соответственно обеспечить население ЗАТО Видяево качественными услугами теплоснабжения.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево  к работе в осенне-зимний период»  за 2014 год  достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является энергосбережения и повышения энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена деревянных окон на пластиковые | МБ | 700,0 | 606,5 | 93,5 | 13,3 | Муниципальные учреждения (в соответствии с утвержденными программами) |
| 2 | Установка модемов на коллективные приборы учета | МБ | 165,5 | 0 | 165,5 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Установка счетчиков ИПУ по ХГВС | МБ | 1 200,0 | 0 | 1 200,0 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 4 | Изоляция трубопроводов систем отопления и ХГВС в подвалах жилых домов (с частичной заменой отдельных трубопроводов) | МБ | 1 427,5 | 1 027,5 | -400,0 | 28,02 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 3 493,0 | 1634,00 | -1859,00 | 53,22 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 3 493,0 | 1634,00 | -1859,00 | 53,22 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 46,7%.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество замененных окон | ед. | 57 | 57 | - | - |
| 2 | Количество модемов | ед. | 4 | 0 | - 4 | 100 |
| 3 | Количество счетчиков ИПУ по ХГВС | ед. | 343 | 0 | - 343 | 100 |
| 4 | Количество домов по изоляции трубопроводов | ед. | 5 | 5 | - | - |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, позволили произвести ряд мероприятий:

- замена деревянных окон на ПВХ профили. По результатам проведенного аукциона экономия денежных средств составила 93,5 тыс. руб.;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ХГВС в подвалах жилых домов. По результатам проведенного аукциона экономия денежных средств составила 400,0 тыс. руб.;

Проведены в декабре 2014 года аукционы и заключены контракты на выполнение работ по установке модемов на коллективные приборы учета и по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в квартирах жилых домов со сроком исполнения в 2015 году.

Благодаря реализации программных мероприятий снизился удельный расход тепловой энергии. В целях повышения уровня жизни населения муниципального образования, за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению следует оставить данную подпрограмму.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования по МП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 7 958,7 | 6 099,7 | -1859 | 23,36 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Всего | 7 958,7 | 6 099,7 | -1859 | 23,36 |

Средства выделенные на реализацию Программы использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 76,6%. Средства, использованы не в полном объеме, так как только в декабре 2014 года были проведены аукционы и заключены контракты на выполнение работ по установке модемов на коллективные приборы учета и по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в квартирах жилых домов, исполнение которых предусмотрено на 2015 год.

Необходимо отметить, что в целом эффективность реализации данной программы дает свои результаты. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

10. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 808 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 14.05.2014 № 231, от 05.09.2014 № 403, от 02.12.2014 № 570, от 30.12.2014 № 646).

Куратором Программы является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, МУ «Редакция газеты «Вестник Видяево».

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально - экономическое развитие ЗАТО Видяево, повышение престижа предпринимательской деятельности.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 - Обеспечение консультационной, организационно – методической и информационной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация проведения специализированных консультативных семинаров | МБ | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | ОПЭР и МИ МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| Задача 2 – популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя | МБ | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | ОПЭР и МИ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 2 | Ведение торгового реестра | ОБ | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | ОПЭР и МИ |
| Итого по Программе |  |  | 41,2 | 41,2 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 38,0 | 38,0 | 0 | 0 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации  Программы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов МСП | ед. | 87 | 68 | -19 | 21,8 |
| 2. | Сумма арендных платежей, поступающих от субъектов МСП в бюджет ЗАТО Видяево | тыс. рублей | 3150,0 | 2622,0 | -528,0 | 16,8 |

Программные мероприятия в 2014 году выполнены в полном объеме.

По состоянию на 1 января 2015 года на территории ЗАТО Видяево зарегистрировано 68 субъектов малого и среднего предпринимательства. Наиболее привлекательной для субъектов МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности. В тоже время существуют проблемы, сдерживающие развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как ограниченность потребительского рынка, затрудненный доступ и высокая стоимость финансовых ресурсов, низкий уровень подготовки многих руководителей СМП в вопросах правового, финансового и налогового законодательства, дефицит квалифицированного персонала. Отрицательное влияние на развитие рынка розничной торговли в ЗАТО Видяево оказывает то обстоятельство, что среди населения ЗАТО Видяево большой популярностью пользуются поездки в г. Мурманск для совершения покупок непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, бытовых товаров), в которых попутно приобретаются и продукты питания.

В 2014 году наиболее востребованной формой поддержки МСП являлось оказание имущественной поддержки в форме муниципальной преференции субъектам МСП. Имущественная поддержка субъектам МСП, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществлялась в виде передачи муниципального имущества, включаемого в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень) в соответствии с муниципальной программой. Также  муниципальное имущество,  включенное в Перечень, предоставлялось в аренду субъектам МСП по результатам проведенных торгов.

По состоянию на 1 января 2015 года в ЗАТО Видяево действует 46 объектов розничной торговли, 4 объекта общественного питания, 9 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье, парикмахерские, касса по продаже ж/д и авиа билетов, офис обслуживания абонентов, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, шиномонтаж, цех регулирования УУК).

На территории ЗАТО Видяево осуществляет свою деятельность Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимателей ЗАТО Видяево Мурманской области», в состав которой входят 12 субъектов малого предпринимательства.

Результатами реализации Программы является развитие самозанятости населения, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение суммы арендных платежей, поступивших в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволила не допустить увеличение уровня безработицы. Кроме того, немаловажным результатом Программы является укрепление партнерских отношений между бизнесом и органами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  | Утвержденные объемы финансирования | Исполненные объемы финансирования | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2014 год | -/+ | % |
| Местный бюджет | 38,0 | 38,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 3,2 | 3,2 | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 41,2 | 41,2 | 0 | 0 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы в полном объеме, эффективность реализации – 100%.

В рамках реализации Программы общий объем финансирования за счет средств местного бюджета в 2014 году составил 38,00 тыс. руб., все средства были освоены в полном объеме из них:

- проведение специализированного консультативного семинара – 33,00  тыс. руб.;

- участие в мероприятии, посвященное празднованию «Дня – предпринимателя» - 5,00 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»  за 2014 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

11. МП «Информационное общество»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 05.09.2014 № 402, от 30.12.2014 № 654).

Куратором Программы является Советник главы администрации по общим вопросам.

Исполнители Программы: редакция газеты «Вестник Видяево»; Сектор информационных технологий; Отдел бухгалтерского учета и отчетности; Сектор организационно-правовой работы; Аппарат Совета депутатов ЗАТО п. Видяево; Советник главы администрации по общим вопросам; Начальники отделов Администрации.

Целью Программы является создание условий для широкого применения современных информационно-коммуникативных технологий и возможностей муниципальных средств массовой информации в деятельности органов местного самоуправления ЗАТО пос.  Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗЗАТО Видяево»;

- «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях доведения актуальной и объективной социально-значимой информации до граждан через взаимодействие муниципалитета с муниципальными СМИ.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обнародование через муниципальное печатное средство массовой ин-формации нормативно-правовых актов органов местного само-управления ЗАТО Видяево | МБ | 3863,2 | 3863,2 | 0 | 0 | Сектор ОПР Аппарат Совета депутатов Редакция газеты |
| 2 | Организация ежегодного приема Главой ЗАТО в честь Дня российской прессы | МБ | 1 | 1 | 0 | 0 | Советник главы администрации по общим вопросам |
| 3 | Организация и проведение ежегодных конкурсов на лучшее авторское произведение о пос. Видяево | МБ | 3 | 3 | 0 | 0 | Советник главы администрации по общим вопросам Директор-главный редактор МБУ РВВ |
| Итого по Программе |  |  | 3867,2 | 3867,2 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 3867,2 | 3867,2 | 0 | 0 |  |
| привлеченные средства |  |  | - | - | - |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | - | - | - |  |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Доля публикаций в общем объеме публикаций газеты «Вестник Видяево» и материалов на социально-значимые темы | % | 50 | 74 | +24 | +48 |
| 2 | Количество опубликованных в газете «Вестник Видяево» муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО Видяево | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Процент граждан удовлетворенных объемом и качеством информации о деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево, опубликованной в газете «Вестник Видяево» | % | 95 | 100 | +5 | +5,3 |

Плановые показатели перевыполнены, в том числе по объему публикаций официальной информации и НПА, удовлетворенности населения – жалоб в течении года на работу редакции не поступало.

Реализация Подпрограммы в 2014 году позволила решить ряд важных социально-значимых задач:

1. Улучшить информирование жителей ЗАТО Видяево о деятельности органов местного самоуправления.

2. Обеспечить обнародование (опубликование)  муниципальных правовых актов и их проектов в соответствии с установленным законодательством порядком их официального опубликования.

3. Повысить удовлетворенность населения ЗАТО Видяево объемом и качеством информации, подготовленной МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» (далее – Редакция газеты)  о деятельности муниципалитета, а также повысить доверие к органам местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее- ОМСУ ЗАТО Видяево) со стороны жителей поселка.

4. Улучшить взаимодействие ОМСУ ЗАТО Видяево с Редакцией газеты по обеспечению их актуальной и объективной социально-значимой информацией.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения качества жизни населения ЗАТО Видяево за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, повышения открытости и эффективности работы органов местного самоуправления, доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий | МБ | 2208,28 | 1955,18 | -253,1 | 11,5 | Сектор информационных технологий Администрации ЗАТО Видяево; Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево; Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево; МКУ "Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево" |
| 2 | Повышение эффективности местного самоуправления, качества и оперативности принятия управленческих решений и предоставления муниципальных услуг путем внедрения элементов электронного правительства, электронного документооборота, перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, использование современных ИКТ в управленческой работе | МБ | 580,32 | 288,52 | -291,8 | 50,3 | Сектор информационных технологий Администрации ЗАТО Видяево; Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево; Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево; МКУ "Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево" |
| 3 | Обеспечение технической защиты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, информации и персональных данных, используемых в работе ОМСУ | МБ | 2158,2 | 0 | -2158,2 | 100 | Сектор информационных технологий администрации ЗАТО Видяево |
| 4 | Обеспечение функционирования мульти сервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной и оргтехники | МБ | 886,7 | 886,7 | 0 | 0 | Сектор информационных технологий Администрации ЗАТО Видяево; Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево; Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево; МКУ "Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево" |
| Итого по Программе |  |  | 5833,5 | 3130,4 | -2703,1 | 46,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 5833,5 | 3130,4 | -2703,1 | 46,3 |  |
| привлеченные средства |  |  | - | - | - |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | - | - | - |  |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 53,7%.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Доля муниципальных учреждений и предприятий, подключенных к локальной сети администрации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Доля муниципальных учреждений и предприятий, подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Доля ПЭВМ, использующих персональные данные, обеспеченные техническими средствами защиты-100% | % | 50 | 25 | -25 | 50 |
| 4 | Количество муниципальных услуг, оказываемых населению с помощью ИКТ. в т. ч. через Интернет | % | 80 | 40 | -40 | 50 |
| 5 | Доля ПЭВМ, обеспеченных техническими средствами защиты | % | 70 | 35 | -35 | 50 |
| 6 | Доля бюджетных и автономных муниципальных учреждений, размещающих информацию о своей деятельности на официальном сайте ЗАТО Видяево согласно № 8-ФЗ от 09.02.2009 | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Реализация этих мероприятий позволила:

- более успешное решение задач экономического, социального и культурного развития муниципального образования на базе широкомасштабного использования ИКТ;

-  модернизация информационной структуры  ЗАТО Видяево и обеспечение надежной защиты информации и персональных данных.

Подпрограмму необходимо реализовывать в последующие годы для создания условий развития информационного общества, обеспечения доступности, оказываемых органом местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения технической защиты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, служебной информации и персональных данных, используемых в работе ОМСУ.

- ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  | Утвержденные объемы финансирования | Исполненные объемы финансирования | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2014 год | -/+ | % |
| Местный бюджет | 9700,7 | 6997,6 | -2703,1 | 27,8 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 9700,7 | 6997,6 | -2703,1 | 27,8 |

Средства, выделенные на реализацию Программы использованы не в полном объеме, эффективность реализации - 	72,2%. 	Неполный охват денежных средств по причине не соблюдения сроков выполнения работ подрядной организацией по обеспечению технической защиты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, информации и персональных данных, используемых в работе ОМСУ, и сроков поставки оборудования организацией поставщиком.

В целом эффективность реализации муниципальная программа «Информационное общество» дает свои результаты.

Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Видяево. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

12. МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и

ответственного управления муниципальными финансами»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 05.08.2014 № 400, от 15.12.2014 № 592, от 30.12.2014 № 650).

Куратором Программы является Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево».

Исполнители Программы: Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево»; муниципальное учреждение Совет депутатов закрытого административно-территориального образования пос. Видяево; муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»; отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево; отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево; казенные, бюджетные и автономные учреждения ЗАТО Видяево.

Программа разработана в целях создания условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево».

Перечень ведомственных целевых программ:

- «Обеспечение качественного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по приобретению и установке программных комплексов, необходимых для планирования и исполнения бюджета | МБ | 357,60 | 357,60 | 0,00 | 0,00 | Финансовый отдел, ГРБС |
| 2 | Модернизация, приобретение и установка компьютеров (оргтехники) в целях эффективного формирования и исполнения бюджета | МБ | 25,00 | 24,26 | 0,74 | 2,96 | Финансовый отдел, ГРБС, ОПЭР и МИ |
| 3 | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и сотрудников ОМС | МБ | 300,00 | 0,85 | 299,15 | 99,72 | Финансовый отдел, ГРБС, ОПЭР и МИ, Подведомственные учреждения, Совет депутатов |
| 4 | Комплектация рабочего места мебелью специалиста в целях исполнения функций внешнего контроля | МБ | 75,00 | 73,14 | 1,86 | 2,48 | Совет депутатов |
| Итого по Подпрограмме |  | МБ | 575,60 | 455,85 | 119,75 | 20,80 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 575,60 | 455,85 | 119,75 | 20,80 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы не в полном объеме, эффективность реализации-79,20%.

Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и сотрудников ОМС за 2014г исполнено 0,28%. Неполный охват денежных средств объясняется тем, что оплачивались лишь краткосрочные курсы повышения квалификации (не менее 72 часов) по эффективности расходов бюджета, планирования и формирования бюджета.

Достигнуты и реализованы мероприятия Подпрограммы в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО Видяево.

В рамках Подпрограммы разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые акты. Между Администрацией ЗАТО Видяево и Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области заключено соглашение об эффективном взаимодействии в области информационного обмена. Жилые помещения многоквартирных домов ЗАТО Видяево являются муниципальной собственностью (отсутствует приватизированное жилье), исчисление земельного налога под многоквартирными домами не представляется возможным. Ежемесячно Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево отправляются в Министерство финансов Мурманской области следующие мониторинги:

1.   Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне;

2. Мониторинг долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий с целью предотвращения рисков возникновения обязательств у бюджета по погашению накопленной задолженности;

3.   Мониторинг просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

На официальном сайте муниципального образования ЗАТО пос. Видяево в сети «Интернет» www.zatovid.ru ведется перечень муниципальных программ. Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ).

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями утверждены решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в составе муниципальных программ. Приобретено право на использование программы для ЭВМ "Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в «SMART – технологии» («SMART-Бюджет») в 2014 г.

- Основным документом позволяющим анализировать деятельность органа местного самоуправления за 2013 год стал Доклад Главы администрации ЗАТО Видяево о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (май 2014 года).

В целях выявления муниципального имущества ЗАТО Видяево, не используемого для решения вопросов местного значения, а также приватизации имущества, передача имущества в федеральную и государственную собственность утверждено решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2014-2016 годы».

Проанализировав Отчеты о выполнении программы приватизации муниципального недвижимого имущества  ЗАТО Видяево за 2011 - 2013 годы можно сделать следующие выводы:

- аукционы открытые по составу участников и закрытые по форме подачи предложений о цене муниципального имущества, продажи посредством публичного предложения - признаны несостоявшимися в связи с тем, что не поступило ни одной заявки, что  связано с закрытостью рынка и неопределенностью перспектив поселка;

- затраты на проведение приватизации составили 25,0 тыс. руб. (оплата услуг по оценке имущества), что привело к неэффективным расходам местного бюджета.

Таким образом, дальнейшая реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального недвижимого имущества ЗАТО Видяево нецелесообразна в связи  с невозможностью выполнения её задач:

- повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;

- оптимизация структуры муниципальной собственности;

- пополнение доходной части местного бюджета.

Было принято решение Совета депутатов от 26.11.2014 № 244 «Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 № 141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2014-2016 годы»».

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания предоставлялась 8 бюджетным и 1 автономному учреждению ЗАТО Видяево на основании решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Постановление  Администрации ЗАТО Видяево от 02.03.2012г. № 114 «Об утверждении Положения о Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево» и от 23.01.2014 № 37 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг ЗАТО Видяево» помогло актуализировать реестр муниципальных услуг и выполняемых работ бюджетными и автономными учреждениями ЗАТО Видяево.

В целях реализации мероприятий по формированию электронного Правительства, развитию информационного общества в ЗАТО Видяево на 2014-2018 года была утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819 Муниципальная программа «Информационное общество».

На основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2009 № 269 «О формах осуществления финансового контроля органом исполнительной власти ЗАТО Видяево» и от 01.02.2012 № 51 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево» осуществляется внутренний финансовый контроль, и утверждены основные критерии его эффективности и результативности осуществляемого контроля. В 2014 году было проведено две проверки у муниципальных учреждений и представлены актами с вынесением предписаний. Проверки подведомственных учреждений проводятся в соответствии с Планом контрольных мероприятий финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево на 2014 год, утвержденного  Главой Администрации ЗАТО Видяево от 25.12.2013.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд утверждено решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.12.2013 № 174 «О контрольном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево и о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд и для нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Видяево». Планы-графики муниципальных закупок муниципальных бюджетных учреждений сформированы и размещены на сайте госзакупок. Контроль за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств осуществляется руководителями учреждений. В 2014 году Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево проведены три плановые проверки, где вынесены рекомендации об устранений нарушений.

В течение года Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево осуществлялся мониторинг процесса исполнения бюджета, а также использование в течение финансового года всех свободных финансовых ресурсов в процессе управления средствами на едином счете бюджета.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | утверждено | исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отношение муниципального долга муниципального образования ЗАТО пос. Видяево к доходам без учета безвозмездных поступлений | % | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования ЗАТО пос. Видяево к объему расходов | % | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования ЗАТО пос. Видяево, формируемых в рамках целевых программ | % | 90-91 | 99 | 8 | - |
| 4 | Удельный вес муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений. | % | 100 | 100 | - | - |
| 5 | Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих. | % | 90-100 | 95 | - | - |
| 6 | Доля муниципальных служащих и сотрудников ОМС, повысивших уровень профессиональной подготовки, от общего числа планируемых к обучению | % | 100 | 100 | - | - |

Реализация подпрограммы позволила обеспечить создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов ЗАТО Видяево с целью обеспечения полноты исполнения муниципальных функций и предоставления доступных и качественных услуг населению ЗАТО Видяево, что позволило перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного управления бюджетными средствами

ЗАТО Видяево».

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

Отчет о реализации ВЦП  «Обеспечение качественного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
|  | Цель: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  | 1.Наличие проекта бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 1-да; 0-нет | 1 | 1 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт), % | 100 | 85 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт), % | 95 | 97,4 | 103 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений и администраторов доходов бюджета ЗАТО Видяево, Ед. | 3 | 3 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Осуществление контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов, ед. | 3 | 3 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  | Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами | В течении года | Всего: в т.ч.: |  | 7007,63 | 6988,99 | 0,99 | Количество выполняемых функций (ед.) | 20 | 20 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
|  |  |  | МБ |  | 7007,63 | 6988,99 | 0,99 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч.: |  |  | Всего: в т.ч.: … | 7007,63 | 6988,99 | 0,99 |  |  |  |  |  |

Результат реализации программы за 2014 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП). Все программные мероприятия, запланированные на 2014 год выполнены полностью.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ  ОБЪЕМОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 7765,23 | 7444,84 | -320,39 | 4,13 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники |  |  |  | - |
| Всего | 7765,23 | 7444,84 | -320,39 | 4,13 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и задач, предусмотренных Программой, выражен посредством стабильного увеличения количественных и качественных показателей, отражающих конкретные результаты и положительный эффект от реализации Программы.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами»  за 2014 год  достигнуты в полном объеме.

Сформированы условия для оптимизации и повышения эффективности расходов муниципального образования ЗАТО Видяево.

13. МП «Эффективное муниципальное управление»

Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2014 № 166, от 15.05.2014 № 239, от 05.09.2014 № 408, от 15.12.2014 № 598).

Куратором Программы является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Исполнители Программы: Администрация ЗАТО Видяево, Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево», Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Целью Программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования

Перечень подпрограмм:

-  «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»;

-  «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево»;

-   ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево».

Подпрограмма «Развитие земельно – имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы  является развитие земельно – имущественных отношений в ЗАТО Видяево посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по проведению технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов, рыночной оценке стоимости объектов муниципального имущества (ранее – бесхозяйного) | МБ | 51,1 | 51,1 | 0 | 0 | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объектов, имеющих признаки бесхозяйных | МБ | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), включение сведений по ЗАТО Видяево в ИСОГД | МБ | 285,0 | 285,0 | 0 | 0 | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| 4 | Выполнение работ по инвентаризации земель, проведению землеустроительных работ (топографическая съемка, межевание, постановка на кадастровый учет), в отношении земельных участков, включенных в состав н. п. Видяево в связи с изменением границы населенного пункта, установлению границы населенного пункта | МБ | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 | ОПЭР и МИ (специалист 1 категории – по архитектуре, градостроительству и землеустройству), организация – исполнитель работ по муниципальному контракту |
| Итого по подпрограмме |  |  | 896,1 | 896,1 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 896,1 | 896,1 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы в полном объеме, рационально и эффективно.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество бесхозяйных объектов, включенных в состав муниципальной казны | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Количество объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | - | - | - | - |
| 3 | Количество земельных участков, зарегистрированных на праве собственности | ед. | - | - | - | - |
| 4 | Наличие актуальных сведений об объектах недвижимого имущества | да/нет | да | да | - | - |
| 5 | Сохранность имущества муниципальной казны | да/нет | да | да | - | - |

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево по результатам аукциона в электронной форме  был заключен договор на выполнение работ по замене участка сети ХГВС по ул.Центральная в количестве 97 п/м. Сумма работ составила 400,0 тыс. руб. Работы выполнены в объеме 100%.

В 2014 году была изготовлена техническая документация на муниципальное недвижимое имущество, которая позволит повысить достоверность базы данных реестра муниципального имущества, осуществить государственную регистрацию прав на объекты муниципального недвижимого имущества и, соответственно, даст возможность более рационально использовать и вовлекать в хозяйственный оборот муниципальное имущество.

В рамках реализации обеспечения повышения эффективности использования муниципального имущества было произведено внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), которое позволит постепенно включить сведения по ЗАТО Видяево в области градостроительной деятельности. Поставщиками данного вида услуги являлись ООО НВЦ «Интеграционные технологии» г. Долгопрудный.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»  за 2014 год  достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево»

Основной целью Подпрограммы является развитие и совершенствование муниципальной службы в ЗАТО Видяево посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления, совершенствование системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | МБ | 204,4 | 146,4 | 58 | 28 | Администрация, Совет депутатов, ФО, ООКСМП |
| 2 | Информационное обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления, включающее подписку и приобретение периодических изданий: | МБ | 8,9 | 8,9 | 0,00 | 0,00 | Администрация, Совет депутатов, ФО, ООКСМП |
| 3 | Обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, совещаниях и конференциях, командировочные расходы на обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участие в семинарах, совещаниях и конференциях (в том числе оплата проезда, суточных и проживания): | МБ | 950 | 690,5 | 259,5 | 27 | Администрация, Совет депутатов, ФО, ООКСМП |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1163,3 | 845,8 | 317,5 | 27 | Администрация, Совет депутатов, ФО, ООКСМП |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 1163,3 | 845,8 | 317,5 | 27 | Администрация, Совет депутатов, ФО, ООКСМП |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Средства выделенные на реализацию Подпрограммы использованы не в полном объеме, эффективность реализации – 73%.

Основным мероприятием Подпрограммы, предусматривающим финансовые расходы, являлось повышение квалификации муниципальных служащих.  Экономия объясняется проведением конкретных процедур обучения вместо запланированных.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражен посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и стабильный положительный эффект от реализации  Подпрограммы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля муниципальных служащих включенных в кадровый резерв муниципальной службы на основе конкурса (не менее) | % | 3 | 5 | -2 | 66,7 |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (не менее) | % | 10 | 0 | 10 | -100 |
| 3 | Число муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку (не менее) | Чел. | 1 | 0 | 1 | -100 |
| 4 | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (объемом 72 часа и более) (не менее) | Чел. | 10 | 7 | 3 | -30 |
| 5 | Число муниципальных служащих принявших участие в обучающих семинарах (объемом менее 72 часов) (не менее) | Чел. | 9 | 7 | 2 | -22,2 |
| 6 | Доля м/с прошедших диспансеризацию в календарном году от числа запланированных | % | 100 | 100 | - | - |

За 2014 год повышение квалификации прошло 14 муниципальных служащих, что составило 70 % от запланированного количества, из них 7 человек - прошли повышение квалификации, 7 человек – участвовали в семинарах, совещаниях, конференциях.

За время реализации Подпрограммы постоянно совершенствовалась нормативно-правовая база по вопросам развития муниципальной службы. Сектором организационно-правовой работы обеспечивается постоянный контроль за своевременностью прохождения аттестации муниципальными служащими, присвоением классных чинов муниципальной службы. Сформирован и ведется в установленном порядке реестр муниципальных служащих ЗАТО Видяево, кадровый резерв муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На официальном сайте ЗАТО Видяево разработан блок, посвященный вопросам прохождения муниципальной службы, включающий в себя квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, основные права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также порядок предоставления и непосредственно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих ЗАТО Видяево.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Видяево» за 2014 год достигнуты в полном объеме. Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Подпрограммы.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

Основной целью программы является обеспечения деятельности администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций.

Отчет о реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  |  | Наименова- ние, ед. измерения |  | План | Факт | Процент исполнения,% |  |
|  | Цель: Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Видяево по выполнению муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по организационномудокументационному, правовому, финансовому - экономическому и материально- техническому обеспечению деятельности администрации ЗАТО Видяево | 4 квартал 2014 года | Всего: | 23 572,2 | 23 485,5 |  | 99,6 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 572,2 | 23 485,5 |  | 99,6 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 4 квартал 2014 года | Всего: | 815,8 | 815,8 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ЗАГС) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 815,8 | 815,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление переданных федеральных полномочий по осуществелению первичного воинского учета | 4 квартал 2014 года | Всего: | 291,1 | 291,1 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист ВУС) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 291,1 | 291,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» | 4 квартал 2014 года | Всего: | 170,6 | 170,6 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист по административной комиссии) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 170,6 | 170,6 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 4 квартал 2014 года | Всего: | 853,0 | 853,0 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево (Специалист КДН и ЗП) |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 853,0 | 853,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Реализация Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» | 4 квартал 2014 года | Всего: | 6,0 | 6,0 |  | 100,0 |  | Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация ЗАТО Видяево |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6,0 | 6,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего: | 25 708,6 | 25 622,0 |  | 99.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 572,2 | 23 485,5 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 029,6 | 1 029,6 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 106,9 | 1 106,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | Всего: | 25 708,6 | 25 622,0 |  | 99.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 23 572,2 | 23 485,5 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 029,6 | 1 029,6 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 106,9 | 1 106,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |

Средства, выделенные на реализацию ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2014 год, использованы практически  в полном объеме, эффективность реализации – 99,6 %. Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Успешная реализация программы позволила:

- повысить на 100 % эффективность деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;

-  повысить на 100 % качество управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

Результат реализации программы за 2014 год составил по шкале оценки эффективности – оценка 5 (высокая эффективность ВЦП). Все программные мероприятия, запланированные на 2014 год выполнены полностью.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты  реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» за 2014 год достигнуты в полном объеме. согласно утвержденному плану работ.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования по МП | Исполненные объемы финансирования по МП | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2014 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 25 631,6 | 25 227,4 | -404,2 | 1,58 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 029,6 | 1 029,6 | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 1 106,9 | 1 106,9 | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 27 768,1 | 27 363,9 | -404,2 | 1,46 |

Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации – 98,5%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление» достигла хороших результатов. В целом достигнуты целевые показатели по реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования, по  формированию эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений, по созданию нормативно-правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность работы администрации, по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами.

Сформированы условия для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО Видяево и эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

В целом можно отметить, что программно-целевой метод освоения средств бюджетов различного уровня (областной и местный) в целом зарекомендовал себя как наиболее эффективный с точки зрения продуманности, рациональности и распределения, эффективности их использования.