Отчет за 2019 год муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево»

Программа утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117 (в редакции от 31.12.2019 № 1113).

Куратором Программы является отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево.

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Видяево.

Перечень подпрограмм:

- «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»;

- «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»;

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево».

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях обеспечения безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, создание условий для нормальной жизнедеятельности населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование, задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ЗАТО Видяево, в т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Предупреждение и ликвидация ЧС в целях гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево | МБ | 19042,16 | 17949,71 | -1092,45 | 5,74 |  |
| 1.1.1 | Резервный фонд ЗАТО Видяево | МБ | 1 000,00 | 0,0 | -1 000,00 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево; ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; КЧС и ПБ ЗАТО Видяево |
| 1.1.2 | Общегосударственные вопросы | МБ | 40,00 | 40,00 | 0,0 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево |
| 1.1.3 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | МБ | 18042,16 | 17949,71 | -92,45 | 0,51 | МКУ АСС ЗАТО Видяево |
| Итого по Программе |  | МБ | 19042,16 | 17949,71 | -1092,45 | 5,74 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 19042,16 | 17949,71 | -1092,45 | 5,74 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы практически в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила – 93,75 %. Денежные средства были направлены на создание Резерва финансовых средств Администрации ЗАТО Видяево в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, на содержание и финансирование муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (МКУ АСС ЗАТО Видяево), а именно на выплату заработной платы, коммунальные услуги, на оплату счетов за энергоснабжение, связь. Денежные средства, выделенные на реализацию подпрограммы израсходованы не в полном объеме за счет экономии, а также за счет экономного расходования электроэнергии муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево».

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поддержание объем Резерва финансовых ассигнований ЗАТО Видяево в пределах | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Доведение уровня оснащения оборудованием МКУ АСС ЗАТО Видяево, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | % | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 3 | Количество тренировок и учений с личным составом МКУ АСС ЗАТО Видяево по действиям при возникновении ЧС | ед. | 6 | 10 | +4 | +66,67 |
| 4 | Количество обученных должностных лиц организаций, предприятий и учреждений в УМЦ ГО и ЧС | чел. год | 5 | 12 | +7 | +140 |
| 5 | Количество неработающего населения, прошедших обучение по ГО, ЧС, по пожарной безопасности | чел. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1-да/ 0-нет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов МКУ АСС ЗАТО Видяево, с учетом обновления личного состава | % | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 8 | Увеличение количества реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС (заседаний КЧС и ПБ ЗАТО Видяево, учений и тренировок в области ГОиЧС) | мероприятий в год | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов по гражданской обороне, ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1-да/ 0-нет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Количество подготовленных материалов для размещения в средствах массовой информации на территории ЗАТО Видяево, ед. | Ед. | 4 | 7 | +3 | +75,00 |

Проведенная работа позволила достичь намеченных показателей результативности. Плановые показатели выполнены.

Обучение учащихся общеобразовательных учреждений, молодёжи в ЗАТО Видяево осуществлялось по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 создан специально оборудованный учебный кабинет ОБЖ. Обучение неработающего населения проводилось путем показа видеороликов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по кабельному телеканалу, размещению информации для населения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, а также размещение материалов в газете «Вестник Видяево».

Обучение неработающего населения ЗАТО Видяево проводилась по программе подготовки неработающего населения при проведении тренировок и учений по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из-за отсутствия предпосылок чрезвычайным ситуациям в ЗАТО Видяево, резервный фонд Администрации ЗАТО Видяево не был израсходован.

В 2019 году широко использовалась муниципальная система централизованного оповещения. Были проведены 4 тренировки ГОКУ «Управления делами ГО и ЧС и обеспечения пожарной безопасности Мурманской области». Проведено 36 тренировок с личным составом ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево по отработке вводных задач при моделировании чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Видяево, 4 тренировки проведены по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Внедрение современных средств централизованного оповещения позволила ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево оперативно оповещать население ЗАТО Видяево о ситуации в муниципальном образовании.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты в полном объеме.

Исходя из вышеизложенного, подпрограмму необходимо в дальнейшем реализовывать для решения задач, связанных с созданием условий для своевременного сбора, анализа и передачи информации от граждан о чрезвычайных и аварийных ситуациях, для координации взаимодействия между предприятиями, организациями и органами местного самоуправления по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование, задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, изготовление и распространение среди населения памятки, разъясняющей понятие коррупции, порядок действий граждан при встрече с фактами проявления коррупции, а также ответственность за пособничество таким фактам. | МБ | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | Отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

Средства, выделенные на реализацию подпрограммы, использованы в полном объеме, эффективность реализации подпрограммы составила 100 %.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля НПА и проектов НПА, по результатам проведения антикоррупционной экспертизы которых вынесено положительной заключение от общего количества, представленных на антикоррупционную экспертизу | % | 78 | 100 | +22 | +28,21 |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и обязательствах имущественного характера за отчетный период | % | 100 | 83,87 | -16,13 | -16,13 |
| 3 | Уровень информированности граждан об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в органах местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Доля граждан, попадавших в коррупционную ситуацию при обращении в органы местного самоуправления администрация ЗАТО п. Видяево | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | 1-да/ 0-нет | 1 | 1 | 0 | 0 |

- Программные мероприятия, запланированные на 2019 год выполнены, что позволяет достичь намеченных конечных результатов выполнения подпрограммы, а именно:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг для общественности;

- минимизация коррупциогенных факторов в нормативных актах органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево;

- укрепление доверия населения к органам местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево.

- Основным мероприятием подпрограммы, предусматривающим финансовые расходы, являлось «Разработка, изготовление и распространение среди населения листовок антикоррупционной направленности». За отчетный период размножено и размещено в учреждениях и предприятиях, подведомственных Администрации ЗАТО Видяево, 30 листовок антикоррупционной направленности.

- Также в отчетном периоде продолжала совершенствоваться нормативно - правовая база по вопросу противодействия коррупции в ЗАТО Видяево. Негативное отношение к проявлениям коррупции освещалось в СМИ. На официальном сайте ЗАТО Видяево функционирует «Горячая линия» для сообщений о ставших известным фактам проявления коррупции.

- Тщательным образом проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Так, в 2019 году на антикоррупционную экспертизу было представлено 62 нормативно-правовых акта, коррупционных факторов в которых выявлено не было.

- Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации ЗАТО Видяево и урегулированию конфликта интересов. В 2019 году было проведено три заседания комиссии.

В первом квартале 2019 года комиссией рассмотрены факты, изложенные в представлении прокуратуры Кольского района, содержащих информацию о представлении некоторыми муниципальными служащими Администрации ЗАТО Видяево недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), представление которых предусмотрено ч. 4 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». По итогам рассмотрения указанного материала комиссией принято решение строго указать на недопустимость подобных нарушений впредь.

- В третьем квартале 2019 года комиссией рассмотрен 1 вопрос, касающийся дачи согласия муниципальному служащему на выполнение иной оплачиваемой работы. По итогам рассмотрения указанного материала нарушений не выявлено. Разрешено выполнение иной оплачиваемой работы.

- В четвертом квартале 2019 года комиссией рассмотрены факты, изложенные в представлении прокуратуры Кольского района, содержащие информацию о представлении шестью муниципальными служащими Администрации ЗАТО Видяево недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), представление которых предусмотрено ч. 4 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». В отношении пяти муниципальных служащих было установлено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) являются недостоверными или неполными. Однако, учитывая незначительных характер выявленных нарушений, их непреднамеренность, отсутствие умысла, муниципальным служащим было строго указано на недопустимость подобных нарушений впредь. В отношении одного муниципального служащего комиссией было установлено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), являются полными.

- Также продолжает действовать комиссия по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево, на заседаниях которой проводится анализ проводимой в ЗАТО Видяево антикоррупционной политики, рассматривает вопросы, согласно утвержденного плана мероприятий.

В 2020-2024 г.г. реализация подпрограммы будет продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» (подпрограмма «противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»).

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

Подпрограмма разработана с целью профилактики правонарушений, преступлений, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование, задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | исполнено | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории ЗАТО Видяево, в т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и содержание установленных видеокамер, монтажного оборудования, монтаж, пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор дежурной части ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, | МБ | 159,18 | 159,18 | 0 | 0 | МКУ АСС ЗАТО Видяево |
| Итого по подпрограмме |  |  | 159,18 | 159,18 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | МБ | 159,18 | 159,18 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Денежные средства на реализацию Подпрограммы выделены в полном объеме, которые МКУ АСС ЗАТО Видяево освоило в полном объеме. Эффективность реализации – 100 %.

В 2019 году МКУ АСС СЗ ЗАТО Видяево в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы заключило договор на монтаж камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и выполнение комплекса работ оборудования: замена кабеля уличного исполнения от поворотной камеры до инжектора; замена кабеля на кабель уличного исполнения от поворотной камеры до инжектора; перенос инжектора питания в помещение и замена кабеля уличного исполнения от поворотной камеры до инжектора питания; подвес кабеля на тросе; замена кабеля уличного исполнения от поворотной камеры до оборудования «Билайн»; замена трех инжекторов питания видеокамер; установка новой поворотной камеры и двух новых камер с протяжкой кабелей; произведен монтаж кнопок тревожной сигнализации.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено | Исполнено | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество тяжких преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых преступлений. | % | 8,5 | 0 | 8,5 | 100 |
| 3 | Доля правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений. | % | 31 | 14 | 17 | 54,83 |
| 4 | Доля проведенных мероприятий по профилактике правонарушений по отношению запланированным. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремисткой направленности, межнациональных (межэтнических) конфликтов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятия по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |

Программные мероприятия в 2019 году выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Вместе с тем отмечается снижение правонарушений, раскрытых с использованием АПК «Безопасный город», от общего количества раскрытых правонарушений.

Налажено тесное взаимодействие с комендатурой гарнизона Видяево, где сотрудники оказывают практическую помощь по совместному патрулированию и обеспечению общественного порядка в том числе местах массового пребывания граждан, а также во время проведения культурно-массовых, общественно-политических и иных мероприятий.

В целях непрерывного контроля за состоянием оперативной обстановки на улицах и общественных местах в целом, фиксации всех противоправных действий и лиц, к ним причастных, а также своевременного принятия мер реагирования на негативное развитие ситуации в ЗАТО Видяево, продолжаются мероприятия по установке технических средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город», поддержания его работоспособном состоянии.

В настоящее время система видеонаблюдения установлена на учреждениях образования, объектах досуга, улицах поселка, жилом секторе (дворовых территориях). Сигнал видеонаблюдения регистрируется накопителями информации, расположенными в Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ АСС ЗАТО Видяево.

В 2019 году с помощью системы видеонаблюдения, установленной в рамках программы развития АПК «Безопасный город», выявлено 14 административных правонарушений (АППГ - 36). В 2019 году преступлений не выявлено, за аналогичный период прошлого года выявлено 1 лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. При проведении массовых мероприятий, видеонаблюдение оказывает значительную помощь сотрудникам ОМВД в соблюдении гражданами правопорядка.

В ходе проведенного анализа работоспособности действующей системы АПК «Безопасный город» в 2018 году было принято решение передать полномочия по осуществлению видеонаблюдения, видеокамеры, а также обслуживание видеокамер МКУ АСС ЗАТО Видяево. Дублирование камер видеонаблюдения в дежурную часть ОМВД не осуществляется.

Ежеквартально в 2019 году в Администрации ЗАТО на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и преступлений, устанавливались причины и условия, способствующие их совершению. В образовательных учреждениях ЗАТО Видяево в течение года проводились различные профилактические мероприятия, (беседы, лекции, занятия, игры, викторины и т.п.) по предупреждению правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни. В ходе бесед учащиеся получали информацию о преступлениях и правонарушениях, совершенных в ЗАТО Видяево за последние годы, о причинах их совершения и мерах наказания, применяемых в отношении несовершеннолетних за нарушение уголовного и административного законодательства; о правилах безопасности дорожного движения и пожарной безопасности; о своих правах; о вреде алкоголя, табака, токсикомании и наркомании и др.

Также, в целях профилактики терроризма и экстремистских действий среди населения проводилась профилактическая работа, в результате которой на территории обслуживания не допущено формирования членов неформальных группировок, осуществлялся комплекс мероприятий по реализации превентивных мер, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки путем совершения преступных деяний террористического и экстремистского характера, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, проверке состояния террористической безопасности мест массового пребывания людей, а также объектов особой важности и жизнеобеспечения. Ежеквартально проводились проверки антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Кроме того, вопросы профилактики терроризма и защиты жителей ЗАТО Видяево при террористической угрозе рассматривались ежеквартально на заседаниях Антитеррористической комиссии.

Проведены мероприятия по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в результате которых было трудоустроено одно лицо.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.05.2019 № 437 утвержден План мероприятий по реализации в 2019 - 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в ЗАТО Видяево.

В рамках указанного Плана был проведен ряд мероприятий, направленных на развитие неприятия идеологии терроризма и привития им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства: плановые мероприятия воспитательного характера в рамках муниципального месячника военно-патриотического воспитания «Дорогой отцов» (100% охват уч-ся); участие в муниципальном молодёжном квесте «Блокада Ленинграда»; тренинговая программа «Семейные ценности» (во взаимодействии со специалистами «ЦППМС-помощи»); другие муниципальные мероприятия.

Кроме того, в рамках указанного Плана проведен ряд мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации (пропаганда и популяризация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, толерантного сознания обучающихся, пропаганду межкультурного взаимодействия в рамках реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области и др.); на обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; и ряд других мероприятий.

Таким образом, эффективность реализации данной подпрограммы достигает высоких показателей, позволяет обеспечивать общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Видяево, а также усиливать взаимодействие ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических угроз и экстремизма. В связи с чем, реализация данной подпрограммы будет и в дальнейшем продолжена в рамках муниципальной программы ЗАТО Видяево «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево».

- В целом ожидаемые результаты реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» за 2019 год достигнуты. Отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение подтверждают социальную эффективность Программы.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Утвержденные объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполненные объемы финансирования (тыс. руб.) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2019 |  |  |
|  |  |  | -/+ | % |
| Местный бюджет | 19 202,34 | 18109,89 | -1092,45 | -5,69 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Всего | 19 202,34 | 18109,89 | -1092,45 | -5,69 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эффективность реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» в 2019 году достигла хороших результатов. В целом достигнуты целевые показателей по реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и созданию условий нормальной жизнедеятельности населения; не допущено ухудшение криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, возрос уровень защищенности населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений; не допущено ни одного случая проявления коррупции в органах местного самоуправления, не допущено фактов экстремистских, межнациональных и межконфессиональных и иных противоправных проявлений.

Денежные средства, выделенные на реализацию Программы израсходованы не в полном объеме. Эффективность реализации – 94,0 % за счет экономии, образовавшейся вследствие проведения конкурсных процедур на заключение договоров по оказанию услуг (работ), сохранения средств резервного фонда ЗАТО Видяево в связи с отсутствием мероприятий для его расходования, а также за счет экономного расходования электроэнергии муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево».

Для достижения конечных результатов реализации Программы, целевых показателей реализации мероприятий подпрограмм, необходимо продолжить реализацию МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» в 2020 – 2024 годах.