                                                                                                                                                                               Утвержден

                                                                                                                                                                            решением Видяевской территориальной

                                                                                                                                                                         избирательной комиссии

                                                                                                                                                                         от 19  декабря 2011 г. № 27/ 70
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов
ЗАТО п. Видяево Мурманской области четвертого созыва
                                                                                                                 Дата голосования: 4 марта 2012 года

12  декабря 2011 года Советом депутатов ЗАТО п. Видяево Мурманской области принято решение «О назначении  выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО п. Видяево четвертого созыва» и опубликовано в газете «Вестник Видяево»
16  декабря 2011 года
	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»
	Исполнители

	1

	Непосредственное выдвижение кандидатов 
	с 24 декабря 2011 года по 26 января 2012 года до 18.00
	п. 2 ст. 16, п. 11 ст. 17, п. 1 ст. 19, п. 1 ст. 21 (не ранее чем за 70 дней до дня голосования и не позднее чем за 37 дней до дня голосования)
	Граждане РФ, избирательные объединения



	2

	Создание кандидатами специального избирательного фонда
	после уведомления избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов для регистрации
	п. 1 ст. 39
	Кандидаты в депутаты

	3
	Агитационный период


	со дня выдвижения по 2 марта 2012 года включительно
	п. 1 ст. 31 (со дня выдвижения, заканчивается в ноль часов за 1 сутки до дня голосования)
	Кандидаты в депутаты, политические партии


	4
	Сбор подписей в поддержку кандидатов
- самовыдвижение

- выдвижение политической партией


	со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата по 26 января 2012 года
со дня следующего за днем представления в ОИК установленных законом документов по 26 января 2012 года включительно
	п. 1 ст. 20

	Кандидаты в депутаты, граждане РФ, избирательные объединения


	5

	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление в Видяевскую территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь
	по 15 января 2012 года включительно
	п. 6 ст. 32  (не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования  решения о назначении выборов)
	Средства массовой информации

	6
	Опубликование и предоставление в Видяевскую ТИК информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставленной для целей предвыборной агитации
	по 16 января  2012 года включительно
	п. 2 ст. 34 (не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования  решения о назначении выборов)
	Газета «Вестник Видяево»

	7
	Опубликование и представление в Видяевскую территориальную избирательную комиссию сведений о размере и других условий оплаты работ по изготовлению агитационных материалов
	по 15 января 2012 года включительно
	п. 1 ст. 36 (не позднее, чем через30 дней со дня официального опубликования  решения о назначении выборов)
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	8
	Направление финансовых средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение Видяевской территориальную избирательную комиссию
	по 25 декабря 2011 года  включительно
	п. 1 ст. 38 (не позднее чем в 10- дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	Глава администрации ЗАТО Видяево

	9
	Образование избирательных участков
	по 18 января 2012 года включительно
	п. 2 ст. 9 (не позднее, чем за 45 дней до дня голосования)
	Глава администрации ЗАТО Видяево по согласованию с территориальной избирательной комиссией

	10
	Представление документов для регистрации кандидатов
	до 18.00 

26 января 2012 года
	п. 1 ст. 21 (не позднее чем за 37 дней до дня голосования)
	Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений

	11
	Предоставление кандидатами финансовых отчетов:
- первого 

- итогового
	- одновременно с представлением в окружную избирательную комиссию документов для регистрации;
- не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	п.п. 6 п. 1 ст. 21

п. 8 ст. 41


	Кандидаты в депутаты

	12
	Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и  помещений для голосования
	по 23 января 2012 года включительно
	п. 6 ст. 9 (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования)
	Глава администрации ЗАТО Видяево

	13
	Принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата
	в течение 5 дней со дня принятия документов
	п. 4 ст. 21

	Территориальная избирательная комиссия

	14

	Регистрация доверенных лиц кандидатов.
	в течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата
	п. 1 ст. 25
	Территориальная избирательная комиссия

	15
	Утверждение формы, текста бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней.
	по 12 февраля 2012 года  включительно

	п. 4 ст. 44 (не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия

	16

	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
	по 2 февраля 2012 года включительно

	п. 6 ст. 36 (не позднее чем за 30 дней до дня голосования)

	Глава администрации по предложению территориальной избирательной комиссии

	17
	Проведение жеребьевки распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций
	по 31 января 2012 года включительно
	п. 4 ст. 34 (не позднее чем за 32 дня до дня голосования)
	Редакция газеты «Вестник Видяево»

	18

	Публикация в средствах массовой информации сообщения о формировании участковых избирательных комиссий
	по 23 января 2012 года  включительно
	одновременно с опубликованием главой администрации решения об образовании избирательных участков
	Территориальная избирательная комиссия

	19

	Выдвижение и прием документов по выдвижению кандидатур в состав участковых избирательных комиссий
	через 10 дней после опубликования сообщения о формировании УИК
	п.4 ст. 12 ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области»
	Субъекты выдвижения, территориальная избирательная комиссия


	20
	Публикация решения о формировании участковых избирательных комиссий
	в 5-дневный срок после принятия
	п.4 ст. 12 ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области»
	Территориальная избирательная комиссия

	21
	Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК
	по 12 февраля 2012 года включительно
	п. 11 ст. 7 (не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия

	22
	Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	по 12 февраля 2012 года  включительно
	п. 13 ст. 7 (за 20 дней до дня голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	23
	Оповещение избирателей через СМИ о месте и времени голосования
	по 12 февраля 2012 года включительно
	п. 2 ст. 45 (не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Территориальная и участковые избирательные комиссии

	24
	Предоставление кандидатам, выдвинутым непосредственно, права представления в окружную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры

- при  наличии вынуждающих обстоятельств
	по 27 февраля 2012 года включительно

по 2 марта 2012 года включительно
	п. 27 ст. 21 (не позднее чем за 5 дней до дня голосования)

п. 27 ст. 21 (не позднее чем за 1 день до дня голосования)
	Кандидаты в депутаты

	25
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований
	с 28 февраля  по 4 марта включительно
	ст. 28 (в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования)
	Граждане РФ, средства массовой информации, организации.

	26
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	по 2 марта 2012 года включительно
	п. 12 ст. 44 (не позднее чем за 1 день до дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия

	27
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	с 4 февраля по 2 марта 2012 года включительно
	п. 2 ст. 31 (за 28 дней до дня голосования и до ноля часов за 1 сутки до дня голосования)
	Средства массовой информации

	28
	Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации
	периодически,

по 22 февраля 2012 года включительно
	п. 9 ст. 41

(после получения первого финансового отчета и не позднее чем за 10 дней до голосования)

	Территориальная избирательная комиссия

	29
	Направление  в средства массовой информации финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений


	не позднее чем через 5 дней со дня их получения


	п. 10 ст. 41


	Территориальная избирательная комиссия


	
	Голосование с 08.00 до 20.00  4 марта 2012 года

	30
	Подсчет голосов избирателей, подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке (после проведения итогового заседания)
	начинается сразу после окончания голосования  (без перерыва)
	п. 2 ст. 49
	Участковые избирательные комиссии

	31
	Установление общих результатов выборов и принятие решения об общих результатах выборов
	по 14 марта 2012 года  включительно
	п. 1 ст. 51 (не позднее чем через 10 дней со дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия

	32
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации
	в течение 1 суток после определения общих результатов выборов
	п. 2 ст. 54
	Территориальная избирательная комиссия

	33
	Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
	по 19 марта 2012 года  включительно
	п. 3 ст. 54 (не позднее чем через 15 дней со дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия

	34
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов   Совет депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области
	по 2 апреля 2012 года включительно
	п. 4 ст. 54 (в течение 1 месяца со дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия

	35
	Регистрация избранных депутатов
	после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированными кандидатами копии приказа
	п. 3 ст. 52


	Территориальная избирательная комиссия


