# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАТО ВИДЯЕВО

(второго созыва)

# РЕШЕНИЕ

19.04.2006 № 199

пос.Видяево

Об утверждении муниципальной

Программы модернизации теплового

хозяйства ЗАТО Видяево на 2006-2008г.

Заслушав информацию Главы ЗАТО Видяево С.М. Дубового, заключение комиссии  Совета депутатов по строительству, коммунальному хозяйству, жилью, транспорту и связи, СМИ, изучению общественного мнения и гласности,,  руководствуясь ст. 24 Устава ЗАТО Видяево,   Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Программу  модернизации  теплового   хозяйства   ЗАТО Видяево   на   2006-2008г.

2. Решение  подлежит  опубликованию  в  средствах массовой  информации.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

# Председатель Совета депутатов			                   Глава  ЗАТО Видяево

# ЗАТО Видяево

Е.М. Котенев				                     С.М. Дубовой

ПАСПОРТ

Программы «Модернизация теплового хозяйства ЗАТО Видяево

на 2006 – 2008 годы»

Наименование программы

Заказчик программы

Основной разработчик

Цели и задачи программы

Сроки реализации программы

Перечень основных мероприятий

Объёмы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

Организация контроля за выполнением программы

- модернизация теплового хозяйства закрытого административно-территориального образования Видяево на 2006 – 2008 годы

- Администрация закрытого административно-территориального образования Видяево

- Администрация ЗАТО Видяево

- модернизация теплового хозяйства. Внедрение энергосберегающих технологий

- 2006 – 2008 годы

- Реконструкция 801 ТЦ, МНС, замена аварийных

участков теплотрассы, балансировка теплосети, установка двух вертикальных резервуаров, реконструкция системы теплоснабжения жилых домов и объектов образования, культуры.

- Средства федерального бюджета в размере

2006г. т.р. 76652,0

2007г. т.р. 50000,0

2008г. т.р. 44000,0

- Перевод теплоцентрали на топочный мазут сократит затраты на приобретение мазута на 45 млн. рублей в год, энергосберегающие технологии  сократят расходы по электроэнергии на 20%, по холодной воде на 15% по сравнению с  2005 годом, что приведёт к снижению себестоимости услуг для населения по горячему водоснабжению и отоплению, уменьшению технологических потерь при передаче тепловой энергии на 6 – 9%. Предполагаемое общее снижение себестоимости тепловой энергии на 20 – 30%.

-    Контроль за выполнением программы осуществляет Министерство экономического развития и торговли РФ, администрация ЗАТО Видяево.

- Пояснительная записка

к перечню мероприятий муниципальной программы «Модернизация теплового хозяйства ЗАТО Видяево на 2006 – 2008г.г.»

Основными критериями выбора данной программы является наименьший срок окупаемости с учётом затрат на выполнение модернизации и амортизации оборудования.

ЗАТО Видяево расположено в западной части Кольского полуострова. Площадь ЗАТО  Видяево  составляет  7727,2 га, из них  земли  Северного флота 2725,22 га и земли запаса ЗАТО Видяево – 5002 га. Численность населения  7100 человек, в системе теплоснабжения 60 абонентов тепловой сети.

Отопление жилого поселка обеспечивает 801ТЦ, ранее принадлежавшая в/ч 77360 и в 2005 году переданная администрации города на баланс и обслуживание. Для уменьшения затрат на содержание котельной в 2005г. была выполнена реконструкция мазутонасосной станции для обеспечения работы котлоагрегатов котельной на топочном мазуте марки М-100. Котельная состоит из 6 паровых котлоагрегатов (ДКВР10/13 – 1 шт, ДЕ10/14 – 1 шт,ДЕ16/14 – 4 шт.). Пар с котельной подаётся на обогрев вертикальных резервуаров (V=2000м3 – 2 шт.), расходных резервуаров (V=100 м3 – 3шт.), на подогрев мазута в блоках мазутоподготовки, на водоподготовку подпиточной воды и на отопление самой котельной. На жилой посёлок в качестве теплоносителя в систему отопления подаётся горячая вода по температурному графику 95/700С. Приготовление воды для обеспечения жителей горячим водоснабжением производится непосредственно на тепловых узлах абонентов. Тепловые сети посёлка состоят из двух независимых лучей общей протяжённостью более 14 км. На сетевых насосах обоих лучей установлены частотные регуляторы напора. Данные о теплогидравлической регулировке сетей отсутствуют.

Для обеспечения экономической работы котельной и системы теплоснабжения посёлка необходимо закончить выполнение мероприятий по реконструкции системы теплоподачи и выполнить ряд мероприятий на тепловых сетях и тепловых узлах абонентов. Кроме того, необходимо произвести работы по модернизации систем автоматики и регулирования работы котлоагрегатов.

Необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий вызвана:

-низкой температурой теплоносителя в сети,

-разбалансировкой потребления тепловой энергии между тепловыми узлами потребителей,

-неэффективное использование тепла в тепловых узлах,

-большой расход топлива для выработки единицы отпускаемой тепловой энергии.

Данная программа  разработана с целью обоснования инвестиций и подготовки материалов для рабочего проекта модернизации теплового хозяйства 801ТЦ.

По предварительным расчётам реализация мероприятий, рекомендуемых данной программой, должна на 20-30% снизить себестоимость вырабатываемого тепла, а срок окупаемости данного проекта составит 5-7 лет.

Экономия топлива на 801ТЦ за год:

| Наименование мероприятий, процессов | Экономия |
| --- | --- |
| - подогрев питательной воды в водном экономайзере на 60С | 1% |
| - уменьшение температуры уходящих газов на 100С для мазута | 7% |
| - систематическая обдувка наружных поверхностей нагрева котлоагрегата и экономайзера | 2-3% |
| - снижение присосов воздуха на тракте котёл-дымосос на каждые 0,1атм. | 0,5% |
| - автоматизация процессов горения и питания котлов | 1-2% |
| - в перспективе перевод одного котлоагрегата на природный газ | 2,5% |
| - снижение потерь пара, конденсата и горячей воды на 1 т | 0,06т |

Существенную экономию топлива и снижение трудозатрат даёт автоматизация процессов горения и питания котлов.

В связи с этим установление пульта управления, автоматическое регулирование подачи горячей смеси, пламени, продувки обеспечит поддержание экономических режимов эксплуатации котлоагрегатов. норм качества питательной и котловой воды (замена деаэратора, катионитовых фильтров, фильтров грязевиков для воды, фильтров воды из тепловой сети – обратка).

Важное значение имеет постоянное поддержание норм качества питательной и котловой воды (замена деаэратора, катионитовых фильтров, фильтров грязевиков для воды, фильтров воды из тепловой сети – обратка).

Накипь на внутренних стенках, поверхностей нагрева котлов не только приводит к перерасходу топлива, но является одной из основных причин аварий.

| При толщине накипи, мм | Увеличение расхода топлива, % |
| --- | --- |
| 1 мм | 4% |
| 2 мм | 4% |
| 3 мм | 5,8% |
| 4 мм | 6,8% |

В целях энергосбережения предусматривается установка терморегуляторов на бойлерах в жилых домах. Это позволит избежать излишнего перегрева ГВС  и значительно сэкономит топливо и денежные средства.

Экономия денежных средств за год составит примерно 6 млн. руб.

Точная регулировка тепловой сети позволит уменьшить расход теплоносителя, циркулирующего в системе на 15-30%, уменьшит нагрузку на оборудование котельной и повысит устойчивость системы к аварийным ситуациям. По результатам обследования тепловых сетей предусматривается поэтапная замена всех трубопроводов на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Расчёт

Тепловой энергии на ГВС согласно температурному графику теплосети от 801ТЦ

в зависимости от среднемесячной температуры наружного воздуха по климатической норме.

| Qгвс |  |  |
| --- | --- | --- |
| месяцы | Qгвс – 1 вариант согласно графику Г кал | Qгвс – II вариант по норме tгв = 550С Гкал |
| январь | 1956,82 | 1330,51 |
| февраль | 1934,28 | 1199,94 |
| март | 1773,12 | 1330,51 |
| апрель | 166536 | 1284,85 |
| май | 1720,6 | 1330,51 |
| июнь, июль, август | 2972,96 | 2153,71 |
| сентябрь | 1665,6 | 1284,85 |
| октябрь | 1720,6 | 1330,51 |
| ноябрь | 1665,6 | 1284,85 |
| декабрь | 1825,57 | 1330,51 |
| Итого: | 18900,75 | 13860,75 |
| Разница | 5040 |  |
| Расход мазута М – 100 т.н.т. | 2752 | 2018 |
| Разница т.н.т. | 734 |  |

При динамичном режиме тепловой сети предусматривается полностью автоматическая корректировка уровня мощности вырабатываемой котельной в зависимости от потребляемой мощности. Предусматривается, что вмешательство сменного персонала в работу автоматики будет  необходимо только во время пуска-остановки, численность смен будет постоянной. При "приходе" в Мурманскую область природного газа перевод 801 ТЦ на газовое топливо может быть осуществлён с минимальным изменением системы сжигания топлива и заменой форсунок.

При значительном повышении цен на энергоносители и 100%  оплате населением услуг ЖКХ является оправданными затраты на реализацию мероприятий данной программы.

Приложение

к решению Совета депутатов    ЗАТО Видяево

от "19"апреля 2006г. № 199

Муниципальная программа.

"Модернизация теплового хозяйства ЗАТО Видяево" 2006-2008

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия, место его нахождения | Исполни- тель работ | Проектная мощность и сроки ввода | Всего по программе 2006-2008г. | В том числе объём финансирования по годам (т.р.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
|  |  |  |  | 170000,0 | 76652,0 | 49000,0 | 44000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проектные и строительно-монтажные работы по реконструкции мазутной системы в пределах котельной с заменой горелочных устройств 5ти котлов (ДЕ16/Weishaupt). Ремонтно-наладочные испытания 5ти котлоагрегатов. | ЗАО УСМР | 2006 | 8257 | 8257 |  |  |
| 2. | Замена к/агрегата ДЕ-16№6 | ЗАО УСМР | 2006 | 11086 | 11086 |  |  |
| 3. | Проектные и строительно-монтажные работы по реконструкции резервуарного парка 801-ТЦ. Установка двух вертикальных резервуаров. |  | 2007 | 16200 | 8600 | 7600 |  |
| 4. | Разработка мероприятий по регулировке тепловых сетей. Установка балансировочных клапанов. | ЗАО УСМР | 2006 | 3614 | 3614 |  |  |
| 5. | Проектные работы по реконструкции КИП и А 801ТЦ | ЗАО УСМР | 2006 | 1680 | 1680 |  |  |
| 6. | Восстановление КИП и А .Строительство пультовой КИП и А | ЗАО УСМР | 2007 | 2500 |  | 2500 |  |
| 7. | Модернизация и частичная замена дымососов и вентиляторов с установкой преобразователей частоты вращения электродвигателей на котлах ДЕ и ДКВР 801ТЦ. | ЗАО УСМР | 2006 | 5800 | 5800 |  |  |
| 8. | Замена дефектных участков тепловых сетей на трубы с пенополиуритановой1 изоляцией (длиной по 800м/п-1000м/п в год). | ООО СТМ ЗАО УСМР | 2008 | 50000 | 7200 | 24000 | 18800 |
| 9. | Внедрение единой автоматизированной системы выработки и реализации теплоэнергии с применением компьютерных технологий. | ЗАО УСМР | 2008 | 5000 |  |  | 5000 |
| 10. | Замена деаэраторной установки V=25м3. | ЗАО УСМР | 2006 | 1300 | 1300 |  |  |
| 11. | Ремонт дымовой трубы 801ТЦ. | ЗАО УСМР | 2006 | 1500 | 1500 |  |  |
| 12. | Замена сажеобдувок к/агрегатов №№1-6. | ЗАО УСМР | 2006 | 0,570 | 0,570 |  |  |
| 13. | Установка грязевиков на тепловой сети. | ЗАО УСМР | 2006 | 0,500 | 0,500 |  |  |
| 14. | Монтаж систем вентиляции и отопления МНС | ЗАО УСМР | 2006 | 4400 | 4400 |  |  |
| 15. | Замена или капитальный ремонт установки хим. водоподготовки 801ТЦ с установкой солерастворителя. | ЗАО УСМР | 2006 | 2700 | 2700 |  |  |
| 16. | Реконструкция и замена арматуры паровых гребёнок 801ТЦ. | ЗАО УСМР | 2006 | 8257 | 8257 |  |  |
| 17. | Замена и ремонт сетевых насосов (№№3,5), питательных насосов №1,№2. | ЗАО УСМР | 2006 | 2555 | 2555 |  |  |
| 18. | Теплоизоляция розливов и опусков отопления, ХГВ | ООО СТМ | 2008 | 4375 | 0,500 | 1930 | 1930 |
| 19. | Установка пластинчатых теплообменников в жилых домах, ЦТП-1. | ООО СТМ | 2008 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 20. | Ремонт отопления в подъездах жилых домов. | ООО СТМ | 2008 | 5000 | 0,400 | 2300 | 2300 |
| 21. | Врезка шаровых кранов на теплосетях | ООО СТМ | 2006 | 1820 | 1820 |  |  |
| 22. | Замена розливов отопления в жилых домах. | ООО СТМ | 2008 | 7300 | 1000 | 3150 | 3150 |
| 23. | Врезка придомовых задвижек. | ООО СТМ | 2006 | 4000 | 0,500 | 1750 | 1750 |
| 24. | Замена теплоцентров в жилых домах | ООО СТМ | 2008 | 5800 | 0,800 | 2500 | 2500 |
| 25. | Установка терморегуляторов на бойлерах в жилых домах. | АО УСМР | 2007 | 1000 | 0850 | 0,150 |  |
| 26. | Перенос и наладка приборов КИП и А котлов в отдельностоящее здание щитовой | АО УСМР | 2008 | 4600 |  | 4000 | 0,600 |
| 27. | Устройство периметрального ограждения 801ТЦ с установкой системы видеонаблюдения и контроля доступа. | АО УСМР | 2006 | 1900 | 1900 |  |  |
| 28. | Резерв средств на непредвиденные затраты |  | 2006 | 3300 |  |  |  |

- Пояснительная записка

к перечню мероприятий муниципальной программы «Модернизация теплового хозяйства ЗАТО Видяево на 2006 – 2008г.г.»

Основными критериями выбора данной программы является наименьший срок окупаемости с учётом затрат на выполнение модернизации и амортизации оборудования.

ЗАТО Видяево расположено в западной части Кольского полуострова. Площадь ЗАТО  Видяево  составляет  7727,2 га, из них  земли  Северного флота 2725,22 га и земли запаса ЗАТО Видяево – 5002 га. Численность населения  7100 человек, в системе теплоснабжения 60 абонентов тепловой сети.

Отопление жилого поселка обеспечивает 801ТЦ, ранее принадлежавшая в/ч 77360 и в 2005 году переданная администрации города на баланс и обслуживание. Для уменьшения затрат на содержание котельной в 2005г. была выполнена реконструкция мазутонасосной станции для обеспечения работы котлоагрегатов котельной на топочном мазуте марки М-100. Котельная состоит из 6 паровых котлоагрегатов (ДКВР10/13 – 1 шт, ДЕ10/14 – 1 шт,ДЕ16/14 – 4 шт.). Пар с котельной подаётся на обогрев вертикальных резервуаров (V=2000м3 – 2 шт.), расходных резервуаров (V=100 м3 – 3шт.), на подогрев мазута в блоках мазутоподготовки, на водоподготовку подпиточной воды и на отопление самой котельной. На жилой посёлок в качестве теплоносителя в систему отопления подаётся горячая вода по температурному графику 95/700С. Приготовление воды для обеспечения жителей горячим водоснабжением производится непосредственно на тепловых узлах абонентов. Тепловые сети посёлка состоят из двух независимых лучей общей протяжённостью более 14 км. На сетевых насосах обоих лучей установлены частотные регуляторы напора. Данные о теплогидравлической регулировке сетей отсутствуют.

Для обеспечения экономической работы котельной и системы теплоснабжения посёлка необходимо закончить выполнение мероприятий по реконструкции системы теплоподачи и выполнить ряд мероприятий на тепловых сетях и тепловых узлах абонентов. Кроме того, необходимо произвести работы по модернизации систем автоматики и регулирования работы котлоагрегатов.

Необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий вызвана:

-низкой температурой теплоносителя в сети,

-разбалансировкой потребления тепловой энергии между тепловыми узлами потребителей,

-неэффективное использование тепла в тепловых узлах,

-большой расход топлива для выработки единицы отпускаемой тепловой энергии.

Данная программа  разработана с целью обоснования инвестиций и подготовки материалов для рабочего проекта модернизации теплового хозяйства 801ТЦ.

По предварительным расчётам реализация мероприятий, рекомендуемых данной программой, должна на 20-30% снизить себестоимость вырабатываемого тепла, а срок окупаемости данного проекта составит 5-7 лет.

Экономия топлива на 801ТЦ за год:

| Наименование мероприятий, процессов | Экономия |
| --- | --- |
| - подогрев питательной воды в водном экономайзере на 60С | 1% |
| - уменьшение температуры уходящих газов на 100С для мазута | 7% |
| - систематическая обдувка наружных поверхностей нагрева котлоагрегата и экономайзера | 2-3% |
| - снижение присосов воздуха на тракте котёл-дымосос на каждые 0,1атм. | 0,5% |
| - автоматизация процессов горения и питания котлов | 1-2% |
| - в перспективе перевод одного котлоагрегата на природный газ | 2,5% |
| - снижение потерь пара, конденсата и горячей воды на 1 т | 0,06т |

Существенную экономию топлива и снижение трудозатрат даёт автоматизация процессов горения и питания котлов.

В связи с этим установление пульта управления, автоматическое регулирование подачи горячей смеси, пламени, продувки обеспечит поддержание экономических режимов эксплуатации котлоагрегатов. норм качества питательной и котловой воды (замена деаэратора, катионитовых фильтров, фильтров грязевиков для воды, фильтров воды из тепловой сети – обратка).

Важное значение имеет постоянное поддержание норм качества питательной и котловой воды (замена деаэратора, катионитовых фильтров, фильтров грязевиков для воды, фильтров воды из тепловой сети – обратка).

Накипь на внутренних стенках, поверхностей нагрева котлов не только приводит к перерасходу топлива, но является одной из основных причин аварий.

| При толщине накипи, мм | Увеличение расхода топлива, % |
| --- | --- |
| 1 мм | 4% |
| 2 мм | 4% |
| 3 мм | 5,8% |
| 4 мм | 6,8% |

В целях энергосбережения предусматривается установка терморегуляторов на бойлерах в жилых домах. Это позволит избежать излишнего перегрева ГВС  и значительно сэкономит топливо и денежные средства.

Экономия денежных средств за год составит примерно 6 млн. руб.

Точная регулировка тепловой сети позволит уменьшить расход теплоносителя, циркулирующего в системе на 15-30%, уменьшит нагрузку на оборудование котельной и повысит устойчивость системы к аварийным ситуациям. По результатам обследования тепловых сетей предусматривается поэтапная замена всех трубопроводов на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Расчёт

Тепловой энергии на ГВС согласно температурному графику теплосети от 801ТЦ

в зависимости от среднемесячной температуры наружного воздуха по климатической норме.

| Qгвс |  |  |
| --- | --- | --- |
| месяцы | Qгвс – 1 вариант согласно графику Г кал | Qгвс – II вариант по норме tгв = 550С Гкал |
| январь | 1956,82 | 1330,51 |
| февраль | 1934,28 | 1199,94 |
| март | 1773,12 | 1330,51 |
| апрель | 166536 | 1284,85 |
| май | 1720,6 | 1330,51 |
| июнь, июль, август | 2972,96 | 2153,71 |
| сентябрь | 1665,6 | 1284,85 |
| октябрь | 1720,6 | 1330,51 |
| ноябрь | 1665,6 | 1284,85 |
| декабрь | 1825,57 | 1330,51 |
| Итого: | 18900,75 | 13860,75 |
| Разница | 5040 |  |
| Расход мазута М – 100 т.н.т. | 2752 | 2018 |
| Разница т.н.т. | 734 |  |

При динамичном режиме тепловой сети предусматривается полностью автоматическая корректировка уровня мощности вырабатываемой котельной в зависимости от потребляемой мощности. Предусматривается, что вмешательство сменного персонала в работу автоматики будет  необходимо только во время пуска-остановки, численность смен будет постоянной. При "приходе" в Мурманскую область природного газа перевод 801 ТЦ на газовое топливо может быть осуществлён с минимальным изменением системы сжигания топлива и заменой форсунок.

При значительном повышении цен на энергоносители и 100%  оплате населением услуг ЖКХ является оправданными затраты на реализацию мероприятий данной программы.