# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАТО ВИДЯЕВО

(второго созыва)

# РЕШЕНИЕ

30.11.2006 № 248

пос. Видяево

Об утверждении муниципальной  целевой

программы «Развитие   культуры   в  ЗАТО  Видяево»

на  2007-2010 годы

Заслушав доклад главы ЗАТО пос. Видяево С.М. Дубового, информацию, специалиста сектора по культуре, молодежной политике и связям с общественностью администрации Е.Г. Войновой, заключение постоянной комиссии Совета депутатов по правовым вопросам, охране общественного порядка, организации работы муниципального Совета, этике,  руководствуясь ст. 24 Устава ЗАТО Видяево,  Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную  целевую  программу. «Развитие    культуры  в  ЗАТО  Видяево на 2007-2010гг»

2.Решение вступает в силу с 01.01.2007г.

Приложение на 29 л. в 1экз.

# Председатель Совета депутатов	                   Глава муниципального

# ЗАТО Видяево				          образования ЗАТО Видяево Е.М.Котенев		                             С.М. Дубовой

Приложение

к решению Совета депутатов

ЗАТО Видяево

от  30.11.2006года  № 248

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

в ЗАТО ВИДЯЕВО»

на 2007 - 2010 годы

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Развитие культуры в ЗАТО Видяево» на 2007-2010 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативное обоснование Программы | -Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 31.12.2005 №199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»; -Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; -Закон Мурманской области о культуре от 04.05.2000 №194-01-ЗМО (в ред. Закона Мурманской области от 07.12.2004 №544-01-ЗМО); -постановление Правительства Мурманской области от 22.01.2004 №19-ПП/1 «О порядке проведения культурно-массовых мероприятий на территории Мурманской области»; -решение коллегии Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28.03.2005 №4 «О государственной политике развития библиотечного дела в Российской Федерации»; -Устав МО ЗАТО Видяево |
| Заказчик | администрация ЗАТО Видяево |
| Основной разработчик Программы | сектор культуры, молодежной политики и связей с общественностью администрации ЗАТО Видяево |
| Цель Программы | комплексный подход к организации работы по повышению общего уровня культуры среди всех социальных слоев населения ЗАТО Видяево |
| Задачи Программы | Организация деятельности муниципалитета по: -библиотечному обслуживанию населения и пополнению библиотечных фондов; -созданию и содержанию городского историко-краеведческого музея; -охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципалитета; -созданию условий для культурного досуга и обеспечения услугами организации культуры жителей ЗАТО Видяево; -поддержке и развитию самодеятельного художественного творчества среди всех групп населения; -поддержке талантливой молодежи, творческих коллективов; -развитию системы информационного обслуживания населения |
| Сроки реализации Программы | 2007-2010 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | -сектор культуры, молодежной политики и связей с общественностью администрации ЗАТО Видяево; -отдел образования и спорта администрации ЗАТО Видяево; -отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево -учреждения культуры: муниципальное библиотечное объединение ЗАТО Видяево; Видяевский Дом офицеров; -учреждения дополнительного образования детей ЗАТО Видяево (Детская музыкальная школа, Центр дополнительного образования детей и молодежи); -средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево; -развлекательный Центр досуга «Вега»; -отделения воспитательной работы воинских частей 77360, 20958; -МУ «Редакция «Вестник Видяево»; -телестудия кабельного телевидения |
| Объемы и источник финансирования Программы (тыс. руб.) | 2007 год – 300 000 рублей; 2008 год – 370 000 рублей; 2009 год – 300 000 рублей; 2010 год – 300 000 рублей местный бюджет (целевые средства Программы) Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты (целевые индикаторы Программы) | -повышение общего уровня культуры среди всех социальных и возрастных групп населения; -улучшение материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования; -повышение посещаемости традиционных культурных мероприятий; -расширение спектра и улучшение качества оказания услуг в области культуры; -предоставление льготного и бесплатного обучения в учреждениях культуры и дополнительного образования детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям – инвалидам; -сохранение объектов историко-культурного наследия местного значения |

I. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

За пять лет функционирования муниципальной власти в ЗАТО Видяево  наряду с изменениями в социально-экономической сфере поселка достигнуты определенные положительные результаты в культурной сфере.

С 2002 года создано и активно действует учреждение культуры - муниципальное библиотечное объединение. Благоприятные и комфортные условия, созданные в МБО (богатый книжный фонд, современное компьютерное и музыкальное оснащение) позволяют муниципальной библиотеке являться информационно-просветительским центром ЗАТО Видяево. Процент охвата библиотечным обслуживанием населения поселка достаточно высок – 50%. МБО успешно выполняет задачи оказания практической помощи образовательным учреждениям, предоставляя хорошо оборудованные и оснащенные помещения для проведения культурно-просветительских и профилактических мероприятий. В ЗАТО отсутствуют театрально-зрелищные организации и учреждения клубного типа, и муниципальное библиотечное объединение является инициатором и организатором проведения выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества, художественной фотографии, городских культурно - досуговых мероприятий для детского и взрослого населения. Клубная деятельность прослеживается в работе МБО с молодой семьей, людьми пожилого возраста, воинами-интернационалистами. Видяевский дом офицеров – это та материальная база, без которой администрация ЗАТО не имела бы возможности для проведения крупных городских культурных мероприятий. При взаимодействии материальных, кадровых и финансовых сил и средств администрации, МБО и ДОФа успешно реализовались мероприятия муниципальной целевой программы «Дети и культура».

Расширился спектр предоставления услуг населению муниципальными образовательными учреждениями. В среднем ежегодно в систему дополнительного образования детей вовлечено 60% школьников. Высоких творческих результатов на областных и всероссийских конкурсах в 2005- 2006 годах добились инструментальный ансамбль «Бригантина» детской музыкальной школы и коллектив бальных танцев «Вдохновение» Центра дополнительного образования детей и молодежи. Однако, ни один коллектив не имеет звания «народный» (образцовый). Недостаточно развивается выставочная деятельность и художественно-прикладное творчество населения поселка.

В сфере культуры создана определенная система планирования и проведения культурно-массовых традиционных мероприятий. За период с 2003 года на территории ЗАТО проведены культурные мероприятия регионального и  всероссийского уровней: круглый стол на тему «Идеи свободы и демократизации современного учебного процесса в детской музыкальной школе» преподавателей ДМШ ЗАТО Видяево и музыкально-педагогического колледжа г.Архангельска (ноябрь 2003г.), кустовой семинар «Искусство не нуждается в границах» общественных литературных объединений «Сполохи» ЗАТО Видяево и «Западная Лица» ЗАТО г. Заозерск (ноябрь, 2004г.), зональный методический семинар «Искусство XXI века: новые направления творчества» педагогов дополнительного образования ЦДО ЗАТО Видяево и г. Кола (март 2005г.),                          1 Всероссийский военно-патриотический слет кадетских классов (апрель 2005г.), региональная научно-практическая конференция «Равнение на книгу!» по продвижению читательской культуры среди рядового состава Северного флота для специалистов муниципальных библиотечных систем Мурманской области (апрель 2006г.), конференция в рамках межрегионального семинара «Современный пользователь библиотеки для слепых: обслуживание, изучение, обучение» специалистов МБО ЗАТО Видяево и представителей библиотек 9 регионов Российской Федерации (сентябрь 2006г.).         ЗАТО Видяево постепенно становится одним из культурно-просветительских центров по формированию единой культурной политики в регионе.

Вместе с тем, муниципалитетом недостаточно реализуются полномочия, указанные в Федеральном законе Российской Федерации  № 131-ФЗ по разделу сохранения культурных объектов местного значения. На территории ЗАТО Видяево существуют 5 объектов, однако они не являются муниципальной собственностью и требуют принятия оперативных мер по их сохранению и содержанию. В ЗАТО Видяево отсутствуют музеи, находящиеся в муниципальной собственности. Известный в области внештатный музей 7 дивизии атомных подводных лодок Северного флота расположен на территории закрытого военного городка губы Ара и находится в ведомстве Северного флота. Ограничены возможности свободного открытого посещения Музея в связи с особым режимом посещения территории военной части.  На базе СОШ ЗАТО Видяево с 2002 года действует школьный поисково-краеведческий музей «Память», подтвердивший при инвентаризации статус общественного и  в настоящее время готовящийся к паспортизации. На сегодняшний день существующие музеи не полностью отражают историю развития поселка. Поэтому актуальной становится проблема создания городского музея.

Отсутствие в муниципальной собственности учреждений культурно-досуговой направленности создает проблему и с кадрами. Высока потребность в профессиональных кадрах – режиссерах, художниках-постановщиках, художественных руководителях, организаторах культурно-массовых мероприятий, библиотечных работниках.

Настоящая Программа разработана как документ, определяющий приоритетные направления деятельности в сфере культуры ЗАТО Видяево и решении важных задач, направленных на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование услугами учреждений культуры и создание условий для повышения качества жизни населения.

2. Основные цели и задачи Программы,

сроки и этапы реализации,

целевые индикаторы и показатели

Главная цель Программы: комплексный подход к организации работы по повышению общего уровня культуры среди всех социальных слоев населения ЗАТО Видяево.

Задачи Программы:

Организация деятельности муниципалитета по:

-библиотечному обслуживанию населения и пополнению библиотечных фондов;

-созданию и содержанию городского историко-краеведческого музея;

-охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципалитета;

-созданию условий для культурного досуга и обеспечения услугами организации культуры жителей ЗАТО;

-поддержке и развитию самодеятельного художественного творчества среди всех групп населения;

-поддержке талантливой молодежи, творческих коллективов;

-развитию системы информационного обслуживания населения.

Достижение цели будет осуществляться в рамках реализации мероприятий, включенных в Программу.

Программа будет выполняться в период с 2007 по 2010 годы.

Уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, выражается посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации Программы:

| Целевые индикаторы и показатели |  | 2006год | 2007год | 2008год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обновление и пополнение библиотечного фонда |  | 5 000 экз. | 5 200 экз. | 5 500 экз. | 5 500 экз. | 6 000 экз. |
| % охвата библиотечным обслуживанием населения |  | 50% | 55% | 60% | 62% | 65% |
| Количество памятников муниципальной собственности |  | - | 5 |  |  |  |
| Количество музеев, из них: -внештатных -штатных |  | 2 2 - | 3 2 1 |  |  |  |
| Количество творческих общественных коллективов (объединений) в сфере культуры | 4 |  | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Количество народных (образцовых) коллективов |  |  | 1 |  |  |  |
| Количество городских конкурсов, фестивалей культурно-досуговой направленности, - в них участников | 12 3 250 |  | 15 4 000 | 15 4 000 | 18 4 500 | 20 5 000 |
| Количество персональных городских выставок изобразительного, фото - и декоративно-прикладного творчества | 4 |  | 10 | 13 | 15 | 18 |
| Количество творческих побед на различных региональных, всероссийских, международных конкурсах, выставках, фестивалях | 14 |  | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Уровень качества предоставляемых культурных услуг (высокий, средний, удовл.) | Средн. |  | Средн. | Высок. | Высок. | Высок. |

3. Перечень  программных мероприятий

Мероприятия Программы определены согласно основным направлениям деятельности в сфере культуры. Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлены на комплексную реализацию ее целей (приложение к Программе).

Система программных мероприятий включает 7 разделов и объединяет работу по следующим приоритетным направлениям:

-организационные мероприятия;

-укрепление и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

-внедрение передового опыта, повышение квалификации работников культуры и искусства;

-культурно-просветительская деятельность и создание условий для культурного досуга  и реализации творческих способностей   населения;

-совершенствование системы библиотечного обслуживания населения;

-культура в информационном пространстве (развитие информационно-издательской деятельности и СМИ);

-сохранение  историко-культурных объектов местного значения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры в ЗАТО Видяево» на 2007-2010 годы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

| № | Источник финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Бюджет муниципального образования | 1 270,0 | 300,0 | 370,0 | 300,0 | 300,0 |

5. Механизм   реализации Программы

Исполнителями Программы являются: сектор культуры, молодежной политики и связей с общественностью администрации ЗАТО Видяево; отдел образования и спорта администрации ЗАТО Видяево, отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, учреждения культуры: муниципальное библиотечное объединение ЗАТО Видяево и Видяевский  Дом офицеров, учреждения дополнительного образования детей ЗАТО Видяево (Детская музыкальная школа, Центр дополнительного образования детей и молодежи), средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево, развлекательный  Центр досуга «Вега», отделения воспитательной работы воинских частей 77360, 20958, муниципальное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево», телестудия кабельного телевидения.

Текущую координацию деятельности и организационное сопровождение основных исполнителей мероприятий Программы осуществляет сектор культуры, молодежной политики и связей с общественностью администрации ЗАТО Видяево.

Государственно-общественной формой муниципального управления культурой ЗАТО Видяево является общественный Совет по культуре при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Главы МО ЗАТО Видяево от 28.09.2006г. №616.

Задачи общественного Совета по культуре:

-анализ и оценка развития сферы культуры в ЗАТО Видяево, разработка и подготовка предложений Главе ЗАТО по определению основных направлений и приоритетов развития духовной жизни видяевцев и конкретных мер по их реализации;

-участие Совета в подготовке и обсуждении наиболее значимых для культуры ЗАТО Видяево муниципальных нормативно-правовых актов;

-координация деятельности учреждений культуры и творческих коллективов ЗАТО Видяево различной ведомственной принадлежности и разных форм собственности;

-формирование положительного общественного мнения, привлечение внимания общественности к проблемам, событиям, тенденциям в сфере культуры и сохранения культурного наследия поселка;

-экспертная деятельность по поддержанию должного художественного и культурного уровней проводимых мероприятий в ЗАТО Видяево.

Основные исполнители мероприятий Программы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Основные исполнители мероприятий направляют 1 раз в квартал информационный отчет о ходе реализации Программы в сектор культуры, молодежной политики и связей с общественностью администрации ЗАТО Видяево.

Годовой отчет специалистов сектора культуры, молодежной политики и связей с общественностью администрации ЗАТО Видяево заслушивается на заседании общественного Совета по культуре при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево в конце финансового года (январь). Исполнители мероприятий Программы являются содокладчиками.

Сектор культуры, молодежной политики и связей с общественностью администрации ЗАТО Видяево направляет в комитет по культуре и искусству Мурманской области:

-ежеквартально информацию о ходе реализации Программы;

-ежегодно доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых департаментом экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2005г. №296-ПП/9.

6. Оценка  эффективности  Программы

Успешная реализация Программы позволит сохранить и развить единое культурное и информационное пространство ЗАТО Видяево,  повысить общий уровень культуры среди всех социальных и возрастных групп населения, обеспечить научно обоснованное комплектование единого фонда муниципального библиотечного объединения.

Приложение

к муниципальной целевой программе

«Развитие культуры в ЗАТО Видяево» на 2007-2010 годы

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие культуры в  ЗАТО  Видяево»  на 2007-2010 годы

| № п/п | # Мероприятия | # Сроки | Исполнители | # Затраты (в тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансиро- вания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 год |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Деятельность общественного Совета по культуре при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево | 2006-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выявление и выдвижение кандидатов и творческих коллективов на присуждение премии за значимый вклад в области культуры и искусства | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оптимизация сети и совершенствование структуры учреждений дополнительного образования детей: -развитие новых художественных направлений -открытие новых объединений (студий) на базе ЦДО Развитие детских ансамблей на базе ДМШ: -народных инструментов -вокально – инструментального -джазового | 2007-2010 2007-2010 2008 | ЦДО, ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Предоставление льготного и бесплатного обучения в ДМШ детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям – инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей | 2007-2010 | ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Паспортизация художественных коллективов | 2007-2010 | ЦДО, ДМШ, ДОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Участие в областном смотре народных коллективов культурно - досуговых учреждений системы Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ в Мурманской области на присвоение звания «Народный (образцовый) коллектив» | 2007-2010 | ЦДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Сохранение и развитие сети коллективов самодеятельного художественного и театрального творчества, любительских объединений, клубов по интересам, кружков | 2007-2010 | ЦДО, СОШ, ДОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Разработка дифференцированных культурно-досуговых программ для различных возрастных категорий населения: молодой семьи, пожилых людей, детей и молодежи, военнослужащих | 2007-2010 | МБО (сектор досуга), ЦДО (клуб организаторов досуга), ДОФ, РЦ «Вега» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация и проведение совместных культурно-досуговых мероприятий с отделениями воспитательной работы воинских частей 77360, 20958, ДОФом | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Развитие выставочной и сувенирной деятельности | 2007-2010 | ЦДО, МБО, ДОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Деятельность муниципального учреждения «Редакция газеты «Вестник Видяево» | 2007-2010 | МУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Укрепление и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание историко-краеведческого музея ЗАТО Видяево и гарнизона на базе Видяевского Дома офицеров | 2007 | ДОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Открытие ставки для работы в Музее | 2007 | ДОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Открытие Центра правовой информации на базе информационно-библиографического отдела МБО | 2007 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Работа пункта выдачи литературы в п. Чан- Ручей, д.1 | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Приобретение 1 комплекта видеоаппаратуры для проведения занятий по музыкальной литературе | 2007 | ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет ДМШ |  |  |  |
| 2.6. | Оснащение театра кукол на базе МБО светозвуковым оборудованием | 2008 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 2.7. | Приобретение оборудования для кукольного театра (подиум, костюмы, куклы) | 2007-2008 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 2.8. | Приобретение книжных стеллажей для организации передвижных выставок | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 2.9. | Модернизация оборудования ДМШ | 2007-2010 | ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет ДМШ |  |  |  |
| 2.10. | Приобретение новой учебно-методической литературы и сценарных материалов | 2007-2010 | ДМШ, МБО, ЦДО, ДОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет учреждений |  |  |  |
| 2.11. | Оборудование рекламных щитов | 2007 | Отдел муниципального имущества | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 3. Внедрение передового опыта, повышение квалификации работников культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение Дней информации, Дней открытых дверей, обобщение опыта в рамках цикла «Творческая панорама» | 2007-2010 | МБО, ДМШ, ЦДО, СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Смотры педагогического мастерства преподавателей учреждений дополнительного образования и культуры | 2007-2010 | Отдел образования и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Курсы повышения квалификации и Дни специалистов на базе МОУНБ, МОДЮБ | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 3.4. | Совершенствование работы методических секций ДМШ в форме открытых уроков, мастер - классов, академических концертов | 2007-2010 | Отдел образования и спорта, ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Направление участников на региональные конференции, семинары, культурные мероприятия по обмену опытом | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ | 3 000 |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 |  |  | 3 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 3.6. | Концертно-просветительская деятельность творческих коллективов преподавателей ДМШ в рамках школьной филармонии | 2007-2010 | ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Культурно-просветительская деятельность и создание условий для культурного досуга и реализации творческих способностей населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация гастролей профессиональных коллективов и исполнителей с учетом возрастных и социальных особенностей потенциальных посетителей | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ, ДОФ, РЦ «Вега» | 50 000 | 25 000 |  |  |  |  | 25 000 |  |  | 25 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.2. | Участие в международных, областных, региональных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках художественного творчества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Международный конкурс детской рукописной книги | 2007-2010 | Отдел образования и спорта, МБО, СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Губернаторские новогодние елки для детей и Губернаторский молодежный бал-маскарад | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ, СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет СОШ (транспортные расходы) |  |  |  |
| 4.2.3 | Губернаторский лейтенантский бал | 2007-2010 | Отделения воспитательной работы в/ч 77360, 20958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Областные выставки художественного творчества | 2007-2010 | ЦДО, ДОФ | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  | 3 000 |  |  | 3 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.2.5 | Областной праздник, посвященный Дню Матери | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Фестивали-конкурсы исполнителей эстрадной песни | 2007-2010 | ДМШ | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.2.7 | Фестивали-конкурсы инструментальной музыки | 2007-2010 | ДМШ | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.2.8 | Кустовые конкурсы учащихся фортепианных отделений: -«Играем Баха» (г. Полярный) -«Ребенок за роялем» (г. Полярный) -теоретический конкурс по сольфеджио (г. Полярный) и т.д. | 2007-2010 | ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет ДМШ (транспортные расходы) |  |  |  |
| 4.2.9 | Фестивали-конкурсы авторской песни | 2007-2010 | ДОФ | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  | 2 000 |  |  | 2 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.2.10 | Областные конкурсы- фестивали хореографического творчества | 2007-2010 | ЦДО, ДОФ | 7 000 | 7 000 |  |  |  |  | 7 000 |  |  | 7 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.2.11 | Областной джазовый фестиваль (г. Мурманск) | 2008 | ДМШ |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.2.12 | Областные смотры-конкурсы театральных коллективов | 2007-2010 | СОШ, ЦДО | 7 000 | 7 000 |  |  |  |  | 7 000 |  |  | 7 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3. | Городские фестивали, смотры, конкурсы, праздники, выставки детского художественного творчества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Культурные мероприятия, посвященные Дню ЗАТО Видяево | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ | 5 000 |  |  |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.2 | Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию ЗАТО Видяево | 2008 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.3 | Городские персональные выставки декоративно-прикладного, фото - и изобразительного творчества | 2007-2010 | ЦДО, ДОФ | 4 000 |  | 4 000 |  |  |  | 4 000 |  | 4 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.4 | Традиционный «Праздник первоклассника» | 2007-2010 | СОШ, ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Торжественный праздник – вечер, посвященный Дню Учителя | 2007-2010 | Отдел образования и спорта, СОШ | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.6 | Вечер отдыха, посвященный Международному дню пожилых людей | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ, МБО | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.7 | Праздник, посвященный Дню Матери | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ, МБО, ДОФ | 4 000 |  | 4 000 |  |  |  | 4 000 |  | 4 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.8 | Фестиваль-конкурс поэтов городов Мурманской области | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ, МБО | 7 000 |  | 7 000 |  |  |  | 7 000 |  | 7 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.9 | Школьный фортепианный конкурс «Играем Баха» | 2007-2010 | ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 | Благотворительная акция «Поделись теплом души своей» для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках Всемирного дня ребенка | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ | 4 000 |  | 4 000 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.11 | Новогодний детский и молодежный бал-маскарад | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ, ЦДО, СОШ, РЦ «Вега» | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  | 15 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.12 | Праздник зажжения елки | 2007-2010 | ДОФ, сектор культуры, молодежной политики и СМИ | 25 000 |  | 25 000 |  |  |  | 25 000 |  | 25 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.13 | Лейтенантский бал | 2007-2010 | ДОФ, отделения воспитательной работы в/ч 77360, 20958, сектор культуры, молодежной политики и СМИ | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  | 15 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.14 | Отчетный творческий литературный праздник «Читатель Года» | 2007-2010 | МБО | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.15 | Мероприятия для воскресной школы: «Рождество Христово» «Пасха» | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.16 | Городское новогоднее музыкально-танцевальное шоу «Звезды зажигают» | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ ЦДО, ДМШ | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.17 | Вечер отдыха «Рождественские встречи» | 2007-2010 | МБО, ДОФ | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.18 | Городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!» | 2007-2010 | ДОФ, МБО, сектор культуры, молодежной политики и СМИ, отделения воспитательной работы в/ч 77360, 20958 | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.19 | Фестиваль военно-патриотической песни «Виктория», посвященный Дню защитника Отечества | 2007-2010 | ДОФ | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.20 | Неделя детской и юношеской книги | 2007-2010 | МБО, СОШ, ДОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.21 | Городские Масленичные гуляния | 2007-2010 | ДОФ | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.22 | Мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника |  | Отделения воспитательной работы в/ч 77360, 20958, ДОФ | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.23 | Литературные авторские вечера, спектакли, творческие встречи ЛИТО «Сполохи» | 2007-2010 | МБО | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.24 | Отчетные концерты и показательные выступления творческих коллективов ЗАТО Видяево | 2007-2010 | ЦДО, ДМШ, СОШ, ДОФ | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.25 | Фестиваль творчества детей и молодежи | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ, ДОФ | 30 000 |  | 26 000 |  |  |  | 25 000 |  | 25 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.26 | Школьный фортепианный конкурс «Подснежник» | 2007-2010 | ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.27 | Городские праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ | 8 000 |  | 8 000 |  |  |  | 8 000 |  | 8 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.28 | Выпускные вечера | 2007-2010 | СОШ, ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.29 | Литературный праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры | 2007-2010 | МБО, СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.30 | Праздник, посвященный Дню защиты детей | 2007-2010 | Отдел образования и спорта, сектор культуры, молодежной политики и СМИ | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.31 | Городское празднование Дня Военно-Морского Флота. Праздник Нептуна. | 2007-2010 | Отделения воспитательной работы в/ч 77360, 20958, ДОФ | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.32 | Пошив костюмов, изготовление декораций для театрализованных постановок | 2007-2010 | СОШ, МБО, ДОФ | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 4.3.33 | Тематические культурно-досуговые мероприятия (литературные кафе, музыкальные брейн-ринги, дискотеки, вечеринки именинников, конкурсно-развлекательные программы и т.д.) | 2007-2010 | ЦДО, МБО, РЦ «Вега», ДОФ | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 5. Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сохранение, развитие и совершенствование библиотечно-информационных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Формирование библиотечных фондов, соответствующих статусу, задачам библиотеки, информационным потребностям пользователей | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 5.1.2. | Совершенствование библиотечных фондов некнижными носителями информации | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 5.1.3. | Участие в федеральных целевых программах по комплектованию книжных фондов | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 5.1.4. | Сбор и приобретение материала по краеведению (литература, видео и т.д.) | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 5.2. | Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Развитие программ -«Всезнайка» по научно-познавательной литературе (для среднего звена); -«Заполярье – край родной» по краеведению (для юношества); -«Прикосновение к прекрасному» по нравственно-эстетическому воспитанию (для среднего звена); -«Читающая семья» для семейного чтения родителей и детей | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Просветительская деятельность в рамках программ по гражданско-патриотическому и профилактико-оздоровительному воспитанию детей и молодежи | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Маркетинговые исследования состояния пользовательской среды (анкетирование, мониторинг и т.д.) | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Обеспечение доступа пользователей к электронному каталогу | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Формирование системы рекламной деятельности | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Обеспечение библиотечным обслуживанием незащищенных слоев населения (доставка литературы и обслуживание на дому) | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Анализ состояния межведомственной библиотечной сети поселка | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Культура в информационном пространстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Поддержка культурных проектов, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Видяево | 2007-2010 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 6.2. | Издание и распространение печатных материалов (выпуск газеты «Библиокомпас», буклетов, библиографических энциклопедий, брошюр, указателей и т.д.) | 2007-2010 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 6.3. | Создание электронного каталога | 2007 | МБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МБО |  |  |  |
| 6.4. | Выпуск юбилейного сборника стихов самодеятельных поэтов, посвященного 50-летию ЗАТО Видяево | 2008 | МБО |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 6.5. | Освещение в СМИ новостей культурной жизни поселка, обсуждение актуальных проблем культурного воспитания видяевцев | 2007-2010 | МУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», телестудия КТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Издание и выпуск юбилейного буклета и сувенирной продукции, посвященных истории развития поселка | 2008 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 6.7. | Деятельность детских и молодежных пресс-служб по развитию навыков журналистских и корреспондентских способностей | 2007-2010 | СОШ, ЦДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сохранение историко-культурных объектов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Паспортизация историко-культурных объектов местного значения | 2007 | Отдел муниципального имущества, сектор культуры, молодежной политики и СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Мониторинг состояния историко-культурных объектов местного значения | 2007 | Отдел муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Разработка перечня мероприятий (программы) по сохранению историко-культурных объектов местного значения | 2007 | Отдел муниципального имущества, сектор культуры, молодежной политики и СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Проведение работ по благоустройству и сохранению историко-культурных объектов местного значения | 2008-2010 | Отдел муниципального имущества |  |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  | Целевые средства программы |  |  |  |
| 7.5. | Разработка экскурсионных маршрутов. Подготовка гидов – экскурсоводов по историко-культурным объектам ЗАТО Видяево | 2007-2010 | МБО, СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Подготовка информационного материала об историко-культурных объектах ЗАТО Видяево | 2007 | Сектор культуры, молодежной политики и СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Популяризация через СМИ материалов по истории, традициям ЗАТО Видяево, его историко-культурных объектах | 2007-2010 | МУ «Редакция газеты «Вестник Видяево», телестудия КТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО целевых средств программы:                                      300 000   370 000    300 000    300 000