СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

26.03.2010 № 173

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 29.08.2008  № 30  «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 2008-2011 годы»

Заслушав информацию начальника отдела муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево Е.Н. Бражниковой, заключение бюджетно-ревизионной комиссии Совета депутатов, руководствуясь ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 29.08.2008  № 30 «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 2008-2011 годы»:

1.1. В названии решения слова «2008-2011 годы» заменить словами «2008-2010 годы».

1.2. В пункте 1 решения слова «2008-2011 годы» заменить словами «2008-2010 годы».

1.3. Приложение к решению изложить в редакции приложения к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник

Видяево». Приложение: на 11 л.

Глава муниципального образования, председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево

С.М.Дубовой

Приложение

к решению Совета депутатов

ЗАТО пос.Видяево

от 26.03. 2010г.  № 173

# П Р О Г Р А М М А

комплексного социально-экономического развития

закрытого административно-территориального

образования п.Видяево (Мурманская область)

на 2008-2010 годы

ЗАТО Видяево

Мурманская область

## П А С П О Р Т

Программы комплексного социально-экономического развития

закрытого административно-территориального образования п.Видяево (Мурманская область)

на 2008-2010 годы

Наименование программы	-	Программа комплексного социально-экономи-

ческого развития закрытого административно-

территориального образования п. Видяево

(Мурманская область) на 2008-2010 годы

Обоснование для разработки	-	Закон Российской Федерации от 14.07.1992

программы					№ 3297-1 «О закрытом административно-терри-

ториальном образовании»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской

Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверж-

дении Правил компенсации дополнительных

расходов и (или) потерь бюджетов закрытых

административно-территориальных образований,

связанных с особым режимом безопасного

функционирования»

Устав муниципального образования ЗАТО

Видяево

Заказчик программы		-	Администрация ЗАТО Видяево

Министерство, в ведении		-	Министерство обороны Российской Федерации

которого находится градо-

образующее предприятие

(объект)

Основной разработчик		-	отдел муниципального имущества

администрации ЗАТО Видяево

Цели и задачи программы		-	обеспечение улучшения жилищных и социаль-

ных условий жизни населения,

внедрение энергосберегающих технологий для

снижения себестоимости услуг:   модернизация

теплового хозяйства;

увеличение количества мест в дошкольных обра-

зовательных учреждениях;

содействие воспитанию здорового и всесторонне

развитого молодого поколения жителей Видяево;

развитие массового спорта, пропаганда здорового

образа жизни среди молодежи и жителей ЗАТО

Видяево;

улучшение технического состояния муниципаль-

ного жилищного фонда, повышение качества ока-

зания жилищно-коммунальных услуг посредст-

вом капитального ремонта жилищного фонда

(систем холодного и горячего водоснабжения,

центрального отопления, кровли, межпанельных

швов, придомовых территорий);

обеспечение качественного обслуживания насе-

ления медицинскими услугами.

Сроки реализации программы	-	2008-2010 годы

Перечень основных			-	капитальное строительство и реконструкция

мероприятий		объектов социальной и инженерной инфраструктуры (завершение строительства детской спортивной площадки, реконструкция теплового хозяйства, строительство пристройки корпуса Детского сада № 2 «Елочка»);

капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры (капитальный кровель жилых домов, межпанельных швов, ремонт тепловых узлов жилых домов, системы холодного и горячего водоснабжения, подъездов, лестничных площадок крылец, фасадов, газовых установок, ливневой канализации, придомовых территорий); капитальный ремонт объектов образования, культуры, здравоохранения и спорта;

приобретение основных средств для объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, коммунальной и жилищной инфраструктуры.

Объемы и источники 	-		средства федерального бюджета (межбюджетные

трансферты, выделяемые из федерального

бюджета на развитие и поддержку

социальной и инженерной инфраструктуры, остаток межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 2007 году, неиспользованный по состоянию на 31.12.2007) в размере 198 115,65 тысяч рублей (в том числе 197 152,00 тысяч рублей – межбюджетные трансферты, выделяемые из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, 963,65 тысяч рублей - остаток межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 2007 году, неиспользованный по состоянию на 31.12.2007), в том числе:

2008 год – 85 213,65 тысяч рублей (в том числе 84 250,00 тысяч рублей - межбюджетные трансферты, выделяемые из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, 963,65 тысяч рублей - остаток межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 2007 году, неиспользованный по состоянию на 31.12.2007),

2009 год – 71 768,00 тысяч рублей (в том числе 71768,00 тысяч рублей - межбюджетные трансферты, выделяемые из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры),

2010 год – 41 134,00 тысяч рублей (в том числе 41134,00 тысяч рублей - межбюджетные трансферты, выделяемые из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры).

Ожидаемые конечные	-	обеспечение устойчивого функционирования

результаты реализации 		организаций и объектов, расположенных на

программы		территории закрытого административно-

территориального образования Видяево. Перевод

теплоцентрали на топочный мазут сократит

затраты на приобретение мазута; энергосберегающие технологии сократят

расходы по электроэнергии на 20 %, по

холодной воде на 15 % по сравнению с 2005 г.,

что приведет к снижению темпов роста

стоимости услуг для населения по горячему

водоснабжению и отоплению, занимающих в

платежах за ЖКУ самый большой удельный

вес. Ремонт систем жизнеобеспечения, кровли и утепление межпанельных швов, капитальный ремонт жилищного фонда предотвратит отрицательную санитарно-эпидемиологическую обстановку, опасность пожаров, несколько смягчит проживание в  суровых условиях Крайнего Севера.

Строительство пристройки корпуса Детского сада позволит повысить обеспеченность населения ЗАТО Видяево местами в детских дошкольных учреждениях.

Строительство детской спортивной площадки

создаст  условия для развития спорта и здорового                                                                  образа жизни среди жителей поселка.

Капитальный ремонт и приобретение

основных средств для  объектов   образования,

культуры, здравоохранения, физической

культуры и спорта,  жилищно- коммунальной инфраструктуры позволит улучшить условия для комфортного проживания и развития жителей поселка.

Организация контроля за 	-	контроль  выполнения программы

выполнением программы		осуществляют Министерство финансов Российской Федерации,

Министерство экономического развития  Российской Федерации,

Министерство обороны Российской Федерации

и Администрация ЗАТО Видяево.

Перечень

мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития

закрытого административно - территориального образования п. Видяево (Мурманская область) на 2008-2010 годы.

(тысяч рублей)

| № п/п | Мероприятия | Общая стоимость мероприятий | Потребность в средствах на 2008- 2010 г.г., всего | В том числе по годам |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | " | 9 |
| 1. | Капитальное строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры. | 122001,17 | 122001,17 | 44 448,17 | 49 800,00 | 27 753,00 | 2918 |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 121 135,00 | 121 135,00 | 43 582,00 | 49 800,00 | 27 753,00 | 2010 |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 866,17 | 866,17 | 866,17 | 0,00 | 0,00 | 2008 |
| /./. | Завершение строительства детской спортивной площадки | 7 648,17 | 7 648,17 | 7 648,17 | 0,00 | 0,00 | 2008 |
| 1.1.1. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 6 782,00 | 6 782.00 | 6 782,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 |
| 1.1.2. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же иели | 866,17 | 866,17 | 866.17 | 0.00 | 0,00 | 2008 |
| 1.2. | Реконструкция теплового хозяйства | 81 373,00 | 81 373,00 | 35 000,00 | 32 418,00 | 13 955,00 | 2010 |
| 1.2.1. | Реконструкция теплового хозяйства, завершение 1 этапа | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 |
| 1.2.2. | Реконструкция теплового хозяйства, 2 этап | -16 373,00 | 46 373,00 | 0,00 | 32 418,00 | 13 955,00 | 2010 |
| 1.3. | Строительство пристройки корпуса Детского сада № 2 "Елочка" | 32 980,00 | 32 980,00 | 1 800,00 | 17 382,00 | 13 798,00 | 2010 |
| 1.3.1. | Проектно-изыскательские работы | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 |
| 1.3.2. | Строительство пристройки корпуса Детского сада № 2"Елочка" | 31 180,00 | 31 180,00 | 0,00 | 17 382,00 | 13 798,00 | 2010 |

| № п/п |  |  | Мероприятия |  | Общая стоимость мероприятий | Потребность в средствах на 2008- 2010 г.г., всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 9 |  |  |  |
| 2. |  |  | Капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры |  | 64 440,16 | 64 440,16 |  |  | 35 361,16 |  | 18 668,00 |  | 10 411,00 |  |  | 2010 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет межбюджетных, трансфертов, выделенных в текущем году |  | 64 347,00 | 64 347,00 |  |  | 35 268,00 |  | 18 668,00 |  | 10 411,00 |  |  | 2010 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели |  | 93,16 | 93,16 |  |  | 93,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Капитальный ремонт объектов жилищного фонда |  | 44 319,76 | 44 319,76 |  |  | 23 411,56 |  | 10 497,20 |  | 10 411,00 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  | Ремонт кровель |  | 10 123,24 | 10 123,24 |  |  | 5 735,24 |  | 2 388,00 |  | 2 000,00 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  | Ремонт межпанельных швов |  | 4 592,80 | 4 592,80 |  |  | 1 998,00 |  | 324,80 |  | 2 270,00 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  | Ремонт центрального отопления |  | 4 347,40 | 4 347,40 |  |  | 1 654,30 |  | 2 193,10 |  | 500,00 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 2.1.4. |  |  | Ремонт инженерных сетей ХГВС |  | 6 894,25 | 6 894,25 |  |  | 981,25 |  | 2 892,00 |  | 3 021,00 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 2.1.5. |  |  | Электромонтажные работы |  | 993,54 | 993,54 |  |  | 473,54 |  | 0,00 |  | 520,00 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 2.1.6. |  |  | Устройство козырьков подъездов |  | 98,50 | 98,50 |  |  | 0,00 |  | 98,50 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.1.7. |  |  | Ремонт отмосток |  | 4 154,16 | 4 154,16 |  |  | 2 054,16 |  | 0,00 |  | 2 100,00 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 2.1.8. |  |  | Ремонт подъездов |  | 4 326,30 | 4 326,30 |  |  | 2 089,50 |  | 2 236,80 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.1.9. |  |  | Ремонт лестничных площадок крылец |  | 211,00 | 211,00 |  |  | 0,00 |  | 211,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.1.10. |  |  | Ремонт фасадов |  | 2 610,74 | 2 610,74 |  |  | 2 610,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2.1.11. |  |  | Ремонт газовых установок |  | 729,09 | 729,09 |  |  | 576,09 |  | 153,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.1.12. |  |  | Ремонт придомовых территорий |  | 2 838,74 | 2 838,74 |  |  | 2 838,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2.1.13. |  |  | Ремонт ЦТП-1 |  | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  | 1 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2.1.14. |  |  | Ремонт квартир |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Капитальный ремонт коммунального хозяйства |  | 2 050,80 | 2 050,80 |  |  | 0,00 |  | 2 050,80 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году |  | 2 050,80 | 2 050,80 |  |  | 0,00 |  | 2 050,80 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те лее цели |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия |  |  | Общая стоимость мероприятий |  | Потребность в средствах на 2008- 2010 г.г., всего |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 9 |  |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей поселка |  |  | 2 050,80 |  | 2 050,80 |  | 0,00 |  |  | 2 050,80 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт объектов образования |  |  | 14 759,25 |  | 14 759,25 |  | 9 889,25 |  |  | 4 870,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году |  |  | 14 668,88 |  | 14 668,88 |  | 9 798,88 |  |  | 4 870,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели |  |  | 90,37 |  | 90,37 |  | 90,37 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 "Солнышко" комбинированного вида |  |  | 1 343,25 |  | 1 343,25 |  | 348,25 |  |  | 995,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт помещения Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 "Елочка" комбинированного вида |  |  | 1 810,90 |  | 1 810,90 |  | 1 810,90 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт помещений Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево" |  |  | 9 300,10 |  | 9 300,10 |  | 6 133,60 |  |  | 3 166,50 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.3.3.1. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году |  |  | 9 209,73 |  | 9 209, 73 |  | 6 043.23 |  |  | 3 166,50 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.3.3.2. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели |  |  | 90,37 |  | 90,37 |  | 90,37 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт помещений Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей и молодежи" ЗАТО Видяево |  |  | 235,20 |  | 235,20 |  | 0,00 |  |  | 235,20 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия |  | Общая стоимость мероприятий |  | Потребность в средствах на 2008- 2010 г.г., всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | *5 .5 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 9 |  |  |  |
| 2.3.5. |  | Капитальный ремонт помещений Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Видяевского детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра "Олимп" |  | 347,60 |  | 347,60 |  |  | 0,00 |  | 347,60 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.3.6. |  | Капитальный ремонт помещений Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Видяевская Детская музыкальная школа" |  | 1 722,20 |  | 1 722,20 |  |  | 1 596,50 |  | 125,70 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.4. |  | Капитальный ремонт объектов культуры |  | 474,35 |  | 474,35 |  |  | 474,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Капитальный ремонт помещений Муниципального библиотечного объединения ЗАТО поселок Видяево Мурманской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.4.2. |  | Капитальный ремонт Центра культурного досуга |  | 474,35 |  | 474,35 |  |  | 474,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.5. |  | Капитальный ремонт объектов здравоохранения и спорта |  | 2 836,00 |  | 2 836,00 |  |  | / 586,00 |  | 1 250,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году |  | 2 833,21 |  | 2 833,21 |  |  | 1 583,21 |  | 1 250,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели |  | 2,79 |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.5.1. |  | Капитальный ремонт помещений Муниципального медицинского учреждения "Поликлиника ЗАТО Видяево" |  | 536,00 |  | 536,00 |  |  | 286,00 |  | 250,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.5.1.1. |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году |  | 533,21 |  | 533,21 |  |  | 283,21 |  | 250,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 2.5.1.2. |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели |  | 2.79 |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |  |
| №п/п |  |  | Мероприятия |  | Общая стоимость мероприятий |  | Потребность в средствах на 2008- 2010 г.г., всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 9 |  |  |
| 2.5.2. |  |  | Капитальный ремонт помещений Муниципального учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Фрегат" ЗАТО Видяево |  | 2 300,00 |  | 2 300,00 |  |  | 1 300,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |
| 3. |  |  | Приобретение основных средств для объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, коммунальной и инженерной инфраструктуры |  | 11 674,32 |  | 11 674,32 |  |  | 5 404,32 |  | 3 300,00 |  | 2 970,00 |  |  | 2010 |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет межбюджетные трансферты, выделенных в текущем году |  | 11 670,00 |  | 11 670,00 |  |  | 5 400,00 |  | 3 300,00 |  | 2 970,00 |  |  | 2010 |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет .межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели |  | 4,32 |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |
| 3.1. |  |  | Приобретение основных средств для объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры |  | 2 803,40 |  | 2 803,40 |  |  | 1 703,40 |  | 1 100,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |
| 3.1.1. |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  |  | 1 700,00 |  | 1 100,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |
| 3.1.2. |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели |  | 3,40 |  | 3,40 |  |  | 3.40 |  | 0.00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |
| 3.2. |  |  | Приобретение основных средств для учреждений образования |  | 6 120,92 |  | 6 120,92 |  |  | 2 400,92 |  | 750,00 |  | 2 970,00 |  |  | 2010 |  |  |
| 3.2.1. |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году |  | 6 120,00 |  | 6 120.00 |  |  | 2 400,00 |  | 750.00 |  | 2 970,00 |  |  | 2010 |  |  |
| 3.2.2. |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели |  | 0.92 |  | 0,92 |  |  | 0.92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |  |
| 3.3. |  |  | Приобретение оборудования для учреждений здравоохранения |  | 1 700,00 |  | 1 700,00 |  |  | 600,00 |  | 1 100,00 |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |  |
| №п/п | Мероприятия |  |  |  | Общая стоимость мероприятий |  | Потребность в средствах на 2008- 2010 г.г., всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |
| 3.4. | Приобретение основных средств для учреждений физической культуры и массового спорта |  |  |  | 1 050,00 |  | 1 050,00 |  |  | 700,00 |  | 350,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2009 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 198 115,65 |  | 198 115,65 |  |  | 85 213,65 |  | 71 768,00 |  |  | 41 134,00 |  |  | 2010 |  |
|  | в том числе межбюджетные трансферты, выделяемые из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры в текущем году |  |  |  | 197 152,00 |  | 197 152,00 |  |  | 84 250,00 |  | 71 768,00 |  |  | 41 134,00 |  |  | 2010 |  |
|  | в том числе межбюджетные трансферты, выделенные из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры в предыдущем году, используемые в текущем году на те же цели |  |  |  | 963,65 |  | 963,65 |  |  | 963,65 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2008 |  |