## Лист3
Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 27.01.2015 № 261
Перечень мероприятий
Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно – территориального образования
п. Видяево (Мурманская область) на 2011-2015 годы
(тысяч рублей)
№ п/п | Мероприятия | Потребность в средствах на 2011-2015 г.г., всего | В том числе по годам |  |  |  |  | Срок выполнения
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Капитальное строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 31644 | 24469 | 2075 | 600 | 4500 | 0 | 2014
1.1. | Завершение работ по строительству пристройки корпуса Детского сада № 2 "Елочка" | 24029 | 24029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011
1.2. | Строительство участков сети уличного освещения | 3715 | 440 | 2075 | 600 | 600 | 0 | 2014
1.2.1. | Строительство участка сети уличного освещения от ТЦ до СОК-ВАИ | 2515 | 440 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 2012
1.2.1.1. | Проектно-изыскательские работы | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011
1.2.1.2. | Строительство участка сети уличного освещения | 2075 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 2012
1.2.2. | Строительство участка сети уличного освещения от ТЦ до жилого дома № 31 по ул. Заречная | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2013
1.2.2.1. | Проектно-изыскательские работы | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2013
1.2.2.2. | Строительство участка сети уличного освещения | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2013
1.2.3. | Строительство участка сети уличного освещения от дорожного моста реки Урица до пешеходного моста общежития "Урица" по ул. Центральная (ПИР) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2014
1.2.3.1. | Проектно-изыскательские работы | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2014
1.2.4. | Строительство участка сети уличного освещения от пешеходного перехода д.31 до д.д. 48, 58 по ул. Заречная (ПИР) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2014
1.2.4.1. | Проектно-изыскательские работы | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2014
1.3. | Строительство лыжного стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Видяевского детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра "Олимп"(ПИР) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2014
1.3.1. | Проектно-изыскательские работы по строительству лыжного стадиона | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2014
1.4. | Строительство КНС по ул.Центральная и участка сети водоотведения по ул.Заречная (ПИР) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2014
1.4.1. | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2014
1.5. | Строительство автомобильной стоянки (ПИР) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2014
1.5.1. | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2014
2. | Капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 146664 | 8860 | 26751 | 28450 | 60884 | 21719 | 2015
2.1. | Капитальный ремонт объектов жилищного фонда | 53435.8 | 3750 | 14060.1 | 10021 | 19550 | 6054.7 | 2015
2.1.1. | Ремонт кровель | 11154.7 | 1680 | 2674.7 | 2500 | 2300 | 2000 | 2015
2.1.2. | Ремонт межпанельных швов | 6158 | 522 | 1236 | 1500 | 2500 | 400 | 2015
2.1.3. | Ремонт центрального отопления | 3631 | 406 | 1625 | 0 | 1600 | 0 | 2014
2.1.4. | Ремонт инженерных сетей, тепловых узлов центрального отопления | 5423.9 | 0 | 2214.1 | 1800 | 1200 | 209.8 | 2015
2.1.5. | Ремонт инженерных сетей ХГВС, водоподогревателей, общедомовых приборов учета | 9230.1 | 892 | 2478.1 | 2400 | 2700 | 760 | 2015
2.1.6. | Электромонтажные работы | 1600 | 0 | 250 | 600 | 650 | 100 | 2015
2.1.7. | Ремонт фасадов, устройство козырьков подъездов, ремонт крылец | 578.2 | 0 | 78.2 | 500 | 0 | 0 | 2013
2.1.8. | Ремонт отмосток | 1942 | 0 | 742 | 0 | 1200 | 0 | 2014
2.1.9. | Ремонт подъездов (в т.ч. установка дверей в пустующем ЖФ) | 1996 | 0 | 896 | 0 | 1100 | 0 | 2014
2.1.10. | Ремонт газовых установок | 600.8 | 0 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 2012
2.1.11. | Замена столярных изделий (оконных и дверных блоков) | 5846.7 | 250 | 704.8 | 0 | 4000 | 891.9 | 2014
2.1.12. | Ремонт помещений под размещение МФЦ | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 2015
2.1.13. | Ремонт квартир | 3601.4 | 0 | 560.4 | 721 | 2300 | 20 | 2015
2.2. | Капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства, объектов благоустройства | 57775.6 | 0 | 5688.3 | 9010 | 31413 | 11664.3 | 2015
2.2.1. | Капитальный ремонт котельной | 35898.7 | 0 | 4428.2 | 4700 | 17850 | 8920.5 | 2015
2.2.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей поселка | 8322.9 | 0 | 1260.1 | 300 | 4553 | 2209.8 | 2015
2.2.3. | Капитальный ремонт объектов благоустройства | 12944 | 0 | 0 | 3700 | 9010 | 234 | 2015
2.2.4. | Капитальный ремонт оборудования детских площадок | 610 | 0 | 0 | 310 | 0 | 300 | 2015
2.3. | Капитальный ремонт объектов образования | 32763.6 | 4510 | 6573.6 | 7879 | 9801 | 4000 | 2015
2.3.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 1 "Солнышко" ЗАТО Видяево | 7678 | 0 | 1969 | 2209 | 3000 | 500 | 2015
2.3.2. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 2 "Елочка" ЗАТО Видяево | 4509.4 | 1673 | 675.4 | 960 | 701 | 500 | 2015
2.3.3. | Капитальный ремонт помещений и объектов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево" | 16530.4 | 2587 | 3443.4 | 3900 | 4600 | 2000 | 2015
2.3.4. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Видяевского детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра "Олимп" | 2688.9 | 250 | 238.9 | 500 | 1200 | 500 | 2015
2.3.5. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры "Видяевская Детская музыкальная школа" | 1356.9 | 0 | 246.9 | 310 | 300 | 500 | 2015
2.4. | Капитальный ремонт объектов культуры | 260 | 0 | 0 | 140 | 120 | 0 | 2014
2.4.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево Мурманской области | 260 | 0 | 0 | 140 | 120 | 0 | 2014
2.5. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения и спорта | 2429 | 600 | 429 | 1400 | 0 | 0 | 2013
2.5.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального медицинского учреждения "Поликлиника ЗАТО Видяево" | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011
2.5.2. | Капитальный ремонт помещений Муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Фрегат" ЗАТО Видяево | 2329 | 500 | 429 | 1400 | 0 | 0 | 2013
3. | Приобретение основных средств для объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, коммунальной и инженерной инфраструктуры | 13440.3 | 1621 | 5489 | 1317.3 | 3268 | 1745 | 2015
3.1. | Приобретение основных средств для объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры | 3355.7 | 0 | 2660.7 | 200 | 250 | 245 | 2015
3.2. | Приобретение основных средств для учреждений образования | 7473.6 | 1280 | 1888.3 | 887.3 | 2518 | 900 | 2015
3.3. | Приобретение оборудования для учреждений культуры | 830 | 0 | 340 | 30 | 360 | 100 | 2015
3.4. | Приобретение оборудования для учреждений здравоохранения | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011
3.5. | Приобретение основных средств для учреждений физической культуры и массового спорта | 1640 | 200 | 600 | 200 | 140 | 500 | 2015
| ИТОГО | 191748.3 | 34950 | 34315 | 30367.3 | 68652 | 23464 | 2015