СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

21.12.2012 № 87

пос. Видяево

О внесении изменений в программу

комплексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево

на 2011-2015 г.г.

Заслушав и обсудив предложения, представленные Администрацией ЗАТО Видяево, заключение бюджетно-ревизионной комиссии Совета депутатов ЗАТО Видяево, руководствуясь ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:

- Внести изменения в программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015г.г., утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.11.2010 № 220 (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.08.2011 № 306, от 09.12.2011 № 344, от 31.05.2012 № 25, от 05.09.2012 № 42, от  22.10.2012 № 65), изложив перечень мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования п. Видяево (Мурманская область) на 2011-2015 годы в редакции приложения к настоящему решению.

- Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

Приложение: на 04 л. в 01 экз.

Глава муниципального образования,

председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево               					               С.М.Дубовой

|  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |
|  | от 21.12.2012 № 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно – территориального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Видяево (Мурманская область) на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (тысяч рублей) |  |
| № п/п | Мероприятия | Потребность в средствах на 2011-2015 г.г., всего | В том числе по годам |  |  |  |  | Срок выполнения |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Капитальное строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 87 144,00 | 24 469,00 | 2 075,00 | 0,00 | 4 300,00 | 56 300,00 | 2014 |
| 1.1. | Завершение работ по строительству пристройки корпуса Детского сада № 2 "Елочка" | 24 029,00 | 24 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| 1.2. | Строительство участка сети уличного освещения от ТЦ до СОК-ВАИ | 2 515,00 | 440,00 | 2 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| 1.2.1. | Проектно-изыскательские работы | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| 1.2.2. | Строительство участка сети уличного освещения | 2 075,00 | 0,00 | 2 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| 1.3. | Реконструкция общежития | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 22 000,00 | 2015 |
| 1.3.1. | Проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2014 |
| 1.3.2. | Реконструкция общежития | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 2015 |
| 1.4. | Строительство лыжного стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Видяевского детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра "Олимп" | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | 2015 |
| 1.4.1. | Проектно-изыскательские работы по строительству лыжного стадиона | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2014 |
| 1.4.2. | Строительство лыжного стадиона | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2015 |
| 1.5. | Реконструкция корпуса 1 МБОУ СОШ ЗАТО Видяево - устройство противорадиационного укрытия | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12 000,00 | 2015 |
| 1.5.1. | Проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2014 |
| 1.5.2. | Реконструкция корпуса 1 МБОУ СОШ ЗАТО Видяево - устройство противорадиационного укрытия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2015 |
| 1.6. | Строительство автомобильной стоянки | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2 300,00 | 2015 |
| 1.6.1. | Проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 2014 |
| 1.6.2. | Строительство автомобильной стоянки | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2015 |
| 2. | Капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 139 411,00 | 8 860,00 | 26 751,00 | 30 350,00 | 38 400,00 | 35 050,00 | 2015 |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов жилищного фонда | 44 610,10 | 3 750,00 | 14 060,10 | 9 000,00 | 9 300,00 | 8 500,00 | 2015 |
| 2.1.1. | Ремонт кровель | 12 954,70 | 1 680,00 | 2 674,70 | 2 500,00 | 2 600,00 | 3 500,00 | 2015 |
| 2.1.2. | Ремонт торцевых стен - теплоизоляция стен панельных домов | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 |
| 2.1.3. | Ремонт межпанельных швов | 6 558,00 | 522,00 | 1 236,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 800,00 | 2015 |
| 2.1.4. | Ремонт центрального отопления | 2 031,00 | 406,00 | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| 2.1.5. | Ремонт инженерных сетей, тепловых узлов центрального отопления | 7 014,10 | 0,00 | 2 214,10 | 1 600,00 | 1 200,00 | 2 000,00 | 2015 |
| 2.1.6. | Ремонт инженерных сетей ХГВС, водоподогревателей, общедомовых приборов учета | 10 370,10 | 892,00 | 2 478,10 | 2 600,00 | 2 700,00 | 1 700,00 | 2015 |
| 2.1.7. | Электромонтажные работы | 1 350,00 | 0,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 2015 |
| 2.1.8. | Ремонт фасадов, устройство козырьков подъездов, ремонт крылец | 78,20 | 0,00 | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| 2.1.9. | Ремонт отмосток | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| 2.1.10. | Ремонт подъездов | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| 2.1.11. | Ремонт газовых установок | 600,80 | 0,00 | 600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| 2.1.12. | Замена столярных изделий (оконных и дверных блоков) | 954,80 | 250,00 | 704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 |
| 2.1.16. | Ремонт квартир | 560,40 | 0,00 | 560,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 |
| 2.2. | Капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства, объектов благоустройства | 39 188,30 | 0,00 | 5 688,30 | 5 500,00 | 15 000,00 | 13 000,00 | 2015 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт котельной | 13 428,20 | 0,00 | 4 428,20 | 0,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 2015 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей поселка | 10 260,10 | 0,00 | 1 260,10 | 0,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 2015 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт дорог | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2015 |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт уличного освещения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 |
| 2.3. | Капитальный ремонт объектов образования | 44 483,60 | 4 510,00 | 6 573,60 | 12 250,00 | 10 600,00 | 10 550,00 | 2015 |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 1 "Солнышко" ЗАТО Видяево | 7 819,00 | 0,00 | 1 969,00 | 1 350,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | 2015 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 2 "Елочка" ЗАТО Видяево | 5 148,40 | 1 673,00 | 675,40 | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 2015 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево" | 27 330,40 | 2 587,00 | 3 443,40 | 8 800,00 | 7 000,00 | 5 500,00 | 2015 |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Видяевского детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра "Олимп" | 2 038,90 | 250,00 | 238,90 | 500,00 | 800,00 | 250,00 | 2015 |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры "Видяевская Детская музыкальная школа" | 2 146,90 | 0,00 | 246,90 | 600,00 | 800,00 | 500,00 | 2015 |
| 2.4. | Капитальный ремонт объектов культуры | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 2014 |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево Мурманской области | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 2014 |
| 2.5. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения и спорта | 10 029,00 | 600,00 | 429,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2015 |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального медицинского учреждения "Поликлиника ЗАТО Видяево" | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт помещений Муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Фрегат" ЗАТО Видяево | 9 929,00 | 500,00 | 429,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2015 |
| 3. | Приобретение основных средств для объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, коммунальной и инженерной инфраструктуры | 23 383,30 | 1 621,00 | 5 489,00 | 1 473,30 | 8 200,00 | 6 600,00 | 2015 |
| 3.1. | Приобретение основных средств для объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры | 6 860,70 | 0,00 | 2 660,70 | 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2015 |
| 3.2. | Приобретение основных средств для учреждений образования | 12 741,60 | 1 280,00 | 1 888,30 | 1 073,30 | 5 000,00 | 3 500,00 | 2015 |
| 3.3. | Приобретение оборудования для учреждений культуры | 640,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 2015 |
| 3.4. | Приобретение оборудования для учреждений здравоохранения | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 |
| 3.5. | Приобретение основных средств для учреждений физической культуры и массового спорта | 3 000,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2015 |
|  | ИТОГО | 249 938,30 | 34 950,00 | 34 315,00 | 31 823,30 | 50 900,00 | 97 950,00 | 2015 |